## Лист1
Таблица №10
Исполнение Инвестиционной программы МО "Мирнинский район" Республики Саха (Якутия) за 2023 год
руб.
№ п/п | Наименование мероприятия | Уточненный план на 2023 год | Исполнено за 2023 год | % исполнения | Справочно: исполнение по муниципальным учреждениям
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | МП "Развитие системы общего образования на 2019 - 2023 годы" | 9495848.8 | 8195848.8 | 86.3098 | 1200000
1.1. | Устройство системы приточной вентиляции пищеблока здания МБОУ "Политехнический лицей" г. Мирный | 6995848.8 | 6995848.8 | 100 | 0
1.2. | Внесение изменений и допоплнений в ПИР "Строительство корпуса спортивного зала МБОУ "Политехнический лицей" г. Мирный | 2500000 | 1200000 | 48 | 1200000
2. | МП "Доступное дополнительное образование" на 2019 - 2023 годы | 266456710.48 | 43870409.56 | 16.4644 | 43870409.56
2.1. | Строительство центра дополнительного образования детей (Дворец Детства) на базе незавершенных строительством корпусов НАК и КЦ ПТИ (Ф) ЯГУ в квартале 10, г. Мирный, в т.ч. осуществление авторского надзора за строительством, осуществление технологического присоединения к электрическим сетям, осуществление технологического присоединения к инженерным сетям (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение), изыскания, геодезические наблюдения, мерзлотный контроль и техническое обследование, государственная экспертиза и проверка достоверности определения сметной стоимости | 266456710.48 | 43870409.56 | 16.4644 | 43870409.56
3. | МП "Обеспечение жильем работников бюджетной сферы" на 2019-2023 годы | 7366301.85 | 3260159.06 | 44.2577 | 3260159.06
3.1. | Строительство 71-квартирного жилого дома для работников бюджетной сферы в XIV-ом квартале г. Мирный, в т.ч. ПИР, в т.ч.: осуществление авторского надзора за строительством, осуществление технологического присоединения к электрическим сетям, осуществление технологического присоединения к инженерным сетям (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение), изыскания, геодезические наблюдения, мерзлотный контроль и техническое обследование, внесенеие изменений и дополнений (корректировка) ПСД, государственная экспертиза и проверка достоверности определения сметной стоимости | 7366301.85 | 3260159.06 | 44.2577 | 3260159.06
4. | МП "Охрана окружающей среды, утилизация и переработка отходов производства и потребления на территории Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на период 2019 - 2023 годов" | 16919941.5 | 0 | 0 | 0
4.1. | Разработка проектной и рабочей документации по объекту: "Межпоселенческий полигон ТКО и ПО Мирнинского района" | 16919941.5 | 0 | 0 | 0
5. | МП "Развитие физической культуры и спорта в Мирнинском районе" на 2019 - 2023 годы | 17820912.38 | 17820912.38 | 100 | 17020912.38
5.1. | Строительство спортивного стадиона МАОУ «СОШ № 19 им. Л.А. Попугаевой» в г. Удачный, Мирнинского района, Республика Саха (Якутия), в т.ч. осуществление авторского и строительного контроля, корректировка ПСД, изыскания, государственная экспертиза и проверка достоверности определения сметной стоимости, в том числе: | 16760912.38 | 16760912.38 | 100 | 16760912.38
| Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (МБ) | 2334293.93 | 2334293.93 | 100 | 2334293.93
| Софинансирование капитальных вложений в объекты физической культуры и спорта муниципальной собственности и (или) приобретения объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность для организаций физической культуры и спорта (Строительство спортивного стадиона МАОУ «СОШ № 19 им. Л.А. Попугаевой» г. Удачный) (за счет средств ГБ) | 14339234.07 | 14339234.07 | 100 | 14339234.07
| На оказание услуг по осуществлению авторского надзора строительство спортивного стадиона МАОУ «СОШ № 19 им. Л.А. Попугаевой» в г. Удачный, Мирнинского района, Республика Саха (Якутия)(МБ) | 87384.38 | 87384.38 | 100 | 87384.38
5.2. | Разработка ПСД "Строительство универсального спортивного комплекса в 5 кв. г. Мирный", в т.ч. изыскания, государственная экспертиза и проверка достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 0 | 0
5.4. | Корректировка проектно-сметной документации, проверка достоверности определения сметной стоимости, изыскания, государственная экспертиза | 800000 | 800000 | 100 | 0
| МАОУ «СОШ № 19 им. Л.А. Попугаевой» г. Удачный | 800000 | 800000 | 100 | 0
| МБОУ "СОШ№7" г. Мирный | 800000 | 800000 | 100 | 0
5.5. | Корректировка проектно-сметной документации объекта "Строительство спортивного стадиона МБОУ "СОШ№7" г. Мирный | 260000 | 260000 | 100 | 260000
#DIV/0!
| ИТОГО по объектам МО "Мирнинский район" РС (Я): | 318059715.01 | 73147329.8 | 22.998 | 65351481