**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**«Социальные меры реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в Мирнинском районе на 2019-2023 годы»**

**за 2023 год.**

**Раздел 1. Основные результаты**

В рамках исполнения Федерального закона Российской Федерации от 24.04.2008 г. № 48 «Закон об опеке» муниципальной программы «Социальные меры реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в Мирнинском районе на 2019-2023 годы». На 2023 год из бюджета МО «Мирнинский район» выделены средства в сумме **315 094.86 руб**., **реализованы 215 377 руб.** Из Республиканского бюджета выделены средства в **сумме 59 976 083 руб., реализованы 59 805 375.27 руб.**

В рамках муниципальной программы «Социальные меры реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в Мирнинском районе на 2019-2023 годы» на основании приказа Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия) № 882-ОД от 18.07.2018 г. «Об утверждении Порядка подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, в Республике Саха (Якутия); Программы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей; Дополнительных модулей Программы подготовки лиц, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, старшего возраста, с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, детей, имеющих братьев и сестер», приказа Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия) от 16.06.2021 № 1068-ОД «Об утверждении программы психологического обследования кандидатов в замещающие семьи и пилотных площадок для проведения апробации программы», постановления Главы районной Администрации о выделении денежных средств, договоров об оказании преподавательских услуг по направлению «Психология» проводится Школа приемных родителей. Это мероприятие, где кандидаты в приемные родители, с помощью специалистов педагогов-психологов центра «Харысхал» постигают тонкости и особенности в общении с детьми, учатся успешно преодолевать сложные и конфликтные ситуации, узнают много нового и полезного о воспитании детей. На занятиях знакомятся друг с другом, понимают, что со своими проблемами они, отнюдь, не одиноки, и есть люди, всегда готовые оказать помощь и поддержку. За 2023 год Школу прошли - 10 человек, из них 2 семьи оформили опеку над 4 детьми.

В Мирнинском районе количество детей, находящихся под опекой, составляет 125 человек, из них 31 сирота. В 6-и приемных семьях находятся 15 детей. За 2023 г. опекунами (попечителями) было усыновлено 7 детей. Так же в ООиП состоит на учете 51 граждан, признанных судом недееспособными, 6 взрослых граждан, которым назначено попечительство в форме патронажа.

Важное направление работы семейной политики – повышение эффективности мер поддержки опекунских семей. Оказывается, поощрение первоклассникам и выпускникам образовательных организаций из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Предоставляется компенсация расходов на обследование и лечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приобретение лекарственных препаратов. В 2023 году отдохнули в летнем оздоровительном лагере «Орленок» 18 человек.

Отдел по опеке и попечительству принял участие в 6заседаниях Межведомственных комиссий, 35 заседаниях районной комиссии по делам несовершеннолетних. С целью защиты прав и интересов несовершеннолетних детей специалисты отдела принимали участие в 320 судебных заседаниях

По искам, подготовленным отделом по опеке и попечительству, 5 родителей ограничены в родительских правах в отношении 6 детей, 2 родителей восстановились в родительских правах в отношении 5 детей, лишены родительских прав 7 в отношении 8 детей.

Одно из направлений работы ООиП - это обеспечение жилыми помещениями граждан из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В 2023 году жилыми помещениями обеспечены 11человек. (5 сертификатов, 6 жилых помещений на вторичном рынке жилья).

**Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| 1 | Постановление № 225 от 28.02.2023 г. | Изменение объёма финансирования программных мероприятий (стр. 7 паспорта и раздела 3), а также корректировка значений целевых индикаторов программы во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 21.12.2022 г. IV-№40-2 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». |
| 2 | Постановление № 404 от 31.03.2023 года | Изменение объёма финансирования программных мероприятий (стр. 7 паспорта и раздела 3), а также корректировка значений целевых индикаторов программы во исполнение решения сессии  Мирнинского районного Совета депутатов от 22.03.2023 IV-43-3 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 21.12.2022 IV- № 40-2. «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». |
| 3 | Постановление № 914 от 05.07.2023 года | Изменение объёма финансирования программных мероприятий (стр. 7 паспорта и раздела 3) во исполнение Решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 14.06.2023 IV-№ 46-4 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 21.12.2022 IV-№ 40-2 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». |
| 4 | Постановление № 1051 от 27.07.2023 года | Корректировка ресурсного обеспечения в целях приведения в соответствие эффективности мероприятий муниципальной программы МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) «Социальные меры реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2019-2023 годы» (раздела 3). |
| 5 | Постановление № 1221 от 04.09.2023 года | Корректировка подраздела механизма реализации программы, а также изменения объема финансирования программных мероприятий (строка 7 паспорта и раздела 3) в целях приведения в соответствие эффективности мероприятий муниципальной программы МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) «Социальные меры реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2019-2023 годы» в соответствии с Постановлениями Администрации МО «Мирнинский район» РС (Я) от 03.07.2023 № 906 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись», 18.08.2023 г. № 1148 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись». |
| 6 | Постановление № 1702 от 29.11.2023 года | Изменения объема финансирования программных мероприятий (строка 7 паспорта и раздела 3) корректировка значений целевых индикаторов во исполнениярешения Мирнинского районного Совета депутатов от 19.10.2023 V-№ 2-7 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 21.12.2022 IV-№ 40-2 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». |
| 7 | Постановление № 1911 от 22.12.2023 года) | Изменения объема финансирования программных мероприятий (строка 7 паспорта и раздела 3) во исполнения решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 29.11.2023 V-№ 4-9 «О бюджете МО IV-№ 40-2 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 21.12.2022 IV-№ 40-2 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». |
|  | | |

**Раздел 3. Исполнение мероприятий муниципальной программы**

**«Социальные меры реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей   
в Мирнинском районе на 2019-2023 годы»**

**за 2023 г.**

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования | | Остаток | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план  (уточненный план) | исполнено (кассовые расходы) | **ВСЕГО** | в т.ч. законтрактованные обязательства следующего года | Причины отклонений |
| 1 | Организация и обеспечение работы Школы приемных родителей и повышение квалификации специалистов, работающих по реализации муниципальной программы | Всего | - | - | - |  |  |
| бюджет РС (Я) | **-** | **-** | **-** |  |  |
| 2 | Оказание материальной помощи Дому ребенка в п. Светлый, виде одежды, питания | Всего | -  - | - | - |  |  |
| бюджет МО «Мирнинский район» | **-** | **-** | **-** |  |  |
| 3 | Оказание материальной помощи первоклассникам, выпускникам муниципальных образовательных организаций Мирнинского района относящимся к категории детей -сирот и детей оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей. | Всего | 100 000,00 | - | 100 000,00 |  |  |
| бюджет МО «Мирнинский район» | 100 000,00 | - | 100 000,00 |  |  |
| 4 | Компенсация расходов на обследование и лечение, приобретение лекарственных препаратов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) в приемных семьях. | Всего | 215 094,86 | 212 377,00 | 2 717,86 |  | Носит заявительный характер, в случае отсутствия заявок денежные средства будут возвращены в бюджет района. |
| бюджет МО «Мирнинский район» | 215 094,86 | **-** | 2 717,86 |  |
| 5 | Обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях | Всего | 59 115,00 | 46 576,00 | 12 539,00 |  | 1-н несовершеннолетний сменил место жительства. |
| бюджет РС (Я) | 59 115,00 | 46 576,00 | 12 539,00 |
| 6 | Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей на санаторно-курортное лечение | Всего | 1 173 600,00 | 1 173 600,00 | - |  | - |
| бюджет РС (Я) | 1 173 600,00 | 1 173 600,00 | **-** |  |  |
| 7 | Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (содержание детей в приемных семьях) | Всего | 4 704 379,96 | 4 701 540,00 | 2 839,96 |  | остатки образовались в связи с усыновлением. |
| бюджет РС (Я) | 4 704 379,96 | 4 701 540,00 | 2 839,96 |  |  |
| 8 | Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (выплата ежемесячного денежного вознаграждения приемному родителю) | Всего | 4 301 087,08 | 4 297 580,31 | 3 506,77 |  | остатки образовались в связи с усыновлением |
| бюджет РС (Я) | 4 301 087,08 | 4 297 580,31 | 3 506,77 |  |
| 9 | Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (на единовременную дополнительную выплату на каждого ребенка, переданного под опеку в приемную семью) | Всего | 713 800,00 | 561 978,00 | 151 822,00 |  | Данная выплата назначается по мере назначения опеки. |
| бюджет РС (Я) | 713 800,00 | 561 978,00 | 151 822,00 |  |
| 10 | Выполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | Всего | 9 685 121,16 | 9 685 121,16 | - |  |  |
| бюджет РС (Я) | 9 685 121,16 | 9 685 121,16 |  |  |  |
| 11 | Выполнение государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Всего | 39 338 979,80 | 39 338 979,80 | - |  | Было приобретено 5 квартир по сертификатам, 6-ть квартир на вторичном рынке жилья. |
| бюджет РС (Я)» | 39 338 979,80 | 39 338 979,80 | - |  |
|  | **ИТОГО по программе:** | **ИТОГО:** | **60 291 177,86** | **60 017 752,27** | **273 425,59** |  |  |
| **бюджет МО «Мирнинский район»** | **315 094,86** | **212 377,00** | **102 717,86** |  |  |
| **бюджет РС (Я)** | **59 976 083,00** | **59 805 375,27** | **170 707,73** |  |  |

**Согласовано с финансовым управлением:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*(должность) (подпись) (Ф.И.О.)*

**Раздел 4.**

**Достижения значений целевых индикаторов программы:**

**«Социальные меры реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Мирнинском районе на 2019-2023 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование целевого индикатора** | **Единица измерения** | **Значение целевого показателя** | | **Пояснения к возникшим отклонениям** |
| **план** | **факт** |  |
| 1. | Количество граждан желающих принять на воспитание в семью детей, из числа прошедших подготовку в Школе приемных родителей | человек | 10 | 10 | исполнено |
| 2. | Количество первоклассников и выпускников общеобразовательных учреждений, которым оказана материальная помощь | человек | 5 | 0 | не своевременное предоставление письменных заявлений. |
| 3. | Количество детей-сирот, прошедших обследование и лечение в медицинских учреждениях на территории Российской Федерации | человек | 1 | 6 | увеличение обратившихся опекунов за услугой |
| 4. | Количество граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями на территории Мирнинского района | человек | 11 | 11 | исполнено |
| 5. | Количество детей-сирот, воспользовавшихся бесплатным проездом, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях | человек | 2 | 2 | исполнено |
| 6. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей прошедших санаторно-курортное лечение и отдых | человек | 12 | 18 | Увеличение обратившихся за путевкой опекунов, в связи с невыездом за пределы РС (Я) |
| 7. | Количество публикаций в СМИ о реализации мероприятий муниципальной программы | Ед. | 4 | 8 | Усилена работа по освещению в СМИ в связи с чем отмечается положительная динамика освещаемости мероприятий МП через средства массовой информации:  - «Жилье для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей, как дополнительные меры» (видеоочерк 2023 г.);  - «что такое ШПР и что за этим стоит » (02.02.2023 г.); «Мирнинский рабочий» № 4.  - «ШПР 10 лет» (12.04.2023 г.); ТРК «Алмазный край», теле-радио эфир  - « 10 лет ШПР» сюжет на телеканале «Якутия 24» (15.04.2023);  - «сюжет о жилье за 2022 г. на теле канале «Якутия 24».» (22.04.2023);  - «Уроки родительства» газета «Мирнинский рабочий» (19.05.2023)  - «Участие в конкурсе «семья года» статья в газете «Мирнинский рабочий» (07.06.2023);  - «трудные дети меры социальной поддержки» ТРК «Алмазный край» (22.11.2023 г.); |

**Первый заместитель Главы**

**Администрации района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ширинский Д.А.**

**Координатор:**

**Начальник ООиП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Гафарова Д.М.**

Исполнитель: ООиП тел.: 841136(49772)

**Расчет индикаторов муниципальной программы**

**«Социальные меры реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Мирнинском районе на 2019-2023 годы»**

| №№ п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Расчет показателя целевого индикатора | | Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| формула расчета | Значения, примененные для расчета формулы | источник исходных данных | метод сбора исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество граждан желающих принять на воспитание в семью детей, из числа прошедших подготовку в Школе приемных родителей | человек |  |  | Статистика Администрации района | Статистика Администрации района |
| 2 | Количество первоклассников и выпускников общеобразовательных учреждений, которым оказана материальная помощь | человек |  |  | Статистика Администрации района | Статистика Администрации района |
| 3 | Количество детей-сирот, прошедших обследование и лечение в медицинских учреждениях на территории Российской Федерации | человек |  |  | Статистика Администрации района | Статистика Администрации района |
| 4 | Количество граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями на территории Мирнинского района | человек |  |  | Статистика Администрации района | Статистика Администрации района |
| 5 | Количество детей-сирот, воспользовавшихся бесплатным проездом, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях | человек |  |  | Статистика Администрации района | Статистика Администрации района |
| 6 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей прошедших санаторно-курортное лечение и отдых | человек |  |  | Статистика Администрации района | Статистика Администрации района |
| 7 | Количество публикаций в СМИ о реализации мероприятий муниципальной программы | Ед. |  |  | Количество публикаций | Количество публикаций |

**Первый заместитель Главы**

**Администрации района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ширинский Д.А.**

**Координатор:**

**Начальник ООиП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Гафарова Д.М.**

Исполнитель: ООиП. тел.: 841136(49772)