**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Обеспечение общественной безопасности, участие в профилактике**

**терроризма и экстремизма на территории**

**Мирнинского района на 2019-2023 годы»**

**за 2023 год**

**Раздел 1. Основные результаты**

Выполнены работы по содержанию (проведение регламентных работ по техническому обслуживанию), в том числе приобретение и замена комплектующих аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в г. Мирном Мирнинского района, в том числе в рамках соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования «Город Мирный» Республики Саха (Якутия) бюджету муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия), (расходы по данному мероприятию осуществляются в соответствии с ФЗ-44).

Администрацией МО «Город Мирный», в пределах выделенных межбюджетных трансфертов из бюджета МО «Мирнинский район» в сумме 660 000,00 рублей, выполнены следующие мероприятия:

1. Заключен и исполнен муниципальный контракт от 21.09.2023 г. №204-ПУ с ООО «Информационные технологии» на выполнение работ по содержанию (проведение регламентных работ по техническому обслуживания) АПК «Безопасный город»;
2. Заключен и исполнен муниципальный контракт от 26.09.2023 г. №206-ПУ с ООО «Информационные технологии» на поставку монитора и пульта дистанционного управления для АПК «Безопасный город»;
3. Заключен и исполнен муниципальный контракт от 20.10.2023 г. №220-ПУ с ООО «Информационные технологии» на выполнение работ по ремонту АПК «Безопасный город».

 Оплата произведена на сумму 639 537,95 рублей, экономия в размере 20 462,05 рублей возвращена в бюджет МО «Мирнинский район».

В плановом порядке были проверены объекты с массовым пребыванием людей согласно план-графику, утвержденному председателем Антитеррористической комиссии Мирнинского района.

**Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях**

 В 2023 году изменения в муниципальную программу «Обеспечение общественной безопасности, участие в профилактике терроризма и экстремизма на территории Мирнинского района на 2019-2023 годы» не вносились.

**Раздел 3. Исполнение мероприятий муниципальной программы**

**«Обеспечение общественной безопасности, участие в профилактике**

**терроризма и экстремизма на территории Мирнинского района на 2019-2023 годы»**

(наименование программы)

**за 2023 г.**

 рублей

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Объем финансирования | Остаток | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ВСЕГО** | в т.ч.законтрактованные обязательства следующего года |
| план (уточненный план) | исполнено (кассовые расходы) |
| 1 | Финансирование расходных обязательств по содержанию (проведение регламентных работ по техническому обслуживанию), в том числе приобретение и замена комплектующих аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муниципальных образованиях поселений Мирнинского района | Всего | 660000,0 | 593 500,0 | **66 500,0** | 46 037,95 | Оплата за декабрь 2023 года проведена в январе 2024, уторгование |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  | 660000,0 | 593 500,0 | 66 500,0 | 46 037,95 | Оплата за декабрь 2023 года проведена в январе 2024, уторгование |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Межбюджетные трансферты по содержанию (проведение регламентных работ по техническому обслуживанию), в том числе приобретение и замена комплектующих аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в г. Мирный | Всего | 660000,0 | 593 500,0 | **66 500,0** | 46 037,95 | Оплата за декабрь 2023 года проведена в январе 2024, уторгование |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  | 660000,0 | 593 500,0 | 66 500,0 | 46 037,95 | Оплата за декабрь 2023 года проведена в январе 2024, уторгование |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
|   | **ИТОГО:** | Всего | **660000,0** | **593 500,0** | **66 500,0** | **46 037,95** |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  | 660000,0 | 593 500,0 | 66 500,0 | 46 037,95 |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
|  | **Справочно:** Межбюджетные трансферты (переходящие контракты 2022 года) |  | 38 950,0 | 38 950,0 |  |  | Муниципальный контракт 2022 года на содержание АПК «Безопасный город», оплата за декабрь 2022 года произведена в январе 2023 года. |

**Заместитель Главы**

**Администрации района по ГО и ЧС И.А. Оюров**

**Начальник мобилизационного**

**управления Р.Н. Заболотный**

**Начальник бюджетного отдела**

**финансового управления Е.И. Ильина**

Исп.: Мобу, Заболотный Р.Н., р.т. 4-97-68

**Раздел 4. Достижение значений целевых индикаторов программы**

| № п/п | Наименование целевого индикатора |  | Единица измерения | Значение целевого индикатора | Пояснения к возникшим отклонениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план |  | факт |
| 1 | Количество преступлений террористического характера, зарегистрированных на территории района |  | единиц | 0 |  | 0 |  |
| 2 | Количество преступлений экстремистской направленности, зарегистрированных на территории района |  | единиц | 0 |  | 0 |  |
| 3 | Доля паспортизированных объектов в общем количестве критически важных объектов, объектов жизнеобеспечения, образования, культуры, спорта |  | процентов | 96,0 |  | 96,4 | Увеличено количество обследований и паспортизации объектов  |
| 4 | Количество публикаций по профилактике незаконного оборота оружия и боеприпасов, экстремизма и терроризма, размещенных в СМИ |  | единиц | 15 |  | 15 | <https://www.алмазный-край.рф/novosti/?id=22669> <https://www.алмазный-край.рф/novosti/?id=22754> <https://www.алмазный-край.рф/novosti/?id=22916> <https://www.алмазный-край.рф/novosti/?id=22940> <https://www.алмазный-край.рф/novosti/?id=22988> <https://www.алмазный-край.рф/novosti/?id=23007> <https://www.алмазный-край.рф/novosti/?id=23017> <https://www.алмазный-край.рф/novosti/?id=23033> <https://www.алмазный-край.рф/novosti/?id=23102> <https://www.алмазный-край.рф/novosti/?id=23186> <https://www.алмазный-край.рф/novosti/?id=23261> <https://www.алмазный-край.рф/novosti/?id=23297> <https://www.алмазный-край.рф/novosti/?id=23563> <https://www.алмазный-край.рф/novosti/?id=23611> <https://www.алмазный-край.рф/novosti/?id=24232> |
| 5 | Количество публикаций по реализации мероприятий муниципальной программы в СМИ |  | единиц | 3 |  | 3 |  |
| 6 | Количество зарегистрированных правонарушений правил дорожного движения с помощью дорожных комплексов |  | единиц | 16000 |  | 0 | Установленные камеры не работают, в связи с истечением срока действия лицензии. |
| 7 | Количество обращений правоохранительных органов за видеоматериалами АПК «Безопасный город» |  | единиц | 31 |  | 31 |  |

**Расчет индикаторов муниципальной программы**

| №№ п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Расчет показателя целевого индикатора | Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| 1 | Количество преступлений террористического характера, зарегистрированных на территории района | единиц | - | - | статистические данные отдела МВД по Мирнинскому району | запрос по итогам года |
| 2 | Количество преступлений экстремистской направленности, зарегистрированных на территории района | единиц |  |  | статистические данные отдела МВД по Мирнинскому  | запрос по итогам года |
| 3 | Доля паспортизированных объектов в общем количестве критически важных объектов, объектов жизнеобеспечения, образования, культуры, спорта | процентов | К=К1/К296,4=110/114 | К1 – количество паспортизированных объектов, К2 - общее количество объектов | статистические данные отдела МВД по Мирнинскому | Информация отдела МВД по Мирнинскому |
| 4 | Количество публикаций по профилактике незаконного оборота оружия и боеприпасов, экстремизма и терроризма, размещенных в СМИ | единиц |  |  | средства массовой информации  | Количество опубликованных материалов |
| 5 | Количество публикаций по реализации мероприятий муниципальной программы в СМИ | единиц |  |  | средства массовой информации | Количество опубликованных материалов |
| 6 | Количество зарегистрированных правонарушений правил дорожного движения с помощью дорожных комплексов | единиц |  |  | Данные МО «Город Мирный», АПК «Безопасный город» передан на баланс МО «Город Мирный» | запрос по итогам года |
| 7 | Количество обращений правоохранительных органов за видеоматериалами АПК «Безопасный город» | единиц |  |  | Данные МО «Город Мирный», АПК «Безопасный город» передан на баланс МО «Город Мирный» | запрос по итогам года |

**Заместитель Главы**

**Администрации района по ГО и ЧС И.А. Оюров**

Координатор:

Начальник

мобилизационного управления Р. Н. Заболотный