**Раздел 3. Исполнение мероприятий муниципальной программы**

**«Создание условий для оказания медицинской помощи населению и охраны здоровья граждан на 2019-2023 годы»**

*(наименование программы)*

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Объем финансирования** | | **Остаток** | |  |
| **План (уточненный план)** | **Исполнение (кассовые расходы)** | **всего** | **в т.ч. законтрактованные обязательства следующего года** | **Причины отклонений** |
| 1 | Дополнительные выплаты педагогам филиалов мед. колледжа | Бюджет МО «Мирнинский район» | 1 850 000 | 1 529 850 | 320 150 |  | В соответствии с табелями учета рабочего времени |
| 2 | Дополнительные выплаты школьным медработникам | Бюджет МО «Мирнинский район» | 3 871 222.5 | 3 663 034.3 | 208 188.2 |  | В соответствии с табелями учета рабочего времени |
| 3 | Приобретение препаратов и изделий медицинского назначения и оборудования для проведения противоэпидемических и массовых общественных мероприятий | Всего | 2 121 232.5 | 1 908 249.5 | 212 983 |  | Экономия по торгам |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 855 000 | 642 017 | 212 983 |  | Экономия по торгам |
| Иные источники (ООО «Тасюряхнефтегазодобыча») | 1 266 232.5 | 1 266 232.5 | 0 |  |  |
| 4 | Приобретение сертификатов для лекарственного обеспечения социально не защищенных граждан | Бюджет МО «Мирнинский район» | 832 500 | 832 000 | 500 |  | В соответствии с поступившими заявлениями |
| 5 | Компенсация приобретения гражданами лекарственных препаратов, не входящих в перечень для льготного обеспечения | Бюджет МО «Мирнинский район» | 240 000 | 152 649.46 | 87 350.54 |  | В соответствии с поступившими заявлениями |
| 6 | Присвоение звания «Почетный донор Мирнинского района» с единовременной выплатой | Бюджет МО «Мирнинский район» | 30 000 | 30 000 0 | 0 |  |  |
| 7 | Компенсация родительской платы за посещение специализированных ДОУ детьми группы риска по заболеванию туберкулезом | Бюджет МО «Мирнинский район» | 30 000 | 0 | 30 000 |  | Отсутствие заявлений |
| 8 | Выпуск материалов наглядной агитации по профилактике заболеваний и пропаганде ЗОЖ | Бюджет МО «Мирнинский район» | 60 000 | 0 | 60 000 | 30 028.18 | Экономия по торгам. Нарушение сроков поставки. Оплачено в феврале 2024 |
| 9 | Предоставление субсидий юридическим лицам на осуществление деятельности по созданию условий для оказания медицинской помощи населению | Бюджет МО «Мирнинский район» | 4 500 000 | 4 480 000 | 20 000 |  | В соответствии со сметой по заявке на субсидию |
| 10 | Финансирование заключительной дезинфекции в очагах туберкулезной инфекции | Бюджет МО «Мирнинский район» | 100 000 | 23 203.24 | 76 796.76 |  | В соответствии с поступившими заявками |
| 11 | Приобретение реабилитационного оборудования | Бюджет МО «Мирнинский район» | 3 417 110 | 3 417 110 | 0 |  |  |
| 12 | Предоставление единовременной выплаты врачам государственных учреждений здравоохранения ГБУ РС (Я) МЦРБ и АГБ, в том числе, являющимся участниками программы «Земский доктор» | Всего | 40 500 000 | 40 500 000 |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 27 000 000 | 27 000 000 |  |  |  |
| Иные источники (АК «АЛРОСА» (ПАО)) | 13 500 000 | 13 500 000 |  |  |  |
|  | **ИТОГО:** |  | **57 552 065** | **56 536 096.5** | **1 015 968.5** | 30 028.18 |  |
|  |  | Бюджет МО «Мирнинский район» | **42 785 832.5** | **41 769 864** | **1 015 968.5** | 30 028.18 |  |
|  |  | Другие источники (АК «АЛРОСА» (ПАО)) | **13 500 000** | **13 500 000** | **0** |  |  |
|  |  | Иные источники (ООО «Тасюряхнефтегазодобыча») | **1 266 232.5** | **1 266 232.5** | **0** |  |  |

**Согласовано с финансовым управлением:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*(должность) (подпись) (Ф.И.О.)*