**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Создание условий для развития средств массовой информации и формирования положительного имиджа МО «Мирнинский район» на 2019-2023 годы» за 2023 год**

**Раздел 1. Основные результаты**

Пресс-служба в 2023 году освещала деятельность Администрации МО «Мирнинский район», Главы муниципального образования, депутатов районного Совета, Контрольно-счетной палаты в СМИ (печатных, электронных) - в республиканских (Улусмедиа, ЯСИА, газета «Якутия», журнал «МСУ: учимся управлять»), районных, а также на сайте алмазный-край.рф, зарегистрированном в качестве СМИ, и в социальных сетях – ВКонтакте, Одноклассники, Телеграме.

Было выпущено 6 номеров «Ленина, 19» с решениями сессий районного Совета депутатов, материалами, посвященными деятельности депутатов, отчетом Главы и Администрации. Систематически освещалась работа Администрации МО «Мирнинский район» силами Медиакомпании «Алмазный край».

На сайте алмазный-край.рф было проведено 2 опроса общественного мнения на тему предпочтения в источниках получения информации и отношения к вакцинации.

Подготовлен и выпущен квартальный календарь на 2024 год. Ко Дню Мирнинского района, Дню местного самоуправления, Дню Победы готовились фотовыставки.

Активное участие пресс-служба приняла в организации и проведении выборов депутатов Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

Оперативно освещались мероприятия противопожарного режима в лесах района, реализации Указа Главы РС(Я) о социально-экономическом развитии Мирнинского района, деятельности общественного движения «Народный актив» по помощи военнослужащим СВО, работе волонтерского штаба, осуществляли информационное сопровождение мероприятий, связанных с частичной мобилизацией.

Активно применяется видеоконтент для освещения деятельности МО «Мирнинский район» в соцсетях. Подготовлен и опубликован в газете «Мирнинский рабочий» отчет о деятельности Главы и Администрации района.

Проведена работа по обновлению Доски почета Администрации района.

278 инцидентов прошло через программу «Медиалогия Инцидент» в адрес Администрации МО «Мирнинский район», через программу «Платформа Обратной Связи» в адрес муниципалитетов Мирнинского района, организаций, предприятий - 975 обращений.

**Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях**

| * **№ п/п**
 | **Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений** | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| --- | --- | --- |
| 1 | * [Постановление №121 от 07.02.2023](https://www.xn----7sbab7amcgekn3b5j.xn--p1ai/administratsiya-mo/postanovleniya-i-rasporyazheniya-glavy-mr/22680/) «О внесении изменений в постановление районной Администрации от 16.10.2018 № 1446 «Об утверждении муниципальной программы МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) «Создание условий для развития средств массовой информации и формирования положительного имиджа МО «Мирнинский район» на 2019-2023 г.»
 | Изменения финансирования и целевых индикаторов во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 21.12.2022 IV-№40-2 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» |
| 2 | * [Постановление №459 от 13.04.2023](https://www.xn----7sbab7amcgekn3b5j.xn--p1ai/administratsiya-mo/postanovleniya-i-rasporyazheniya-glavy-mr/23167/) «О внесении изменений в постановление районной Администрации от 16.10.2018 № 1446 «Об утверждении муниципальной программы МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) «Создание условий для развития средств массовой информации и формирования положительного имиджа МО «Мирнинский район» на 2019-2023 г.»
 | Изменение финансирования во исполнение решения сессии МРСД от 22.03.2023 IV-№43-3 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного совета депутатов от 21.12.2022 IV-№40-2 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» |
| 3 | * [Постановление №943 от 12.07.2023](https://www.xn----7sbab7amcgekn3b5j.xn--p1ai/administratsiya-mo/postanovleniya-i-rasporyazheniya-glavy-mr/23723/) «О внесении изменений в постановление районной Администрации от 16.10.2018 № 1446 «Об утверждении муниципальной программы МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) «Создание условий для развития средств массовой информации и формирования положительного имиджа МО «Мирнинский район» на 2019-2023 г.»
 | Изменение финансирования и целевых индикаторов во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 14.06.2023 IV-№46-4 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного совета депутатов от 21.12.2022 IV-№40-2 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» |

**Раздел 3. Исполнение мероприятий муниципальной программы**

 **«Создание условий для развития средств массовой информации и формирования положительного имиджа МО «Мирнинский район» на 2019-2023 годы»**

**за 2023 г.**

рублей

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Объем финансирования | Остаток | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ВСЕГО** | в т.ч.законтрактованные обязательства следующего года |
| план (уточненный план) | исполнено (кассовые расходы) |
| 1 | Информационные услуги печатных СМИ | Всего | 1 100 000 | 1 100 000 |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  | 1 100 000 | 1 100 000 |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| 2 | Издание приложения «Ленина,19» в печатном издании | Всего | 896 116,02 | 893 858,58 | **2 257,44** |  | Оплата осуществлялась на основании счетов «Сахапечати» |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  | 896 116,02 | 893 858,58 |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| 3 | Опубликование МПА, изменений и дополнений в Устав МО «Мирнинский район», другой информации | Всего | 140 000 | 140 000 |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  | 140 000 | 140 000 |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| 4 | Информационные услуги телерадиовещания | Всего  | 1 527 738,68 | 1 527 738,68 |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 1 527 738,68 | 1 527 738,68 |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО по программе** | **Всего** | **3 663 854,70** | **3 661 597,26** | **2 257,44** |  |  |
| **Федеральный бюджет** |  |  |  |  |  |
| **Государственный бюджет** |  |  |  |  |  |
| **Бюджет МО «Мирнинский район»**  | **3 663 854,70** | **3 661 597,26** | **2 257,44** |  |  |
| **Другие источники** |  |  |  |  |  |

**Согласовано с финансовым управлением:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 *(должность) (подпись) (Ф.И.О.)*

**Раздел 4. Достижение значений целевых индикаторов программы**

| № п/п | Наименование целевого индикатора |  | Единица измерения | Значение целевого индикатора | Пояснения к возникшим отклонениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план |  | факт |
| 1 | Издание приложения «Ленина,19» в печатном издании |  | Шт. | 6 |  | 6 |  |
| 2 | Кол-во публикаций в печатном органе |  | Шт. | 485 |  | 485 |  |
| 3 | Кол-во пресс-релизов и др. информации на сайте органа МСУ |  | Шт. | 814 |  | 814 |  |
| 4 | Объем размещения материалов на ТВ, РВ о деятельности органов МСУ |  | Кол. |  |  |  |  |
| 4.1 | На ТВ: |  |  |  |  |  |  |
|  | новостные видеосюжеты |  | Кол. | 100  |  | 100 |  |
|  | сообщения с видеорядом |  | Кол. | 50  |  | 50 |  |
|  | репортажи |  | Кол. | 6  |  | 6 |  |
|  | интервью |  | Кол. | 6  |  | 6 |  |
|  | прямой эфир на ТВ |  | Кол. | 4  |  | 4 |  |
|  | трансляция/запись концертов, мероприятий |  | Кол. | 3  |  | 3 |  |
| 4.2 | На радио:  |  |  |  |  |  |  |
|  | новости  |  | Кол. | 180  |  |  180 |  |
|  | Интервью, комментарии, репортаж, прямой эфир |  | Кол. | 50  |  | 50 |  |
| 5 | Проведение опросов на сайте МО «Мирнинский район» |  | Кол. | 2 |  | 2 |  |
| 6 | Проведение социологического исслед-я |  | Кол. | 0 |  | 0 |  |
| 7 | Выпуск печатной продукции |  | Экз.  | 0 |  | 0 |  |
| 8 | Заказ фильмов |  | Ед.  | 0 |  | 0 |  |
| 9 | Заказ баннеров |  | Вид продукции  | 0 |  | 0 |  |

**Расчет индикаторов муниципальной программы**

| №№ п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Расчет показателя целевого индикатора | Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| формула расчета | значения, примененные для расчета формулы | источник исходных данных | метод сбора исходных данных |
| 1 | Количество номеров «Ленина, 19» в печатном органе  | Шт. |  |  |  «Ленина, 19» | подсчет |
| 2 | Количество публикаций в печатном органе | Шт. |  |  | Печатный орган | подсчет  |
| 3 | Количество пресс-релизов и другой информации на сайте органов МСУ | Шт.  |  |  | Сайт алмазный-край.рф  | подсчет |
| 4 | Объем размещения материалов на ТВ, РВ о деятельности органов МСУ | кол.  |  |  | Справки ТВ и РВ об инф.услугах | подсчет  |
| 5 | Выпуск печатной продукции  | Экз.  |  |  | Печатная продукция | подсчет |
| 6 | Заказ фильмов  | Ед. |  |  | Фильмы  | подсчет |
|  7 | Проведение опросов на сайте МО «Мирнинский район» | Кол.  |  |  | Сайт алмазный-край.рф | подсчет  |
| 8 | Заказ баннеров | Вид продукции |  |  | Договор  | подсчет |
|  9 | Проведение социологического исследования | Кол. |  |  | Отчет о соц.исследовании, акт приема, предоставленный исполнителем  | подсчет |

**Координатор: начальник УСОВСМИ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_Гибало А.О.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(должность)**(подпись)* *(расшифровка подписи)*

Исполнитель: Гибало А.О. Телефон: 4 95 98