ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Социальная поддержка населения Мирнинского района

на 2019-2023 годы»

за 2023 год

Раздел 1. Основные результаты

В рамках муниципальной программы «Социальная поддержка населения Мирнинского района на 2019-2023 годы» в отчетном 2023 году оказана материальная помощь гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, многодетным и неполным малообеспеченным семьям на сумму 11 783 000 рублей, в том числе пострадавшим при взрыве на шахте г. Удачный, 38 членам семей СВО на сумму 3 046 765 рублей. Оказана поддержка 88 гражданам на сумму 8 859 884 рубля (при заключении контракта, получает военнослужащий или член семьи не состоящий в трудовых отношениях с АК «АЛРОСА»), 17 военнослужащим в связи с ранением на сумму 1 350 000 руб.  (7 человек - легкой степени, 10 чел. тяжелой степени). Членам семей военнослужащих оказана помощь на сумму 3 999 998 рублей в связи с гибелью.

Ежегодно предоставляется льготный проезд на пассажирском автомобильном и авиационном транспорте между поселениями в границах Мирнинского района, которым могут воспользоваться учащиеся образовательных учреждений, студенты МПТИ (ф) СВФУ, студенты  ГБОУ «МИТ» п. Светлый,  студенты АУ РС(Я) РТК в г. Мирном, воспитанники ГОУ «Кадетская школа-интернат им. Трошева» из малообеспеченных семей,  малоимущие многодетные родители; почетные граждане Мирнинского района; граждане, нуждающиеся в лечении в психиатрическом, наркологическом отделениях, противотуберкулезном диспансере, сопровождающие лица; граждане, проживающие в отдаленных сельских поселениях с. Таас-Юрях и с.Сюльдюкар и  неработающие пенсионеры, не занесенные в федеральный и республиканский регистры  льготников (на сумму 715 644,5 рублей, в т.ч. межбюджетные трансферты, переданные из бюджета района в бюджет МО «Город Удачный»).

«Доступная среда»

В целях обеспечения доступности объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и условий для беспрепятственного пользования инвалидами услугами, проводится мониторинг соблюдения установленных законодательством норм. На основе конкурса получена субсидия в размере 770 тыс. рублей из бюджета РС (Я) на мероприятия по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг.

Осуществляется проезд к месту учебы и обратно, к местам проведения мероприятий воспитанников МКОУ «Специализированная (коррекционная) школа-интернат обучающихся с ОВЗ» (2 млн. 600 тыс. рублей). А услугой «социальное такси» воспользовались 9 человек.

Для состоящих на учете в ЦЗН проводилось тестирование с целью подбора специальности, проводилось обучение новым профессиям.

«Старшее поколение»

В рамках программы «Активное Долголетие 60+» для граждан старшего возраста проходят бесплатные занятия (обучение игре на хомусе, «ИЗОтерапия», «Мое здоровье», «Рукоделие» и др.). Проведен фестиваль ветеранских организаций «Битва Хоров», развлекательное мероприятие «Ах, мое пионерское лето!», которое собрало более 200 участников со всего района. Проводятся уроки финансовой грамотности.

В рамках мероприятий  ко Дню Победы оказана  материальная поддержка ветеранам трудового фронта, вдовам участников Великой Отечественной войны по 10 тысяч рублей каждому.
	5 ноября в Мирнинском  районе свое 100-летие отметила Провоторова Нина Ильинична, почётный гражданин Мирнинского района, заслуженный учитель ЯАССР и РСФСР, почётный ветеран системы образования РС(Я).

Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях

| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление районной Администрации № 0317 от 16.03.2023 | Во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 21.12.2022 IV -№ 40-2 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия), утвержденного постановлением районной Администрации от 21.05.2018 №695 в связи с изменением объемов финансирования программных мероприятий (стр. 7 паспорта программы «Финансовое обеспечение программы (руб.)», раздел 3 муниципальной программы «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы «Социальная поддержка населения Мирнинского района на 2019-2023 годы», раздел 4 муниципальной программы «Перечень целевых показателей программы «Социальная поддержка населения Мирнинского района на 2019-2023 годы» корректировка значений целевых показателей) |
| 2 | Постановление районной Администрации № 411 от 04.04.2023 | Во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 22.03.2023 IV-№ 46-3 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 21.12.2022 IV-№40-2 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) па 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия), утвержденным постановлением районной Администрации от 21.05.2018 № 695 в связи с изменением объемов финансирования программных мероприятий (стр. 7 паспорта программы «Финансовое обеспечение программы (руб.)», раздел 3 муниципальной программы «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы «Социальная поддержка населения Мирнинского района на 2019-2023 годы») |
| 3 | Постановление районной Администрации № 0580 от 03.05.2023 | Во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 21.12.2022 IV-№ 40-2 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия), утвержденного постановлением районной Администрации от 21.05.2018 № 695 в связи с изменением объемов финансирования программных мероприятий (раздел 3 муниципальной программы «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы «Социальная поддержка населения Мирнинского района на 2019-2023 годы») |
| 4 | Постановление районной Администрации № 0925 от 06.07.2023 | Во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 14.06.2023 IV-№ 46-4 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 21.12.2022 IV-№40-2 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) па 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия), утвержденным постановлением районной Администрации от 21.05.2018 № 695 в связи с изменением объемов финансирования программных мероприятий (строка 7 паспорта программы «Финансовое обеспечение программы (руб.)», механизм реализации мероприятия программы раздел 2 «Механизм реализации программы», раздел 3 муниципальной программы «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы «Социальная поддержка населения Мирнинского района на 2019-2023 годы») |
| 5 | Постановление районной Администрации № 1619 от 20.11.2023 | Во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 19.10.2023 V-№2-7 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 21.12.2022 IV-№ 40-2 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия), утвержденным постановлением районной Администрации от 21.05.2018 №695 в связи с изменением объемов финансирования программных мероприятий (строка 7 паспорта программы «Финансовое обеспечение программы (руб.)», раздел 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение» муниципальной программы «Социальная поддержка населения» на 2019-2023 г, раздел 4 муниципальной программы «Перечень целевых показателей программы «Социальная поддержка населения» на 2019-2023 годы»: корректировка перечня (исключение индикатора) и значений целевых показателей. |
| 6 | Постановление районной Администрации № 1777 от 08.12.2023 | Во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 29.11.2023 V - №4-9 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 21.12.2022 IV-№ 40-2 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия), утвержденным постановлением районной Администрации от 21.05.2018 № 695 в связи с изменением объемов финансирования программных мероприятий (строка 7 паспорта программы «Финансовое обеспечение программы (руб.)», раздел 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение» муниципальной программы «Социальная поддержка населения» на 2019-2023 годы) |
| 7 | Постановление районной Администрации № 1874 от 15.12.2023 | На основании постановления районной Администрации от 12.12.2023 № 1829, в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия), утвержденным постановлением районной Администрации от 21.05.2018 № 695 в связи с изменением объемов финансирования программных мероприятий (строка 7 паспорта программы «Финансовое обеспечение программы (руб.)», раздел 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение» муниципальной программы «Социальная поддержка населения» на 2019-2023 годы) |

| Раздел 3. Исполнение мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка населения Мирнинского района на 2019-2023 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| за 2023 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | рублей |
| № п/п | Мероприятия по реализации программы | источник финансирования | Объем финансирования |  |  | Остаток |  |  |
|  |  |  | план (уточненный план) | исполнение (кассовые расходы) |  | ВСЕГО | в т.ч. законтрактованные обязательства следующего года | Причина отклонений |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 9 |
| 1 | Адресная социальная поддержка граждан | Итого | 30 283 861,80 | 29317 276,50 |  | 966 585,30 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Государственный бюджет РС(Я) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО «Мирнинский район» | 30283 861,80 | 29317 276,50 |  | 966 585,30 |  |  |
| 1.1 | Предоставление адресной материальной помощи в соответствии с Положением об оказании адресной материальной помощи жителям Мирнинского района | Итого | 11783 861,80 | 11783 000,00 |  | 861,80 |  | заявительный характер (в т.ч. денежные средства для граждан ДНР, ЛНР) |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Государственный бюджет РС(Я) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО «Мирнинский район» | 11783 861,80 | 11783 000,00 |  | 861,80 |  |  |
| 1.1.1. | в т.ч. Межбюджетные трансферты МО "Город Удачный" (пострадавшим при аварии на руднике ) | Итого | 1350 000,00 | 1350 000,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Государственный бюджет РС(Я) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО «Мирнинский район» | 1350 000,00 | 1350 000,00 |  | 0,00 |  |  |
| 1.2. | Оказания единовременной материальной помощи членам семей военнослужащих, а также лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих звание полиции, погибших (умерших) в ходе проведения специальной военной операции на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины | Итого | 5350 000,00 | 5349 998,00 |  | 2,00 |  | заявительный характер |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Государственный бюджет РС(Я) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО «Мирнинский район» | 5350 000,00 | 5349 998,00 |  | 2,00 |  |  |
| 1.3. | Оказание единовременной материальной помощи членам семей военнослужащих | Итого | 8860 000,00 | 8859 884,00 |  | 116,00 |  | заявительный характер |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Государственный бюджет РС(Я) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО «Мирнинский район» | 8860 000,00 | 8859 884,00 |  | 116,00 |  |  |
| 1.4. | Материальная помощь почетным гражданам Мирнинского района | Итого | 740 000,00 | 740 000,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Государственный бюджет РС (Я) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО «Мирнинский район» | 740 000,00 | 740 000,00 |  | 0,00 |  |  |
| 1.4.1 | Ежегодная разовая выплата Почетным гражданам Мирнинского района | Итого | 710 000,00 | 710 000,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Государственный бюджет РС(Я) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО «Мирнинский район» | 710 000,00 | 710 000,00 |  | 0,00 |  |  |
| 1.4.2 | Единовременное денежное вознаграждение | Итого | 30 000,00 | 30 000,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Государственный бюджет РС(Я) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО «Мирнинский район» | 30 000,00 | 30 000,00 |  | 0,00 |  |  |
| 1.4.3 | Компенсация расходов на санаторно-курортное лечение неработающих Почетных граждан | Итого | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Государственный бюджет РС(Я) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО «Мирнинский район» | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 1.4.4 | Материальная помощь (пособие на погребение, которое выплачивается родственникам) | Итого | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Государственный бюджет РС(Я) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО «Мирнинский район» | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 1.5. | Предоставление проезда гражданам, имеющим право на льготный проезд на пассажирском автомобильном транспорте между поселениями в границах Мирнинского района | Итого | 3550 000,00 | 2584 394,50 |  | 965 605,50 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Государственный бюджет РС(Я) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО «Мирнинский район» | 3550 000,00 | 2584 394,50 |  | 965 605,50 |  |  |
| 1.5.1. | в т.ч. Предоставление льготного проезда граждан на пассажирском транспорте между поселениями в границах Мирнинского раойна | Итого | 800 000,00 | 704 844,50 |  | 95 155,50 |  | освоение средств по факту пользования проездом (талонами) |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Государственный бюджет РС(Я) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО «Мирнинский район» | 800 000,00 | 704 844,50 |  | 95 155,50 |  |  |
| 1.5.2. | в т.ч. проезд воспитанников школы интерната по г.Мирный | Итого | 2600 000,00 | 1868 750,00 |  | 731 250,00 |  | в соответствии с графиком учебы по контракту (экономия за счет карантина) |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Государственный бюджет РС(Я) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО «Мирнинский район» | 2600 000,00 | 1868 750,00 |  | 731 250,00 |  |  |
| 1.5.3. | в т.ч. Межбюджетные трансферты МО "Город Удачный" (льготный проезд) | Итого | 150 000,00 | 10 800,00 |  | 139 200,00 |  | по потребности (заявкам) |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Государственный бюджет РС(Я) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО «Мирнинский район» | 150 000,00 | 10 800,00 |  | 139 200,00 |  |  |
| 1.5.4. | в т.ч. Межбюджетные трансферты МО "Поселок Айхал" (льготный проезд) | Итого | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Государственный бюджет РС(Я) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО «Мирнинский район» | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 2. | Доступная среда. Привлечение внимания общественности к проблемам инвалидов, семей с детьми инвалидами, пожилых людей, в том числе формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения. | Итого | 1638 234,00 | 1408 968,00 |  | 229 266,00 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Государственный бюджет РС(Я) | 727 700,00 | 727 700,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Бюджет МО «Мирнинский район» | 910 534,00 | 681 268,00 |  | 229 266,00 |  |  |
| 2.1. | Обеспечение условий беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности МО "Мирнинский район" | Итого | 948 234,00 | 737 022,00 |  | 211 212,00 |  | Экономия по аукционам: в части выполнения работ по подъемной платформы, по приобретению реабил. Оборудования, средств визуализации |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Государственный бюджет РС(Я) | 286 100,00 | 286 100,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Бюджет МО «Мирнинский район» | 662 134,00 | 450 922,00 |  | 211 212,00 |  |  |
| 2.1.1 | В т.ч. межбюджетные трансферты «МО «Город Мирный» на выполнение работ по монтажу подъемной платформы по адресу г. Мирный, ул. Солдатова, д. 13 | Итого | 500 962,00 | 289 750,00 |  | 211 212,00 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Государственный бюджет РС(Я) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО «Мирнинский район» | 500 962,00 | 289 750,00 |  | 211 212,00 |  |  |
| 2.1.2. | в т.ч. межбюджетные транферты МО "Поселок Чернышевский" на софинансирование муниципальных программ по созданию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (на приобретение визуальных тактильно звуковых средств информации) | Итого | 104 400,00 | 104 400,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Государственный бюджет РС(Я) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО «Мирнинский район» | 104 400,00 | 104 400,00 |  | 0,00 |  |  |
| 2.2. | Повышение доступности объектов общего и дополнительного образования для детей-инвалидов с ограниченными возможностями | Итого | 240 000,00 | 221 946,00 |  | 18 054,00 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Государственный бюджет РС(Я) | 153 600,00 | 153 600,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Бюджет МО «Мирнинский район» | 86 400,00 | 68 346,00 |  | 18 054,00 |  |  |
| 2.3. | Предоставление проезда инвалидам, семьям с детьми-инвалидами, маломобильных граждан | Итого | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Государственный бюджет РС(Я) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО «Мирнинский район» | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 2.4. | Приобретние реабилитационного оборудования | Итого | 450 000,00 | 450 000,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Государственный бюджет РС(Я) | 288 000,00 | 288 000,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Бюджет МО «Мирнинский район» | 162 000,00 | 162 000,00 |  | 0,00 |  |  |
| 3 | Проведение районных мероприятий | Итого | 1 551 326,20 | 1 394 941,85 |  | 156 384,35 |  | Не приобретались подарки по Почетным гражданам |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Государственный бюджет РС(Я) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО «Мирнинский район» | 1 551 326,20 | 1 394 941,85 |  | 156 384,35 |  |  |
| 4 | Вовлечение граждан старшего поколения в активную жизнь Мирнинского района, участие в районных мероприятиях. | Итого | 1 822 889,66 | 1 297 700,00 |  | 525 189,66 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Государственный бюджет РС(Я) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО «Мирнинский район» | 1 822 889,66 | 1 297 700,00 |  | 525 189,66 |  |  |
| 4.1 | "Школа III возраста" | Итого | 1122 889,66 | 597 700,00 |  | 525 189,66 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Государственный бюджет РС(Я) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО «Мирнинский район» | 1 122 889,66 | 597 700,00 |  | 525 189,66 |  |  |
| 4.1.1 | Организация мероприятий по обучению граждан старшего возраста компьютерной грамотности и охвату клубной деятельностью и др. | Итого | 600 000,00 | 597 700,00 |  | 2 300,00 |  | переданы средства МКУ МУК в сумме 597 700,0 остаток не использован, так расчет проведен исходя из утвержденных тарифных ставок преподавателей, не было потребности в приобретении расходных материалов |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Государственный бюджет РС(Я) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО «Мирнинский район» | 600 000,00 | 597 700,00 |  | 2 300,00 |  |  |
| 4.1.2. | Изготовление печатной продукции , приобретение мебели, техники | Итого | 522 889,66 | 0,00 |  | 522 889,66 |  | Позднее исполнение дизайн-проекта , отсутствие потенциальных поставщиков заключен договор МО п.Чернышевский на сумму 290 850 рублей, потребность подтверждена на 2024 год |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Государственный бюджет РС(Я) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО «Мирнинский район» | 522 889,66 | 0,00 |  | 522 889,66 |  |  |
| 4.1.2.1. | в т.ч. МБТ МО "Посёлок Чернышевский" на реализацию проекта создание Центра "Серебряная пристань" | Итого | 522 889,66 | 0,00 |  | 522 889,66 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Государственный бюджет РС(Я) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО «Мирнинский район» | 522 889,66 | 0,00 |  | 522 889,66 |  |  |
| 4.2. | Содержание Совет ветеранов | Итого | 700 000,00 | 700 000,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Государственный бюджет РС(Я) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО «Мирнинский район» | 700 000,00 | 700 000,00 |  | 0,00 |  |  |
| 5 | Субвенция на выполнение государственных полномочий по опеке и попечительству | Итого | 799 847,51 | 799 847,51 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Государственный бюджет РС(Я) | 799 847,51 | 799 847,51 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | в отношении лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными | Итого | 675 095,18 | 675 095,18 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Государственный бюджет РС(Я) | 675 095,18 | 675 095,18 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | в отношении совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять или защищать свои права и исполнять обязанности | Итого | 124 752,33 | 124 752,33 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Государственный бюджет РС(Я) | 124 752,33 | 124 752,33 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  | Итого | 36096 159,17 | 34218 733,86 |  | 1877 425,31 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Государственный бюджет РС(Я) | 1527 547,51 | 1527 547,51 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Бюджет МО «Мирнинский район» | 34568 611,66 | 32691 186,35 |  | 1877 425,31 |  |  |
|  | Начальник УСП | Розова Е.А. /_____________/ |  |  |  |  |  |  |
|  | Согласовано с Финансовым управлением: _______________________ ________________ /_____________/ |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 4. Достижение значений целевых индикаторов программы

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  | Пояснения к возникшим отклонениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | Количество граждан, получивших адресную материальную помощь | Чел. | 316 | 312 | Выплаты носят заявительный характер, в том числе: 38 членов семей СВО ; 17 военнослужащих по ранению; 88 человек при заключении контракта. |
| 2 | Льготный проезд на пассажирском автомобильном транспорте и авиатранспорте между поселениями в границах Мирнинского района | поездок | 5500 | 5 000 | Талоны на проезд выданы в полном объеме (снижение поездок в связи с карантинными днями, выездными бригадами врачей) |
| 3 | Проведение основных социально-значимых мероприятий района | Кол-во | 17 | 17 | 1. Дни воинской славы (день снятия блокады Ленинграда, Сталинградская битва, Курская битва, день Героев Отечества); 2. Районная Акция «Знамя Победы»; 3. Районная акция «Вахта Памяти»; 4.Проведение еженедельных спортивных занятий для граждан старшего возраста (спортивный зал+ скандинавская ходьба) 5. Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы, в т.ч. вручение продуктовых наборов. 6. Фестиваль семей Ко дню семьи, любви и верности (8 июля) 7. Выставка творческих работ граждан старшего возраста; 8. Информирование граждан записи к врачу, о мошенничестве и др. 9. Мастер-классы по живописи для граждан старшего возраста, литературные чтения «Ох, лето красное…» 10.Спортивные соревнования для граждан с ограниченными возможностями (спортивные настольные игры); 11.Ах, мое пионерское лето! (4-ая смена в ДОЛ «Орленок» 12.Фестиваль ветеранских коллективов «Битва Хоров» 13. Районная акция «Добрая покупка» 14. Еженедельные ( в летний период) тематические танцевальные площадки для граждан старшего возраста |
|  |  |  |  |  | 15. Проведение «Елка добра», для детей из семей военнослужащих; 16. Встречи с гражданами старшего возраста по вопросам финансовой грамотности. 17.Работа «Школы третьего возраста»; |
| 4 | Количество граждан старшего возраста, привлеченных к участию в работе «Школы III возраста» | Чел. | 110 | 110 | Спорт - группа от 20 до 40 чел. Мирный - группа ДШИ творчество 12 чел., спортивная группа 26 чел. в ДЮСШ, Арылах ДШИ – 10 чел. , спорт – 15 чел., Чернышевский – 17 чел., Айхал - ЦДОД 8 чел. Сюльдюкар - 12 чел., Тас-юрях – 10 чел.) |
| 5 | Исполнение Плана мероприятий по повышению доступности объектов общего и дополнительного образования для детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями | % | 110 | 110 | На условиях софинансирования из бюджета района: Обеспечение доступности МБУ Дом культуры «Вилюйские огни»: - приобретение визуальных средств информации; - приобретение тактильно-звуковой мнемосхемы или аудио-тактильной мнемокарты (электронное устройство с программируемым речевым описанием каждого объекта, выделенного и тактильно обозначенного на схеме) а также оказываемых на этом объекте услуг); - приобретение тактильной мнемосхемы стандартной без аудио сопровождения. Обеспечение доступности МБУ ДО «Детская школа искусств» с. Арылах:Приобретение визуальных средств информации. Обеспечение доступности МБУ «Детская школа искусств» п.Светлый - приобретение тактильно-звукового информатора HOTT; - приобретение визуальных средств информации; - приобретение пандусов; Обеспечение доступности МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Мирный - приобретение индукционных систем для слабослышащих, стола для инвалидов с регулированной высотой. Приобретения комплекта спортивного инвентаря для лечебной физкультуры для детей с ОВЗ для МКОУ «Средняя общеобразовательная школа-этнокультурный центр № 10» (вне плана мероприятий); |
| 6. | Обеспечение услугами «Социальное такси» граждан с инвалидностью, маломобильных граждан, в т.ч. детей инвалидов | поездок | 10 | 9 | Заявительный характер ( выполнено за спонсоров) |
| 7. | Количество публикаций в СМИ о мероприятиях по реализации программы | Кол-во | 20 | 20 | Приложение (https://www.xn----7sbab7amcgekn3b5j.xn--p1ai/) |

Расчет индикаторов муниципальной программы

| №№ п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Расчет показателя целевого индикатора |  | Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | формула расчета | значения, примененные для расчета формулы | источник исходных данных | метод сбора исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество граждан, получивших адресную материальную помощь | человек | - | - | Протоколы заседаний комиссии по оказанию материальной помощи | Заявления граждан об оказании мат.помощи |
| 2 | Льготный проезд на пассажирском автомобильном транспорте и авиатранспорте между поселениями в границах Мирнинского района. | поездок |  |  | Заявки поселений, Решение Сессии районного Совета на очередной финансовый год | Акты выполненных работ на основе представленных талонов |
| 3 | Проведение основных социально-значимых мероприятий района. | Кол-во |  |  | Годовой план основных районных мероприятий, постановления и распоряжения Главы района. | Фото-видео фиксация |
| 4 | Количество граждан старшего возраста привлеченных к участию в работе «Школы III возраста». | человек |  |  | Годовой отчет управления социальной политики | Реестр посещений |
| 5 | Исполнение Плана мероприятий по повышению доступности объектов общего и дополнительного образования для детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями. | % |  |  | План мероприятий | Отчет МКУ МРУО |
| 6 | Обеспечение услугами «Социальное такси» граждан с инвалидностью, маломобильных граждан, в т.ч. детей инвалидов | поездок |  |  | Годовой отчет управления социальной политики | Количество заявок |
| 7 | Количество публикаций в СМИ о мероприятиях по реализации программы | количество |  |  | Годовой отчет управления социальной политики | Мониторинг СМИ о количестве публикаций |

# Первый заместитель

# Главы Администрации района		 	  ________________    	Д.А. Ширинский

# (подпись)

# Координатор:   Начальник управления социальной политики  ________________      Е.А. Розова

# (должность)	    		 (подпись)		     (расшифровка подписи)