## Светлый
№ п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | Краткое описание проекта | Цель проекта | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. | [16 empty] | Ожидаемый эффект
[5 empty] | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2028 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
МО "Поселок Светлый"
1 | Строительство и реконструкция объектов по утилизации и переработке отходов | Реконструкция действующих объектов по утилизации и переработке отходов позволит улучшить условия окружающей среды и обеспечить соответствие качества утилизации ТБО установленным требованиям – 100% | Улучшение условий окружающей среды, соответствие качества утилизации ТБО установленным требованиям – 100% | 44918 | 518 | 600 | 600 | 400 | 400 | 42400 | 400 | 30400 | 50 | 1750 | 2625 | 2375 | 1000 | 2800 | 1000 | 0 | 0 | Улучшение условий окружающей среды, соответствие качества утилизации ТБО установленным требованиям – 100%
1.1. | Обустройство действующего полигона ТБО п. Светлый (программа утилизации отходов) | Обустройство действующего полигона ТБО позволит обеспечить экологическую и санитарно-эпидемиологическую безопасность | Обеспечение экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности | 30000 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 30000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2019: 30000 | Обеспечение экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  | 30000 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 30000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2019: 30000
1.2. | Обслуживание действующего объекта размещения отходов (программа утилизации отходов) | Обслуживание действующего объекта размещения отходов позволит улучшить экологическую обстановку в п. Светлый, обеспечить эксплуатацию объекта, удовлетворяющую установленным нормам | Улучшение экологической обстановки в п. Светлый, эксплуатация объекта, удовлетворяющая установленным нормам | 2418 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2013: 318; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2014: 350; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 350; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2016: 350; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2017: 350; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 700; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018: 350; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2019: 350; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2020: 0 | Улучшение экологической обстановки в п. Светлый, эксплуатация объекта, удовлетворяющая установленным нормам
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  |  | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2013: 318; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2014: 350; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 350; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2016: 350; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2017: 350; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 700; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018: 350; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2019: 350
1.3. | Организация работы с ртутьсодержащими отходами (программа утилизации отходов) | Организация работы с ртутьсодержащими отходами позволит обезвреживать опасные отходы, обеспечить экологическую безопасность | Обезвреживание опасных отходов, обеспечение экологической безопасности | 550 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2013: 200; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2014: 50; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 50; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2016: 50; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2017: 50; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 150; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018: 50; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2019: 50; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2020: 50 | Обезвреживание опасных отходов, обеспечение экологической безопасности
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  |  | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2013: 200; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2014: 50; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 50; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2016: 50; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2017: 50; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 150; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018: 50; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2019: 50; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2020: 50
1.4. | Организация сбора, транспортировки черного и цветного металлолома | Организация сбора, транспортировки черного и цветного металлолома позволит производить сортировку отходов от крупногабаритного мусора | Сортировка отходов | 500 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 500; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2023: 500 | Сортировка отходов
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  |  | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 500; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2023: 500
1.5. | Ликвидация несанкционированных свалок | Ликвидация несанкционированных свалок позволит улучшить условия окружающей среды, экологическую обстановку | Улучшение условий окружающей среды, экологической обстановки | 400 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2014: 200; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 200; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0 | Улучшение условий окружающей среды, экологической обстановки
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  |  | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2014: 200; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 200; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
1.6. | Рекультивация существующих свалок | Рекультивация свалок позволит улучшить условия окружающей среды, экологическую обстановкук и восстановить продуктивность | Улучшение условий окружающей среды, экологической обстановки и восстановление продуктивности | 3000 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 3000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2024: 1000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2025: 1000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2026: 1000 | Улучшение условий окружающей среды, экологической обстановки и восстановление продуктивности
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  |  | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 3000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2024: 1000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2025: 1000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2026: 1000
1.7. | Устройство прессующих установок в местах временного накопления отходов в малых населенных пунктах, 5 ед. | Устройство прессующих установок позволит уменьшить объемы отходов, поступающих на захоронение на полигон ТБО на 15% и тем самым увеличить срок эксплуатации полигона на 5-7 лет. | Снижение загрязнения окружающей среды и предотвращение появления несанкционированных свалок | 3750 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 3750; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2022: 1875; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2023: 1875 | Снижение загрязнения окружающей среды и предотвращение появления несанкционированных свалок
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  |  | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 3750; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2022: 1875; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2023: 1875
1.8. | Внедрение системы учета и контроля сбора, транспортировки, обезвреживания и складирования ТБО | Внедрение системы учета и контроля за обращением с отходами производства позволит своевременный сбор, транспортировку и максимальную утилизацию отходов | Своевременный сбор, транспортировка и утилизация отходов | 1000 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 1000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2021: 1000 | Своевременный сбор, транспортировка и утилизация отходов
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  |  | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 1000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2021: 1000
1.9. | Организация раздельного сбора отходов | Организация селективного сбора отходов позволит организовать сбор отходов с выделением потока отходов с повышенным содержанием вторичного сырья | Организация сбора отходов с выделением потока отходов с повышенным содержанием вторичного сырья | 750 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 750; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2021: 750 | Организация сбора отходов с выделением потока отходов с повышенным содержанием вторичного сырья
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  |  | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 750; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2021: 750
1.10. | Организация пунктов сбора вторичного сырья | Переработка вторичных ресурсов позволит обеспечить спрос потребителей вторичных ресурсов, снизить негативное воздействие на окружающую среду | Обеспечение спроса потребителей вторичных ресурсов, снижение негативного воздействия на окружающую среду | 750 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 750; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2022: 750 | Обеспечение спроса потребителей вторичных ресурсов, снижение негативного воздействия на окружающую среду
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  |  | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 750; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2022: 750
1.11. | Установка объектов утилизации биологических отходов | Установка объектов утилизации биологических отходов позволит обеспечить экологическую и санитарно-эпидемиологическую безопасность | Обеспечение экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности | 1800 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 1800; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2025: 1800 | Обеспечение экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  |  | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  |  | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 1800; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2025: 1800
2 | Итого, необходимый объем капитальных вложений |  |  | 44918 | 518 | 600 | 600 | 400 | 400 | 42400 | 400 | 30400 | 50 | 1750 | 2625 | 2375 | 1000 | 2800 | 1000 | 0 | 0

## Алмазный
№ п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | Краткое описание проекта | Цель проекта | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. | [16 empty] | Ожидаемый эффект
[5 empty] | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2028 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
МО "Поселок Алмазный"
1 | Строительство и реконструкция объектов по утилизации и переработке отходов | Реконструкция действующих объектов по утилизации и переработке отходов позволит улучшитьусловия окружающей среды и обеспечить соответствие качества утилизации ТБО установленным требованиям – 100% | Улучшение условий окружающей среды, соответствие качества утилизации ТБО установленным требованиям – 100% | 12660 | 1020 | 520 | 570 | 420 | 470 | 9660 | 3020 | 20 | 20 | 0 | 1750 | 2550 | 500 | 0 | 1800 | 0 | 0 | Улучшение условий окружающей среды, соответствие качества утилизации ТБО установленным требованиям – 100%
1.1. | Рекультивация существующей свалки п. Алмазный (программа утилизации отходов) | Рекультивация свалок позволит улучшить условия окружающей среды, экологическую обстановкук и восстановить продуктивность | Улучшение условий окружающей среды, экологической обстановки и восстановление продуктивности | 3000 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 3000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018: 3000 | Улучшение условий окружающей среды, экологической обстановки и восстановление продуктивности
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  | 3000 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 3000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018: 3000
1.2. | Обслуживание действующего объекта размещения отходов (программа утилизации отходов) | Обслуживание действующего объекта размещения отходов позволит улучшить экологическую обстановку в п. Светлый, обеспечить эксплуатацию объекта, удовлетворяющую установленным нормам | Улучшение экологической обстановки в п. Светлый, эксплуатация объекта, удовлетворяющая установленным нормам | 2400 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2013: 900; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2014: 300; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 350; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2016: 400; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2017: 450; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0 | Улучшение экологической обстановки в п. Светлый, эксплуатация объекта, удовлетворяющая установленным нормам
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  | 2400 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2013: 900; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2014: 300; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 350; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2016: 400; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2017: 450; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
1.3. | Организация работы с ртутьсодержащими отходами (программа утилизации отходов) | Организация работы с ртутьсодержащими отходами позволит обезвреживать опасные отходы, обеспечить экологическую безопасность | Обезвреживание опасных отходов, обеспечение экологической безопасности | 260 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2013: 120; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2014: 20; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 20; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2016: 20; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2017: 20; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 60; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018: 20; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2019: 20; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2020: 20 | Обезвреживание опасных отходов, обеспечение экологической безопасности
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  | 260 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2013: 120; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2014: 20; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 20; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2016: 20; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2017: 20; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 60; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018: 20; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2019: 20; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2020: 20
1.4. | Организация сбора, транспортировки черного и цветного металлолома | Организация сбора, транспортировки черного и цветного металлолома позволит производить сортировку отходов от крупногабаритного мусора | Сортировка отходов | 500 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 500; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2024: 500 | Сортировка отходов
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  | 500 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 500; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2024: 500
1.5. | Ликвидация несанкционированных свалок | Ликвидация несанкционированных свалок позволит улучшить условия окружающей среды, экологическую обстановку | Улучшение условий окружающей среды, экологической обстановки | 400 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2014: 200; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 200; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0 | Улучшение условий окружающей среды, экологической обстановки
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  | 400 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2014: 200; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 200; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
1.6. | Внедрение мусоросжигающих установок | Внедрение мусоросжигающих установок позволит уменьшить объемы отходов, поступающих на захоронение на полигон ТБО | Снижение объема захораниваемых отходов | 1800 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 1800; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2023: 1800 | Снижение объема захораниваемых отходов
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  | 1800 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 1800; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2023: 1800
1.7. | Внедрение системы учета и контроля сбора, транспортировки, обезвреживания и складирования ТБО | Внедрение системы учета и контроля за обращением с отходами производства позволит своевременный сбор, транспортировку и максимальную утилизацию отходов | Своевременный сбор, транспортировка и утилизация отходов | 1000 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 1000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2022: 1000 | Своевременный сбор, транспортировка и утилизация отходов
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  | 1000 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 1000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2022: 1000
1.8. | Организация раздельного сбора отходов | Организация селективного сбора отходов позволит организовать сбор отходов с выделением потока отходов с повышенным содержанием вторичного сырья | Организация сбора отходов с выделением потока отходов с повышенным содержанием вторичного сырья | 750 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 750; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2022: 750 | Организация сбора отходов с выделением потока отходов с повышенным содержанием вторичного сырья
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  | 750 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 750; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2022: 750
1.9. | Организация пунктов сбора вторичного сырья | Переработка вторичных ресурсов позволит обеспечить спрос потребителей вторичных ресурсов, снизить негативное воздействие на окружающую среду | Обеспечение спроса потребителей вторичных ресурсов, снижение негативного воздействия на окружающую среду | 750 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 750; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2023: 750 | Обеспечение спроса потребителей вторичных ресурсов, снижение негативного воздействия на окружающую среду
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  | 750 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 750; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2023: 750
1.10. | Установка объектов утилизации биологических отходов | Установка объектов утилизации биологических отходов позволит обеспечить экологическую и санитарно-эпидемиологическую безопасность | Обеспечение экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности | 1800 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 1800; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2026: 1800 | Обеспечение экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  | 1800 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 1800; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2026: 1800
2 | Итого, необходимый объем капитальных вложений |  |  | 12660 | 1020 | 520 | 570 | 420 | 470 | 9660 | 3020 | 20 | 20 | 0 | 1750 | 2550 | 500 | 0 | 1800 | 0 | 0
0

## Садынский
№ п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | Краткое описание проекта | Цель проекта | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. | [16 empty] | Ожидаемый эффект
[5 empty] | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2028 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
МО "Садынский наслег"
1 | Строительство и реконструкция объектов по утилизации и переработке отходов | Реконструкция действующих объектов по утилизации и переработке отходов позволит улучшитьусловия окружающей среды и обеспечить соответствие качества утилизации ТБО установленным требованиям – 100% | Улучшение условий окружающей среды, соответствие качества утилизации ТБО установленным требованиям – 100% | 38604.95 | 280 | 529.75 | 545.2 | 10020 | 20020 | 7210 | 370 | 370 | 370 | 0 | 0 | 500 | 2300 | 500 | 1000 | 1800 | 0 | Улучшение условий окружающей среды, соответствие качества утилизации ТБО установленным требованиям – 100%
1.1. | Обустройство действующего полигона ТБО с. Сюльдюкар (программа утилизации отходов) | Обустройство действующего полигона ТБО позволит обеспечить экологическую и санитарно-эпидемиологическую безопасность | Обеспечение экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности | 30000 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2016: 10000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2017: 20000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0 | Обеспечение экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  | 30000 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2016: 10000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2017: 20000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
1.2. | Обслуживание действующего объекта размещения отходов (программа утилизации отходов) | Обслуживание действующего объекта размещения отходов позволит улучшить экологическую обстановку в п. Светлый, обеспечить эксплуатацию объекта, удовлетворяющую установленным нормам | Улучшение экологической обстановки в п. Светлый, эксплуатация объекта, удовлетворяющая установленным нормам | 1934.95 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2013: 250; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2014: 309.75; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 325.2; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 1050; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018: 350; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2019: 350; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2020: 350 | Улучшение экологической обстановки в п. Светлый, эксплуатация объекта, удовлетворяющая установленным нормам
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  | 1934.95 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2013: 250; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2014: 309.75; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 325.2; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 1050; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018: 350; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2019: 350; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2020: 350
1.3. | Организация работы с ртутьсодержащими отходами (программа утилизации отходов) | Организация работы с ртутьсодержащими отходами позволит обезвреживать опасные отходы, обеспечить экологическую безопасность | Обезвреживание опасных отходов, обеспечение экологической безопасности | 170 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2013: 30; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2014: 20; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 20; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2016: 20; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2017: 20; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 60; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018: 20; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2019: 20; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2020: 20 | Обезвреживание опасных отходов, обеспечение экологической безопасности
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  | 170 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2013: 30; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2014: 20; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 20; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2016: 20; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2017: 20; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 60; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018: 20; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2019: 20; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2020: 20
1.4. | Организация сбора, транспортировки черного и цветного металлолома | Организация сбора, транспортировки черного и цветного металлолома позволит производить сортировку отходов от крупногабаритного мусора | Сортировка отходов | 500 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 500; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2025: 500 | Сортировка отходов
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  | 500 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 500; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2025: 500
1.5. | Ликвидация несанкционированных свалок | Ликвидация несанкционированных свалок позволит улучшить условия окружающей среды, экологическую обстановку | Улучшение условий окружающей среды, экологической обстановки | 400 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2014: 200; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 200; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0 | Улучшение условий окружающей среды, экологической обстановки
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  | 400 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2014: 200; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 200; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
1.6. | Внедрение мусоросжигающих установок | Внедрение мусоросжигающих установок позволит уменьшить объемы отходов, поступающих на захоронение на полигон ТБО | Снижение объема захораниваемых отходов | 1800 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 1800; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2024: 1800 | Снижение объема захораниваемых отходов
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  | 1800 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 1800; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2024: 1800
1.7. | Организация раздельного сбора отходов | Организация селективного сбора отходов позволит организовать сбор отходов с выделением потока отходов с повышенным содержанием вторичного сырья | Организация сбора отходов с выделением потока отходов с повышенным содержанием вторичного сырья | 500 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 500; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2023: 500 | Организация сбора отходов с выделением потока отходов с повышенным содержанием вторичного сырья
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  | 500 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 500; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2023: 500
1.8. | Организация пунктов сбора вторичного сырья | Переработка вторичных ресурсов позволит обеспечить спрос потребителей вторичных ресурсов, снизить негативное воздействие на окружающую среду | Обеспечение спроса потребителей вторичных ресурсов, снижение негативного воздействия на окружающую среду | 500 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 500; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2024: 500 | Обеспечение спроса потребителей вторичных ресурсов, снижение негативного воздействия на окружающую среду
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  | 500 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 500; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2024: 500
1.9. | Установка объектов утилизации биологических отходов | Установка объектов утилизации биологических отходов позволит обеспечить экологическую и санитарно-эпидемиологическую безопасность | Обеспечение экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности | 1800 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 1800; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2027: 1800 | Обеспечение экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  | 1800 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 1800; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2027: 1800
1.10. | Рекультивация свалок | Рекультивация свалок позволит улучшить условия окружающей среды, экологическую обстановкук и восстановить продуктивность | Улучшение условий окружающей среды, экологической обстановки и восстановление продуктивности | 1000 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 1000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2026: 1000 | Улучшение условий окружающей среды, экологической обстановки и восстановление продуктивности
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  | 1000 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 1000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2026: 1000
2 | Итого, необходимый объем капитальных вложений |  |  | 38604.95 | 280 | 529.75 | 545.2 | 10020 | 20020 | 7210 | 370 | 370 | 370 | 0 | 0 | 500 | 2300 | 500 | 1000 | 1800 | 0
0

## Ботуобуйинский
№ п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | Краткое описание проекта | Цель проекта | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. | [16 empty] | Ожидаемый эффект
[5 empty] | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2028 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
МО "Ботуобуйинский наслег"
1 | Строительство и реконструкция объектов по утилизации и переработке отходов | Реконструкция действующих объектов по утилизации и переработке отходов позволит улучшитьусловия окружающей среды и обеспечить соответствие качества утилизации ТБО установленным требованиям – 100% | Улучшение условий окружающей среды, соответствие качества утилизации ТБО установленным требованиям – 100% | 36283 | 430 | 733 | 770 | 570 | 570 | 33210 | 25570 | 3020 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 500 | 0 | 1800 | Улучшение условий окружающей среды, соответствие качества утилизации ТБО установленным требованиям – 100%
1.1. | Строительство нового полигона ТБО в с. Таас-Юрях (программа утилизации отходов) | Строительство полигона ТБО позволит обеспечить экологическую и санитарно-эпидемиологическую безопасность | Обеспечение экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности | 25000 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 25000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018: 25000 | Обеспечение экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  | 25000 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 25000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018: 25000
1.2. | Рекультивация существующей свалки ТБО (программа утилизации отходов) | Рекультивация свалок позволит улучшить условия окружающей среды, экологическую обстановкук и восстановить продуктивность | Улучшение условий окружающей среды, экологической обстановки и восстановление продуктивности | 3000 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 3000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2019: 3000 | Улучшение условий окружающей среды, экологической обстановки и восстановление продуктивности
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  | 3000 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 3000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2019: 3000
1.3. | Обслуживание действующего объекта размещения отходов (программа утилизации отходов) | Обслуживание действующего объекта размещения отходов позволит улучшить экологическую обстановку в п. Светлый, обеспечить эксплуатацию объекта, удовлетворяющую установленным нормам | Улучшение экологической обстановки в п. Светлый, эксплуатация объекта, удовлетворяющая установленным нормам | 3113 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2013: 400; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2014: 513; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 550; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2016: 550; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2017: 550; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 550; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018: 550 | Улучшение экологической обстановки в п. Светлый, эксплуатация объекта, удовлетворяющая установленным нормам
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  | 3113 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2013: 400; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2014: 513; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 550; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2016: 550; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2017: 550; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 550; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018: 550
1.4. | Организация работы с ртутьсодержащими отходами (программа утилизации отходов) | Организация работы с ртутьсодержащими отходами позволит обезвреживать опасные отходы, обеспечить экологическую безопасность | Обезвреживание опасных отходов, обеспечение экологической безопасности | 170 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2013: 30; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2014: 20; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 20; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2016: 20; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2017: 20; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 60; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018: 20; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2019: 20; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2020: 20 | Обезвреживание опасных отходов, обеспечение экологической безопасности
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  | 170 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2013: 30; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2014: 20; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 20; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2016: 20; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2017: 20; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 60; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018: 20; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2019: 20; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2020: 20
1.5. | Организация сбора, транспортировки черного и цветного металлолома | Организация сбора, транспортировки черного и цветного металлолома позволит производить сортировку отходов от крупногабаритного мусора | Сортировка отходов | 500 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 500; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2026: 500 | Сортировка отходов
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  | 500 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 500; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2026: 500
1.6. | Ликвидация несанкционированных свалок | Ликвидация несанкционированных свалок позволит улучшить условия окружающей среды, экологическую обстановку | Улучшение условий окружающей среды, экологической обстановки | 400 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2014: 200; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 200; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0 | Улучшение условий окружающей среды, экологической обстановки
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  | 400 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2014: 200; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 200; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
1.7. | Внедрение мусоросжигающих установок | Внедрение мусоросжигающих установок позволит уменьшить объемы отходов, поступающих на захоронение на полигон ТБО | Снижение объема захораниваемых отходов | 1800 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 1800; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2025: 1800 | Снижение объема захораниваемых отходов
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  | 1800 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 1800; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2025: 1800
1.8. | Организация пунктов сбора вторичного сырья | Переработка вторичных ресурсов позволит обеспечить спрос потребителей вторичных ресурсов, снизить негативное воздействие на окружающую среду | Обеспечение спроса потребителей вторичных ресурсов, снижение негативного воздействия на окружающую среду | 500 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 500; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2025: 500 | Обеспечение спроса потребителей вторичных ресурсов, снижение негативного воздействия на окружающую среду
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  | 500 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 500; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2025: 500
1.9. | Установка объектов утилизации биологических отходов | Установка объектов утилизации биологических отходов позволит обеспечить экологическую и санитарно-эпидемиологическую безопасность | Обеспечение экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности | 1800 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 1800; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2028: 1800 | Обеспечение экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  | 1800 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 1800; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2028: 1800
2 | Итого, необходимый объем капитальных вложений |  |  | 36283 | 430 | 733 | 770 | 570 | 570 | 33210 | 25570 | 3020 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 500 | 0 | 1800
0

## Чоунинский
№ п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | Краткое описание проекта | Цель проекта | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. | [16 empty] | Ожидаемый эффект
[5 empty] | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2028 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
МО "Чоунинский наслег"
1 | Строительство и реконструкция объектов по утилизации и переработке отходов | Реконструкция действующих объектов по утилизации и переработке отходов позволит улучшитьусловия окружающей среды и обеспечить соответствие качества утилизации ТБО установленным требованиям – 100% | Улучшение условий окружающей среды, соответствие качества утилизации ТБО установленным требованиям – 100% | 31670 | 30 | 220 | 220 | 20 | 26820 | 4360 | 1820 | 20 | 1520 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Улучшение условий окружающей среды, соответствие качества утилизации ТБО установленным требованиям – 100%
1.1. | Строительство нового полигона ТБО в с. Арылах (программа утилизации отходов) | Строительство полигона ТБО позволит обеспечить экологическую и санитарно-эпидемиологическую безопасность | Обеспечение экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности | 25000 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2017: 25000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0 | Обеспечение экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  | 25000 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2017: 25000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
1.4. | Организация работы с ртутьсодержащими отходами (программа утилизации отходов) | Организация работы с ртутьсодержащими отходами позволит обезвреживать опасные отходы, обеспечить экологическую безопасность | Обезвреживание опасных отходов, обеспечение экологической безопасности | 170 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2013: 30; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2014: 20; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 20; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2016: 20; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2017: 20; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 60; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018: 20; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2019: 20; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2020: 20 | Обезвреживание опасных отходов, обеспечение экологической безопасности
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  | 170 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2013: 30; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2014: 20; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 20; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2016: 20; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2017: 20; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 60; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018: 20; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2019: 20; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2020: 20
1.5. | Организация сбора, транспортировки черного и цветного металлолома | Организация сбора, транспортировки черного и цветного металлолома позволит производить сортировку отходов от крупногабаритного мусора | Сортировка отходов | 500 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 500; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2021: 500 | Сортировка отходов
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  | 500 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 500; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2021: 500
1.6. | Ликвидация несанкционированных свалок | Ликвидация несанкционированных свалок позволит улучшить условия окружающей среды, экологическую обстановку | Улучшение условий окружающей среды, экологической обстановки | 400 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2014: 200; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 200; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0 | Улучшение условий окружающей среды, экологической обстановки
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  | 400 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2014: 200; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2015: 200; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
1.7. | Внедрение мусоросжигающих установок | Внедрение мусоросжигающих установок позволит уменьшить объемы отходов, поступающих на захоронение на полигон ТБО | Снижение объема захораниваемых отходов | 1800 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2017: 1800; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0 | Снижение объема захораниваемых отходов
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  | 1800 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2017: 1800; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
1.8. | Организация раздельного сбора отходов | Организация селективного сбора отходов позволит организовать сбор отходов с выделением потока отходов с повышенным содержанием вторичного сырья | Организация сбора отходов с выделением потока отходов с повышенным содержанием вторичного сырья | 500 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 500; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2020: 500 | Организация сбора отходов с выделением потока отходов с повышенным содержанием вторичного сырья
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  | 500 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 500; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2020: 500
1.8. | Организация пунктов сбора вторичного сырья | Переработка вторичных ресурсов позволит обеспечить спрос потребителей вторичных ресурсов, снизить негативное воздействие на окружающую среду | Обеспечение спроса потребителей вторичных ресурсов, снижение негативного воздействия на окружающую среду | 500 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 500; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2021: 500 | Обеспечение спроса потребителей вторичных ресурсов, снижение негативного воздействия на окружающую среду
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  | 500 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 500; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2021: 500
1.9. | Установка объектов утилизации биологических отходов | Установка объектов утилизации биологических отходов позволит обеспечить экологическую и санитарно-эпидемиологическую безопасность | Обеспечение экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности | 1800 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 1800; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018: 1800 | Обеспечение экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  | 1800 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 1800; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018: 1800
1.9. | Рекультивация свалок | Рекультивация свалок позволит улучшить условия окружающей среды, экологическую обстановкук и восстановить продуктивность | Улучшение условий окружающей среды, экологической обстановки и восстановление продуктивности | 1000 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 1000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2020: 1000
| собственные средства организаций коммунального комплекса |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
| бюджетныв средства (без определения источника) |  |  | 1000 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 1000; Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2020: 1000
2 | Итого, необходимый объем капитальных вложений |  |  | 31670 | 30 | 220 | 220 | 20 | 26820 | 4360 | 1820 | 20 | 1520 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. 2018-2028: 0
0

## Сводная
№ п/п | Наименование поселений | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб.
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2028 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
Мирнинский улус
1.1. | Проект 1. Строительство и ремонт головных сооружений | 164135.95 | 2278 | 2602.75 | 2705.2 | 11430 | 48280 | 96840 | 31180 | 33830 | 1980 | 2750 | 4375 | 5425 | 3800 | 5600 | 4300 | 1800 | 1800
| Поселок Светлый | 44918 | 518 | 600 | 600 | 400 | 400 | 42400 | 400 | 30400 | 50 | 1750 | 2625 | 2375 | 1000 | 2800 | 1000 | 0 | 0
| Поселок Алмазный | 12660 | 1020 | 520 | 570 | 420 | 470 | 9660 | 3020 | 20 | 20 | 0 | 1750 | 2550 | 500 | 0 | 1800 | 0 | 0
| Садынский наслег | 38604.95 | 280 | 529.75 | 545.2 | 10020 | 20020 | 7210 | 370 | 370 | 370 | 0 | 0 | 500 | 2300 | 500 | 1000 | 1800 | 0
| Ботуобуйинский наслег | 36283 | 430 | 733 | 770 | 570 | 570 | 33210 | 25570 | 3020 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 500 | 0 | 1800
| Чоунинский наслег | 31670 | 30 | 220 | 220 | 20 | 26820 | 4360 | 1820 | 20 | 1520 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Итого, необходимый объем капитальных вложений | 164135.95 | 2278 | 2602.75 | 2705.2 | 11430 | 48280 | 96840 | 31180 | 33830 | 1980 | 2750 | 4375 | 5425 | 3800 | 5600 | 4300 | 1800 | 1800