**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за 2019 год**

**«Охрана окружающей среды, утилизация и переработка отходов производства и потребления на территории Мирнинского района Республики Саха (Якутия)» на 2019-2023 годы**

**Раздел 1. Основные результаты**

 Муниципальной программой «Охрана окружающей среды, утилизация и переработка отходов производства и потребления на территории Мирнинского района Республики Саха (Якутия)» на 2019-2023 годы» (далее программа) на 2019 год утверждено **5** мероприятий с общим объемом финансирования из бюджета МО «Мирнинский район» – **9 737 186,55 рублей**, в том числе – **5 632 828,52 рублей** переданы поселениям Мирнинского района в виде иных межбюджетных трансфертов. Заключено **7** муниципальных контрактов и **8** договоров, кассовое исполнение по состоянию на 01.01.2020 г. составляет – **4 899 348,32** рублей (исполнение сметы расходов по МП «Охрана окружающей среды, утилизация и переработка отходов производства и потребления на территории Мирнинского района Республики Саха (Якутия)» на 2019-2023 годы, раздел 3).

Реализация мероприятий программы на 2019 год:

1. ***Оказание услуг по содержанию земельных участков предназначенных под размещение твердых коммунальных отходов:***
	1. *Оказание услуг по содержанию земельного участка предназначенного под размещение твердых коммунальных отходов п. Алмазный Мирнинского района Республика Саха (Якутия):* для осуществления производственного контроля за эксплуатацией земельного участка, предназначенного под размещение твердых коммунальных отходов (далее ТКО), в соответствии с перечнем мероприятий муниципальной программы МКУ «Коммунально-строительное управление» путём проведения открытого аукциона заключен Контракт № 01163000002190003360001 от 03.09.2019 г. Срок исполнения до 31.08.2020 г. Сумма контракта составляет – 995 000,00 руб. За период 2019 года, в соответствии с техническим заданием, выполнялись следующие работы: подготовка (планировка) площади земельного участка под складирование ТКО, сдвигание ТКО на рабочие карты бульдозерами, уплотнение ТКО на рабочих картах, профилактические мероприятия по недопущению возгорания (увлажнение территории земельного участка, предназначенного под размещение ТКО в пожароопасный период), уборка от мусора территории лесного массива на удалении до 15 метров от дороги. Сумма в размере – 328 333,33 руб. по контракту доведена в 2019 году, переходящая сумма в размере – 666 666,67 руб. на 2020 год.
	2. *Оказание услуг по содержанию земельного участка, предназначенного под размещение твердых коммунальных отходов с. Сюльдюкар Мирнинского района Республика Саха (Якутия):*Муниципальным казенным учреждением «Коммунально-строительное управление» путём проведения открытого аукциона заключен контракт № Ф.2019.288496 от 20.05.2019 г. с ООО «Стройпроект». Срок исполнения до 20.12.2019 г. Сумма МК – 300 000,00 руб. В соответствии с техническим заданием выполнены следующие работы: подготовка (планировка) площадки земельного участка под складирование ТКО, сдвигание ТКО на рабочие карты бульдозерами, уплотнение ТКО на рабочих картах, очистка трех подъездных автодорог от мусора, уборка территории леса, прилегающего к подъездным автодорогам и территории в лесном массиве по периметру земельного участка от мусора вручную. Работы выполнены в срок, в полном объеме.

***2. Ликвидация несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов (ТКО):*** денежные средства переданы в поселения МО «Мирнинский район» соглашением в виде иных межбюджетных трансфертов. Общая сумма финансирования мероприятия на 2019 год составила 4 972 965,27 руб.

*МО «Город Мирный» (1 425 729,60 руб.):*

Администрацией МО «Город Мирный» заключен договор б/н от 16.08.2019 г. с ООО «МПЖХ» на сумму – 1 500 768,004 руб., заявленный объем ТКО 1 894,14378 куб.м. Срок исполнения 31.10.2019 г. Вывезенный объем ТКО составил 378 куб.м., на сумму 299 496,96 рублей. В связи с неисполнением мероприятия, остаток финансовых средств возвращен в бюджет района

*МО «Поселок Айхал» (647 235,67руб.):*

Администрацией МО «Поселок Айхал» заключен договор № 011630010719000117 от 02.07.2019 г. с ООО «МПЖХ». На сумму – 681 300,00 руб. Срок исполнения до 30.09.2019 г. Объем вывезенного мусора – 843м3.

*МО «Поселок Чернышевский» (500 000,00 руб.):*

Заключен договор № 10 от 14.08.2019 г. с ООО «МПЖХ». На сумму – 500 000,00 руб. В связи с тем, что подрядчиком работы выполнены не качественно, договор расторгнут. Финансовые средства возвращены в бюджет района.

*МО «Ботуобуйинский наслег» (500 000,00 руб.):*

Администрацией МО «Ботуобуйинский наслег» в 2019 году заключен договор с ООО «МПЖХ» на ликвидацию несанкционированной свалки. Учитывая, что договор с ООО «МПЖХ» не расторгнут, виды работ по данному договору планируется реализовать в 2020 году.

*Вывоз ТКО с территории ОНТ МО «Город Мирный» (1 900 000,00 руб.):*

По ликвидации несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов с территории огородных некоммерческих товариществ (ОНТ) в рамках оказания помощи ОНТ Администрацией МО «Город Мирный» заключен договор № РО/В-68-М от 16.08.2019 года с ООО «МПЖХ». Срок исполнения 01.10.2019 г. Объем вывезенного мусора составил – 2 442,9 м3.Остаток в размере 60 466,69 руб. возвращен в бюджет района.

***3. Ликвидация несанкционированных свалок*** ***металлолома в т. ч. автокузовов):*** денежные средства переданы в поселения МО «Мирнинский район» соглашением в виде иных межбюджетных трансфертов. Общая сумма финансирования мероприятия на 2019 год составила – 659 863,25 руб.

*МО «Город Мирный» (395 124,00 руб.):*

Администрацией МО «Город Мирный» заключен контракт №74/19-МК от 18.11.2019 года. с ИП Кулак В.С. На сумму 358 503,35 (МБТ 340 578,18 руб, МБ 17 925,17 руб). Срок исполнения 20.12.2019 года. С территории МО «Город Мирный» ликвидировано 149 ед. бесхозного разукомплектованного автотранспорта. Остаток 54 545,82 руб. возвращен в бюджет района.

*МО «Поселок Айхал» (264 739,25руб.):*

Заключен МК №0116300010719000113 от 16.07.2019 г. с ИП Аскарова Л.Р. На сумму – 278 672,89. Срок исполнения до 30.09.2019 г. Сумма освоения 100%.

Ликвидировано 35 ед. разукомплектованного автотранспорта и 150 т. КГМ.

 **4.** ***Мероприятия, связанные со строительством объекта: «Межпоселенческий полигон ТКО Мирнинского района с коридором коммуникаций»*** *(3 026 024,70 руб.):*

*4.1. Разработка проектной и рабочей документации по объекту: «Межпоселенческий полигон ТКО Мирнинского района с коридором коммуникаций» (в т.ч. сопровождение экспертизы с получением необходимых сведений) (МКУ «КСУ») –* С ООО «Ростройпроект» заключен муниципальный контракт от 14.06.2019г № Ф.2019.309986 на разработку проектной и рабочей документации на строительство данного объекта. В результате торгов сумма контракта составила – 7 820 000,00 руб., сумма выплаты, предусмотренная контрактом разделена на: 2019 год – 2 580 600,00 руб., 2020 год – 5 239 400,00 руб. Срок оказания услуг: с момента заключения контракта по 01.09.2020 г.

В 2019 г. выплаты по контракту не производились в связи с не предоставлением исполнителем предварительной документации, необходимой для проведения 1 этапа общественных обсуждений (слушаний) материалов оценки воздействия на окружающую среду.

*4.2. Изготовление проекта планировки и межевания территории, проектной документации лесного участка и изготовление межевого плана лесного участка, для выполнения изыскательских работ по строительству объекта «Коридор инженерных коммуникаций к полигону твердых коммунальных отходов» 340 424,70 руб.*

МКУ «КИО» МО «Мирнинский район» заключен контракт №0116300000218000640-0099935-01 от 01.02.2019 года. Сумма 340 424,70 руб. Срок исполнения 01.06.2019 года. Сумма освоения 100%.

*4.3. Аренда лесных участков, предназначенных под полигон твердых коммунальных отходов (5 000 руб.):* В целях реализации мероприятия по проведению инженерных изысканий на земельном участке под строительство объекта: «Межпоселенческий полигон ТКО Мирнинского района с коридором коммуникаций» заключен договор аренды с Департаментом по лестным отношениям Республики Саха (Якутия), сумма аренды за период 2019 года составила – 3 981,77 руб. остаток заложенных средств – 1 018,23 руб.

Арендная плата определяется в соответствии со статьей 73 Лесного кодекса Российской Федерации на основе минимального размера арендной платы.

Размер арендной платы подлежит изменению. В соответствии с коэффициентами к ставкам платы, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2007 №310 «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности» для соответствующего года.

Сумма предусмотрена с увеличением, так как договором прописано, о том, что возможно изменение ставок размера арендной платы. Остаток средств возвращен в бюджет.

*4.4.* *Изготовление проекта освоения лесов земельного участка под объект: «Межпоселенческий полигон ТКО Мирнинского района с коридором коммуникаций» с сопровождением государственной экспертизы:* Данное мероприятие «является обязательным условием для лиц, которым лесные участки предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование или в аренду….» ст. 88 Лесного Кодекса РФ [от 04.12.2006 № 200-ФЗ (ред. от 03.08.2018 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019 г.)](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64299/).

На основании коммерческих предложений сумма выполнения работ составила 100 000,00 руб. и утверждена сметой муниципальной программы охрана окружающей среды.

В рамках проводимой работы по заключению договора сумма выполнения работ, предложенная Государственным автономным учреждением Республики Саха (Якутия) «Якутлесресурс» составила – 100 000,00 руб. Заключен договор от 29.11.2019 г. № МИР-018-Д между МКУ «Коммунально-строительное управление» и ГАУ РС (Я) «Якутлесресурс». Работы выполнены.

**Преходящие контракты 2018 года.**

***5. Оказание услуг по содержанию земельного участка, предназначенного под размещение твердых коммунальных отходов п. Алмазный Мирнинского района Республика Саха (Якутия):***МК 0116300000218000155-013745-01 от 23.05.2018 г. с ИП Короваев Э.А. Работы выполнены в полном объеме в срок сумма оплаты произведена в размере 450 000,00 руб.

**Раздел 2. Меры по реализации программы**

О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды, утилизация и переработка отходов производства и потребления на территории Мирнинского района Республики Саха (Якутия)»

на 2019-2023 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| 1 | Постановление Главы района от 04.12.2018г. №1733 | Корректировка финансирования программы. |
| 2 | Постановление Главы района от 14.01.2019г. №0016 | Корректировка финансирования программы. |
| 3 | Постановление Главы района от 19.04.2019г. №0641 | Корректировка финансирования программы. |
| 4 | Постановление Главы района от 08.07.2019г. №1028 | Корректировка финансирования программы. |
| 5 | Постановление Главы района от 08.10.2019г. №1411 | Корректировка финансирования программы. |
| 6 | Постановление Главы района от 19.12.2019 г. №1899 | Корректировка финансирования программы, изменение значений целевых индикаторов |

**Раздел 3. Исполнение мероприятий муниципальной программы**

**«Охрана окружающей среды, утилизация и переработка отходов производства и потребления на территории Мирнинского района Республики Саха (Якутия)» на 2019-2023 годы**

**за 2019 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Объем финансирования | Остаток | Причины отклонений |
|  |  | план (уточнённый план) | исполнено (кассовое исполнение) |  ВСЕГО | в т.ч. |  |
|  |  | законтрактованные обязательства следующего года |  |
| 1 | Оказание услуг по содержанию земельных участков предназначенных под размещение твердых коммунальных отходов | 628 333,33 | 628 333,33 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1 | п. Алмазный | 328 333,33 | 328 333,33 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2 | с. Сюльдюкар | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Ликвидация несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов: | 4 972 965,27 | 2 771 291,09 | 2 201 674,18 | 500 000,00 | МБТ. Неконкурентный способ закупки, при котором договор заключается с конкретным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без рассмотрения конкурирующих предложений. |
| 2.1 | с территории МО "Город Мирный" | 1 425 729,60 | 284 522,11 | 1 141 207,49 | 0,00 | Договор с ООО "МПЖХ" на ликвидацию несанкционированных свалок с территории п. Верхний, микрорайон Заречный. Срок оказания услуг до 31.10.19 г. Сумма 1 500 768,00 руб.  |
| 2.2 | с территории МО "Посёлок Айхал" | 647 235,67 | 647 235,67 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.3 | с территории МО "Посёлок Чернышевский" | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |  | Заключен договор № 10 от 14.08.2019 г. с рег. Оператором по обращению с ТКО (ООО "МПЖХ") |
| 2.4 | с территории МО "Ботуобуйинский наслег" | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | Заключен договор с рег. Оператором по обращению с ТКО (ООО "МПЖХ") |
| 2.5 | На вывоз твердых коммунальных отходов с территории ОНТ МО "Город Мирный" | 1 900 000,00 | 1 839 533,31 | 60 466,69 | 0,00 | Экономия. |
| 3 | Ликвидация несанкционированных свалок металлолома (в т.ч. автокузова): | 659 863,25 | 605 317,43 | 54 545,82 | 0,00 | МБТ |
| 3.1 | г. Мирный | 395 124,00 | 340 578,18 | 54 545,82 | 0,00 | Экономия. |
| 3.2 | п. Айхал | 264 739,25 | 264 739,25 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | Мероприятия связанные со строительством объекта: «Межпоселенческий полигон ТКО Мирнинского района с коридором коммуникаций» | 3 026 024,70 | 444 406,47 | 2 581 618,23 | 2 580 600,00 | МБТ |
| 4.1 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту: «Межпоселенческий полигон ТКО Мирнинского района с коридором коммуникаций» (в т.ч. сопровождение экспертизы с получением необходимых сведений) (МКУ "КСУ") | 2 580 600,00 | 0,00 | 2 580 600,00 | 2 580 600,00 | По условиям контракта от 14.06.2019 г. № Ф.2019.309986 с ООО «Ростройпроект» (г. Якутск) была предусмотрена возможность частичной оплаты за фактически выполненные работы в размере 2 580,600руб. Учитывая, что ООО «Ростройпроект» в срок до 31.01.2019г. не предоставил качественную работу оплата не произведена. Документация направлена на доработку. Срок исполнения контракта до 01.09.2020г. |
| 4.2 | Изготовление проекта планировки и межевания территории, проектной документации лесного участка и изготовление межевого плана лесного участка, для выполнения изыскательских работ по строительству объекта: «Коридор инженерных коммуникаций к полигону твердых коммунальных отходов»  | 340 424,70 | 340 424,70 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.3 | Аренда лесных участков, предназначенных под полигон «Межпоселенческий полигон ТКО Мирнинского района с коридором коммуникаций»  | 5 000,00 | 3 981,77 | 1 018,23 | 0,00 | Арендная плата определяется в соответствии со статьей 73 Лесного кодекса Российской Федерации на основе минимального размера арендной платы.Размер арендной платы подлежит изменению в соответствии с коэффициентами к ставкам платы, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2007 №310 "О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности" для соответствующего года.Сумма предусмотрена с увеличением, так как договором прописано, о том, что возможно изменения ставок размера арендной платы.  |
| 4.4 | Изготовление проекта освоения лесов земельных участков под коммуникаций межпоселенческого полигона  | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Переходящие контракты 2018 года |  |  |  |  |  |
| 5 | Оказание услуг по содержанию земельных участков предназначенных под размещение твердых коммунальных отходов | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  ИТОГО: | 9 737 186,55 | 4 899 348,32 | 4 837 838,23 | 3 080 600,00 |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Государственный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Бюджет МО "Мирнинский район" | 9 737 186,55 | 4 899 348,32 | 4 837 838,23 | 3 080 600,00 |  |
| Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

**Раздел 4. Достижение значений целевых показателей программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевогоИндикатора (показателя) | Ед.изм. | Значение целевого индикатора(Показателя) по годам | Пояснения к возникшим отклонениям |
| утверждено в программе | достигнуто |
| Цель: совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления в экономике Мирнинского района |
| Задача: модернизация системы обращения с отходами производства и потребления на территории Мирнинского района |
| 1 | \*Доля объектов размещения отходов, внесенных в ГРОРО, по отношению к общему числу объектов размещения отходов в Мирнинском районе | % | 62,5(5/8) | 62,5(5/8) | На территории Мирнинского района, расположено 5 объекта размещения твердых коммунальных отходов: г. Удачный, п. Айхал, п. Светлый, п. Чернышевский, а также на территории МО «Ботуобуйинский наслег» функционирует ОРО ООО «ТЮНГД» (данные объекты внесены в ГРОРО, что позволяет на законных основаниях размещать ТКО). |
| Цель: предотвращение деградации земель и восстановление продуктивности нарушенных земель, а также улучшение условий окружающей среды. |
| Задача: восстановление нарушенных земель: |
| 2 | Количество рекультивированных земельных участков | ед. | 0 | 0 | В рамках федерального проекта «Чистая страна», входящего в состав национального проекта «Экология», в Республике Саха (Якутия) до конца 2024 года планируется рекультивировать свалку ТКО г. Мирный. |
| Цель: поддержание в благоприятном эстетическом и санитарном состоянии земельных участков, предназначенных под захоронение ТКО. |
| Задача: обеспечение в надлежащем эстетическом и санитарном состоянии земельных участков, предназначенных под захоронение ТКО. |
| 3 | Количество приведенных в благоприятное эстетическое и санитарное состояние земельных участков, предназначенных под полигон ТКО | ед. | 2 | 2 | Выполнены работы по подготовке площадок земельных участков под складирование ТКО п. Алмазный и с. Сюльдюкар, сдвигание ТКО на рабочие карты бульдозерами, уплотнение ТКО на рабочих картах, очистка трех подъездных автодорог от мусора, уборка территории леса, прилегающего к подъездным автодорогам и территории в лесном массиве по периметру земельного участка от мусора вручную. Работы выполнены в срок, в полном объеме. |
| Цель: улучшение санитарного и экологического состояния территории муниципальных образований Мирнинского района |
| Задача: ликвидация несанкционированных объектов размещения отходов |
| 4 | Количество ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов | ед. | 60 | 80 | Поселениями района ликвидировано в 2019 году 80 несанкционированных свалок ТКО и металлолома. Мероприятие программы выполнено за счет средств МО «МР», а также поселений района. Количество скалок указано без учета выявленных и ликвидированных время проведения двухмесячника по санитарной очистке территории. Большинство свалок являются вновь образованными.  |
| Цель: повысить уровень экологического сознания населения Мирнинского района. |
| Задача: организация системы экологической пропаганды и природоохранного просвещения и воспитательной работы с населением |
| 5 | Количество публикаций, материалов по экологическому воспитанию и просвещению в сфере обращения с отходами | шт. | 30 | 36 | Газета «Мирнинский рабочий» районная газета, телерадиокомпания (ТРК) «Алмазный край», пресс – служба Администрации МО «Мирнинский район» и поселений. Материалы в сфере обращения с отходами. |
| 6 | Количество мероприятий, направленных на экологическое просвещение (акции) | шт. | 8 | 8 | 1. Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» 2. Общероссийская акция по уборке от мусора водоемов и их берегов «Вода России» 3. Всероссийская ежегодная акция «Живи, лес!» 4. Двухмесячник по санитарной очистке территории 5. Фестиваль детских общественных объединений «Лига Активистов» 6. Муниципальный этап Всероссийского конкурса исследовательских и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я – исследователь». 7. Региональная научно-практическая конференция «Шаг в будущее» 8. Районный конкурс добровольческих проектов и инициатив «Важное дело» |

**Заместитель Главы Администрации**

**МО «Мирнинский район» по строительству и ЖКХ И.А. Видман**

**Директор МКУ «КСУ»**

**МО «Мирнинский район» М. В. Васильев**

Исп. МКУ «КСУ»

Отдел охраны окружающей среды

т. 4-69-65

**Источник значений целевых индикаторов муниципальной программы**

| №№ п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Расчет показателя целевого индикатора | Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** |
| 1 | Доля объектов размещения отходов, внесенных в ГРОРО, по отношению к общему числу объектов размещения отходов в Мирнинском районе. | % | % = К ф/ Ко100%= 5/8 | К ф – фактическое количество ОРО внесенных в ГРОРОКо  - общее количество ОРО | Внутренний учет. Информация Росприроднадзора РС (Я) | Государственный реестр ОРО Росприроднадзора РС (Я) и РФ |
| 2 | Количество рекультивированных участков | ед | - | - | Внутренний учет | Информация об исполнении контрактов. Внутренний учет |
| 3 | Количество ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов | ед. | - | - | - | Внутренний учет: реестр несанкционированных свалок на территории Мирнинского района. Отчеты муниципальных образований поселений |
| 4 | Количество приведенных в благоприятное эстетическое и санитарное состояние земельных участков, предназначенных под полигон ТКО | ед | - | - | Внутренний учет | Информация об исполнении контрактов. Внутренний учет |
| 5 | Количество публикаций, материалов по экологическому воспитанию и просвещению в сфере обращения с отходами | ед. | - | - | - | Внутренний учет. Реестр |
| 6 | Количество мероприятий, направленных на экологическое просвещение (акции) | ед. | - | - | - | Внутренний учет. Реестр |

Исп. МКУ «КСУ»

Отдел охраны окружающей среды

т. 4-69-65