**Годовой отчет о реализации муниципальной программы**

**«Социальные меры реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в Мирнинском районе на 2019-2023 годы»**

**за 2019 год.**

**Основными направлениями деятельности отдела по опеке и попечительству являются:**

- реализация единой государственной политики в сфере защиты прав и законных интересов детей, нуждающихся в помощи государства, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа;

- профилактика социального сиротства;

-защита личных и имущественных прав, интересов несовершеннолетних, в том числе детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в помощи государства;

- обеспечение государственной поддержки физических и юридических лиц, органов местного самоуправления, осуществляющих деятельность по защите прав и законных интересов подопечных, и стимулирование такой деятельности.

Работа отдела по опеке и попечительству основана на Федеральном законе от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве».

На территории Мирнинского района опека (попечительство) является основной формой устройства выявленных и учтенных детей. Опека (попечительство) является наиболее распространенным и гуманным способом устройства ребенка, оставшегося без попечения родителей, так как в этом случае, в отличие от других форм устройства детей, не прерывается связь с биологической семьей.

В 2019 году отдел по опеке и попечительству принял участие в проведении 5 заседаний Межведомственных комиссий по социальной профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, 45 заседаний районной комиссии по делам несовершеннолетних по рассмотрению административных материалов.

С 1 сентября 2012 г. в связи с изменением в Семейном кодексе введена школа приемных родителей (ШПР). С 2013 г – 31 человек, в 2014 г. – 19, в 2015 – 10, в 2016 г. -30, в 2017 г. -18, в 2018 г. - 22 чел., в 2019 г. – 22 человек. В 2019 г. 22 человека прошли, под опеку взяли – 3 усыновили 2.

**С 2013 г. по 2019 г. прошли 146 человек, из них под опеку ушли 43 ребенка и усыновлено - 28 детей.**

Был решен вопрос о возложении Министерством здравоохранения РС(Я) функций по работе с недееспособными и ограниченно дееспособными взрослыми гражданами на отдел по опеке и попечительству. С марта 2012 г. отдел опеки работает в данном направлении. В настоящее время на учете состоит 45 (аппг-35) граждан, признанных судом недееспособными.

Также возложены функции Министерством труда и социального развития РС (Я) по работе с совершеннолетними дееспособными гражданами, которые по состоянию здоровья не могут исполнять своих обязанностей. На учете в отделе состоит 13 (аппг-15) взрослых граждан, которым назначено попечительство в форме патронажа.

На территории Мирнинского района под опекой находятся 166 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, **мальчики – 74**, **девочки- 92**, **из них: г. Мирный – 60; п. Айхал – 26; Удачный- 29, п. Светлый- 9**, **п. Алмазный - 2**, **п. Арылах- 5**, **п. Тас-Юрях-4, п. Чернышевский – 10**, **п. Сюльдюкар- 3.**

**В районе 38 (**аппг 48**) сирот. Мирный- 14 (**аппг 18), **детей инвалидов - 12**, **Айхал -10, Удачный -8.**

С 2013 года в Мирнинском районе образованы приёмные семьи. В настоящий период времени 6-ть приемных семей, в них 18 детей, детей инвалидов *–* 2, детей сирот – 5.

Ежемесячное денежное пособие по опеке получают – 151 (аппг 157) -человек. В соответствии с действующим законодательством выплаты денежных пособий осуществляются своевременно и в полном объеме.

**За 2019 г. под опеку и попечительство было устроено - 32 ребенка. За 2019 год снято с учета – 38 детей.**

С целью защиты прав и законных интересов несовершеннолетних детей специалисты отдела опеки и попечительства принимали участие в **301** (420)судебных заседаниях по следующим вопросам:

**1.** По иску прокуратуры о лишении родительских прав – (0).

**2.** по иску отдела опеки об ограничении, лишении родительских прав- 3(в отношении 4), лишение родительских прав 6 (5), аппг 8 (в отношении 9) в отношении 14 (в отношении 14) детей.

**3**. по иску одного из родителей о лишении родительских прав – 19 (в отношении 23), аппг -14 (в отношении 19) в отношении 18(в отношении 23).

**4**. по иску КДН и ЗП о лишении родительских прав – 2(в отношении 6) апг -0.

**5**. по иску ГКУ «Харысхал» о лишении родительских прав – 0.

**6.** о порядке общения с ребенком при разводе -6(в отношении 6) аппг -8 (в отношении 3) в отношении 8 (в отношении 3) детей.

**7.** определение места жительства ребенка при разводе родителей -13 (в отношении 18) аппг -11(в отношении 10) в отношении 13 (в отношении 12) детей.

**8**. удочерение, усыновление-отчимами – 7 (в отношении 8) аппг *16**(*в отношении *11).*

**9**. удочерение, усыновление-опекунами – 7 (в отношении 7) аппг 4 (в отношении 6)

**10**.восстановление в родительских правах 6 (в отношении 7) аппг - 5 **-** (в отношении 3) в отношении 5 - (в отношении 4) детей.

**11**. о признании гражданина недееспособным -11 аппг - 4

**12.** иски жилищного характера – 19 аппг 3.

**13.** по уголовным делам – 0 аппг -3у/д в отношении 3-х детей (ст. 116,158, 132).

Хороший показатель устройства в семьи зафиксирован в доме ребенка п. Светлый. За 2019 год туда было устроено - 20 детей, аппг - 16 детей.

В рамках программы на 2019 год были предусмотрены средства из бюджета МО «Мирнинский район» в сумме **374 998,4** тыс. рублей. Денежные средства использовались исключительно для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, оплата специалистам, проводящим ШПР (школа приемных родителей), и компенсация расходов на обследование и лечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приобретение лекарственных препаратов.

Каждый год оказывается материальная поддержка дому ребенка п. Светлый, приобретаются памперсы, одежда, детское питание, игрушки и т.п. (в 2019 г. на общую сумму 150 тыс. рублей). Была оказана единовременная материальная помощь 10-ти выпускникам школ из числа детей-сирот в сумме 5 тыс. рублей каждому, и 7-и первоклассникам в сумме 7 и 8 тыс. рублей каждому (все из Мирного, по поселениям не было). Производилась оплата проезда детям-сиротам к месту лечения и обратно.

**Динамика выявления сиротства в Мирнинском районе такова:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| 1 | Число детей, состоящих под опекой | 211 | 183 | 175 | 176 | 184 | 166 |
| 2 | Сирот | 34 | 28 | 30 | 42 | 48 | 38 |

**Устройство в детские дома:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | | 2019 |  | | |
| 2 | 2 | | 1 | | 7 | | 1 | | | 0 |
|  | | | | | | | | | | |
| Количество детей находящихся в детских домах | | | из них возвращаются с д/д | | | | | | | из них имеют закрепленное жилье | | | из них поставлено  на очередь  по обеспечению жильем |
| 2015 | | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 |
| **8** | | | 2 | | 3 | 3 | 1 | | 0 | 3 | | | 0 |

Благодаря системе профилактики социального сиротства идет уменьшение количества детей, отобранных из семей, так как каждая такая семья находится на контроле со стороны всех служб системы профилактики. Так же идет усыновление опекунами подопечных, что приводит к сокращению количества сирот. Важное направление работы семейной политики – повышение эффективности мер поддержки опекунских семей.

Одно из направлений работы - это обеспечение жильем детей – сирот и лиц из их числа. В сравнении: в 2015 году получили жилье на территории района 4 лица из числа детей – сирот, в 2016 году –0, в 2017 году – 1, в 2018 года получил жилье 31 ребенок данной категории. В 2019 г. – 13 детей были обеспечены жильем.

В 2016 году вступили в силу изменения в законодательстве, в связи с чем расширяется круг детей-сирот, имеющих право на получение жилья. Это говорит о том, что вопросу защиты имущественных прав сирот уделяется большое внимание.

И всё-таки, в настоящее время в Мирнинском районе требуют дальнейшего решения проблемы профилактики и социального сиротства, социализации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, их жилыми помещениями.

Главная задача это – активное внедрение семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оздоровление данной категории детей и сокращение количества детей, находящихся в интернатных учреждениях. Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, происходит медленно. Активное внедрение таких форм воспитания позволит решить проблему социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В настоящее время законодательством РФ полномочия по социальной поддержке и социальному обслуживанию детей, оставшихся без попечения родителей, возложены на субъекты РФ и являются их расходными обязательствами. Необходимо продолжить программную работу на районном уровне по оказанию помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа. Программно-целевой метод обеспечивает достаточно высокий уровень межведомственной координации, является инструментом налаживания взаимодействия при выработке общих подходов, а также при реализации мер по социальной поддержке и улучшению положения детей.

В Мирнинском районе РС(Я) обеспечение государственных гарантий и мер социальной поддержки для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и граждан, принявших детей на воспитание в свои семьи, пропаганда семейных форм устройства детей-сирот, разработка системы подбора, подготовки и сопровождения замещающих родителей позволили увеличить число детей, устроенных в семьи. Самой распространенной формой семейного воспитания остается передача несовершеннолетних под опеку (попечительство). Данная форма устройства, как и передача детей на усыновление, способствует обеспечению оптимальных условий жизни, воспитания, образования и содержания несовершеннолетних, а также защиты их прав и интересов. В ряде случаев оформление опеки является промежуточным этапом до усыновления ребенка. Проводятся мероприятия по предупреждению сиротства, выявлению, устройству и охране прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: разрабатываются системы мониторинга и внедрения технологий своевременного (раннего) выявления детей, нуждающихся в помощи государства; развитию новых форм семейного устройства детей-сирот, в том числе, приемных семей.

Школа приемных родителей– это мероприятие, где граждане – кандидаты в приемные родители, с помощью специалистов психологов центра «Харысхал» постигают тонкости и особенности в общении с детьми, учатся успешно преодолевать сложные и конфликтные ситуации, узнают много нового и полезного о воспитании детей, а также, что особенно важно – знакомятся друг с другом, понимают, что со своими проблемами они, отнюдь, не одиноки, что есть люди, всегда готовые оказать помощь и поддержку. За 2019 год прошли – 22 человека.

Планомерно ведется работа по разработке, приобретению и внедрению программ психолого-педагогического сопровождения, воспитания и реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выпускаются телепередачи по проблемам сиротства, по пропаганде семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, определенные под опеку (попечительство), в приемные семьи, испытывают потребность в материальной поддержке.

На территории Мирнинского района имеются такие государственные учреждения как ГКУ МСРЦН «Харысхал» - за 2019 год помещены 64 ребенка.

**Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях**

| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление № 17 от 14.01.2019 г. | Корректировка мероприятий, финансов. |
| 2 | Постановление № 569 от 12.04.2019 г. | Корректировка мероприятий, финансов, сессия март |
| 3 | Постановление № 1249 от 23.08.2019 г. | Корректировка мероприятий, финансов. |
| 4 | Постановление № 1391 от 02.10.2019 г. | Корректировка мероприятий, финансов, сессия сентябрь. |
| 5. | Постановление № 1886 от 18.12.2019 г. | Корректировка мероприятий, финансов, сессия ноября. |
| 6 | Постановление № 1987 от 24.12.2019 г. | Корректировка мероприятий, финансов, сессия декабря. |

**Раздел 3. Исполнение мероприятий муниципальной программы**

**«Социальные меры реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»**

**в Мирнинском районе на 2019-2023 годы»**

**за 2019 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Объем финансирования | | Остаток | | | Причины отклонений |
| **ВСЕГО** |  | |
| план (уточненный план) | исполнено (кассовые расходы) | В т.ч.  законтрактованные  обязательства следующего года | |
| 1 | Расходы по перевозке и сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации в связи с передачей детей на воспитание в семьи граждан проживающих в других регионах РФ. | Всего | 3 000 | 3 000 |  |  | |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  | |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 3 000 | 3 000 |  |  | |  |
| Другие источники |  |  |  |  | |  |
| 2 | Поощрение выпускников образовательных учреждений Мирнинского района, оказание им материальной помощи | Всего | 50 000 | 50 000 |  |  | |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  | |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 50 000 | 50 000 |  |  | |  |
| Другие источники |  |  |  |  | |  |
| 3 | Оказание помощи первоклассникам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Всего | 50 000 | 50 000 |  |  | |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  | |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 50 000 | 50 000 |  |  | |  |
| Другие источники |  |  |  |  | |  |
| 4 | Оказание единовременной помощи детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Оказание материальной поддержки Дому ребенка в п. Светлый, в виде одежды, питания и т.д. | Всего | 149 998.4 | 149 998.4 |  |  | |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  | |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 149 998.4 | 149 998,4 |  |  | |  |
| Другие источники |  |  |  |  | |  |
| 5 | Компенсация расходов на обследование и лечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приобретение лекарственных препаратов. | Всего | 23 611.31 | 23 611.31 |  |  | |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  | |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 23 611.31 | 23 611.31 |  |  | |  |
| Другие источники |  |  |  |  | |  |
| 6 | Организация и обеспечение работы Школы приемных родителей и повышение квалификации специалистов, работающих по реализации муниципальной программы. | Всего | 98 388.69 | 97 528.61 | 860.08 |  | | Оплата по отработанному времени |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 98 388.69 | 97 528.61 | 860.08 |  | |  |
| Другие источники |  |  |  |  | |  |
| 7 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Всего | 74 623 494 | 35 039 940 | 35 583 554 |  | | Из 23 квартир было приобретено 13 кв. из всех осмотренных квартир что соответствовало требованиям, в новом доме не приобретены кв. по причине не своевременного оформления в собственность |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | |  |
| Государственный бюджет | 74 623 494 | 35 039 940 | 39 583 554 |  | |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  | |  |
| Другие источники |  |  |  |  | |  |
| 8 | Обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях | Всего | 381 652 | 381 652 |  |  | |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | |  |
| Государственный бюджет | 381 652 | 381 652 |  |  | |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  | |  |
| Другие источники |  |  |  |  | |  |
| 9 | Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей на санаторно-курортное лечение | Всего | 802 560 | 802 560 |  |  | |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | |  |
| Государственный бюджет | 802 560 | 802 560 |  |  | |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  | |  |
| Другие источники |  |  |  |  | |  |
| 10 | Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (содержание детей в приемных семьях) | Всего | 3 624 129 | 3 624 129 |  |  | |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | |  |
| Государственный бюджет | 3 624 129 | 3 624 129 |  |  | |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  | |  |
| Другие источники |  |  |  |  | |  |
| 11 | Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (выплата ежемесячного денежного вознаграждения приемному родителю) | Всего | 1 333 766.30 | 1 312 411.70 | 21 354.6 |  | | В связи с перерасчетом выплаты ежемесячного денежного вознаграждения приемному родителю, которому не начисляются Северные надбавки. |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | |  |
| Государственный бюджет | 1 333 766.30 | 1 312 411.70 | 21 354.6 |  | |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  | |  |
| Другие источники |  |  |  |  | |  |
| 12 | Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (на единовременную дополнительную выплату на каждого ребенка, переданного под опеку в приемную семью) | Всего | 539 500 | 539 500 |  |  | |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | |  |
| Государственный бюджет | 539 500 | 539 500 |  |  | |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  | |  |
| Другие источники |  |  |  |  | |  |
| 13 | Выполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | Всего | 7 465 304.69 | 7 465 304.69 |  |  | |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | |  |
| Государственный бюджет | 7 465 304.69 | 7 465 304.69 |  |  | |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  | |  |
| Другие источники |  |  |  |  | |  |
| **14** | **ИТОГО: по смете муниципальной программы** | **Итого** | 89 145404.39 | 49539635.71 | 39 605768.68 |  | |  |
| **Федеральный бюджет** |  |  |  |  | |  |
| **Государственный бюджет** | **88770405.99** | 49165497.39 | 39604908.6 |  | |  |
| **Бюджет МО «Мирнинский район»** | **374 998.4** | 374 138.32 | 860.08 |  | |  |
| **Другие источники** |  |  |  |  | |  |

**Согласовано с финансовым управлением:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

Должность подпись /Ф.И.О./

**Раздел 4. Достижения значений целевых индикаторов программы:**

**«Социальные меры реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся без**

**попечения родителей, в Мирнинском районе на 2019-2023 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование целевого индикатора** | **Единица измерения** | **Значение целевого показателя** | | **Пояснения к возникшим отклонениям** |
| **план** | **факт** |
| 1. | Увеличение количества граждан желающих принять на воспитание в семью детей, из числа прошедших подготовку в Школе приемных родителей | человек | 22 | 22 |  |
| 2. | Количество первоклассников и выпускников общеобразовательных учреждений, которым оказана материальная помощь | человек | 8 | 10 | Больше было выпускников |
| ***3.*** | Количество детей-сирот, прошедших обследование и лечение в медицинских учреждениях на территории Российской Федерации | человек | 4 | 2 | Меньше опекунов обратилось |
| 4. | Количество граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями на территории Мирнинского района | человек | 23 | 13 | Из 23 квартир было приобретено 13 кв. из всех осмотренных квартир что соответствовало требованиям, в новом доме не приобретены кв. по причине не своевременного оформления в собственность |
| 5. | Количество детей-сирот, воспользовавшихся бесплатным проездом, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях | человек | 30 | 30 |  |
| 6. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей прошедших санаторно-курортное лечение и отдых | человек | 17 | 17 |  |
| 7. | Количество публикаций в СМИ о реализации мероприятий муниципальной программы | Ед. | 4 | 8 | Больше осветили в СМИ |

**Заместитель Главы**

**Администрации района,**

**по социальным вопросам Ситнянский Д.А.**

*(подпись)* *(расшифровка подписи)*

**Координатор: начальник ООиП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Гафарова Д.М.**

*(должность)**(подпись)* *(расшифровка подписи)*

Исполнитель: ООиП

Телефон: 841136(46246)

**Источник значений целевых индикаторов муниципальной программы**

**«Социальные меры реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Мирнинском районе на 2019-2023 г.н.»**

| №№ п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Расчет показателя целевого индикатора | | Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** |
| 1 | Увеличение количества граждан желающих принять на воспитание в семью детей, из числа прошедших подготовку в Школе приемных родителей | человек |  |  | Статистика Администрации района | Статистика Администрации района |
| 2 | Количество первоклассников и выпускников общеобразовательных учреждений, которым оказана материальная помощь | человек |  |  | Статистика Администрации района | Статистика Администрации района |
| 3 | Количество детей-сирот, прошедших обследование и лечение в медицинских учреждениях на территории Российской Федерации | человек |  |  | Статистика Администрации района | Статистика Администрации района |
| 4 | Количество граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями на территории Мирнинского района | человек |  |  | Статистика Администрации района | Статистика Администрации района |
| 5 | Количество детей-сирот, воспользовавшихся бесплатным проездом, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях | человек |  |  | Статистика Администрации района | Статистика Администрации района |
| 6 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей прошедших санаторно-курортное лечение и отдых | человек |  |  | Статистика Администрации района | Статистика Администрации района |
| 7 | Количество публикаций в СМИ о реализации мероприятий муниципальной программы | Ед. |  |  | Количество публикаций | Количество публикаций |