**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Обеспечение жильем молодых семей» на 2019-2023 годы**

**за 2019 год**

 Реализация муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2019-2023 годы осуществляется в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Республики Саха (Якутия) «Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 11 апреля 2018 года № 100 «О мерах по обеспечению жильем молодых семей в Республике Саха (Якутия)», путем предоставления молодым семьям – участникам мероприятия социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, в том числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита или займа на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, а также на погашение основной суммы долга или уплату процентов по этим ипотечным жилищным кредитам или займам, за исключением иных процентов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.

 Источниками финансирования Программы являются:

- средства федерального бюджета;

- средства республиканского бюджета;

- средства районного бюджета;

- средства местных бюджетов поселений;

- средства кредитных организаций, используемые для кредитования участников Программы на цели приобретения или строительства жилья;

- средства участников мероприятия, используемые для частичной оплаты стоимости приобретения или строительства жилья.

**Раздел 1. Основные результаты**

В 2019 году выдано 35 свидетельств молодым семьям Мирнинского района. За 2019 год перечислена социальная выплата 10-ти участникам по спискам 2017 и 2018 годов, не успевшим своевременно реализовать ранее выданные свидетельства, на общую сумму 5 018 823,76 руб. Так, произведена выплата 3-м семьям из списка 2017 года на общую сумму 514 126,36 руб. (средства ФБ восстановлены за счет средств РБ и МБ), из списка 2018 года 7-и семьям перечислены средства на общую сумму 4 504 697,40 руб. По списку 2019 г. произведена оплата 35 семьям на общую сумму 33 318 668,47 руб. В отчетном году, обязательства перед молодыми семьями – участниками мероприятия по обеспечению жильем молодых семей, за все годы с 2017 по 2019 годы, исполнены в полном объеме.

**Информация о реализованных свидетельствах в 2019 году, в разрезе МО поселений Мирнинского района:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование поселения** | **Всего реализовано в 2019г.** | **Кол. выданных свидетельств в 2019г.** | **реализовано в 2019 году** |
| ***из списков 2017-2018г.***  | **из *списка 2019г.***  |
| **ИТОГО** | **Итого: на сумму (в руб.)** | **в 2019 г.** | **на сумму (в руб.)** | **в 2019 г.** | **на сумму (в руб.)** |
| 1 | Мирный | 16 | 17 698 410,67 | 14 | 2 | 1 852 464,60 | 14 | 15 845 946,07 |
| 2 | Удачный | 6 | 5 028 987,60 | 6 | 0 | 0  | 6 | 5 028 987,60 |
| 3 | Айхал | 9 | 6 687 507,55 | 6 | 3 | 1 660 107,55 | 6 | 5 027 400,00 |
| 4 | Чернышевский | 2 | 548 088,92 | 0 | 2 | 548 088,92 | 0 | 0 |
| 5 | Светлый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Алмазный | 3 | 1 565 676,00 | 2 | 1 | 469 702,80 | 2 | 1 095 973,20 |
| 7 | Арылах | 3 | 1 356 616,69 | 2 | 1 | 209 159,89 | 2 | 1 147 456,80 |
| 8 | Тас – Юрях | 3 | 4 095 604,80 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 095 604,80 |
| 9 | Сюльдюкар | 3 | 1 356 600,00 | 2 | 1 | 279 300,00 | 2 | 1 077 300,00 |
|  | **ИТОГО:** | **45** | **38 337 492,23** | **35** | **10** | **5 018 823,76** | **35** | **33 318 668,47** |

**Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях**

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2019-2023 годы», утверждена постановлением Главы района от 10.10.2018г. № 1399. В течение года были внесены следующие изменения и дополнения:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| 1 | Постановление Главы района № 0071 от 25.01.2019г. «О внесении изменений в постановление от 10.10.2018г. № 1399 «Об утверждении муниципальной программы МО «Мирнинский район» РС (Я) «Обеспечение жильем молодых семей» на 2019-2023 годы» | В связи с уточнением бюджета МО «Мирнинский район» РС (Я), в соответствии с решением сессии от 19.12.2018г. IV - № 4-9 произведена корректировка средств в паспорте программы в пункте «Финансовое обеспечение программы», в разделе 3. «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение» произведена корректировка средств, предусмотренных из бюджета района, в разделе 4. «Перечень целевых показателей программы» уточнены планируемые значения показателя по годам реализации. |
| 2 | Постановление Главы района № 0527 от 02.04.2019г. «О внесении изменений в постановление от 10.10.2018г. № 1399 «Об утверждении муниципальной программы МО «Мирнинский район» РС (Я) «Обеспечение жильем молодых семей» на 2019-2023 годы» | В связи с уточнением бюджета МО «Мирнинский район» РС (Я), в соответствии с решением сессии от 20.03.2019г. IV - № 7-12 произведена корректировка средств в паспорте программы в пункте «Финансовое обеспечение программы», в разделе 3. «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение» произведена корректировка средств, предусмотренных из бюджета района, в разделе 4. «Перечень целевых показателей программы» уточнены планируемые значения показателя по годам реализации. |
| 3 | Постановление Главы района № 0566 от 10.04.2019г. «О внесении изменений в постановление от 10.10.2018г. № 1399 «Об утверждении муниципальной программы МО «Мирнинский район» РС (Я) «Обеспечение жильем молодых семей» на 2019-2023 годы» | На основании постановления Правительства РС (Я) от 25.03.2019г. № 46 «О распределении бюджетам муниципальных образований РС (Я) средств субсидий из государственного бюджета РС (Я), выделенных в 2019 году на реализацию мероприятия по обеспечению жильем молодых семей государственной программы РС (Я) «Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг на 2018-2022 годы», уведомлением по расчетам между бюджетами № 129 от 29.03.2019г., постановления Главы района от 21.05.2018г. № 0695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Мирнинский район» РС (Я) произведена корректировка средств в паспорте программы в пункте «Финансовое обеспечение программы», в разделе 3. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение произведена корректировка средств  |
| 4 | Постановление Главы района № 0815 от 22.05.2019г. «О внесении изменений в постановление от 10.10.2018г. № 1399 «Об утверждении муниципальной программы МО «Мирнинский район» РС (Я) «Обеспечение жильем молодых семей» на 2019-2023 годы» | На основании приказа Министерства строительства Республики Саха (Якутия) от 12 марта 2019 года № 63 «Об установлении наличия потребности в 2019 году в неиспользованных остатках средств, выделенных в 2017-2018 гг. на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Республики Саха (Якутия) «Обеспечение качественным жильем на 2018-2022 годы», Дополнительным соглашением № 1 от 05.04.2019г. к Соглашению от 24.08.2018г. № 29-ГП/18-МС о предоставлении в 2018 году субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) бюджету муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) в рамках реализации мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Республики Саха (Якутия) «Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг на 2018-2022 годы», постановлением Главы района от 21 мая 2018 года № 0695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)» произведена корректировка средств в паспорте программы в пункте «Финансовое обеспечение программы», в разделе 3. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение произведена корректировка средств |
| 5 | Постановление Главы района № 1889 от 18.12.2019г. «О внесении изменений в постановление от 10.10.2018г. № 1399 «Об утверждении муниципальной программы МО «Мирнинский район» РС (Я) «Обеспечение жильем молодых семей» на 2019-2023 годы» | В связи с уточнением бюджета МО «Мирнинский район» РС (Я), в соответствии с решением сессии от 20.11.2019г. IV - № 11-4 произведена корректировка средств в паспорте программы в пункте «Финансовое обеспечение программы», в разделе 3. «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение» произведена корректировка средств, предусмотренных из бюджета района, в разделе 4. «Перечень целевых показателей программы» уточнены планируемые значения показателя по годам реализации. |

**Раздел 3. Исполнение мероприятий муниципальной программы**

 **«Обеспечение жильем молодых семей»**

**за 2019 г.**

**Источник финансирования:** средства бюджетов ФБ, РБ, МО «Мирнинский район», МО поселений Мирнинского района

рублей

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Объем финансирования | **ВСЕГО** | Остаток | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в т.ч. |
| план (уточненный план) | исполнено (кассовые расходы) | законтрактованные обязательства следующего года |
| 1 | **Мероприятие 1.** Предоставление молодым семьям - участникам Программы социальных выплат для: - оплаты цены договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома; - уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в т.ч. ипотечного или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома; - погашение основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в т.ч. ипотечным или жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, за исключением иных процентов | Всего | **38 792 831,54** | **38 337 492,23** | **455 339,31** |  | Остаток средств образовался в связи с экономией средств, в виду внесения изменений список получателей социальной выплаты в течении года |
| Федеральный бюджет | 15 241 517,65 | 15 160 723,26 | 80 794,39 |  |
| Государственный бюджет | 1 744 936,21 |  1 737 910,61 | 7 025,60 |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  | 13 047 654,68 | 12 958 351,39 | 89 303,29 |  |
| Другие источники | 8 758 723,00 | 8 480 506,97 | 278 216,03 |  |
|  | **ИТОГО по программе** | **Всего** | **38 792 831,54** | **38 337 492,23** | **455 339,31** |  |  |
| **Федеральный бюджет** | 15 241 517,65 | 15 160 723,26 | 80 794,39 |  |
| **Государственный бюджет** | 1 744 936,21 |  1 737 910,61 | 7 025,60 |  |
| **Бюджет МО «Мирнинский район»**  | 13 047 654,68 | 12 958 351,39 | 89 303,29 |  |
| **Другие источники** | 8 758 723,00 | 8 480 506,97 | 278 216,03 |  |

**Согласовано с финансовым управлением:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 *(должность) (подпись) (Ф.И.О.)*

**Раздел 4. Достижение значений целевых индикаторов программы**

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого индикатора | Пояснения к возникшим отклонениям |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1 | Доля выданных свидетельств о праве на получение социальной выплаты от плановых показателей, предусмотренных Соглашением о предоставлении субсидии | % | 100 | 100 |  |
| 2 | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты | семья | 35 | 35 |  |
| 3 | Количество молодых семей, реализовавших свидетельство о праве на получение социальной выплаты  | семья | 42\* | 42 |  |
| 4 | Доля молодых семей-претендентов на получение социальных выплат, которые улучшат жилищные условия при реализации программы (в процентах от общего количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий по району) | % | 26,1\* | 26,1 |  |
| 5 | Количество опубликованной информации о реализации мероприятий муниципальной программы в средствах массовой информации | ед. | не менее 3 ед.  | 6 |  |

1. Статистика индикатора ранее не велась, т.к. мероприятие осуществляется впервые с разработкой программы.

 Примечание: Показатели индикаторов с 1 по 3 подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей федерального, республиканского и муниципального бюджетов на соответствующий год.

 \*с учетом выданных в 2018 году и реализованных в 2019 году 7-ми свидетельств.

**Расчет индикаторов муниципальной программы**

| №№ п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Расчет показателя целевого индикатора | Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** |
| 1 | Доля выданных свидетельств о праве на получение социальной выплаты от плановых показателей, предусмотренных Соглашением о предоставлении субсидии  | % | %=a/b\*10035/35\*100=100 | a - количество выданных свидетельств;b - количество свидетельств предусмотренных Соглашением. | Соглашение между МО «Мирнинский район» и Министерством строительства РС (Я) | Периодическая отчетность в Министерство строительства РС (Я) |
| 2 | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты | семья |  | В соответствии с постановлением Правительства РС (Я) от 11.04.2018г. № 100 расчет производится исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности, количества членов молодой семьи и норматива стоимости 1 кв. м. общей площади жилья по МО, в котором молодая семья включена в список участников. | Утвержденный Министерством строительства РС (Я) список молодых семей – претендентов на получение социальных выплат по МО «Мирнинский район» РС (Я) | Периодическая отчетность в Министерство строительства РС (Я) |
| 3 | Количество молодых семей, реализовавших свидетельство о праве на получение социальной выплаты  | семья |  | В соответствии с утвержденными Министерством строительства РС (Я) списками молодых семей – претендентов на получение социальных выплат по МО «Мирнинский район» РС (Я). | Распоряжение Главы района | Периодическая отчетность в Министерство строительства РС (Я) |
| 4 | Доля, молодых семей-претендентов на получение социальных выплат, которые улучшат жилищные условия при реализации программы (в процентах от общего количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий по району) | % | %=a/b\*10042/161\*100=26,1 | a - количество молодых семей, которые улучшат жилищные условия при реализации свидетельств;b - общее количество молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий по району. | Периодическая отчетность в Министерство строительства РС (Я) | Периодическая отчетность в Министерство строительства РС (Я) |
| 5 | Количество опубликованной информации о реализации мероприятий муниципальной программы в средствах массовой информации | единиц |  | В соответствии с муниципальной программой «Обеспечение жильем молодых семей». | Статьи и сюжеты в СМИ о выполнении мероприятий Программы | Единовременный учет КИО |

**Заместитель Главы**

**Администрации района**

**по земельно-имущественным**

**отношениям \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Тектясов П.Е.**

 *(подпись)* *(расшифровка подписи)*

**Координатор:**

**Председатель МКУ «КИО» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пичугина А.Ю.**

*(должность)**(подпись)* *(расшифровка подписи)*