Годовой отчет

о реализации муниципальной программы

«Развитие и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений» на 2019-2023 годы» 
за 2019 год.

Раздел 1. Основные результаты

На территории МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) действуют и входят в состав Мирнинского отделения Ассамблеи народов 22 национально-культурное объединение.

Согласно Указа Главы Республики Саха (Якутия) 2019 год объявлен в Республике Саха (Якутия) Годом консолидации в Республике Саха (Якутия). В связи с этим по Мирнинскому району был составлен и утвержден план мероприятий, посвященных Году консолидации в Республике Саха (Якутия)
с учетом всех традиционных мероприятий Мирнинского отделения ассамблеи народов Республики Саха (Якутия).

Мероприятия Мирнинского отделения Ассамблеи народов Республики Саха (Якутия) в 2019 году начались с новогоднего вечера для общин. 5 февраля прошел бурятский национальный праздник Сагаалган: международная акция «Глобальный ёхор» на площади им. Ленина, праздничный концерт в УТКЦ «Якутск» с участием артистов бурятской эстрады из г. Улан-Удэ. 16 февраля прошел праздник Сагаалган в п. Чернышевский с участием делегации Мирнинского отделения Ассамблеи народов РС (Якутия). 3 марта отметила 15-летие молдавская национальная община «Стругураш» праздником «Мэрцишор». 23 марта состоялись национальные праздники народов: казахский Наурыз, киргизский Нооруз, таджикский и узбекский Навруз, азербайджанский Новруз, хакасский Чыл пазы и 10-летие азербайджанской общины «Одлар юрду».

Мирнинским отделением Ассамблеи народов РС (Я) совместно с комитетом по физической культуре и спорту в апреле были организованы и проведены, блиц - турниры посвященные Году консолидации и 25-летию Ассамблеи народов Республики Саха (Якутия) по видам спорта: лыжные гонки, волейбол, борьба хапсагай, гири, стрельба из пневматической винтовки.

В апреле свое 25-летие отметила общественная организация по развитию якутской национальной культуры «Сардана» представив зрителям театрализованную постановку по произведению Почетного гражданина Мирнинского района П.Ф. Игнатьева «Олонхо. Кулан Кыыртай бухатыыр».

В поселке Алмазном 26 мая при поддержке местной администрации, районного управления культуры состоялся детский праздник, посвященный Дню славянской письменности и культуры. Мирнинское отделение Ассамблеи народов РС (Я) традиционно поддерживает своим участием славянский клуб поселка. Традиционный праздник мордовской общины «Келу» Луганяся келунясь прошел 16 июня в городском парке Мирного. Гости праздника смогли ознакомиться с фотовыставкой, рассказывающей о достопримечательностях Республики Мордовия и его столицы. Украинская община «Родына» и белорусская община «Сябры» провели красочное народные гуляние «Иван-Купала» в июне месяце. В празднике принимали участие лучшие фольклорные, танцевальные коллективы, гармонисты и частушечники г. Мирного. В рамках празднования Дня России национальные общины приняли участие в праздничном концерте  и городском конкурсе «СамоварФест». 28 июля на горнолыжной базе «Алмазная долина» состоялся армянский праздник Вардавар. Вардавар - праздник в честь Преображения Господня. В ряду армянских традиционных праздников Вардавар – это один из главных праздников армянского народа. Во время Вардавара принято ритуальное обливание водой, которое перерастает в шумную игру в поливалки. Поэтому вода в этот день лилась из бутылок, ведер, водяных пистолетов. Кроме обливания водой, на армянском празднике гости познакомились с обычаями выпускания птиц и посыпания лепестками роз, что означает удачу, плодородие и богатство.

В течение года проходили лекции-беседы, уроки дружбы, а также часы об истории и культуре народов, организованные тувинской общиной «Идегэл», татаро-башкирской общиной «Туган-Тел», эвено-эвенкийской общиной «Гулун», осетинской общественной организацией «Фарн» и Мирнинским городским казачьем обществом Якутского казачьего полка.

9 ноября в ДК «Алмаз» состоялся национальный праздник «Чосок» самой молодой образовавшейся корейской общины «Ариран».

Районный фестиваль национальных культур прошел 2 ноября 2019 года традиционно на базе Светлинского индустриального техникума. Шестой раз поселок Светлый принял участников фестиваля со всего Мирнинского района. В этом году поступило 55 заявок с разных образовательных учреждений и объединений Мирнинского района, а также от национальных общин Мирнинского отделения Ассамблеи народов РС (Я).

12 декабря Мирнинский региональный технический колледж совместно с Мирнинским отделением Ассамблеи народов Республики Саха (Якутия) провел ежегодный фестиваль «Я - Гражданин России», посвященный Дню Конституции Российской Федерации. В рамках мероприятия, прошел, ставший уже традиционным для студентов колледжа, танцевальный марафон «Танец солнца народов Республики Саха (Якутия)», выставка-дегустация «Хлеб всему голова». Фестиваль организован воспитательным отделом МРТК и МКУ «Межпоселенческое управление культуры» и направлен на сплочение и сохранение культурного наследия народов, населяющих наш край.

Национально-культурные объединения (общины) в течение года принимали активное участие в российских и республиканских праздниках, а также в мероприятиях, посвященных памятным датам. Всего в мероприятиях в течения года приняло участие свыше 1 200 человек.

Мирнинское отделение Ассамблеи народов ежеквартально проводит собрания, конференции и заседания Совета Ассамблеи. Обсуждаются вопросы, связанные с социально-политической ситуацией, итоги деятельности и задачи общественной организации; подготовка отчета и плана работы. При проведении выборов различных уровней власти Мирнинское отделение Ассамблеи народов РС (Якутия) всегда занимает активную позицию, вопросы выдвижения и поддержки кандидатов, участие представителей общин в выборах в день голосования – эти вопросы так же стоят в повестке заседаний.

Продолжил свою работу в 2019 году Совет по делам религии, который взаимодействует с религиозными организациями, расположенными на территории МО «Мирнинский район» и рассматривает вопросы о религиозной ситуации по району и мониторинг межконфессиональных отношений на территории района. Всего на территории Мирнинского района в настоящее время действует 19 религиозных организаций, из них 17 – официально зарегистрированных Минюстом. Организуются встречи с руководителями и активистами религиозных объединений.

В 2019 году представители национальных общин и религиозных объединений в течение года выезжали для участия в республиканских, российских форумах, семинарах: в конференции Конгресса народа Саха (г.Якутск); в VII Республиканском православном съезде молодежи Якутии (г.Нерюнгри); в расширенном заседании Совета Ассамблеи народов РС (Я) и мероприятиях Ассамблеи народов РС (Я), посвященных Дню Республики Саха (Якутия) (г.Якутск);  в Межрегиональном фестивале эвенкийского языка и культуры «Дулин Бугавитылин – Заповеди моей Земли» (г.Нерюнгри); в Межрегиональном форуме «Единение народов – путь к процветанию России» (г.Якутск) и в мероприятиях, посвященных 25-летию Ассамблеи народов Республики Саха (Якутия).

Большинство проведенных мероприятий нашли отражение в местных средствах массовой информации. Публикации информации с целью профилактики и противодействия межнациональной нетерпимости, экстремизму и сепаратизму осуществляются:

- в газетах «Мирнинский рабочий», «Мирнинский муниципальный вестник»;

- в эфирах радио и телевидения медиакомпании «Алмазный край»;

- на сайте «Алмазный-край.рф»;

- на республиканских сайтах.

В целом мероприятия по всем направлениям деятельности районного управления культуры в 2019 году, а также поставленные задачи выполнены.

Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях

Муниципальная программа «Развитие и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений» на 2019-2023 годы утверждена постановлением Главы района от 15.10.2018г. № 1443. В течение года в муниципальную программу были внесены следующие изменения:

| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| --- | --- | --- |
| 1. | Постановление Главы района от 26.12.2018г. № 1945 | Во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 19.12.2018г. IV-№4-9 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 20.11.2018г. IV-№3-22 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2019 год (корректировка в части финансирования). |
| 2. | Постановление Главы района от 12.04.2019г. № 0580 | Во исполнение постановления Главы МО «Мирнинский район» от 21.05.2018г. № 695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)» (корректировка в части значения показателя индикатора). |
| 3. | Постановление Главы района от 10.07.2019г. № 1037 | Во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 19.06.2019г. IV-№9-4 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 20.11.2018г. IV-№3-22 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». Постановления Главы МО «Мирнинский район» от 21.05.2018г. № 695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)» (корректировка в части дополнения задачи, мероприятий и ресурсного обеспечения мероприятий). |
| 4. | Постановление Главы района от 19.12.2019г. № 1925 | Во исполнение решений сессий Мирнинского районного Совета депутатов от 20.11.2019г. IV-№11-4 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 20.11.2018г. IV-№3-22 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», от 20.11.2019г. IV-№11-8 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», постановления Главы МО «Мирнинский район» от 21.05.2018г. № 695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)» (корректировка в части финансирования). |

Раздел 3. Исполнение мероприятий муниципальной программы

«Развитие и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений» на 2019-2023 годы

за 2019 г.

рублей

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Объем финансирования |  | Остаток |  | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО | в т.ч. |  |
|  |  |  | план (уточненный план) | исполнено (кассовые расходы) |  | законтрактованные обязательства следующего года |  |
| 1 | Организация и участие представителей национальных о религиозных объединений в съездах, конференциях, семинарах, круглых столах, мероприятиях направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, предупреждение формирующихся конфликтов в сфере межнациональных отношений. | Всего | 150 000,00 | 141 330,00 | 8 670,00 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |  |
|  |  | Государственный бюджет | - | - | - |  |  |
|  |  | Бюджет МО «Мирнинский район» | 150 000,00 | 141 330,00 | 8 670,00 |  | Экономия по проживанию, проезду. |
|  |  | Другие источники | - | - | - |  |  |
| 2 | Участие представителей Мирнинского отделения Ассамблеи народов в съездах, конференциях и семинарах Ассамблеи народов Республики Саха (Якутия) | Всего | 150 000,00 | 149 007,85 | 992,15 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |  |
|  |  | Государственный бюджет | - | - | - |  |  |
|  |  | Бюджет МО «Мирнинский район» | 150 000,00 | 149 007,85 | 992,15 |  | Экономия по проживанию. |
|  |  | Другие источники | - | - | - |  |  |
| 3 | Содействие представителям национальных и религиозных объединений в проведении национальных и религиозных праздников народов, проживающих в Республике Саха (Якутия). | Всего | 1 086 287,50 | 996 281,06 | 90 006,44 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |  |
|  |  | Государственный бюджет | - | - | - |  |  |
|  |  | Бюджет МО «Мирнинский район» | 1 086 287,50 | 996 281,06 | 90 006,44 |  | Экономия по организации мероприятий, проживанию |
|  |  | Другие источники | - | - | - |  |  |
|  | ИТОГО по программе | Всего | 1 386 287,50 | 1 286 618,91 | 99 668,59 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |  |
|  |  | Государственный бюджет | - | - | - |  |  |
|  |  | Бюджет МО «Мирнинский район» | 1 386 287,50 | 1 286 618,91 | 99 668,59 |  |  |
|  |  | Другие источники | - | - | - |  |  |

Согласовано с финансовым  управлением:

______________________            ________________ /_______________________/

(должность)                                         (подпись)                       (Ф.И.О.)

Раздел 4. Достижение значений целевых индикаторов программы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  | Пояснения к возникшим отклонениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1. | Сохранение количества национально-культурных общественных объединений (общин). | количество общин | 23 | 22 | Показатель снижен в связи с тем, что планировалось образование грузинской общины. |
| 2. | Количество заседаний межнациональных, межконфессиональных, экспертных советов и иных коллегиальных органов. | количество раз | 8 | 8 | Показатель выполнен. |
| 3. | Проведение и участие в семинарах, съездах, конференциях, круглых столах для представителей органов местного самоуправления, руководителей предприятий, учреждений, общественных объединений по вопросам взаимодействия с национально-культурными объединениями. | количество мероприятий | 2 | 2 | Показатель выполнен. |
| 4. | Размещение в средствах массовой информации, на официальном сайте МО «Мирнинский район» материалов о межнациональных отношениях, национальных и конфессиональных праздниках, проводимых на территории района и Республики Саха (Якутия) (кол-во публикаций). | количество публикаций | 17 | 17 | Показатель выполнен. |
| 5. | Проведение массовых мероприятий, направленных на укрепление межнациональной и межконфессиональной солидарности среди жителей Мирнинского района, а также на профилактику экстремизма и гармонизацию межнациональных отношений. | количество мероприятий | 17 | 17 | Показатель выполнен. |

Расчет индикаторов муниципальной программы

| №№ п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Расчет показателя целевого индикатора |  | Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | формула расчета | значения, примененные для расчета формулы | источник исходных данных | метод сбора исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Организация работы национально-культурных общественных объединений (общин), участие в общественной и культурной жизни района). | количество общин |  |  | Годовой план МО Ассамблеи народов РС (Я) | Годовой отчет МКУ «Межпоселенческое управление культуры» |
| 2. | Количество заседаний межнациональных, межконфессиональных, экспертных советов и иных коллегиальных органов. | количество раз |  |  | Протоколы, Решения заседаний | Годовой отчет МКУ «Межпоселенческое управление культуры» |
| 3. | Проведение массовых мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и гармонизацию межнациональных отношений. | количество мероприятий |  |  | Реестр МКУ «Межпоселенческое управление культуры» проведенных мероприятий | Годовой отчет МКУ «Межпоселенческое управление культуры» |
| 4. | Проведение семинаров, круглых столов для представителей органов местного самоуправления, руководителей предприятий и учреждений по вопросам взаимодействия с национально-культурными объединениями. | кол-во мероприятий |  |  | Реестр МКУ «Межпоселенческое управление культуры» проведенных мероприятий | Годовой отчет МКУ «Межпоселенческое управление культуры» |
| 5. | Размещение в средствах массовой информации, на официальном сайте МО «Мирнинский район» материалов о межнациональных отношениях, национальных и конфессиональных праздниках, проводимых на территории района и Республики Саха (Якутия) (кол-во публикаций). | количество публикаций |  |  | Реестр МКУ «Межпоселенческое управление культуры» учета публикаций в информационных изданиях | Годовой отчет МКУ «Межпоселенческое управление культуры» |
| 6. | Количество мероприятий, направленных на укрепление межнациональной и межконфессиональной солидарности среди жителей Мирнинского района. | кол-во мероприятий |  |  | Реестр МКУ «Межпоселенческое управление культуры» проведенных мероприятий | Годовой отчет МКУ «Межпоселенческое управление культуры» |

- Первый заместитель Главы

- Администрации района,

- по социальным вопросам		________________	Д.А. Ситнянский

- (подпись)

- Начальник МКУ «Межпоселенческое

- управление культуры»			________________	О.Н. Гречаник

- (подпись)

Исполнитель: МКУ «МУК», Литвинова Е.А. 8(41136) 45528,

89142606540