Годовой отчет

о реализации муниципальной программы

«Развитие культуры и архивного дела» на 2019-2023 годы» 
за 2019 год.

Раздел 1. Основные результаты

В течение года районным управлением культуры проведены все запланированные культурно-массовые мероприятия, традиционные районные фестивали и конкурсы, направленные на развитие различных форм досуговой деятельности и любительских объединений. Проведены республиканские, российские праздники и знаменательные даты. Продолжена работа с творческими коллективами, имеющих звание «Народный коллектив Республики Саха (Якутия), по состоянию на 1 января 2020 года в районе 14 коллективов, имеющих звание.

В целях поддержки, развития гастрольной деятельности и укрепления культурных связей при финансовой поддержке МО «Мирнинский район» состоялись: гастрольные спектакли АУ РС (Я) «Мирнинский театр» по Мирнинскому району;  гастрольные концерты артиста эстрады Республики Саха (Якутия) – Павла Семенова - Байбал, (с. Арылах, Тас-Юрях, г. Мирный); концерты мужского состава АУ РС (Я) «Государственный вокальный ансамбль «Туймаада» (п. Светлый, г. Мирный, с.Сюльдюкар); концерт и мастер классы классической академической импровизации В. Потапова из г. Москва, гастроли Московского театра «Мюзик – Холл», концерт с участием артиста  якутской эстрады Николая Роббек  (г. Мирный); Всего на гастрольную деятельность было выделено около 700 тыс. руб.

На участие творческих коллективов и отдельных исполнителей Мирнинского района в республиканских, российских и международных конкурсах-фестивалях и выставках было выделено свыше 1 млн. 600 тыс. руб.

В 2019 году при финансовой поддержке Мирнинского района ансамбль «Хотун» и солист Анатолий Алексеев с. Сюльдюкар выезжали в с. Межводное Черноморского района Республика Крым для участия в Международном этноконкурсе «АТЛЕШ» и Международном этнолагере «Ярылгач», где по итогам получили звания Лауреатов в творческих номинациях. Кроме того, для коллектива были выделы средства на пошив костюмов.

На IX республиканской выставке-ярмарке «Якутия мастеровая» (г.Якутск), приуроченная к Году консолидации и Дню народного мастера в Республике Саха (Якутия) были представлены работы 10 мастеров Мирнинского района в пяти направлениях декоративно-прикладного искусства. Все они были отмечены грамотами и благодарственными письмами.

Обладатель Гран-При районного фестиваля самодеятельных театральных коллективов «Театральная весна» театральная студия «Маска» ДК «Вилюйские огни» п. Чернышевский была направлена на участие в I открытом республиканском театральном фестивале-конкурсе «Река» в г. Якутск, где стала Лауреатом III степени и обладателем двух номинаций.

В 2019 году в Год театра в России бюджетом МО «Мирнинский район» были выделены средства и приобретено театральное оборудование на сумму 1 млн. 720 тыс.руб.

На условиях софинансирования творческие коллективы Мирнинского района представляли район на республиканских, российских и международных уровнях и были удостоены высокими наградами: студия боди-арт «Мгновение» (г.Сочи), воспитанники ДШИ г.Мирного (г.г. Казань, Иркутск, Псков, Санкт-Петербург), участники клуба бардовской песни «Зеленая карета» (г.Томмот).

В 2019 году бюджетом МО «Мирнинский район» были выделены средства на допечатную подготовку и тиражирование изданий в сумме 1 млн. 370 тыс. руб. Изданы книги: «Мои алмазные пути-дороги»; «Это было недавно, это было давно...»; буклет, сборник к 25-летию МПТИ (ф) СВФУ; сборник стихов для детей «Про всё на свете»; фотоальбом, посвященный 55-летию Мирнинского района «Мирнинский район – Алмазная корона России»; сборник стихов «Северные сполохи». Количество изданных экземпляров за 2019 год составило 2 150 экземпляров. Члены литературного объединения «Алмазное перо» Мирнинского района приняли участие в республиканском литературном пикнике «Сунтаар миигин ынырар 2019», посвященный 100-летию народного поэта Якутии Л. А. Попова (с. Сунтар).

В 2019 году по приглашению в Детские школы искусств, Детские музыкальные школы Мирнинского района прибыло 6 преподавателей: «ДШИ» г. Мирный – 1 преподаватель теоретических дисциплин и 1 преподаватель игры на хомусе; «ДШИ» п. Айхал – преподаватель по классу фортепиано, гитары и хомуса, «ДШИ» г. Удачный – преподаватель по классу домры. Единовременную материальную помощь получили 2 преподавателя.

В картинной галерее в 2019 году прошли выставки декоративно-прикладного, изобразительного и фотоискусства: выставка декоративно-прикладного искусства мастериц с. Тас-Юрях Мирнинского района «Жизнь и творчество»; историческая выставка «Родом из Туой Хайа», посвященная 110-летию Васильева Данила Михайловича, заслуженного работника народного хозяйства, ветерана КПСС и труда, почетного гражданина г. Мирного РС (Я);  выставка декоративно-прикладного творчества клуба (школа третьего возраста) «Рукодельница», посвященная к пасхе; выставка-конкурс работ по живописи, рисунку и станковой композиции учащихся художественного отделения г. Мирного «Северная звезда»; выставка эстампов художников-графиков, членов Союза художников России Нины Николаевны Новосельской, Владимира Ивановича, Николая Владимировича и Наталии Николаевны Сердюковых (г. Санкт-Петербург) «Гравюры: дело семейное»; персональная выставка живописи и графики Валентины Славко «Моя, не моя малая родина»; отчетная выставка живописи, рисунка и станковой композиции художественного отделения ДШИ г. Мирного «Россыпь талантов»; выставка итоговых работ выпускников художественного отделения Детской школы искусств г. Мирного; персональная выставка живописи Александра Федосеева «Тебе, мой город, творчество дарю»; выставка живописи и графики юных дарований «Любовь к родному краю», посвященная Дню Государственности Республики Саха (Якутия); выставка произведений изобразительного искусства Прасковьи и Кристины Новгородовых (г. Москва) «От времени до пространства»; выставка фотографий и этюдов по итогу летнего выездного пленэра «Москва художественная»; выставка декоративно-прикладного творчества мастеров и умельцев Вилюйского улуса; выставка декоративно-прикладного творчества клуба «Рукодельница», посвященная к Новому году и рождеству; районная выставка-конкурс творческих работ учащихся художественных отделений Детских школ искусств Мирнинского района «Рождественские встречи – 2020».

Управлением культуры в 2019 году проводился опрос с целью изучения мнения населения о качестве услуг, предоставляемых муниципальными и ведомственными культурно-досуговыми учреждениями. Оценка населения качества услуг, предоставляемых муниципальными и ведомственными культурно-досуговыми учреждениями составила 84%.

На 1 января 2020 года в отделе архивного дела на хранении находится 107 архивных фондов. В течение года за счет поступления документов ранее ликвидированных предприятий, количество фондов увеличилось на 16 единиц.

В течение года на экспертно-проверочной комиссии Министерства культуры и духовного развития РС (Я) утверждены и согласованы следующие документы организаций-источников комплектования архива: 3 номенклатуры дел; 25 положений об экспертной комиссии; 23 положения об архивах организаций. А так же прошли согласования 14 описей по личному составу ранее ликвидированных предприятий на 415 ед. хранения. Архивом принято на хранение 110 ед. хранения по личному составу и 81 ед. хранения постоянного срока хранения.

В программный комплекс «Архивный фонд» на уровне «опись-единица хранения» введено 381 опись в том числе на уровне «единица хранения» 32 349 ед. хранения. Продолжена работа по созданию страхового фонда документов постоянного срока хранения. В течение года переведено в электронный вид 167 единиц хранения.

Отделом архивного дела в 2019 году исполнялись запросы граждан социально-правового характера, всего поступило 2 848 запросов, с положительным ответом исполнено – 2 506 запросов, количество отрицательных ответов 287, переадресованных в другие учреждения, организации и предприятия для исполнения 55 запросов, 15 запросов переходящие на 2020 год.

С учетом принятых на хранение в 2019 году документов и утилизированных документов, принятых архивом на временное хранение от источников комплектования на 01.01.2020г. на хранении в архиве находится 55 242 единицы хранения постоянного и временного срока хранения. В марте 2019 года отдел архивного дела районного управления культуры принял участие в расширенной коллегии Министерства культуры и духовного развития РС (Я) в г.Якутске. 19 июня 2019г. проведен семинар по архивному делу для ответственных работников за делопроизводство и архивное дело в организациях-источниках комплектования архива.

Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях

Муниципальная программа «Развитие культуры и архивного дела» на 2019-2023 годы» утверждена Постановлением Главы района от 05.10.2018г. № 1362.

В течение года в муниципальную программу были внесены следующие изменения:

| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| --- | --- | --- |
| 1. | Постановление Главы района от 26.12.2018г. № 1947 | Во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 19.12.2018г. IV-№4-9 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 20.11.2018г. IV-№3-22 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2019 год» (корректировка в части финансирования). |
| 2. | Постановление Главы района от 12.04.2019г. № 0577 | Во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 20.03.2019г. IV-№7-12 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии районного Совета депутатов от 20.11.2018г. IV-№3-22 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», постановления Главы МО «Мирнинский район» от 21.05.2018г. № 695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)» (корректировка в части финансирования и индикаторов). |
| 3 | Постановление Главы района от 15.07.2019г. № 1055 | Во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 19.06.2019г. IV-№9-4 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 20.11.2018г. IV-№3-22 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», постановления Главы МО «Мирнинский район» от 21.05.2018г. № 695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)» (корректировка в части задач и мероприятий, а также финансирования). |
| 4 | Постановление Главы района от 16.10.2019г. № 1452 | Во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 19.09.2019г. IV-№10-17 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 20.11.2018г. IV-№3-22 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (корректировка в части финансирования. |
| 5 | Постановление Главы района от 20.12.2019г. № 1953 | Во исполнение решений сессий Мирнинского районного Совета депутатов от 20.11.2019г. IV-№11-4 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 20.11.2018г. IV-№3-22 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», от 20.11.2019г. IV-№11-8 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», постановления Главы МО «Мирнинский район» от 21.05.2018г. № 695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)» (корректировка в части финансирования и индикаторов). |
| 6 | Постановление Главы района от 28.12.2019г. № 2046 | Во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 18.12.2019г. IV-№12-5 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 20.11.2019г. IV-№11-8 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», постановления Главы МО «Мирнинский район» от 21.05.2018г. № 695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)» (корректировка в части финансирования). |

Раздел 3. Исполнение мероприятий муниципальной программы

«Развитие культуры и архивного дела» на 2019-2023 годы»

за 2019г.

рублей

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Объем финансирования |  | Остаток |  |  |  | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО | в т.ч. |  |  |  |
|  |  |  | план (уточненный план) | исполнено (кассовые расходы) |  | экономия по итогам аукционов | законтрактованные обязательства следующего года | неосвоенные средства |  |
| 1 | Содержание МКУ «Межпоселенческое управление культуры» МО Мирнинский район» РС (Я). | Всего | 42 549 343,46 | 40 795 190,32 | 1 754 153,14 |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | Государственный бюджет | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО «Мирнинский район» | 42 549 343,46 | 40 795 190,32 | 1 754 153,14 |  |  |  | Экономия: регрессия по начислению на заработную плату, экономия по проезду в отпуск, услугам связи, командировочным расходам, по проезду на сессию, приобретению материальных затрат, приобретению оборудования и прочие расходы и услуги. |
|  |  | Другие источники | - | - | - |  |  |  |  |
| 2 | Привлечение специалистов в учреждения культуры и учреждения дополнительного образования в сфере искусств Мирнинского района. | Всего | 1 500 000,00 | 300 000,00 | 1 200 000,00 |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | Государственный бюджет | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО «Мирнинский район» | 1 500 000,00 | 300 000,00 | 1 200 000,00 |  |  |  | Экономия по выплате адресной материальной помощи. Воспользовались данной поддержкой 2 преподавателя. |
|  |  | Другие источники | - | - | - |  |  |  |  |
| 3 | Субвенция из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на выполнение переданных отдельных государственных полномочий по комплектованию, хранению, учету и использованию документов архивного фонда. | Всего | 1 277 725,00 | 1 277 725,00 | 1 277 725,00 |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | Государственный бюджет | 1 277 725,00 | 1 277 725,00 | 1 277 725,00 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО «Мирнинский район» | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники | - | - | - |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятия поселений, реализуемые через межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета МО «Мирнинский район» в бюджеты МО поселений. | Всего | 6 527 082,76 | 5 119 466,17 | 1 407 616,59 |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | Государственный бюджет | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО «Мирнинский район» | 6 527 082,76 | 5 119 466,17 | 1 407 616,59 |  |  |  | неисполнение по приобретению консолей п.Айхал – 320,6 т.р., праздничное оформление ко Дню Победы г.Мирный – 953,3 т.р., п.Чернышевский ремонтные работы экономия – 5,8 т.р., п.Светлый приобретение ели нов. – 3,2 т.р., меры социальной поддержки на оплату ЖКХ работников ДК поселений – 124,7 т.р. |
|  |  | Другие источники | - | - | - |  |  |  |  |
| 5 | Развитие культурных связей и гастрольной деятельности. | Всего | 1 136 903,86 | 595 782,42 | 541 121,44 |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | Государственный бюджет | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО «Мирнинский район» | 1 136 903,86 | 595 782,42 | 541 121,44 |  |  |  | экономия по проезду, проживанию, аренде зала, транспортным услугам |
|  |  | Другие источники | - | - | - |  |  |  |  |
| 6 | Сохранение и популяризация культурного наследия района. | Всего | 3 892 248,73 | 1 930 374,15 | 1 961 874,58 |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | Государственный бюджет | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО «Мирнинский район» | 3 892 248,73 | 1 930 374,15 | 1 961 874,58 |  |  |  | экономия по приобретению сувенирной продукции |
|  |  | Другие источники | - | - | - |  |  |  |  |
| 7 | Оснащение объектов (мест проведения) культурно-массовых мероприятий по району (приобретение и установка сценических, обрядовых (комплексов) и др. | Всего | 1 867 000,00 |  | 1 867 000,00 |  | 286 400,00 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | Государственный бюджет | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО «Мирнинский район» | 1 867 000,00 |  | 1 867 000,00 |  | 286 400,00 |  | срок поставки товара 15.12.2019г., нарушение срока поставки |
|  |  | Другие источники | - |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Организация и проведение районных культурно-массовых мероприятий. | Всего | 6 133 308,74 | 5 861 102,30 | 272 206,44 |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | Государственный бюджет | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО «Мирнинский район» | 6 133 308,74 | 5 861 102,30 | 272 206,44 |  |  |  | экономия по расходам по организации мероприятий, проезду, проживанию, аренде зала |
|  |  | Другие источники | - | - | - |  |  |  |  |
| 9 | Организация и проведение мероприятий направленных на развитие народного творчества. | Всего | 666 870,00 | 530 885,00 | 135 985,00 |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | Государственный бюджет | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО «Мирнинский район» | 666 870,00 | 530 885,00 | 135 985,00 |  |  |  | экономия по транспортным услугам |
|  |  | Другие источники | - | - | - |  |  |  |  |
| 10 | Участие в мероприятиях уровня Федерального и регионального значения. | Всего | 5 423 707,80 | 4 014 655,42 | 1 409 042,38 |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | Государственный бюджет | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО «Мирнинский район» | 5 423 707,80 | 4 014 655,42 | 1 409 042,38 |  |  |  | Экономия по услугам организации мероприятий, транспортным услугам, приобретению основных средств |
|  |  | Другие источники | - | - | - |  |  |  |  |
| 11 | Реализация Планов мероприятий, утвержденных в соответствии с Указами Президента Российской Федерации и Главы Республики Саха (Якутия) об объявлении тематического года в Российской Федерации и Республике Саха (Якутия). | Всего | 5 453 545,25 |  | 5 453 545,25 |  | 1 720 065,80 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | Государственный бюджет | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО «Мирнинский район» | 5 453 545,25 |  | 5 453 545,25 |  | 1 720 065,80 |  | Контракт №14/А от 06.11.2019 на сумму 963164,33руб., срок исполнения 15.12.2019г. Контракт №16/А от 25.12.2019 на сумму 756901,47руб., срок исполнения 27.12.2019г. Услуги по организации мероприятий Контракт №15А от 18.11.2019г. на сумму 1500000,00руб. (переходит 1000000руб.) срок исполнения 2020г. Экономия по услугам организации мероприятий, транспортным расходам, проживанию и питанию, приобретению основных средств 2733,5т.р. |
|  |  | Другие источники | - | - | - |  |  |  |  |
| 12 | Развитие картинной галереи. | Всего | 296 454,75 | 294 504,75 | 1 950,00 |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | Государственный бюджет | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО «Мирнинский район» | 296 454,75 | 294 504,75 | 1 950,00 |  |  |  | экономия услуг по проезду |
|  |  | Другие источники | - | - | - |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по программе | Всего | 76 724 190,35 | 60 719 695,53 | 16 004 494,82 |  | 2 006 465,80 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | Государственный бюджет | 1 277 725,00 | 1 277 725,00 | - |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО «Мирнинский район» | 75 446 465,35 | 59 441 970,53 | 16 004 494,82 |  | 2 006 465,80 |  |  |
|  |  | Другие источники | - |  |  |  |  |  |  |

Согласовано с финансовым  управлением:

______________________            ________________ /_______________________/

(должность)                                         (подпись)                       (Ф.И.О.)

Раздел 4. Достижение значений целевых индикаторов программы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  | Пояснения к возникшим отклонениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере искусств | количество единиц приобретенного оборудования | 15 | 15 | Показатель выполнен. |
| 2 | Гастрольная деятельность коллективов и солистов РС (Я) и России | количество гастрольных концертов, спектаклей | 16 | 16 | Показатель выполнен. |
| 3 | Количество одаренных детей, принявших участие в Республиканских, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях | человек | 41 | 41 | Показатель выполнен. |
| 4 | Количество прибывших специалистов для работы в МБУ ДО «ДШИ», «ДМШ», МКУ «МИБС» | человек | 10 | 6 | Показатель снижен. Значение по факту прибывших специалистов. Единовременной материальной помощью воспользовались 2 преподавателя. |
| 5 | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находится в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 11,11 | 11,11 | Показатель выполнен* |
| 6 | Участие художественной самодеятельности Мирнинского района в районных конкурсах, фестивалях | количество участников | 1 000 | 1 130 | Показатель превышен в связи с проведением выставки декоративно-прикладного искусства в рамках районного фольклорного фестиваля школьников «Радуга», который проводится раз в два года. |
| 7 | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) | % | 84 | 84 | По факту проведения опроса** |
| 8 | Количество коллективов художественной самодеятельности, имеющих звание «Народный коллектив Республики Саха (Якутия)» | коллективы | 14 | 14 | Показатель выполнен. |
| 9 | Количество проведенных выставок декоративно-прикладного искусства, выставок художников и фотохудожников. | мероприятия | 15 | 15 | Показатель выполнен. |
| 10 | Прием управленческой документации | единиц хранения | 81 | 81 | Показатель выполнен. |
| 11 | Объем оцифрованных документов в общем объеме подлежащих оцифровке | дело/страница | 16/3200 | 16/3200 | Показатель выполнен. |
| 12 | Количество исполненных социально-правовых запросов граждан | запрос | 2 340 | 2 848 | Показатель превышен за счет фактического поступления запросов от граждан РФ и ПФ РФ. |
| 13 | Количество опубликованной информации о реализации программы | количество публикаций | 75 | 77 | Показатель превышен за счет увеличения опубликованной информации по культурно-массовым мероприятиям. |

Примечание:

*  Всего 9 зданий муниципальных учреждений культуры (МКУ «МИБС» ЦГБ, МБУ ДО «ДШИ» г.Мирного (2 зд), МБУ ДО «ДШИ» с.Арылах, МБУ ДО «ДМШ» п.Алмазный, ДК, СДК  п.Чернышевский, п.Светлый, с.Тас-Юрях, с.Сюльдюкар. СДК с.Тас-Юрях. На сегодняшний день по СДК с.Тас-Юрях имеется заключение по инженерному обследованию технического состояния несущих конструкций здания клуба на 200 мест 198-СТ-01 инв.№458.

** Отчет о результатах изучения мнения населения о качестве услуг, предоставляемых муниципальными и ведомственными культурно-досуговыми учреждениями.

Расчет индикаторов муниципальной программы

| №№ п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Расчет показателя целевого индикатора |  | Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | формула расчета | значения, примененные для расчета формулы | источник исходных данных | метод сбора исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере искусств | количество единиц приобретенного оборудования |  |  | Ведомость учета основных средств МКУ «Межпоселенческое управление культуры» | Инвентаризационная опись МКУ «Межпоселенческое управление культуры» |
| 2 | Гастрольная деятельность коллективов и солистов РС (Я) и России | количество гастрольных концертов, спектаклей |  |  | Годовой отчет МКУ «Межпоселенческое управление культуры» | Учет спектаклей, концертов в Мирнинском районе |
| 3 | Количество одаренных детей, принявших участие в Республиканских, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях | человек |  |  | Годовой отчет МКУ «Межпоселенческое управление культуры» | Дипломы (сертификаты) участников Республиканских, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей |
| 4 | Количество прибывших специалистов для работы в МБУ ДО «ДШИ», «ДМШ», МКУ «МИБС» | человек |  |  | Протокол комиссии по предоставлению материальной помощи вновь прибывшим специалистам | Прием документов претендентов от МБУ ДО «ДШИ», «ДМШ», «МИБС» на предоставление материальной помощи для рассмотрения комиссией |
| 5 | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % |  |  | Годовой отчет МКУ «Межпоселенческое управление культуры» | Акты обследования зданий муниципальных учреждений культуры |
| 6 | Участие художественной самодеятельности Мирнинского района в районных конкурсах, фестивалях | количество участников |  |  | Годовой отчет МКУ «Межпоселенческое управление культуры» | Учет количества участников |
| 7 | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) | % |  |  | Отчет о проведении опроса, утвержденный Протоколом заседания Общественного совета по культуре МО «Мирнинский район» | Опрос изучения мнения населения о качестве услуг, предоставляемых муниципальными и ведомственными культурно-досуговыми учреждениями |
| 8 | Количество коллективов художественной самодеятельности, имеющих звание «Народный коллектив Республики Саха (Якутия) | коллективы |  |  | Годовой отчет МКУ «Межпоселенческое управление культуры», направляемый в АУ РС (Я) РДНТиСКТ | Сертификаты об подтверждении званий «Народный коллектив РС (Я)» на основании решения экспертной комиссии АУ РС (Я) РДНТиСКТ Министерства культуры и духовного развития РС (Я) |
| 9 | Количество проведенных выставок декоративно-прикладного искусства, выставок художников и фотохудожников. | мероприятия |  |  | Годовой отчет МКУ «Межпоселенческое управление культуры» | Учет количества мероприятий |
| 10 | Прием управленческой документации | единиц хранения |  |  | Годовой отчет о выполнении основных показателей плана работы отдела архивного дела МКУ «Межпоселенческое управление культуры» | Учет актов приема-передачи управленческой документации на хранение в муниципальный архив Мирнинского района |
| 11 | Объем оцифрованных документов в общем объеме подлежащих оцифровке | дело/страница |  |  | Годовой отчет о выполнении основных показателей плана работы отдела архивного дела МКУ «Межпоселенческое управление культуры» | Учет оцифрованных дел ведется в электронной базе данных муниципального архива Мирнинского района |
| 12 | Количество исполненных социально-правовых запросов граждан | запрос |  |  | Годовой отчет о выполнении основных показателей плана работы отдела архивного дела МКУ «Межпоселенческое управление культуры» | Учет в программном комплексе «Социально-правовые запросы» |
| 13 | Количество опубликованной информации о реализации программы | количество публикаций |  |  | Годовой отчет МКУ «Межпоселенческое управление культуры» | учет опубликованной информации в СМИ |

- Первый заместитель Главы

- Администрации района,

- по социальным вопросам		________________	Д.А. Ситнянский

- (подпись)

- Начальник МКУ «Межпоселенческое

- управление культуры»			________________	О.Н. Гречаник

- (подпись)

- Исполнитель: МКУ «МУК», Литвинова Е.А. 8(41136) 45528,

- 89142606540