Годовой отчет

о реализации муниципальной программы

«Развитие музейного дела» на 2019-2023 годы 
за 2019 год.

Раздел 1. Основные результаты

За отчетный период музей посетили 1711 человек, из них детей – 1132 (дошкольников – 289, школьников – 843), студентов учебных заведений – 202,  взрослых – 377. Проведено 51 экскурсии. Общий фонд музея составляет 2 209 единиц хранения.  Фонд библиотеки музея составляет 231 экземпляр. В экспозиции муниципального краеведческого музея представлено 15 тем.

В течение года сотрудниками муниципального краеведческого музея организовывались и проводились мероприятия, посвященные Государственным праздникам и знаменательным датам. Были организованы мастер классы, лекции-беседы, экспозиции, фотовыставки.

Уголок якутской культуры дополнили предметы быта, утварь и макет  Священного Древа народа Саха – Аал Луук Мас, который олицетворяет вечно живую растительность, питающих людей и животных.

Одним из показателей музейной работы является посещаемость, которая в определенной мере позволяет судить о вкладе музея в культурно-образовательную деятельность. Осуществляя работу с посетителями, музей стремится учитывать интересы возрастных и социальных категорий населения, вести разработку и внедрение музейных культурно-образовательных программ.

Экскурсия в любой музей всегда очень познавательна и интересна. Муниципальный краеведческий музей содержит интересные экспонаты животных нашего края: птицы, животные, жуки, бабочки, также есть интересный уголок музыкальных звуковоспроизводящих устройств советского периода. Дети всегда с большим интересом рассматривают чучела диких зверей, уделяя наибольшее внимание этой части экскурсии – фауне и флоре. Взрослые чаще обращают свой взор на коллекции значков, музыкальных аппаратов и канувшие в прошлое денежные купюры и монеты. За отчетный период проведена 51 экскурсия.

Мероприятия муниципального краеведческого музея:

25-26 января прошли Дни открытых дверей, посвященные Дню Мирнинского района.

13 февраля состоялось открытие выставки «Хомусы Народов Мира» из фондов Музея и Центра хомуса народов мира, г. Якутск) с участием детского фольклорного ансамбля «Кэскил» (руководитель Кан Надежда Михайловна). Мероприятие посетило 32 чел. (Выставка действовала до августа месяца).

19 февраля для детей РЦ «Харысхал» был проведен мастер-класс «Цветовая Гармония».

25 апреля для детей РЦ «Харысхал» была проведена лекция-беседа с просмотром кинофильма: «Дикие животные древних времен».

26 апреля в День Республики Саха (Якутия) для посетителей были проведены экскурсии-беседы и якутские настольные игры.

7-8 мая прошли Дни Открытых дверей, посвященные Дню Великой Победы.

В Международный День Музеев (18 мая) традиционно прошло мероприятие «Музейный пикник». В этот день муниципальный краеведческий музей посетили более 200 человек. Гости активно принимали участие в мастер-классах по художественной резьбе по дереву, под руководством талантливого мастера В. И. Бекусова и его взрослых, успешных учеников, уже владеющими профессиональными навыками резьбы. Настольные игры предков – старинные якутские игры и народные гадания проводились уважаемыми, талантливыми участницами клуба «Арчы» г. Мирного, ветеранами тыла и труда (Руководитель Васильева Р.Г.). Выпускники художественного отделения Детской школы искусств нашего города также проявили свои художественные способности в качестве аква-гримеров. Русские и якутские национальные костюмы для фотосъемок у экспозиции музея были представлены в свободном доступе для гостей мероприятия, чем весьма их порадовали, в особенности семейных пар, пожелавших сделать красивые снимки у якутского камелька.

1 июня прошел День открытых дверей, посвященный Дню защиты детей.

7 июня для ветеранов города был организован вечер «Посиделки у самовара». К сожалению все меньше и меньше остается живых свидетелей становления алмазной промышленности, палаточного Мирного. Каждый визит ветеранов наполнен отдачей, сотрудники музея знакомы лично практически со всеми, организуя теплые встречи-беседы с подарками и цветами. В стенах музея ветераны очень любят рассказывать сами о некоторых экспонатах, охотно делятся рассказами и историями своей молодости.

13 июня. Прием гостей, участников инвестиционного форума «Западная Якутия – новые возможности», был организован мастер-класс по художественной резьбе по дереву.

12-13 июля прошли Дни открытых дверей, посвященные Дню города и алмазодобывающей промышленности.

1 сентября Дни открытых дверей, посвященные Дню Знаний.

27 сентября для посетителей были организованы лекции-беседы, настольные игры предков. Мероприятие было приурочено ко Дню Государственности Республики Саха (Якутия).

12 октября для друзей музея – ветеранов тыла и труда, старожилов города, прошел вечер, посвященный Дню Пожилых людей, как дань уважения и благодарности старшему поколению. К мероприятию была подготовлена выставка из фонда музея: коллекция грампластинок и звуковоспроизводящих аппаратов. Также на вечере присутствовали гости – сотрудники Сибирской студии независимого кино (г. Красноярск).

4 ноября Дни открытых дверей, посвященные Дню Народного Единства.

С 25 по 29 ноября насыщенно прошли экскурсии, лекции, беседы для школьников (Дни Олонхо и Хомуса Республики Саха (Якутия). В эти дни музей посетили более 80 учащихся.

В 2019 году для музея было приобретено специализированное оборудование, экспонаты на общую сумму 370,0 тыс. руб. Кроме того комплексное автоматизированная информационная система КАМИС и программное обеспечение информационной системы «Музейный гид» на общую сумму 290,0 тыс.руб.

Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях

Муниципальная программа «Развитие музейного дела» на 2019-2023 годы утверждена Постановлением Главы района от 16.10.2018г. № 1447.

В течение года в муниципальную программу были внесены следующие изменения:

| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| --- | --- | --- |
| 1. | Постановление Главы района от 26.12.2018г. № 1946 | Во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 19.12.2018г. IV-№4-9 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 20.11.2018г. IV-№-3-22 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2019 год» (корректировка в части финансирования). |
| 2. | Постановление Главы района от 12.04.2019г. № 0576 | Во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 20.03.2019г. IV-№ 7-12 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии районного Совета депутатов от 20.11.2018г. IV-№3-22 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», постановления Главы МО «Мирнинский район» от 21.05.2018г. № 695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) (корректировка в части финансирования). |
| 3 | Постановление Главы района от 15.07.2019г. № 1054 | Во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 19.06.2019г. IV-№9-4 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 20.11.2018г. IV-№2-22 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», постановления Главы МО «Мирнинский район» от 21.05.2018г. № 695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)» (корректировка в части финансирования. |
| 4 | Постановление Главы района от 18.12.2019г. № 1877 | Во исполнение решений сессий Мирнинского районного Совета депутатов от 20.11.2019г. IV-№11-4 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 20.11.2018г. IV-№3-22 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», от 20.11.2019г. IV-№11-8 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», постановления Главы МО «Мирнинский район» от 21.05.2018г. № 695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)» (корректировка в части финансирования и индикаторов). |

Раздел 3. Исполнение мероприятий муниципальной программы

«Развитие музейного дела» на 2019-2023 годы

за 2019 г.

рублей

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Объем финансирования |  | Остаток |  | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО | в т.ч. |  |
|  |  |  | план (уточненный план) | исполнено (кассовые расходы) |  | законтрактованные обязательства следующего года |  |
| 1 | Информатизация деятельности музея. | Всего | 502 220,90 | 290 000,00 | 212 220,90 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |  |
|  |  | Государственный бюджет | - | - | - | - |  |
|  |  | Бюджет МО «Мирнинский район» | 502 220,90 | 290 000,00 | 212 220,90 | - |  |
|  |  | Другие источники | - | - | - | - |  |
| 1.1 | Комплектование информационными ресурсами. | Всего | 502 220,90 | 290 000,00 | 212 220,90 | - |  |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |  |
|  |  | Государственный бюджет | - | - | - | - |  |
|  |  | Бюджет МО «Мирнинский район» | 502 220,90 | 290 000,00 | 212 220,90 | - | Экономия по приобретению основных средств и услуг в области информационных технологий. |
|  |  | Другие источники | - | - | - | - |  |
| 2 | Научно-фондовая, научно-просветительская и экспозиционная деятельность. | Всего | 350 000,00 | 336 793,00 | 13 207,00 | - |  |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |  |
|  |  | Государственный бюджет | - | - | - | - |  |
|  |  | Бюджет МО «Мирнинский район» | 350 000,00 | 336 793,00 | 13 207,00 | - |  |
|  |  | Другие источники | - | - | - | - |  |
| 2.1. | Приобретение музейной мебели, специализированного оборудования, экспонатов, книг (в том числе для музея воинской славы в здании военного комиссариата) . | Всего | 350 000,00 | 336 793,00 | 13 207,00 | - |  |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |  |
|  |  | Государственный бюджет | - | - | - | - |  |
|  |  | Бюджет МО «Мирнинский район» | 350 000,00 | 336 793,00 | 13 207,00 | - | Экономия по приобретению основных средств. |
|  |  | Другие источники | - | - | - | - |  |
| 3 | Организация и проведение экспозиций (в том числе выездные). | Всего | 160 000,00 | 160 000,00 | - | - |  |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |  |
|  |  | Государственный бюджет | - | - | - | - |  |
|  |  | Бюджет МО «Мирнинский район» | 160 000,00 | 160 000,00 | - | - |  |
|  |  | Другие источники | - | - | - | - |  |
| 4 | Участие музейных специалистов на обучающих семинарах, мастер-классах, тренингах по методике и технологии работы по поддержке и продвижению музейного дела. Проведение районных конференций, круглых столов музейного сообщества по обмену опытом работы по развитию музейного дела в районе. | Всего | 230 000,00 | 113 130,00 | 116 870,00 | - |  |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |  |
|  |  | Государственный бюджет | - | - | - | - |  |
|  |  | Бюджет МО «Мирнинский район» | 230 000,00 | 113 130,00 | 116 870,00 | - | Экономия по командировочным расходам, КПК. |
|  |  | Другие источники | - | - | - | - |  |
|  | ИТОГО по программе | Всего | 1 242 220,90 | 899 923,00 | 342 297,90 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |  |
|  |  | Государственный бюджет | - | - | - | - |  |
|  |  | Бюджет МО «Мирнинский район» | 1 242 220,90 | 899 923,00 | 342 297,90 | - |  |
|  |  | Другие источники | - | - | - | - |  |

Согласовано с финансовым  управлением:

______________________            ________________ /_______________________/

(должность)                                         (подпись)                       (Ф.И.О.)

Раздел 4. Достижение значений целевых индикаторов программы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  | Пояснения к возникшим отклонениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1. | Посещаемость муниципального краеведческого музея гостями и жителями Мирнинского района (в том числе взрослое и детское население) | количество человек | 1 650 | 1711 | Показатель превышен за счет новой экспозиции, реэскпозиции уголка якутской и русской культуры. |
| 2. | Развитие и укрепление материально-технической базы музея (приобретение специализированного оборудования, аппаратуры, выставочных стендов и экспонатов). | количество приобретенных единиц | 15 | 18 | Показатель превышен за счет приобретения экспонатов. |
| 3. | Экскурсионная деятельность муниципального краеведческого музея (в том числе обзорные экскурсии по городу) | количество проведенных экскурсий | 45 | 51 | Показатель превышен в связи с увеличением количества посетителей музея. |
| 4. | Выставочная и экспозиционная деятельность муниципального краеведческого музея (в том числе выездные экспозиции) | количество экспозиций | 3 | 3 | Показатель выполнен. |
| 5. | Количество опубликованной информации о реализации программы | количество публикаций | 12 | 12 | Показатель выполнен. |

Расчет индикаторов муниципальной программы

| №№ п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Расчет показателя целевого индикатора |  | Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | формула расчета | значения, примененные для расчета формулы | источник исходных данных | метод сбора исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Посещаемость муниципального краеведческого музея гостями и жителями Мирнинского района (в том числе взрослое и детское население) | количество человек |  |  | Журнал учета посетителей муниципального краеведческого музея | Учет (запись в журнале муниципального краеведческого музея) |
| 2. | Развитие и укрепление материально-технической базы музея (приобретение специализированного оборудования, аппаратуры, выставочных стендов и экспонатов). | количество приобретенных единиц |  |  | Ведомость учета основных средств МКУ «Межпоселенческое управление культуры» | Инвентаризационная опись МКУ «Межпоселенческое управление культуры» |
| 3. | Экскурсионная деятельность муниципального краеведческого музея (в том числе обзорные экскурсии по городу) | количество проведенных экскурсий |  |  | Журнал учета экскурсий муниципального краеведческого музея | Учет (запись в журнале муниципального краеведческого музея) |
| 4. | Выставочная деятельность муниципального краеведческого музея (в том числе выездные экспозиции) | количество экспозиций |  |  | Годовой отчет о работе муниципального краеведческого музея | Деятельность муниципального краеведческого музея за год |
| 5. | Количество опубликованной информации о реализации программы | количество публикаций |  |  | Годовой отчет о работе муниципального краеведческого музея | Мониторинг, сбор, учет опубликованной информации о деятельности муниципального краеведческого музея |

- Первый заместитель Главы

- Администрации района,

- по социальным вопросам		________________	Д.А. Ситнянский

- (подпись)

- Начальник МКУ «Межпоселенческое

- управление культуры»			________________	О.Н. Гречаник

- (подпись)

- Исполнитель: МКУ «МУК», Литвинова Е.А. 8(41136) 45528,

- 89142606540