**Годовой отчет о реализации муниципальной программы**

**«Социальные меры реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в Мирнинском районе на 2019-2023 годы»**

**за 2020 год.**

**Основными направлениями деятельности отдела по опеке и попечительству являются:**

- реализация единой государственной политики по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности;

- защита личных и имущественных прав и интересов несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности;

- обеспечение приоритета семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, профилактика социального сиротства;

- создание необходимых условий для содержания, воспитания, обучения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

На территории Мирнинского района опека (попечительство) является основной формой устройства выявленных и учтенных детей. Опека (попечительство) является наиболее распространенным и гуманным способом устройства ребенка, оставшегося без попечения родителей, так как в этом случае, в отличие от других форм устройства детей, не прерывается связь с биологической семьей.

В 2020 году отдел по опеке и попечительству принял участие в проведении 5 заседаний Межведомственных комиссий по социальной профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, 45 заседаний районной комиссии по делам несовершеннолетних по рассмотрению административных материалов.

С 1 сентября 2012 г. в связи с изменением в Семейном кодексе введена школа приемных родителей (ШПР). С 2013 г – 31 человек, в 2014 г. – 19, в 2015 – 10, в 2016 г. -30, в 2017 г. -18, в 2018 г. - 20 чел, в 2019 г. – 22 человек, в 2020 г. -8 человек.

С 2013 г. по 2020 г. прошли 158 человек, из них под опеку ушли 43 ребенка и усыновлено - 30 детей.

С марта 2012 г. опека работает с Министерством здравоохранения РС(Я) по работе с недееспособными и ограниченно дееспособными взрослыми гражданами. В настоящее время на учете состоит 44 граждан, признанных судом недееспособными. Также возложены функции Министерством труда и социального развития РС (Я) по работе с совершеннолетними дееспособными гражданами, которые по состоянию здоровья не могут исполнять своих обязанностей. На учете в отделе состояло 14 взрослых граждан, которым назначено попечительство в форме патронажа.

На территории Мирнинского района под опекой находятся 156 (15 детей в приемных семьях) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, **мальчики – 73 , девочки- 83** , **из них: г. Мирный – 61; п. Айхал – 21 ; г. Удачный- 29 , п. Светлый- 9** , **п. Алмазный - 3**, **п. Арылах-**  **5** , **п. Тас-Юрях-3 п. Чернышевский – 7** , **п. Сюльдюкар-**

**3 . В районе 46 сирот: г. Мирный - 19** , п. **Айхал -10, г. Удачный -17**

В Мирнинском районе образованы с 2013 года приёмные семьи. В настоящее время **5**-ть приемных семей, в них **15** детей, детей инвалидов *–* 2, детей сирот – 5.

Ежемесячное денежное пособие по опеке получают – 130человек и 15 детей находящихся в приемных семьях. В соответствии с действующим законодательством выплаты денежных пособий осуществляются своевременно и в полном объеме.

**За 2020 г. под опеку и попечительство был устроен - 29 ребенок. За 2020 год снято с учета – 36 детей.**

С целью защиты прав и законных интересов несовершеннолетних детей специалисты отдела опеки и попечительства принимаем участие в 355 (**301)** судебных заседаниях по следующим вопросам:

**1.** По иску прокуратуры о лишении родительских прав – (0).

**2.** по иску отдела опеки об ограничении, лишении родительских прав- в отношении 7/6 детей.

**3**. по иску одного из родителей о лишении родительских прав – 8/10.

**4**. по иску КДН и ЗП о лишении родительских прав – 1/3.

**5**. по иску ГКУ «Харысхал» о лишении родительских прав – 0.

**6.** о порядке общения с ребенком при разводе – 3/3.

**7.** определение места жительства ребенка при разводе родителей -11/20.

**8**. удочерение, усыновление-отчимами – 3/3 *.*

**9**. удочерение, усыновление-опекунами – 5/3

**10**.восстановление в родительских правах 7/5.

**11**. о признании гражданина недееспособным -7

**12.** иски жилищного характера – 16

**13.** по уголовным делам – 2 направление в ЦВСНП.

Действует муниципальная программа «Социальные меры реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2019-2023г.г.». В рамках программы на 2020 год были предусмотрены средства из Муниципального бюджета в сумме 370 955.02 руб. рублей. Денежные средства использовались исключительно для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и оказавшиеся в сложной жизненной ситуации: оплата специалистам, проводящим ШПР (школа приемных родителей), компенсация расходов на обследование и лечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приобретение лекарственных препаратов.

Каждый год оказывается материальная поддержка дому ребенка п. Светлый, приобретаются памперсы, одежда, детское питание и т.п. на общую сумму 150 тыс. рублей. В дом ребенка п. Светлый за 2020 год было устроено - 10 детей.

**Динамика выявления сиротства в Мирнинском районе такова:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| 1 | Число детей, состоящих под опекой | 183 | 175 | 176 | 184 | 166 | 156 |
| 2 | Сирот | 28 | 30 | 42 | 48 | 38 | 47 |

**Устройство в детские дома:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | | 2020 |  | | |
| 2 | 1 | | 7 | | 1 | | 0 | | | 1 |
|  | | | | | | | | | | |
| Количество детей находящихся в детских домах | | | из них возвращаются с д/д | | | | | | | из них имеют закрепленное жилье | | | из них поставлено  на очередь  по обеспечению жильем |
| 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 |
| **7** | | | 3 | | 3 | 1 | 0 | | 1 | 3 | | | 0 |

Благодаря системе профилактики социального сиротства идет уменьшение количества детей, отобранных из семей, так как каждая такая семья находится на контроле со стороны всех служб системы профилактики. Так же идет усыновление опекунами подопечных, что приводит к сокращению количества сирот. За 2020 г. опекунами было усыновлено 4 ребенка. Важное направление работы семейной политики – повышение эффективности мер поддержки опекунских семей.

Одно из направлений работы - это обеспечение жильем детей – сирот, детей оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа.

В сравнении: в 2015 году получили жилье на территории района 4 лица из числа детей – сирот, в 2016 году – 0, в 2017 году – 1, в 2018 года получил жилье 31 ребенок данной категории. В 2019 г. – 14 детей были обеспечены жильем, в 2020 г.- 15 детей были обеспечены жильем.

24.12.2020 году согласно Постановлению Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Якутия) З № 504-VI «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», вступили в силу изменения в законодательстве, в связи с чем расширяются социальные гарантии детей-сирот, имеющих право на получение жилья, а именно: увеличилась квадратура до 44 кв.м, порядок предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, устанавливается Правительством Республики Саха (Якутия) –принимается неоднократно (ранее однократно сроком на 5-ть лет) по решению исполнительного органа государственной власти РС (Я). Это говорит о том, что вопросу защиты имущественных прав сирот уделяется большое внимание.

В Мирнинском районе требуют дальнейшего решения проблемы профилактики и социального сиротства, социализации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа.

Главная задача это – активное внедрение семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оздоровление данной категории детей и сокращение количества детей, находящихся в интернатных учреждениях. Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, происходит медленно. Активное внедрение таких форм воспитания позволит решить проблему социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В настоящее время законодательством РФ полномочия по социальной поддержке и социальному обслуживанию детей, оставшихся без попечения родителей, возложены на субъекты РФ и являются их расходными обязательствами. Необходимо продолжить программную работу на районном уровне по оказанию помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа. Программно-целевой метод обеспечивает достаточно высокий уровень межведомственной координации, является инструментом налаживания взаимодействия при выработке общих подходов, а также при реализации мер по социальной поддержке и улучшению положения детей. Все органы системы профилактики принимают в этом участие.

В Мирнинском районе РС(Я) обеспечение государственных гарантий и мер социальной поддержки для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и граждан, принявших детей на воспитание в свои семьи, пропаганда семейных форм устройства детей-сирот, разработка системы подбора, подготовки и сопровождения замещающих родителей позволили увеличить число детей, устроенных в семьи. Это государственные поддержки при взятии ребенка первоначально под опеку (единовременное пособие опекуну, выплаты на хознужды, ежемесячные пособия опекаемому ребенку) Самой распространенной формой семейного воспитания остается передача несовершеннолетних под опеку (попечительство). Данная форма устройства, как и передача детей на усыновление, способствует обеспечению оптимальных условий жизни, воспитания, образования и содержания несовершеннолетних, а также защиты их прав и интересов. В ряде случаев оформление опеки является промежуточным этапом до усыновления ребенка. Проводятся мероприятия по предупреждению сиротства, выявлению, устройству и охране прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: разрабатываются системы мониторинга и внедрения технологий своевременного (раннего) выявления детей, нуждающихся в помощи государства; развитию новых форм семейного устройства детей-сирот, в том числе, приемных семей.

Школа приемных родителей– это мероприятие, где граждане – кандидаты в приемные родители, с помощью специалистов педагогов-психологов центра «Харысхал» постигают тонкости и особенности в общении с детьми, учатся успешно преодолевать сложные и конфликтные ситуации, узнают много нового и полезного о воспитании детей, а также, что особенно важно – знакомятся друг с другом, понимают, что со своими проблемами они, отнюдь, не одиноки, что есть люди, всегда готовые оказать помощь и поддержку. За 2020 год прошли – 8 человека.

Планомерно ведется работа по разработке, приобретению и внедрению программ психолого-педагогического сопровождения, воспитания и реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выпускаются телепередачи по проблемам сиротства, по пропаганде семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, определенные под опеку (попечительство), в приемные семьи, испытывают потребность в материальной поддержке.

На территории Мирнинского района имеются такие государственные учреждения как, ГКУ МСРЦН «Харысхал» - за 2020 год помещены 34 ребенка.

**Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях**

| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление № 0268 от 11.03.2020 г. | Корректировка мероприятий, финансов, сессия февраля. |
| 2 | Постановление № 0940 от 08.07.2020 г. | Корректировка мероприятий, финансов. |
| 3 | Постановление № 1624 от 12.11.2020 г. | Корректировка мероприятий, финансов. |
| 4 | Постановление № 1944 от 16.12.2020 г. | Корректировка мероприятий, финансов, сессия декабря. |
| 5. | Постановление № 1997 от 21.12.2020 г. | Корректировка мероприятий, финансов, сессия декабря. |
|  | | |

**Раздел 3. Исполнение мероприятий муниципальной программы**

**«Социальные меры реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей   
в Мирнинском районе на 2019-2023 годы»**

**за 2020 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Объем финансирования | | Остаток | | | Причины отклонений |
| **ВСЕГО** |  | |
| план (уточненный план) | исполнено (кассовые расходы) | В т.ч.  законтрактованные  обязательства следующего года | |
| 1 | Расходы по перевозке и сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации в связи с передачей детей на воспитание в семьи граждан проживающих в других регионах РФ. | Всего | **70 000** | **45 645** | **24 355** |  | |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  | |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | **70 000** | **45 645** | **24 355** |  | | Планировали данную сумму но были приобретены субсидированные билеты на несовершеннолетних. В связи с чем произошла экономия. |
| Другие источники |  |  |  |  | |  |
| 2 | Поощрение выпускников образовательных учреждений Мирнинского района, оказание им материальной помощи | Всего | **50 000** |  | **50 000** |  | |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  | |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | **50 000** |  | **50 000** |  | | Отсутствовали заявления |
| Другие источники |  |  |  |  | |  |
| 3 | Оказание помощи первоклассникам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Всего | **50 000** |  | **50 000** |  | |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  | |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | **50 000** |  | **50 000** |  | | Отсутствовали заявления |
| Другие источники |  |  |  |  | |  |
| 4 | Оказание единовременной помощи детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Оказание материальной поддержки Дому ребенка в п. Светлый, в виде одежды, питания и т.д. | Всего | **150 000** | **150 000** | **-** |  | |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  | |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | **150 000** | **150 000** | **-** |  | |  |
| Другие источники |  |  |  |  | |  |
| 5 | Компенсация расходов на обследование и лечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приобретение лекарственных препаратов. | Всего | **31 550** | **31 550** | **-** |  | |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  | |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | **31 550** | **31 550** | **-** |  | |  |
| Другие источники |  |  |  |  | |  |
| 6 | Организация и обеспечение работы Школы приемных родителей и повышение квалификации специалистов, работающих по реализации муниципальной программы. | Всего | **19 405.02** | **19 405.02** | - |  | |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | **19 405.02** | **19 405.02** | - |  | |  |
| Другие источники |  |  |  |  | |  |
| 7 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Всего | **41 509 799.60** | **39 032 864.80** | **2 476 934.80** |  | | Произошла экономия денежных средств в виду приобретения жилья в п. Айхал и г. Удачный. |
| Федеральный бюджет | **11 034 673.20** | **11 034 673.20** | **-** |  | |  |
| Государственный бюджет | **30 475 126.40** | **27 998 191.60** | **2 476 934.80** |  | |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  | |  |
| Другие источники |  |  |  |  | |  |
| 8 | Обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях | Всего | **382 052** | **289 848** | **92 204** |  | |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | |  |
| Государственный бюджет | **382 052** | **289 848** | **92 204** |  | | Произошла экономия денежных средств в виду того что несовершеннолетние ушли на дистанционную учебу. |
| Бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  | |  |
| Другие источники |  |  |  |  | |  |
| 9 | Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей на санаторно-курортное лечение | Всего | **1 246** | **0** | **1 246** |  | |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | |  |
| Государственный бюджет | **1 246** | **0** | **1 246** |  | | Ввиду пандемии не освоены |
| Бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  | |  |
| Другие источники |  |  |  |  | |  |
| 10 | Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (содержание детей в приемных семьях) | Всего | **4 124 454.25** | **4 124 425** | **29.25** |  | |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | |  |
| Государственный бюджет | **4 124 454.25** | **4 124 425** | **29.25** |  | | Произошла экономия в ввиду того что одна семья снялась с учета, другая встала на учет. Разница в возрасте детей. |
| Бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  | |  |
| Другие источники |  |  |  |  | |  |
| 11 | Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (выплата ежемесячного денежного вознаграждения приемному родителю) | Всего | **1 507 283.75** | **1 507 168.35** | **115.4** |  | |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | |  |
| Государственный бюджет | **1 507 283.75** | **1 507 168.35** | **115.4** |  | | Произошла экономия в ввиду того что одна семья снялась с учета, другая встала на учет. |
| Бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  | |  |
| Другие источники |  |  |  |  | |  |
| 12 | Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (на единовременную дополнительную выплату на каждого ребенка, переданного под опеку в приемную семью) | Всего | **583 464** | **583 464** | **-** |  | |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | |  |
| Государственный бюджет | **583 464** | **583 464** | **-** |  | |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  | |  |
| Другие источники |  |  |  |  | |  |
| 13 | Выполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | Всего | **6 581 690.13** | **6 581 690.13** | **-** |  | |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  | |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  | |  |
| Другие источники |  |  |  |  | |  |
| **14** | **ИТОГО: по смете муниципальной программы** | **Итого** | ***55 060 944.75*** | ***52 366 060.30*** | ***2 644 884.45*** |  | |  |
| **Федеральный бюджет** | ***11 034 673.20*** | ***11 034 673.20*** | ***-*** |  | |  |
| **Государственный бюджет** | ***43655316.53*** | ***41 084 787.08*** | ***2 570 529.45*** |  | |  |
| **Бюджет МО «Мирнинский район»** | ***370 955.02*** | ***246 600.02*** | ***74 355*** |  | |  |
| **Другие источники** |  |  |  |  | |  |

**Согласовано с финансовым управлением:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

Должность подпись /Ф.И.О./

**Достижения значений целевых индикаторов программы:**

**«Социальные меры реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся без**

**попечения родителей, в Мирнинском районе на 2019-2023 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование целевого индикатора** | **Единица измерения** | **Значение целевого показателя** | | **Пояснения к возникшим отклонениям** |
| **план** | **факт** |
| 1. | Увеличение количества граждан желающих принять на воспитание в семью детей, из числа прошедших подготовку в Школе приемных родителей | человек | 22 | 22 |  |
| 2. | Количество первоклассников и выпускников общеобразовательных учреждений, которым оказана материальная помощь | человек | 8 | - | Выехали за пределы РС (Я) |
| ***3.*** | Количество детей-сирот, прошедших обследование и лечение в медицинских учреждениях на территории Российской Федерации | человек | 4 | 2 | Меньше опекунов обратилось |
| 4. | Количество граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями на территории Мирнинского района | человек | 15 | 15 |  |
| 5. | Количество детей-сирот, воспользовавшихся бесплатным проездом, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях | человек | 30 | 30 |  |
| 6. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей прошедших санаторно-курортное лечение и отдых | человек | 17 | 0 | Мероприятие не проводилось в связи с эпидемиологической обстановкой. |
| 7. | Количество публикаций в СМИ о реализации мероприятий муниципальной программы | Ед. | 4 | 8 |  |

**Заместитель Главы**

**Администрации района**

**по социальным вопросам \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ширинский Д.А.**

**Координатор:**

**начальник ООиП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Гафарова Д.М.**

Исполнитель: ООиП

Телефон: 841136(49772)

**Источник значений целевых индикаторов муниципальной программы**

**«Социальные меры реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Мирнинском районе на 2019-2023 г.г.»**

| №№ п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Расчет показателя целевого индикатора | | Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** |
| 1 | Увеличение количества граждан желающих принять на воспитание в семью детей, из числа прошедших подготовку в Школе приемных родителей | человек |  |  | Статистика Администрации района | Статистика Администрации района |
| 2 | Количество первоклассников и выпускников общеобразовательных учреждений, которым оказана материальная помощь | человек |  |  | Статистика Администрации района | Статистика Администрации района |
| 3 | Количество детей-сирот, прошедших обследование и лечение в медицинских учреждениях на территории Российской Федерации | человек |  |  | Статистика Администрации района | Статистика Администрации района |
| 4 | Количество граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями на территории Мирнинского района | человек |  |  | Статистика Администрации района | Статистика Администрации района |
| 5 | Количество детей-сирот, воспользовавшихся бесплатным проездом, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях | человек |  |  | Статистика Администрации района | Статистика Администрации района |
| 6 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей прошедших санаторно-курортное лечение и отдых | человек |  |  | Статистика Администрации района | Статистика Администрации района |
| 7 | Количество публикаций в СМИ о реализации мероприятий муниципальной программы | Ед. |  |  | Количество публикаций | Количество публикаций |