**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ**

**МО «Садынский национальный эвенкийский наслег»**

**за 2018 год**

**Раздел 1. Основные результаты**

В соответствии с п. 35 ст. З Федерального закона от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», муниципальная программа это документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования.

Согласно п. 2 ст. 179 Бюджетного Кодекса РФ, объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственных (муниципальных) программ утверждается законом (решением) о бюджете по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с утвердившим программу муниципальным правовым актом местной администрации муниципального образования.

В соответствии с решением наслежного Совета депутатов от 27.12.2017 года № 11-2 «Об утверждении бюджета муниципального образования МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2018 год (в редакции решения наслежного Совета депутатов от 28.12.2018 года № 5-3), утверждены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий 4 муниципальных программ, из 5 действующих программ, в объеме 14 156 715,85 руб.

Согласно п. 1 ст. 179 Бюджетного Кодекса РФ, муниципальные программы утверждаются Администрацией МО «Садынский национальный эвенкийский наслег».

Сроки реализации муниципальных программ 2016-2018 гг.

Во исполнение требований п. 1 ст. 179 Бюджетного Кодекса РФ, Постановлением АМО «Садынский национальный эвенкийский наслег» от 01.112016 г. № 19/1, утверждено Положение о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) (далее — Положение о муниципальных программах).

Согласно ф. 0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ» утверждено бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на общую сумму 14 156 715,85 руб., исполнено на 10 771 772,67 руб. или 76 0/0, из них:

1. Муниципальная программа «Развитие культуры МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» 2016-2018 гг.», утвержденная Постановлением АМО «Садынский национальный эвенкийский наслег» от 07.12.2015 г. № 37. План на 2018 год 6 880 231,38 руб., исполнено 6 847 427,60 руб., или 99,5 % (исполнение оценено как высокая степень эффективности). Не исполнено 32 803,78 руб., по услугам связи, единственного поставщика заложено больше средств. Филиал ПАО Ростелеком не отправил договор на расторжение.
2. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» 2016-2018

гг.», утвержденная Постановлением АМО «Садынский национальный эвенкийский наслег» от 07.12.2015 г. № 35. План на 2018 год 109 636,00 руб., исполнено 97 604,00 руб., или 89,1 % (исполнение оценено как высокая степень эффективности). Не исполнено 12 032,00 руб., поставщик ИП Дедков Д.А. не выдал счета для оплаты.

З. Муниципальная программа «По вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» на 2016-2018 годы», утвержденная Постановлением АМО «Садынский национальный эвенкийский наслег» от 07.12.2015 г. № 33

План на 2018 год 459 662,35 руб., исполнено 458 758,39 руб. или 99,8 % (исполнение оценено как высокая степень эффективности). Не исполнено 903,96 руб., остаток суммы от невыполнения работ по договору.

1. Муниципальная программа «Благоустройство территории МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» на 2016-2018 гг.», утвержденная Постановлением АМО «Садынский национальный эвенкийский наслег» от 07.12.2015 г. № 36. План на 2018 год 6 707 186,12 руб., исполнено З 367 982,68 руб., или 50,2 % (исполнение оценено как средняя степень эффективности). Не исполнено З 339 203,44 руб., расторжение муниципального контракта №1 от 18.05.18 г. Остаток средств по экономии торгов и фактического невыполнения работ по контракту.
2. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности уличного освещения на территории МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» на 2016-2018 гг.», утвержденная Постановлением АМО «Садынский национальный эвенкийский наслег» от 07.12.2015 г. № 34. План на 2018 года 0,00 руб., исполнение 0,00 руб. (исполнение оценено как средняя степень эффективности).

**Раздел 2. Меры по реализации программы**

В данном разделе указать информацию о внесении изменений и дополнений в программу в течение финансового года согласно форме:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| 1 | Постановление от 25.01.18 г. № 1-1, 1-2,1-3, 1-4. | Уточнение бюджета на 2018 г. |
| 2 | Постановление от 10.06.18 г. № 21-1, 21-2, 21-3, 21-4. | Уточнение бюджета на 01.06.2018 г. |
| 3 | Постановление от 29.12.2018 г. № 38,39,40,41 | Уточнение бюджета на 28.12.2018 г. |

**Раздел 3. Исполнение мероприятий муниципальной целевой программы**

**«Развитие культуры на территории МО «Садынский национальный эвенкийский наслег на 2016-2018 гг.»**

(наименование Программы)

**за 2018 г.**

**Источник финансирования:** средства бюджета МО «*Садынский национальный эвенкийский наслег*»

рублей

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Объем финансирования | | Остаток  (неосвоенные средства, экономия) | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план (уточненный план) | исполнено (кассовые расходы) |
| 1 | Обеспечение деятельности СДК «Биракан» | Всего |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» | 5357,3 | 5324,5 |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |
| 2 | Приобретение основных средств | Всего |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» | 1400,2 | 1400,2 |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |
| 3 | Проведение культурно-массовых мероприятий | Всего |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» | 97,3 | 97,3 |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |
| 4 | Прочие мероприятия по пожарной обеспеченности | Всего |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» | 25,4 | 25,4 |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО по программе** | **Всего** | **6880,2** | **6847,4** |  |  |
| **Федеральный бюджет** |  |  |  |
| **Государственный бюджет** |  |  |  |
| **Бюджет МО «Садынский национальный эвенкийский наслег»** | **6880,2** | **6847,4** |  |
| **Другие источники** |  |  |  |

**Объем остатков финансовых средств по итогам года (за исключением средств, связанных с экономией по итогам аукционов): \_\_32803,78\_\_руб.**

**Объем законтрактованных обязательств отчетного года, переходящих на следующий год: \_\_\_\_\_\_0\_\_\_\_ руб.**

**Исполнение мероприятий муниципальной целевой программы**

**«По вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» на 2016-2018гг.»**

(наименование Программы)

**за 2018 г.**

**Источник финансирования:** средства бюджета МО «*Садынский национальный эвенкийский наслег*»

рублей

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Объем финансирования | | Остаток  (неосвоенные средства, экономия) | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план (уточненный план) | исполнено (кассовые расходы) |
| 1 | Приобретение противопожарного инвентаря | Всего |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» | 10,0 | 10,0 |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |
| 2 | Содержание ДПК | Всего |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» | 109,8 | 109,8 |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |
| 3 | Оплата коммунальных услуг здание пожарного водоема | Всего |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» | 230,9 | 230,9 |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |
| 4 | Транспортные расходы | Всего |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» | 38,9 | 38,9 |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |
| 5 | Приобретение ГСМ при возникновении ЧС на территории села | Всего |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» | 69,9 | 69,1 |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО по программе** | **Всего** | **459,6** | **458,7** |  |  |
| **Федеральный бюджет** |  |  |  |
| **Государственный бюджет** |  |  |  |
| **Бюджет МО «Садынский национальный эвенкийский наслег»** | **459,6** | **458,7** |  |
| **Другие источники** |  |  |  |

**Объем остатков финансовых средств по итогам года (за исключением средств, связанных с экономией по итогам аукционов): \_\_903,96\_\_руб.**

**Объем законтрактованных обязательств отчетного года, переходящих на следующий год: \_\_\_\_\_\_0\_\_\_\_ руб.**

**Исполнение мероприятий муниципальной целевой программы**

**«Развитие физической культуры и спорта МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» на 2016-2018 годы»**

(наименование Программы)

**за 2018 г.**

**Источник финансирования:** средства бюджета МО «*Садынский национальный эвенкийский наслег*»

рублей

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Объем финансирования | | Остаток  (неосвоенные средства, экономия) | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план (уточненный план) | исполнено (кассовые расходы) |
| 1 | Проведение спортивных мероприятий (приобретение грамот, и кубков и подарочной и сувенирной продукции) | Всего |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» | 109,6 | 97,60 |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО по программе** | **Всего** | **109,6** | **97,60** |  |  |
| **Федеральный бюджет** |  |  |  |
| **Государственный бюджет** |  |  |  |
| **Бюджет МО «Садынский национальный эвенкийский наслег»** | **109,6** | **97,60** |  |
| **Другие источники** |  |  |  |

**Объем остатков финансовых средств по итогам года (за исключением средств, связанных с экономией по итогам аукционов): \_\_12032,00\_\_руб.**

**Объем законтрактованных обязательств отчетного года, переходящих на следующий год: \_\_\_\_\_\_0\_\_\_\_ руб.**

**Исполнение мероприятий муниципальной целевой программы**

**«Благоустройство на территории МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» на 2016-2018 гг.»»**

(наименование Программы)

**за 2018 г.**

**Источник финансирования:** средства бюджета МО «*Садынский национальный эвенкийский наслег*»

рублей

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Объем финансирования | | Остаток  (неосвоенные средства, экономия) | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план (уточненный план) | исполнено (кассовые расходы) |
| 1 | Ремонт памятников | Всего |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» | 299,99 | 299,99 |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт внутрипоселковых дорог | Всего |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» | 99,99 |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |
| 3 | Содержание уличного освещения | Всего |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» | 99,69 | 99,69 |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт уличного освещения | Всего |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» | 4666,5 | 2900,48 |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |
| 5 | Утилизация и переработка отходов производства и потребления | Всего |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» | 300,0 | 0,0 |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |
| 6 | Мероприятия по захоронению безродных | Всего |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» | 5,0 | 0,0 |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |
| 7 | Проект развитие общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (ремонт Парка-Улуу Того | Всего |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» | 1000,0 | 0,0 |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |
| 8 | Софинансирование проектов Развитие общественной инфракструктуры, основанных на местных инициативах | Всего |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» | 100,0 | 0,0 |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |
| 9 | Снос муниципальных жилых домов | Всего |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» | 36,0 | 36,0 |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |
| 10 | Благоустройство дома по ул. Садынская 22 (строительство уличного туалета) | Всего |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» | 99,99 | 31,82 |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО по программе** | **Всего** | **6707,16** | **3367,98** |  |  |
| **Федеральный бюджет** |  |  |  |
| **Государственный бюджет** |  |  |  |
| **Бюджет МО «Садынский национальный эвенкийский наслег»** | **6707,16** | **3367,98** |  |
| **Другие источники** |  |  |  |

**Объем остатков финансовых средств по итогам года (за исключением средств, связанных с экономией по итогам аукционов): \_\_2239203,44\_\_руб.**

**Объем законтрактованных обязательств отчетного года, переходящих на следующий год: \_\_\_\_\_\_1100000,00\_\_\_\_ руб.**

**Раздел 4. Достижение значений целевых показателей программы**

|  | Наименование целевого  показателя | Единица  измерения | Значение целевого  показателя | | Пояснения к возникшим отклонениям | Источник / Методика расчета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | утверждено  в программе | достигнуто |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие культуры МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» 2016-2018 гг. | Тыс. руб. | 6880,2 | 6847,4 | Не исполнено 32 803,78 руб., по услугам связи, единственного поставщика заложено больше средств. Филиал ПАО Ростелеком не отправил договор на расторжение. | *-* |
| 2 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» 2016-2018 гг.» | Тыс. руб | 109,63 | 97,60 | Не исполнено 12 032,00 руб., поставщик ИП Дедков Д.А. не выдал счета для оплаты. | - |
| 3 | Муниципальная программа «По вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» на 2016-2018 годы» | Тыс. руб | 459,6 | 458,7 | Не исполнено 903,96 руб., остаток суммы от невыполнения работ по договору. | - |
| 4 | Муниципальная программа «Благоустройство территории МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» на 2016-2018 гг.» | Тыс.руб | 6707,18 | 3367,98 | Не исполнено З 339 203,44 руб., расторжение муниципального контракта №1 от 18.05.18 г. Остаток средств по экономии торгов и фактического невыполнения работ по контракту | - |
| 5 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности уличного освещения на территории МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» на 2016-2018 гг.» | Тыс.руб | 0 | 0 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Глава МО**

**«Садынский национальный**

**эвенкийский наслег» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_Игнатьев И.И\_\_\_\_\_\_\_**

*(подпись)* *(расшифровка подписи)*