**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Поддержка общественных и гражданских инициатив на 2019-2023г.»**

(наименование муниципальной программы)

**за 2019 год**

**Раздел 1. Основные результаты**

В 2019 году на поддержку деятельности общественных объединений и организаций было направлено 3 млн 268 тыс. руб., которые были предоставлены в форме субсидий по результатам проведения 2-х конкурсов. На конкурсы были представлены социальные проекты в разных сферах деятельности: на поддержку в области спорта, межнациональных отношений, социальной помощи инвалидам, многодетным семьям, ветеранам. Субсидии были предоставлены 13 некоммерческим организациям, в т.ч. обществу многодетных семей «Надежда», Мирнинской улусной организации «Всероссийского общества инвалидов», спортивным организациям: клуб аквалангистов «Скат», клубу парашютистов «Феникс»; общественной организации по развитию якутской национальной культуры «Сардана», и т.д.

В 2019 году ресурсным центром поддержки социально ориентированным организациям было проведено 3 семинара для социально ориентированных некоммерческих организаций (в т.ч. с приглашением лекторов из других регионов Российской Федерации), проведено более 160 консультаций.

В 2017г. впервые от социально ориентированных некоммерческих организаций Мирнинского района была подана заявка на федеральный уровень – в фонд Президентских грантов. В 2018г. три проекта от Мирнинского района были признаны победителями и получили гранты на общую сумму 1 млн 209 тыс. рублей (благотворительный фонд «Выбор», конно-спортивный клуб «АиРТ» , общественная организация «Верный друг»). В 2019 г. так же три проекта получили поддержку из федерального бюджета на общую сумму 1 млн 891 тыс. руб. (клуб парашютистов «Феникс» - 2 гранта, Мирнинская улусная организация «Всероссийского общества инвалидов»).

Две некоммерческие организации из Мирнинского района получили поддержку из республиканского бюджета на сумму 751 тыс. руб.: Православный Приход храма в честь Рождества Христова п. Айхал Якутской Епархии РПЦ (Московского Патриархата) и молодежная общественная организация спортивный клуб аквалангистов «Северный скат».

В рамках муниципальной программы «Поддержка гражданских и общественных инициатив» успешно реализуется проект «Активный гражданин» – конкурс народных инициатив, предусматривающий предоставление субсидии из бюджета муниципального образования «Мирнинский район» на проекты строительства, реконструкции и ремонта общественных объектов, благоустройства, проведения благотворительных, социальных, волонтёрских акций.

В 2019 году на конкурс поступило 11 проектов от инициативных групп Мирнинского района: п.Светлый, п.Айхал, с. Сюльдюкар, п.Чернышевский, г. Мирный, г. Удачный. Были признаны победителями 9 проектов, которым были предоставлены субсидии на общую сумму 2 млн 865 тыс. руб.:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование проекта | Населенный пункт | Сумма |
| Издание буклета "35-летие пос. Светлый" | п. Светлый | 150 000 |
| "Детская площадка" | п. Чернышевский | 214 740.00 |
| Воркаут для молодежи Удачного | г.Удачный | 302 275.00 |
| АРТ-стена "ГЕРБарий" | п. Айхал | 65 330.00 |
| Лэнд -Арт фестиваль "Северное сияние 2019" | г. Мирный | 600 000.00 |
| "Аллея молодоженов" | п. Айхал | 330 000 |
| Благоустройство лестницы | п.Чернышевский | 494 815.20 |
| "Комфортное жилья для бездомных животных" | п. Айхал | 507 977.00 |
| Группа адаптивной физкультуры по горнолыжному туризму  | г. Удачный | 200 000.00 |

В целях стимулирования и поддержки общественных объединений, вовлечения граждан в деятельность органов местного самоуправления, впервые в 2019г. ко Дню гражданского активиста была вручена премия Главы района. От поселений и общественных объединений было предложено 10 кандидатур, из которых 5-го получили денежные премии «За активную общественную деятельность».

**Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях**

| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Главы района от 13.05.2019г. № 0737 | Корректировка индикаторов |
| 2 | Постановление Главы района от 13.05.2019г. № 0737 | Включение мероприятия, и механизма реализации |
| 3. | Постановление Главы района от 13.05.2019г. № 0737 | Уточнение бюджета 2020-22 года, Внесение изменений в программные мероприятия в пределах бюджета |

**Раздел 3. Исполнение мероприятий муниципальной программы**

 **«Поддержка общественных и гражданских инициатив на 2019-2023г»**

(наименование программы)

**за 2020 г.**

рублей

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Объем финансирования | Остаток | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО | в т.ч.законтрактованные обязательства следующего года |  |
| план (уточненный план) | исполнено (кассовые расходы) |
| 1 | Предоставление субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациям | Всего | 3 267 876 | 3 199 308 | 68 568 |  | Предоставление заявок от НКО на меньшую сумму |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  | 3 267 876 | 3 199 308 | 68 568 |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| 2. | Деятельность ресурсного центра поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства на базе МАУ «ЦРПиТ». | Всего | 1 856 690 | 1 726 447,57 | 130 242,43 |  | Остаток муниципального задания |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  | 1 856 690 | 1 726 447,57 | 130 242,43 |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| 3. | Премия Главы Мирнинского района за активную общественную работу | Всего | 100 000 | 100 000 | 0 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  | 100 000 | 100 000 | 0 |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| 4. | Предоставление на конкурсной основе субсидий поселениям для реализации местных инициатив на мероприятия по развитию общественной инфраструктуры ("Активный гражданин") | Всего | 2 915 137,2 | 2 865 137,2 | 50 000 |  | Возврат субсидии от МО «Садынский наслег» в связи с отсутствием необходимости ППМИ |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  | 2 915 137 | 2 865 137 | 50 000 |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| 5. | Информационная поддержка взаимодействия общественных организаций, пользующихся муниципальной поддержкой | Всего | 100 000 | 59 500 | 40 500 |  | Экономия при проведении аукциона |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  | 100 000 | 59 500 | 40 500 |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| 6. | Поощрение участников конкурса «Активный гражданин» и приобретение наградной продукции | Всего | 84 862,8 | 84 862 | 0,8 |  | Экономия при закупке |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  | 84 862,8 | 84 862 | 0,8 |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО по программе** | **Всего** | **8 324 566** | **8 035 254,77** | **289 311,23** |  |  |
| **Федеральный бюджет** |  |  |  |  |  |
| **Государственный бюджет** |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  | **8 324 566** | **8 035 245,77** | **289 311,23** |  |  |
| **Другие источники** |  |  |  |  |  |

 **Согласовано с финансовым управлением:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 *(должность) (подпись) (Ф.И.О.)*

**Раздел 4. Достижение значений целевых индикаторов программы**

| № п/п | Наименование целевого индикатора |  | Единица измерения | Значение целевого индикатора | Пояснения к возникшим отклонениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план |  | факт |  |
| 1 | Увеличение количества реализованных социальных проектов с использованием субсидии на реализацию социальных проектов некоммерческими организациями в текущем году | Ед. | 9 |  | 9 | 1. Клуб «Феникс» - Обучение 81 курсанта из числа кадетов, школьников совершение парашютных прыжков курсантами.
2. ОО «За жизнь» - Проведение культурно массового мероприятия, посвященного Дню защиты детей на территории Свято-Троицкого храма
3. НОУ «Православная гимназия» - Организация и проведение лекций среди педагогов, студентов, обучающихся ОУ, родителей с охватом от 300 до 500 человек - «Рождественские образовательные чтения»
4. Конный клуб «АиРТ» - Организация летнего досуга детей в г. Мирный в возрасте от 10 до 15 лет посредством занятий конным спортом. с 15.05.2019г.
5. ОО «Сардана» - Постановка эпоса «Олонхо» местного автора П.Ф. Игнатьева «Кулан Кыыртай Бухатыыр» (200 участников);
6. ОО «Сарданв» приобретение и заказ буклета о деятельности ОО «Сардана» (количество 100 шт.)
7. Общество многодетных семей «Надежда» - Проведение благотворительных акций, мероприятий, субботников с участием многодетных семей, семей с детьми для граждан пожилого возраста и многодетных семей по поселениям района с апреля по декабрь 2019 года с охватом не менее 367 человек;
8. Общество инвалидов: - Проведение культурно – спортивных мероприятий с охватом не менее 130 человек с обязательным участием представителей поселений Мирнинского района: г. Мирный, г. Удачный, п. Айхал, п. Чернышевский, п. Светлый, п. Алмазный, с. Сюльдюкар, с. Тас-Юрях, с. Арыла
9. ОУ «Добровольная пожарная команда» - проведение мероприятий по празднованию 30 апреля 2019 года 370-летия создания Пожарной Охраны России охват 250 человек;
 |
| 2 | Участие СО НКО в республиканских (всероссийских) конкурсах на получение субсидий для реализации социальных проектов | Ед. | 8 |  | 10 | **1 конкурс 2019г. РФ**1)– Клуб «Феникс»2)- Общество инвалидов**2 конкурс 2019г. РФ** 3)– ОО «Байкал»4)- Клуб «Феникс»5)- Общество инвалидов**Конкурс Минмолодежи** 6)– ОО «Скат», 7)- Православный приход п. Айхал**1 конкурс 2020 РФ (подача заявок в 2019г.)** 8)– ОО «Осиктакан», 9) - «Айхал – Безопасность»10)- Федерация автомото спорта |
| 3 | Увеличение количества проектов муниципальных образований, принимающих участие в конкурсе при реализации проектов инициативного бюджетирования из бюджета РС (Я); | Ед. | 6 |  | 9 | МО «Город Мирный» - 3 проектаМО «Ботуобуйинский наслег» - 1 проектМО «Город Удачный» - 1 проектМО «Мирнинский район» - 3МО «Поселок Айхал» - 1 проект |
| 4 | Увеличение количества реализованных социальных проектов, участвующих в конкурсе «Активный гражданин» в текущем году | Ед. | 9 |  | 9 | 1. Издание буклета «35-летие поселка Светлый» (п.Светлый);2. Проект «Детская площадка» (п.Чернышевский);3. Проект Воркаут для молодежи Удачного (г.Удачный); 4. Проект АРТ-стена «ГЕРБарий» (п.Айхал);5. Проект «Аллея молодоженов» (п.Айхал);6. Проект Благоустройство лестницы (п. Чернышевский);7. Проект Лэнд -Арт фестиваль «Северное сияние 2019» (г.Мирный);8. Проект «Комфортное жилье для бездомных животных» (п.Айхал);9. Проект «Группа адаптивной физкультуры по горнолыжному туризму» (г. Удачный). |
| 5. | Количество публикаций в СМИ о мероприятиях по реализации программы | Ед. | 12 |  | 12 | Материалы прилагаются |

**Расчет индикаторов муниципальной программы**

| №№ п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Расчет показателя целевого индикатора | Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| формула расчета | значения, примененные для расчета формулы | источник исходных данных | метод сбора исходных данных |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** |
| 1 | Увеличение количества реализованных социальных проектов с использованием субсидии на реализацию социальных проектов некоммерческими организациями в текущем году | Ед. |  |  | Отчет о реализации субсидии и проекта социально – ориентированной НКО | Отчетные данные УСП по итогам года |
| 2 | Участие СО НКО в республиканских (всероссийских) конкурсах на получение субсидий для реализации социальных проектов | Ед. |  |  | Сведения от СО НКО района; сайт фонда президентских грантов, сайт  | Отчетные данные УСП, отчетные данные ресурсного центра МАУ «ЦРП» за отчетный год  |
| 3 | Увеличение количества проектов муниципальных образований, принимающих участие в конкурсе при реализации проектов инициативного бюджетирования из бюджета РС (Я); | Ед. |  |  | Постановление Правительства РС (Я) | Данные НПА |
| 4 | Увеличение количества реализованных социальных проектов, участвующих в конкурсе «Активный гражданин» в текущем году | Ед. |  |  | Протокол заседания конкурсной комиссииОтчет по реализации субсидии. | Отчетные данные УСП за отчетный год |
| 5. | Количество публикаций в СМИ о мероприятиях по реализации программы | Ед. |  |  | Публикации, ссылки на статьи. | Отчетные данные УСП |

**Первый заместитель Главы**

**Администрации района**

**по социальным вопросам \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ситнянский Д.А.**

 **(подпись) (расшифровка подписи)**

**Начальник УСП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ширинский Д.А.**

 **(должность) (подпись) (расшифровка подписи)**