| Российская Федерация Республика Саха (Якутия) ### КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МИРНИНСКИЙ РАЙОН» |  | Россия Федерацията (Россия) Саха Республиката «МИИРИНЭЙ ОРОЙУОН» ТЭРИЛЛИИ ХОНТУРУОЛЛУУР-СУОТТУУР ПАЛАТАТА |
| --- | --- | --- |

| 678170, г. Мирный, ул. Ленина, 19 Телефон 4-30-45 |  | 678170, Мииринэй к., Ленин ул.,19 Телефон 4-30-45 |
| --- | --- | --- |
|  | E-mail: control.mirny@mail.ru |  |

РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ

органов муниципального финансового контроля

МО «Мирнинский район» РС (Я) № 27

г. Мирный	          27 мая 2015 г.

Заслушав и обсудив информацию МКУ «КИО», ГБУ РС (Я)  «МЦРБ», Управления образования, Управления культуры, Администрации МО «Мирнинский район» РС (Я) и Контрольно-счетной Палаты МО «Мирнинский район» РС (Я) по следующим вопросам:

1. Проверка финансово-хозяйственной деятельности  МКУ «Межпоселенческое управление культуры» муниципального образования «Мирнинский район» РС (Я) за 2014 год.

2. Проверка использования средств местного бюджета, направленных на районную целевую программу «Создание условий для профилактики туберкулеза на 2013 – 2016 годы».

3. Проверка использования средств местного бюджета, направленных на ведомственную целевую программу «Развитие информационного общества в  Мирнинском районе РС (Я) на 2013-2016 гг.».

4. Проверка использование средств по Программе перспективного развития «Обеспечение качественным жильем».

5. Проверка отчетов об исполнении бюджетов муниципальных поселений за 2014 год.

6. Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления МО «Мирнинский район» РС (Я) за 2014 год в соответствии с Указом Президента РФ от 28.04.2008 года № 607.

7. Итоги контрольных мероприятий за 1 квартал 2015 года.

Коллегия решила:

1. Перенести рассмотрение четвертого вопроса  по проверке использования средств по Программе перспективного развития «Обеспечение качественным жильем» в связи с не завершением проверки.

2. На основании того, что в рамках проверки исполнения бюджета МО «Поселок Чернышевский» производилась проверка финансово-хозяйственной деятельности МБУ  «Физкультурный оздоровительный комплекс» «Каскад» п. Чернышевский за 2014 год,   рассмотреть итоги проверки по данному учреждению четвертым вопросом.

По первому вопросу

- МКУ «Межпоселенческое управление культуры» (далее – МКУ «МУК») создано в результате изменения типа учреждения Постановлением Администрации Мирнинского района № 1024 от 17.07.2008 года и является правопреемником муниципального учреждения «Межпоселенческое управление культуры».

МКУ «МУК» является юридическим лицом, имеет самостоятельную смету, обладает обособленным имуществом и отвечает по своим обязательствам находящимися в ее распоряжении денежными средствами. Учреждение имеет лицевые счета в органах казначейства, в банках на территории РФ и может от своего имени заключать договоры, быть истцом и ответчиком в суде, имеет печать установленного образца, штамп и бланки со своим наименованием.

Учредителем МКУ «МУК» и собственником имущества, закрепленного  на праве оперативного управления, является Администрация Муниципального образования «Мирнинский район» РС (Я).

К компетенции МКУ «МУК» относится:

- управление муниципальными учреждениями культуры поселений района: согласование штатных расписаний, структур учреждений;

- организация деятельности муниципальных учреждений культуры на уровне установленных нормативов и гарантированных бюджетных ассигнований;

- согласование или представление на согласование учредительных документов подведомственных учреждений;

- управление муниципальными учреждениями культуры в пределах определенной Учредителем компетенции, проведение документальных ревизий и проверок финансово-хозяйственной деятельности, контроль расходования выделяемых им средств из муниципального бюджета, эффективным и целевым  использованием находящегося в оперативном управлении муниципального имущества, относящегося к муниципальной собственности;

- с согласия Учредителя и по его поручению создавать филиалы, представительства, учреждать другие коммерческие и некоммерческие организации, вступать в ассоциации и союзы, в том числе за пределами РС (Я).

Объем проверенных средств составляет 203 257 004,45 руб., в том числе  расходы бюджета за 2014 год 189 025 890,32 руб., основные средства и материальные запасы 12 874 676,62 руб., дебиторская и кредиторская задолженность 1 356 437,51 руб.

Численность по штатному расписанию по состоянию на 01.01.2015 г. составляет 22 чел., среднесписочная численность - 18,6 чел., среднемесячная заработная плата 61 794,00 руб.

Выявлено финансовых нарушений на общую сумму  534 408,79 руб., в том числе неэффективное использование средств в сумме 53 610,00 руб., нарушение по ведению бухгалтерского учета в сумме 480 798,79 руб.

В 2014 году – в Год культуры МКУ «МУК» все запланированные мероприятия выполнило. Указом Президента Российской Федерации от 22.04.2013 г. № 375 2014 год объявлен Годом культуры.

Решение:

1. Принять выводы и предложения Контрольно-счетной Палаты МО «Мирнинский район» РС (Я).

2. Отметить работу  МКУ «МУК» по реализации муниципальной политики в сфере культуры, сохранение единства культурного пространства на территории муниципального образования «Мирнинский район» РС (Я) в 2014 году.

3. Администрации МО «Мирнинский район» РС (Я) разработать нормативы штатной численности работников централизованных бухгалтерий муниципальных учреждений МО «Мирнинский район» РС (Я).

По второму вопросу

Районная целевая программа «Создание условий для профилактики туберкулеза на 2013–2016 годы» утверждена Решением сессии Мирнинского районного Совета депутатов МО «Мирнинский район» РС (Я) от 13.03.2013 г. № 28-7.

На основании Решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 20.11.2013 г. III - № 2-12 «Об утверждении Положения о муниципальных программах МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)» Постановлением Администрации МО «Мирнинский район» РС (Я) от 03.12.2013 г. № 2016 «О ведомственной целевой программе «Создание условий для профилактики туберкулеза на 2013–2016 годы»» изменен статус программы из муниципальной в ведомственную.

Цель программы: Повышение охвата населения комплексом мер по выявлению и профилактике туберкулеза.

Задачи программы:

- выявление больных туберкулезом на ранней стадии заболевания;

- совершенствование системы профилактических мер по снижению распространенности туберкулеза;

- повышение информированности населения по вопросам профилактики и защиты от туберкулезной инфекции.

Индикаторы программы:

1. Повышение охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез с 62,7% до 99%;

2. Повышение  количества больных, выявленных при профилактических осмотрах с 54% до 75%;

3. Снижение распространенности туберкулеза с 101,0 до 80,0 на 100 тыс. населения;

4. Снижение смертности от туберкулеза  с 6,5 до 3,0 на 100 тыс. населения;

5. Укомплектованность врачебными кадрами ПТД до 100%.

Перечень основных мероприятий:

1. Создание условий для проведения профилактических противотуберкулезных мероприятий.

2. Укомплектование кадров и подготовка специалистов.

3. Социальная защита больных и сотрудников ПТД.

4.  Повышение качества профилактической противотуберкулезной  работы.

Постановлением Администрации МО «Мирнинский район» РС (Я) от 10.12.2013 г. № 2075 «О внесении изменений в Постановление Главы района от 03.12.2013 г. № 2016 «О ведомственной целевой программе «Создание условий для профилактики туберкулеза на 2013–2016 годы»» объединены пункты 1.3 и 1.4 перечня мероприятий Программы. При этом в Программе, принятой Постановлением Администрации МО «Мирнинский район» РС (Я) от 03.12.2013 г. № 2016, отсутствовал п. 1.4.

Объем проверенных средств составил 657 955,00 руб. - сумма использованных средств в 2013-2014 годах на районную целевую программу «Создание условий для профилактики туберкулеза на 2013–2016 годы».

Общая сумма финансовых нарушений составила 233 400,00 руб., в том числе:

- нарушения по ведению учета на общую сумму 53 500,00 руб.;

- неправомерное использование средств на общую сумму 79 900,00 руб.;

- иные нарушения на общую сумму 100 000,00 руб.

Согласно письму главного врача МУЗ «МЦРБ» Еличевой Л.Ф. от 02.03.2015 г. № 442 и письму главного врача Мирнинского противотуберкулезного диспансера Самсонова В.Д. от 05.03.2015 г. № 11-15 данные по показателям индикаторов за 2011-2012 гг. не соответствуют целевым показателям Программы.

Нормативный документ о назначении координатора Программы не представлен.

Согласно отчету об исполнении бюджета МО «Мирнинский район» РС (Я) в 2013 году всего на реализацию ведомственной программы предусмотрено 484 000,00 руб., исполнение составило 274 510,00 руб., т.е. не реализовано 209 490,00 руб., в том числе не использованы средства, переданные МКУ «КИО» на сумму 104 000,00 руб.

Согласно отчету об исполнении бюджета МО «Мирнинский район» РС (Я) в 2014 году всего на реализацию ведомственной программы предусмотрено 432 050,00 руб., исполнение составило 383 445,00 руб., из них через Администрации МО «Мирнинский район» РС (Я) направлено 321 395,00 руб. и через МКУ «КИО» МО «Мирнинский район» РС (Я) направлено 62 050,00 руб., т.е. не реализовано 48 605,00 руб.

Следует отметить, что в соответствии с Протоколом рабочего совещания по реализации Соглашения о сотрудничестве между Министерством здравоохранения Республики Саха (Якутия) и МО «Мирнинский район» РС (Я) от 26 апреля 2013 года предусмотрено приобретение Министерством здравоохранения РС (Я) за счет средств республиканского бюджета передвижного диагностического комплекса стоимостью 12 000 000,00 руб., что не исполнено.

В Отчете о результатах достижения целевых показателей программы «Создание условий для профилактики туберкулеза на 2013 – 2016 годы» за 2013 год, подписанный координатором Программы Бобровской Т.А., добавлены иные показатели, не предусмотренные Программой.

По представленным данным  не достигнуты цели следующих показателей Программы в 2013 году: показатель «Укомплектованность врачебными кадрами ПТД» выполнен на 44,4%. Остальные целевые показатели Программы выполнены и достигли своих целей.

В 2013 году план финансирования по Программе исполнен только на 4,2%, по уточненной смете только на 56,7%.

По представленным данным  не достигнуты цели следующих показателей Программы в 2014 году: показатель «Доля больных, выявленных при профилактических осмотрах» выполнен на 76,9%, показатель «Смертность от туберкулеза» перевыполнен на 140,0%, показатель «Укомплектованность врачебными кадрами ПТД» выполнен на 44,4%. Остальные целевые показатели Программы выполнены и достигли своих целей.

В 2014 году план финансирования по Программе исполнен только на 81,7%, по уточненной смете только на 88,7%.

Информация по выполнению мероприятий, предусмотренных п. 2.1 Перечня основных мероприятий программы о постоянном проведении работы по привлечению кадров, п. 3.1 Перечня основных мероприятий программы о выделении нуждающимся больным дополнительной жилплощади и п. 4.4 Перечня основных мероприятий программы о постоянном проведении мероприятий по принудительному лечению уклоняющихся больных, не представлена.

Решение:

1. Принять выводы и предложения отчета Контрольно-счетной Палаты МО «Мирнинский район» РС (Я).

2. ГБУ «МЦРБ» представить документы по передаче и принятию к учету передвижного диагностического комплекса в Контрольно-счетную Палату МО «Мирнинский район» РС (Я).

3. Администрации МО «Мирнинский район» РС (Я) предлагается при заключении договоров в рамках утвержденных программ конкретизировать приобретаемые услуги, товары, работы  раздельно по программам.

По третьему вопросу

Ведомственная целевая программа «Развитие информационного общества в  Мирнинском районе РС (Я) на 2013-2016 годы» утверждена Постановлением Администрации МО «Мирнинский район» от 18.12.2012 г. № 1773.

Цель программы - реализация государственной политики в сфере средств массовой информации.

Задачи программы:

- развитие информационного пространства Мирнинского района, объективное и оперативное освещение  деятельности Главы, Администрации Мирнинского района, Мирнинского районного Совета депутатов по реализации государственной и муниципальной политики;

- информирование жителей района о деятельности Президента и Правительства Республики Саха (Якутия), их приобщение к духовному богатству отечественной культуры, национальным традициям и ценностям.

Индикаторы программы:

1. Издание приложения «Ленина, 19» в газете «Мирнинский рабочий» в количестве не менее 9 выпусков в год.

2. Количество публикаций в газете, направленных на оперативное и объективное информирование населения о деятельности Администрации МО «Мирнинский район», районного Совета депутатов.

3. Опубликование годовых отчетов Администрации в газете «Мирнинский рабочий» или приложении «Ленина, 19».

4. Издание печатной продукции Администрации МО «Мирнинский район».

5. Выпуск мультимедийной продукции (CD-дисков, на флеш-носителях).

Объем проверенных средств, направленных на ведомственную целевую программу «Развитие информационного общества в  Мирнинском районе РС (Я) на 2013-2016 гг.» составил 3 483 645,60 руб.

В пункте 1 Перечня основных мероприятий ведомственной программы «Развитие информационного общества в  Мирнинском районе РС (Я) на 2013-2016 гг.» отсутствует орган местного самоуправления - Контрольно-счетная Палата МО «Мирнинский район» РС (Я), но согласно ст. 25 Устава МО «Мирнинский район» РС (Я), принятого решением сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 26.10.2007 г. № 37-19, в структуру местного самоуправления входит Контрольно-счетная Палата МО «Мирнинского района» РС (Я), как орган финансово-экономического контроля муниципального образования.

В  п. 6 Положения «Об Администрации муниципального образования «Мирнинский район» РС (Я)», утвержденного решением сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 02.03.2010 г. № 11-5, отсутствует обязанность Администрации осуществлять информационное обеспечение деятельности Мирнинского районного Совета депутатов и Контрольно-счетной Палаты, что противоречит п. 4 статьи 48 Устава МО «Мирнинский район» РС (Я), где установлено, что районная Администрация осуществляет финансово-бухгалтерское, кадровое, информационное и хозяйственно-техническое  обеспечение деятельности Мирнинского районного Совета депутатов и Контрольно-счетной Палаты.

В ведомственной программе «Развитие информационного общества в  Мирнинском районе РС (Я) на 2013-2016 гг.» отсутствуют другие  способы информирования жителей района кроме печатного издания газеты «Мирнинский рабочий».

В индикаторах программы отсутствует показатель удовлетворенности населения информированием  о деятельности органов местного самоуправления МО «Мирнинский район».

Не выполнены следующие целевые показатели ведомственной программы:

- в 2013 году не выполнен план по выпуску номеров в количестве 1 ед., по количеству заключенных договоров 1 ед., выпуск мультимедийной продукции не производился.

- в 2014 году выпуск мультимедийной продукции не производился.

Степень эффективности ведомственной программы «Развитие информационного общества в  Мирнинском районе РС (Я) на 2013-2016 гг.» согласно системе оценок ведомственных целевых программ, отраженных в   «Положении о порядке разработки, реализации и оценки эффективности ведомственных целевых программ МО «Мирнинский район» РС (Я)», утвержденным Постановлением Администрации МО «Мирнинский район»   от 13.03.2014 г. № 373 в 2013 году - низкая, в 2014 году -  высокая степень эффективности.

Решение:

1. Принять выводы и предложения Контрольно-счетной Палаты МО «Мирнинский район» РС (Я).

2. Администрации МО «Мирнинский район» РС (Я) отработать вопрос по новой редакции Учредительного договора с газетой «Мирнинский рабочий».

3. Администрации МО «Мирнинский район» РС (Я) внести изменения в  п. 6 Положения «Об Администрации муниципального образования «Мирнинский район» РС (Я)», утвержденного решением сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 02.03.2010 г. № 11-5, и читать пункт 6 Положения в следующей редакции: «Районная Администрация осуществляет финансово-бухгалтерское, кадровое, информационное и хозяйственно-техническое обеспечение деятельности районного Совета депутатов, контрольно-счетной Палаты, избирательной Комиссии за счет финансовых средств, предусмотренных в местном бюджете на содержание указанных органов» в соответствии с п. 4 статьи 48 Устава МО «Мирнинский район» РС (Я).

По четвертому вопросу

- МБУ  «ФОК «Каскад» п. Чернышевский учреждено на основании распоряжения  Администрации МО «Поселок Чернышевский»  № 23 от 02.05.2012 года.

Устав МБУ «ФОК «Каскад» п. Чернышевский утвержден распоряжением Администрации МО «Поселок Чернышевский» № 23 от 02.05.2012 года и зарегистрирован 15.05.2012 года.

Учреждение является муниципальным бюджетным  учреждением,  получает от Учредителя муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ).

Объем проверенных средств составил 75 267 509,64 руб., в том числе  расходы бюджета по муниципальному заданию за 2014 год 18 919 126,83 руб., собственные средства 5 673 573,50 руб., субсидии на иные цели 99 990,00 руб., основные средства и материальные запасы 47 771 416,28 руб., дебиторская и кредиторская задолженность 2 803 403,03 руб.

Численность по штатному расписанию составляет по состоянию на 01.01.2015 г. 34 чел., среднесписочная численность за 2014 год 21 чел., среднемесячная заработная плата 31 520,00 руб.

Выявлено финансовых нарушений на сумму   390 115,11 руб., в том числе неправомерное использование средств на общую сумму  251 055,61 руб., нарушение по ведению бухгалтерского учета на  сумму  139 059,50 руб.

Решение:

1. Принять выводы и предложения Контрольно-счетной Палаты МО «Мирнинский район» РС (Я).

2. Администрации МО «Поселок Чернышевский» совместно с Администрацией МО «Мирнинский район» РС (Я) продолжить работу с Правительством Республики Саха (Якутия) по компенсации сверхнормативных расходов коммунальных услуг «ФОК «Каскад» п. Чернышевский.

3. Администрации МО «Мирнинский район» РС (Я) рассмотреть вопрос по предоставлению муниципальных дополнительных образовательных услуг для посещения детей спортивных объектов в п. Чернышевский.

По пятому вопросу

На основании решения Мирнинского районного Совета от 1 марта 2007 года № 30-16 и в соответствии с п. 4 ст. 15 «Вопросы местного значения муниципального района» Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со ст. 264.4 «Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета» Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 11 Федерального закона от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» подписаны соглашения между Контрольно-счетной Палатой и 8 поселениями Мирнинского района о передаче полномочий для выполнения функций внешнего финансового контроля за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов поселений в бюджет МО «Мирнинский район» РС  (Я).

В связи с этим Контрольно-счетная Палата проводила внешний аудит 8 муниципальных поселений: Администрации МО «Город Удачный», Администрации МО «Поселок Айхал», Администрации МО «Поселок Чернышевский», Администрации МО «Поселок Светлый», Администрации МО «Поселок Алмазный», Администрации МО «Чуонинский наслег»,  Администрации «Садынский национальный эвенкийский наслег» и Администрации МО «Ботуобуйинский наслег».

Общая сумма проверенных средств муниципальных поселений составляет 989 262 297,93  руб.

Выявлены нарушения на сумму 11 692 491,69 руб., в том числе:

- нарушение бюджетного процесса – 175 922,70 руб.;

- неправомерное расходование средств – 679 970,21 руб.;

- неэффективное использование средств – 95 469,52 руб.;

- нарушения по ведению бухгалтерского учета – 10 741 129,26 руб.

Решение:

1. Принять выводы и предложения отчетов Контрольно-счетной Палаты МО «Мирнинский район» РС (Я).

2. Информацию о выполнении мероприятий по не устраненным нарушениям, отмеченных актами проверок, предоставить в Контрольно-счетную Палату МО «Мирнинский район» в срок до 30.08.2015 г.

По шестому вопросу

Согласно Указу Президента РФ от 28 апреля 2008 года № 607 главы местных администраций городских округов и муниципальных районов ежегодно, до 1 мая, должны представлять доклады о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период и размещать указанные доклады на официальном сайте соответственно городского округа или муниципального района в сети «Интернет».

На основании Указа Президента РФ от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», Указа Президента РФ от 07.05.2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», Постановления правительства РФ от 17.12.2012 года № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента РФ от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» отчеты по показателям оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) утверждены: отчет за 2011 год Постановлением Главы района от 26 апреля 2012 года № 562; отчет за 2012 год - Постановлением Главы района от 29 апреля 2013 года № 728; отчет за 2013 год - Постановлением Главы района от 28 апреля 2014 года № 687; отчет за 2014 год Постановлением Главы района от 28 апреля 2015 года № 748.

В соответствии с Указом Президента РФ от 28 апреля 2008 года № 607, Постановлением Правительства РФ от 17.12.2012 года № 1317  и Постановлением Правительства РС (Я) от 16.09.2009 года № 375 утверждены 40 показателей в отчете о показателях оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) Постановлением Главы района от 28 апреля 2015 года № 748:

- по разделу I. «Экономическое развитие» - 8 показателей;

- по разделу II. «Дошкольное образование» - 3 показателя;

- по разделу III. «Общее и дополнительное образование» - 8 показателей;

- по разделу IV. «Культура» - 3 показателя;

- по разделу V. «Физическая культура и спорт» - 1 показатель;

- по разделу VI. «Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем» - 3 показателя;

- по разделу VII. «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 4 показателя;

- по разделу VIII. «Организация муниципального управления» - 8 показателей;

- по разделу IX. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» - 2 показателя.

В ходе проведения анализа показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) выявлены:

- Показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) сформированы в соответствии со статьями 15 и 15.1 Федерального закона 131-ФЗ с учетом передаваемых государственных полномочий и с учетом взаимоотношений между муниципальным районом и поселениями;

- Наблюдается расхождения показателей между Постановлениями Главы района от 28 апреля 2015 года № 748, от 28 апреля 2014 года № 687, от 29 апреля 2013 года № 728, от 26 апреля 2012 года № 562, решениями сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 23 апреля 2014 года III-№5-7 «Об отчете Главы МО «Мирнинский район за 2013 год», от 23 апреля 2014 года III - № 5–5 «О ходе исполнения Консолидированной программы «Социально-экономическое развитие Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2011-2016 годы» за 2013 год и основных задачах на 2014 год» и муниципальными целевыми программами;

- В муниципальных целевых программах «Содержание и ремонт автомобильных дорог МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)  на 2011-2014 годы», «Развитие объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, связи Мирнинского района на 2014 - 2018 годы», «Обеспечение качественным жильем на 2014-2018 годы», «Управление муниципальной собственностью МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2014-2018 годы» не установлены показатели в соответствии с Указом Президента РФ от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», с Постановлением Правительства РФ от 17.12.2012 года № 1317 и с Постановлением Правительства РС (Я) от 16.09.2009 года № 375;

- Не выполняется Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» по принятию меры, направленные на ликвидацию очередей на зачисление детей в возрасте от трех до семи лет в дошкольные образовательные учреждения, предусмотрев расширение форм и способов получения дошкольного образования, в том числе в частных дошкольных образовательных учреждениях.

Решение:

- Администрации МО «Мирнинский район» РС (Я) установить показатели в целевых программах в соответствии с Указом Президента РФ от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», с Постановлением Правительства РФ от 17.12.2012 года № 1317 и с Постановлением Правительства РС (Я) от 16.09.2009 года № 375.

- Администрации МО «Мирнинский район» РС (Я) продолжить работу по выполнению задач, установленных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политик», от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки».

- Администрации МО «Мирнинский район» РС (Я) продолжить работу по уточнению показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления с Федеральной службой государственной статистики.

По седьмому вопросу

За 1 квартал 2015 года органами муниципального финансового контроля МО «Мирнинский район» РС (Я) проведено всего 16 контрольно-финансовых мероприятий, охвачено 17 объектов.

Общий объём проверенных средств составляет 1 666 621 231,84 руб., в том числе бюджетных средств 1 296 303 953,55 руб. Общая сумма нарушений составляет 39 891 316,75 руб.

По итогам проведённых ревизий и проверок подлежит восстановлению 11 085 673,48 руб., восстановлено 2 906 070,64 руб.

Контрольно-счетной Палатой МО «Мирнинский район» проведено 8 контрольно-финансовых мероприятий, охвачено 9 объектов. Объём проверенных средств составляет 934 421 850,33 руб. в том числе бюджетных средств 712 721 014,15 руб. Сумма нарушений составляет 9 982 640,82 руб. По итогам проведенных ревизий и проверок подлежит восстановлению на счета организаций 8 179 602,84 руб., данная сумма не восстановлена.

Управлением внутреннего муниципального финансового контроля Администрации МО «Мирнинский район» РС (Я)  за 1 квартал 2015г. проведена 1 документальная ревизия средств бюджета МО «Мирнинский район» МКУ «Коммунально–строительное управление» МО «Мирнинский район» РС (Я) (проверяемый период 2013-2014г.г.).

Объем проверенных средств составляет 234 474 580,59 руб., в том числе: средства муниципального бюджета – 234 474 580,59 руб.

Общая сумма нарушений составляет 26 593 166,41 руб., из них средства муниципального бюджета – 26 593 166,41 руб., в том числе:

- Нецелевое использование средств – 116 720,00 руб.;

- Неправомерное расходование бюджетных средств – 798 243,25 руб.;

- Неэффективное использование средств – 1 441 614,69 руб.;

- Другие нарушения при расходовании бюджетных средств – 13 266 652,93 руб.;

- Нарушения по ведению бухгалтерского учета – 2 345 271,44руб.;

- Другие нарушения (нарушения законодательства РФ) –8 624 664,10 руб..

По итогам проведенного контрольного мероприятия подлежит восстановлению 2 881 156,20 руб. в том числе: в бюджет – 532 322,00 руб., на счета учреждения – 3 562,76 руб., путем внесения исправительных записей в бухгалтерский учет – 2 345 271,44 руб..

Восстановлено 2 881 156,20, в том числе: в бюджет – 532 322,00 руб.; на счета учреждений – 3 562,76 руб., путем внесения исправительных записей в бухгалтерский учет – 2 345 271,44 руб.

- Количество направленных предписаний – 1;

- Количество предписаний, исполненных объектами контроля – 1;

- Количество принятых решений органов местного самоуправления по итогам контрольных мероприятий – 3;

- Число лиц, привлеченных к дисциплинарной ответственности по результатам решений органов местного самоуправления по итогам контрольных мероприятий – 3;

- Количество принятых решений объекта контроля по итогам контрольных мероприятий – 5

- Число лиц, привлеченных к дисциплинарной ответственности по результатам решений объекта контроля по итогам контрольных мероприятий – 5.

В целях исключения причин и условий, способствовавших совершению нарушений, недопущения нарушений при расходовании бюджетных средств, после проведения проверок управление внутреннего муниципального контроля осуществило ряд мероприятий, направленных на устранение выявленных нарушений, в том числе:

- проведена разъяснительная работа с руководителем, главным бухгалтером объекта контроля о недопустимости нарушений в финансовой сфере, о необходимости усиления контроля за целевым, эффективным использованием бюджетных средств, об усилении ответственности должностных лиц учреждений и повышении квалификации специалистов финансовых служб учреждений;

- в установленном порядке информация об итогах контрольного мероприятия направлена Главе района.

По контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд проведена 1 плановая проверка МКУ «Управление сельского хозяйства» МО «Мирнинский район» РС (Я).

Рассмотрено 3 обращения от муниципальных заказчиков (уполномоченных органов) о согласовании заключения контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

МКУ «Комитет имущественных отношений» за 1 квартал 2015 года проведено 2 проверки в МУП «Центральная аптека № 66» и МАДОУ «Детский сад № 6 «Березка».

МКУ «Мирнинское районное управление образования» за 1 квартал 2015 года проведено 2 плановые проверки в МБОУ «СОШ № 7» г. Мирный, МБОУ ДОД «ЦДОД» г. Мирный и 3 внеплановые проверки в МКУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида», МБДОУ «Детский сад № 8 «Чоппууска», ДОУ Мирнинского района на общую сумму 497 724 800,92 руб. в т.ч. бюджетных средств 349 108 358,81 руб.

Общая сумма финансовых нарушений составила 3 315 509,52 руб., в том числе:

- неправомерные расходы - 590 676,95 руб.;

- неэффективное использование средств - 271 508,64 руб.;

- нарушения по ведению бухгалтерского учета - 2 453 323,93 руб.

МКУ «Межпоселенческое управление культуры» за 1 квартал 2015 года контрольные мероприятия не проводились.

Решение:

1. Принять информацию органов муниципального финансового контроля МО «Мирнинский район» РС (Я) по проведенным контрольным мероприятиям.

Председатель Палаты                                                                                                                                                     А.И. Сивцев