## Лист1
Приложение 6 к Положению
Раздел 3. Исполнение мероприятий муниципальной программы «Идивидуальное жилищное строительство Мирнинского района» на 2019-2023 годы за 2019 год
№ п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Объем финансирования |  | Остаток |  | Причины отклонения
|  |  | план (уточненный план) | исполнено (кассовые расходы) | ВСЕГО | законтрактованные обязательства следующего года
1. | Мероприятие 1. Обустройство зон индивидуальной жилой застройки | Бюджет МО "Мирнинский район" | 19353327.15 | 11389643.73 | 7963683.42 | 7963683.42
1.1. | Обустройство зон индивидуальной жилой застройки мкр.Заречный г.Мирный | Бюджет МО "Мирнинский район" | 8522475 | 8522475 | 0 | 0
1.2. | Обустройство зон индивидуальной жилой застройки мкр.УСЛЭП и п.Газовиков в г.Мирный | Бюджет МО "Мирнинский район" | 10 830 852,15 | 2867168.73 | 7963683.42 | 7963683.42 | Работы выполнены не в полном объеме в связи с коротким сроком контракта. Исполнение запланировано на 1 кв.2020 г.
1.3. | Проектно-изыскательские работы по "Обустройству зон индивидуальной жилой застройки мкр.Заречный" | Бюджет МО "Мирнинский район" | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование снято в ноябре 2019 года. Муниципальный контракт не заключался.
2. | Мероприятие 2. Предоставление субсидий на строительство ИЖД | Бюджет МО "Мирнинский район" | 2000000 | 1900000 | 100000 | 0 | Субсидия выдается после рассмотрения заявок комиссией по распределению субсидий на строительство индивидуальных жилых домов на территории населенных пунктов: с.Арылах, п.Алмазный, с.Сюльдюкар, с.Тас-Юрях. Положением определена сумма предоставления субсидии, и в связи с обращением заявителей с тремя и более детьми и заявителей без иждивенцев образовался остаток. Всего выделенно 8 субсидий в 2019 году
3. | Проведение организационно-технических мероприятий по реализации полномочий поселений в области создания условий для жилищного строительства в поселениях района | Другие источники | 507042.64 | 507042.64 | 0 | 0
| ИТОГО по программе | Всего | 21860369.79 | 13796686.37 | 8063783.42 | 7963683.42
|  | Другие источники | 507042.64 | 507042.64 | 0 | 0
|  | Бюджет МО "Мирнинский район" | 21353327.15 | 13289643.73 | 8063783.42 | 7963683.42
Раздел 3 отчета согласован:
Бюджетный отдел ФУ |  |  | _________________________________
Исполнитель:
УАиГ