- ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

- МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- «ПРОГРАММА ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА

- И ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- «МИРНИНСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

- НА 2019 – 2023 ГОДЫ» ЗА 2020 ГОД.

- Раздел 1. Основные результаты

- Основной целью Программы по увеличению доходной части бюджета и повышению эффективности бюджетных расходов муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2019 -2023 годы является Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджета МО «Мирнинский район».

- Основные задачи Программы:

- Увеличение доходной части бюджета МО «Мирнинский район».

- Завершение полноценного внедрения программно-целевого метода формирования бюджета.

- Разработка подходов к формированию «модельного» бюджета МО «Мирнинский район».

- Качественное формирование и исполнение бюджета МО «Мирнинский район» по расходам, оптимизация и повышение эффективности бюджетных расходов.

- Создание условий для повышения эффективности оказания муниципальных услуг учреждениями.

- Развитие системы закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд МО «Мирнинский район».

- Создание системы централизованного бухгалтерского учета.

- Развитие сферы муниципального финансового контроля

- Повышение открытости и прозрачности управления муниципальными финансами.

Анализ реализации программы за 2020 год характеризуются следующими показателями:

- Задача: увеличение доходной части бюджета МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия).

1.1. В целях повышения качества налогового администрирования по налогам, формирующим доходную часть бюджета, увеличения доходов за счет имеющихся резервов, проводится:

- организация комплексной работы с Межрайонной ИФНС России №1 по РС (Я) по повышению налоговой грамотности и дисциплины;

- работа комиссии по администрированию доходов, в том числе по сокращению недоимки по местным налогам с анализом проблем поступления каждого доходного источника и составление соответствующего плана.

Для организации комплексной работы с Межрайонной ИФНС России №1 по РС (Я) подписаны:

- соглашение о взаимодействии АМО «Мирнинский район» РС (Я) и МРИ ФНС России №1 по РС (Я) №407/15 от 26.05.2015г.;

- план совместных мероприятий, проводимых в отношении обособленных подразделений, ведущих деятельность на территории Мирнинского района РС (Я).

В целях повышения качества налогового администрирования по налогам в течение 2020 года состоялось 4 заседания комиссии по администрированию налогов, на которых рассмотрены следующие вопросы:

- по работе с организациями - недропользователями по постановке на налоговый учет подрядных организаций, ведущих деятельность на территории Мирнинского района;

- анализ поступления НДФЛ в 2020 году и аналогичный период 2019 года, причины снижения поступления от АК «АЛРОСА» (ПАО). На постоянной основе проводился мониторинг поступления НДФЛ;

- о проделанной работе по спискам налогоплательщиков, предоставленным МРИ ФНС России № 1 по РС (Я), имеющих задолженность по имущественным налогам, по налогу на доходы физических лиц, страховым взносам, пени, штрафам.

- ожидаемое исполнение налогов на совокупный доход в связи с изменением налогового законодательства;

- о принятых мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства федеральным и республиканским законодательством;

- о переходе на упрощенную систему налогообложения или на налог на профессиональный доход с связи с отменой единого налога на вмененный доход;

- об обращении депутата районного Совета депутатов по вопросу внесения законодательной инициативы в Закон РС (Я) «О налоговой политике Республики Саха (Якутия)» о снижении ставки по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

В рамках комиссии проведены рабочие совещания по вопросу привлечения подрядных (субподрядных) организаций для реализации инвестиционных проектов и уплаты налогов в бюджет МО «Мирнинский район» с ООО «Аэропорт «Мирный», АО «АЛРОСА-Газ». По итогам совещаний принято решение организациям ООО «Аэропорт «Мирный», АО «АЛРОСА-Газ» предоставлять сведения о подрядных (субподрядных) организациях, привлекаемых из других регионов РФ для работы на территории Мирнинского района, вести информационную работу с подрядными (субподрядными) организациями по регистрации обособленных подразделений и уплате налога на доходы физических лиц по месту ведения фактической деятельности.

Акционерное общество «Ант Япы Санайи ВЕ Тиджарет Аноним Ширкети» (Турция) г. Москва, прошедшее конкурсный отбор на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство аэропортового комплекса «Мирный», с декабря 2020 года начали уплачивать налог на доходы физических лиц в бюджет МО «Мирнинский район».

1.2. Увеличение НДФЛ за счет выявления обособленных подразделений организаций для постановки на учет, как стационарного рабочего места, если оно создано на срок более одного месяца.

На постоянной основе ведется мониторинг поступления НДФЛ в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года, как в целом, так и в разрезе крупных налогоплательщиков.

По налогу на доходы физических лиц исполнение составило 1 627,7 млн. руб. при плане 1 660,8 млн. руб. или 98%. Поступление НДФЛ от организаций-недропользователей и их подрядных организаций за 2020 год составило 279,5 млн. руб., что на 26,4 млн. руб. больше, чем за 2019 год.

Ведется постоянная работа с организациями недропользователями по постановке на налоговый учет в МРИ ФНС России № 1 по РС (Я) и уплате налога на доходы физических лиц в бюджет МО «Мирнинский район» подрядных и субподрядных организаций, ведущими деятельность на территории Мирнинского района.

Организациями недропользователями предоставлены обновленные списки подрядных организаций, ведущих деятельность на территории Мирнинского района. В соответствии с планом совместных мероприятий в МРИ ФНС России №1 по РС (Я) направленны списки организаций, не уплачивающих НДФЛ в бюджет района, для дальнейшей работы по постановке на налоговый учет.

Проведены коллегии по вопросам сотрудничества МО «Мирнинский район» РС (Я) со следующими недропользователями нефтегазового комплекса: ПАО «Сургутнефтегаз», АО «АЛРОСА-Газ», ООО «Таас-Юрях нефтегазодобыча», ООО «Иркутская нефтяная компания», ООО «Саханефть», АО «РНГ», ООО «Сюльдюкарнефтегаз», ООО «Монулах геологоразведка», ООО «Иреляхское».

По итогам коллегий приняты решения:

- об участии компаний недропользователей в социально-экономическом развитии района;

- о ежеквартальном предоставлении информации о подрядных организациях, привлекаемых для работы на территории Мирнинского района;

- о содействии в постановке на налоговый учёт по месту нахождения обособленных подразделений подрядных организаций в Межрайонной ИФНС России № 1 по Республике Саха (Якутия) г. Мирный и корректности заполнения реквизитов при перечислении налога на доходы физических лиц за работников, работающих в Мирнинском районе, бюджет МО «Мирнинский район», в том числе выставлением требований к подрядным организациям об обязательной постановке на налоговый учёт и уплате НДФЛ по месту осуществления фактической работы.

В 2020 году организована комплексная работа с Межрайонной ИФНС России №1 по РС (Я) в рамках Соглашения о взаимодействии и в соответствии с Планом совместных действий по выявлению и постановки на учет субподрядных организаций-недропользователей.

| Организация-недропользователь | Количество подрядных организаций по представленному списку | Количество подрядных организаций уплачивающих НДФЛ | Количество подрядных организаций не уплачивающих НДФЛ |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «ТЮНГД» | 92 | 36 | 56 |
| АО «РНГ» | 20 | 9 | 11 |
| ООО «ИНК» | 9 | 3 | 6 |
| ООО «Иреляхское» | 2 | 1 | 1 |
| АК «АЛРОСА» | 47 | 20 | 27 |
| Всего | 170 | 69 | 101 |

МРИ ФНС России №1 по РС (Я) направила информационные письма неплательщикам о необходимости регистрации обособленных подразделений по месту ведения фактической деятельности и уплаты НДФЛ за работников, ведущих деятельность на территории Мирнинского района, в бюджет района.

| Организация-недропользователь | Количество подрядных организаций, не уплачивающих НДФЛ в бюджет района (представленные в МРИ ФНС) | Количество информационных писем направленных МРИ ФНС организациям | Количество подрядных организаций, ответивших на письма МРИ ФНС |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «ТЮНГД» | 56 | 56 | 19 |
| АО «РНГ» | 11 | 11 | 3 |
| ООО «ИНК» | 6 | 6 | 1 |
| ООО «Иреляхское» | 1 | 1 |  |
| АК «АЛРОСА» | 24 | 24 | 14 |
| Всего | 98 | 98 | 37 |

Продолжилась работа с организациями-недропользователями по постановке на налоговый учет в МРИ ФНС России № 1 по РС (Я) и уплаты налога на доходы физических лиц в бюджет МО «Мирнинский район» подрядных и субподрядных организаций, ведущими деятельность на территории Мирнинского района.

В 2020 году 9 новых организаций стали уплачивать НДФЛ в 2020 году:

- 6 подрядных организаций из обновленного списка ООО «ТЮНГД» стали уплачивать НДФЛ в 2020 году:

ООО «Нефтесервис групп», уплата с февраля 2020г.;

ООО «ИнвестМашСервис» (субподрядчик ООО «РН-Бурение») уплата с марта 2020г.;

ООО «ТрансСпецСтрой» (субподрячик ООО «ВПТ-Нефтемаш») уплачивает с февраля 2020г.;

ООО «Цзенэн -Рус-Нефтемаш» (субподрячик ООО «ВПТ-Нефтемаш») уплачивает с марта 2020г.;

ООО «Нью-тек»  (с июля 2020);

ООО «ОЗНХ-Сервис» (с апреля 2020г.);

-  2 подрядные организация из списка АК «АЛРОСА» (ПАО):

АО «ССК» (с марта 2020г.);

ООО «Берг-Хаус» (с декабря 2020г.);

- ООО «Якутстройпроект» (с августа 2020г.) в списках подрядных организаций не указана.

| Наименование | Сумма поступлений за 2020 год | Месяц начала уплаты НДФЛ |
| --- | --- | --- |
| ООО «ОЗНХ-Сервис» | 2 018 975,25 | март |
| ООО «Берг-Хаус» | 75 130,75 | декабрь |
| ООО «Нефтесервис групп» | 26 046,75 | февраль |
| ООО «ИнвестМашСервис» | 503 800,0 | март |
| ООО «ТрансСпецСтрой» | 96 446,25 | февраль |
| ООО «Цзенэн-Рус-Нефтемаш» | 698 298,18 | март |
| ООО «Нью-тек» | 13 056,0 | июль |
| ООО «ОЗНХ-Сервис» | 213 377,50 | апрель |
| ООО «Якутстройпроект» | 6 188 998,25 | август |
| Всего | 9 834 128,93 |  |

Проведена совместная работа с МО «Ботуобуйинский наслег» по уплате налога на доходы физических лиц АО «РНГ» за работников, ведущих деятельность на территории наслега, в бюджет МО «Ботуобуйинский наслег» и указания в платежных документах ОКТМО Ботуобуйинского наслега (ранее указывалось ОКТМО г. Мирный по месту нахождения офиса организации).

Проведена работа по правильному применению ОКТМО:

- МО «Город Удачный» при перечислении налога на доходы физических лиц ГБУ «Айхальская городская больница» за работников, осуществляющих деятельность на территории г. Удачный;

- МО «Поселок Светлый» за работников МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный, осуществляющих деятельность в п. Светлый.

1.3. Проведение мониторинга поступления НДФЛ от АК «АЛРОСА» ПАО в связи с реорганизационными мероприятиями.

За 2020 год поступление НДФЛ от АК «АЛРОСА» (ПАО) составляет 836,8 млн.руб. млн. руб. по сравнению с 2019 годом наблюдается снижение поступлений на сумму 163,3 млн. руб.

АК «АЛРОСА» (ПАО) предоставлены списки подрядных организаций от на 47 организаций, 20 из которых уплачивают НДФЛ в бюджет Мирнинского района. Список из 24 организаций, не уплачивающих НДФЛ в бюджет района направлен в МРИ ФНС России №1 по РС (Я) для дальнейшей работы по постановке на налоговый учет обособленных подразделений по месту фактической деятельности. МРИ ФНС России №1 по РС (Я) направила информационные письма неплательщикам о необходимости регистрации обособленных подразделений по месту ведения фактической деятельности и уплаты НДФЛ за работников, ведущих деятельность на территории Мирнинского района, в бюджет района. Из 24 подрядных организаций ответили 14 подрядных организаций, в т.ч.:

- 12 подрядных организаций ответили, что не имеют оснований для открытия обособленного подразделения;

- 1 подрядная организация ответила, что имеет обособленное подразделение в г. Мирный (не уплачивают НДФЛ в бюджет района);

- 1 подрядная организация закрыла обособленное подразделение в 2019 году.

1.4. Продолжение работы по уточнению базы плательщиков, которые вносят платежи за негативное воздействие на окружающую среду (в разрезе населенных пунктов).

Реестр хозяйствующих субъектов расположенных на территории МО «Мирнинский район» обновляется ежеквартально. Сверка проводится с администратором платы за НВОС Управлением Росприроднадзора РС (Я). По итогам проведенного анализа поступивших средств по оплате за негативное воздействие на окружающую среду выявлена неуплата за размещение твердых коммунальных отходов (его используют операторы и региональные операторы ТКО) ООО «МПЖХ» и ООО «Айхал-Сервис». По информации Росприроднадзора РС (Я) ООО «МПЖХ» будет проведена дополнительная сверка деклараций и оплата за 2020 год будет произведена в срок до 1 марта 2021 года.

МКУ «КСУ» обратилось в  Управление Росприроднадзора по РС (Я) и ГБУ РС (Я) «Республиканский информационно-аналитический центр экологического мониторинга» Минэкологии РС (Я) (- далее ГБУ «РИАЦЭМ») о проведении ряда независимых наблюдений и отбора проб совместно с юридическими лицами, оказывающими воздействие на окружающую среду для выявления фактически наносимого негативного воздействия.

Исходя из информации ГБУ «РИАЦЭМ» наблюдение отбора проб воздуха на базе специализированной лаборатории Мирнинского подразделение ГБУ РС (Я) «РИАЦЭМ» Минэкологии РС (Я) не проводится, в связи с отсутствием оборудования, следовательно, и аккредитации. Такие пробы проводятся специалистами из г. Якутска и стоимость одной пробы составляет от 15 000,00 руб., на безвозмездной основе не проводятся.

Мирнинское подразделение ГБУ РС (Я) «РИАЦЭМ» имеет право проводить отбор проб воды. Прорабатывался вопрос отбора проб от организаций коммунального комплекса за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты. Однако, согласование независимых наблюдений и отбора проб с хозяйствующим субъектами вызывает сомнения по причине прямой угрозы их интересам. Также по итогам обращения на анализ проб воды Росприроднадзор сообщил, что отбор проб производится либо в соответствии с утвержденным планом, либо внепланово на основании жалоб и обращений граждан.

Кроме того, проведена работа с другими районами Крайнего Севера и приравненных к ним местностей таких как: Архангельская область, Красноярский край, Мурманская область, Иркутская область для проведения анализа о сложившейся ситуации в других регионах РФ по поступлению платежей за НВОС.

1.5. Работа с главным администратором дохода Росприроднадзором в части достоверности расчета платы за НВОС.

Управлением Росприроднадзора РС (Я) ежеквартально предоставляется реестр в адрес МКУ «КСУ».

Кроме того, продолжается работа по осуществлению контроля по продвижению постановочного вопроса «О возврате применения коэффициента 2 для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей при расчете платы за негативное воздействие на окружающую среду».

1.6. Проведение оценки эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) льгот по налоговым и неналоговым доходам бюджета МО «Мирнинский район».

Оценка эффективности неналоговых льгот по неналоговым платежам производится в целях минимизации потерь бюджета района, оптимизации действующих неналоговых льгот по неналоговым платежам, их соответствия общественным интересам. В соответствии с порядком проведения оценки эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) льгот по неналоговым доходам бюджета муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)», утвержденным постановлением Администрации МО «Мирнинский район» от 25.10.2017г. № 1335 (в редакции постановлений от 07.05.2018 №0616, от 04.08.2020 №1093) МКУ КИО проведена оценка эффективности предоставленных неналоговых льгот за 2019 год.

1.	На первом этапе оценки эффективности неналоговых льгот произведена инвентаризация предоставленных неналоговых льгот.

2.	На втором этапе оценки эффективности неналоговых льгот произведена оценка бюджетной и социальной эффективности предоставленных в 2019 году льгот.

3.	На третьем этапе составлена сводная оценка эффективности по всем получателям льгот для принятия решения о признании предоставленных в 2019г. неналоговых льгот эффективными (неэффективными). Выносятся выводы о целесообразности применения неналоговых льгот, выдвигаются предложения о сохранении, изменении или отмене льгот. Предельные значения коэффициентов эффективности льгот по неналоговым доходам устанавливаются в размере >= 1. В случае, если коэффициент эффективности ниже предельного значения, льгота признается неэффективной.

По результатам проведенной оценки эффективности предоставления неналоговых льгот установлено, что неэффективных льгот, предоставленных в 2019г. нет. Льгота признается наиболее эффективной (коэффициент эффективности равен 2) по АТМ УКС и ЦПК АК «АЛРОСА» (ПАО), АН ДОО «Алмазик», и эффективной (коэффициент эффективности равен 1) по ООО «МК «Алмазный край», ИП Попко Е.В., ООО «Хлебзавод», КСК АК «АЛРОСА» (ПАО), Общественная организация «Мирнинское районное общество охотников и рыболовов». Таким образом, неналоговые льготы предоставленные в 2019 году - эффективны и подлежат сохранению.

1.7. Проведение мероприятий по эффективному администрированию неналоговых доходов, в том числе работа с МО поселений по увеличению доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений.

На 2020 год учреждению утверждены объемы доходов (с изменением в течении 2020 года) в сумме – 259 560 171.58 руб., в том числе неналоговых -241 434 566,16 руб.  поступило по итогам 2020 года – 260 489 902.26 руб., в том числе неналоговых – 242364296,84 руб.  процент исполнения составил 100.39%. За 2020 год проведена работа по взысканию дебиторской задолженности по неналоговым доходам в судебном порядке - 32 исковых заявлений; проведена работа со Службой судебных приставов по обеспечению поступления в бюджет сумм по исполнительным листам; переданы материалы для передачи в суд в Юридический отдел и продолжается подготовка досудебной работы по 2 должникам. В течении 2020г. проводилась работа с арендаторами земельных участков по поступлению арендной платы в бюджет района за земельные участки, находящиеся в собственности МО "Мирнинский район" РС (Я), на межселенной территории и на территории сельских поселений (в т.ч. направлялись уведомления, претензионные письма должникам в количестве 63 ед.) проводилась работа с должниками по взысканию задолженности арендной платы за имущество (в т.ч.направлялись уведомления, претензионные письма арендаторам в количестве 85 ед.). За 2020 год организованы и проведены пять совещаний комиссии по неналоговым доходам, поступающих в бюджет МО «Мирнинский район», с участием МО «Город Мирный», МО «Город Удачный», МО «Поселок Айхал», МО «Поселок Алмазный», МО «Поселок Светлый», МО «Поселок Чернышевский», в том числе с рассмотрением отчетов об исполнении плана мероприятий («дорожной карты») по администрированию арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, в разрезе МО городских поселений. Средний темп роста неналоговых доходов бюджета муниципального образования "Мирнинский район" РС (Я) по закрепленным за МКУ "КИО" видам доходов за три отчетных финансовых года составил 134,33% (203+100+100)/3=134,33 (2018,2019,2020гг.)

- В целях завершения полноценного внедрения программно-целевого метода формирования бюджета:

  - Формирование бюджетного прогноза на долгосрочный период (2-й этап):

а) разработка и утверждение нормативно-правового акта МО «Мирнинский район» о бюджетном прогнозе МО «Мирнинский район» на долгосрочный период (внесение изменений в НПА при необходимости)

В течение 2020 года внесены изменения постановление Главы района №1956 от 26.12.2018 года «Об утверждении бюджетного прогноза муниципального образования Мирнинский район РС (Я) на 2019-2024 годы» в редакции постановлений Главы района №0272 от 11.03.2020 года, №1117 от 10.08.2020 года, №1852 от 08.12.2020 года.

б) подготовка проекта решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов о бюджете на очередной финансовый год и два плановых периода (внесение изменений в проект решения)

Во исполнение требований Бюджетного Кодекса Российской Федерации, проект решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов о бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы подготовлен и представлен в контрольно-счетную Палату, районный Совет депутатов в установленные сроки.

  - Совершенствование перечня муниципальных программ МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия).

В 2020 году действовало 34 программы, новых программ в 2020 году разработано не было. В течение года осуществлялся контроль за реализацией муниципальных программ на основе ежеквартальной и ежегодной отчетности координаторов программ. Формы отчетности унифицированы, предоставляются в установленные сроки.

В течение года ведется регулярный контроль за внесением изменений и дополнений в муниципальные программы в соответствии с бюджетом МО «Мирнинский район» согласно ст. 179 БК РФ. В течение года ведется контроль за регистрацией вносимых изменений и дополнений в муниципальные программы в федеральную базу данных ГАС «Управление».

  - Проведение экспертизы проектов новых муниципальных программ МО «Мирнинский район», предлагаемых к реализации, начиная с очередного финансового года.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ – МО «Мирнинский район» РС (Я), утвержденным Постановлением Главы района № 695 от 21.05.2018 года, процедура согласования включает следующие этапы:

- Заключение УЭР в срок до 10 рабочих дней;

-  Заключение КПУ на предмет осуществления расходных обязательств, отнесенных к полномочиям МО «Мирнинский район»;

-  Заключение КСП в сроки, установленные  стандартами КСП;

- Проведение процедуры общественного обсуждения.

Вновь разработанных муниципальных программ в 2020 году на экспертизу не поступало.

2.4. Оценка эффективности муниципальных программ по итогам 2019 года рассмотрена на совещании при Главе района 18.03.2020г. В 2019 году действовало 34 МП, из которых:

- 26 программ с высокой степенью эффективности (76%);

- 8 программ со средней степенью эффективности (24%);

-программы с низкой степенью эффективности и неэффективные программы отсутствуют (0%).

Оценка эффективности муниципальных программ за 2020 год будет проведена в течение 1 кв. 2021 г. В вязи с ограничительными мерами в 2020 году, отменой части мероприятий, Постановлением Главы от 28.10.2020 г. № 1583 были внесены изменения в оценку эффективности реализации муниципальных программ на 2020 год и из расчета исключен показатель, учитывающий динамику к прошлому году.

  - Проведение серии кустовых семинаров для бухгалтерских, экономических служб муниципальных учреждений муниципальных образований поселений Мирнинского района об особенностях сдачи месячной, квартальной, годовой отчетности, применении бюджетной классификации, законодательства РФ, РС (Я), МО о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (оказание консультационной и методической помощи) по отдельному плану.

19-20 ноября 2020 года был проведен онлайн-семинар Министерством финансов Республики Саха (Якутия) совместно с ООО ЦПР «Партнер» г. Красноярск, на тему «Подготовка к сдаче финансовой отчетности за 2020 год, Основные изменения в законодательстве о бухгалтерском (бюджетном) учете и отчетности в 2020 году (введение новых федеральных стандартов 2020-2021 годов, практика их применения, в котором приняли участие все бухгалтера муниципальных учреждений.

В течение 2020 года управлением бухгалтерского учета и контроля на постоянной основе оказывалась консультационная помощь работникам бухгалтерских служб казенных, бюджетных и автономных учреждений по вопросам бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности. В целях повышения квалификации специалистов бухгалтерских служб с применением дистанционных технологий обучаются (100% охват) все бухгалтеры муниципальных учреждений МО «Мирнинский район» по разным направлениям бухгалтерского учета. Также обучаются специалисты бухгалтерских служб муниципальных учреждений поселений Мирнинского района. Срок обучения с 01.06.2020г. по 31.05.2021г., обучение по 19 направлениям в сфере экономического, бухгалтерского, кадрового направления. 123 специалистам было назначено обучение, 102 получили дипломы о переподготовке, удостоверения о повышении квалификации, аттестаты профессионального бухгалтера.

- В целях разработки подходов к формированию «модельного бюджета» МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия):

  - Разработка новых форм сбора информации (свода РРС, справочной таблицы по финансированию полномочий). Работа в ПК «Смарт – ПРО»:

- по заполнению справочников расходных обязательств для подготовки реестров и справочной таблицы;

- по привязке расходных обязательств к группам полномочий путем присвоения кода соответствующей группы;

- по внесению информации в новые блоки объемов финансирования (объемы финансирования, объемы финансирования без инвестиций, оценка стоимости полномочий, оценка стоимости полномочий без инвестиций, методика оценки стоимости полномочий).

В 2020 году проведена работа по заполнению справочников расходных обязательств, по привязке расходных обязательств к группам полномочий путем присвоения кода соответствующей группы, по внесению информации в новые блоки объемов финансирования (объемы финансирования, объемы финансирования без инвестиций, оценка стоимости полномочий, оценка стоимости полномочий без инвестиций, методика оценки стоимости полномочий),  по заполнению реестра  расходных обязательств МО «Мирнинский район» и МО поселений в ПК «Смарт-ПРО за отчетный 2019 год, текущий 2020 год и плановые 2021-2022 годы.

Постановлением Главы района № 1130 от 25.07.2019 года утвержден Порядок ведения реестра расходных обязательств муниципального образования «Мирнинский район» и реестров расходных обязательств муниципальных образований поселений Мирнинского района.

3.2. Инвентаризации расходных полномочий за отчетный финансовый год с учетом распределения на 2 группы расходных обязательств (первоочередные расходные обязательства и дополнительные расходные обязательства).

В целях анализа расходных обязательств и разработки методики выравнивания бюджетной обеспеченности по принципу «модельного бюджета» проведена работа по заполнению форм по полномочиям по реестру расходных обязательств, по группам:

- социально значимые расходы;

- имущественные расходы;

- прочие расходы

Законом Республики Саха (Якутия) от 05.11.2020 2262-З № 435-VI «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Республики Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений» принята новая Методика расчета субвенций, предоставляемых органам местного самоуправления муниципальный районов Республики Саха (Якутия) из  государственного бюджета Республики Саха (Якутия) для осуществления переданных им отдельных государственных полномочий по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений.

4)	расчет объема модельных расходов производится по трем видам: объем расходных обязательств на оплату труда, на оплату коммунальных услуг и прочие расходы.

- фонд оплаты труда применяется с учетом действующей штатной численности в соответствии законодательством РС (Я) и нормативно-правовыми актам РС (Я);

- объем расходов на оплату коммунальных услуг определяется на основании единого норматива расходов на оплату коммунальных услуг, установленного распоряжением Правительства РС (Я) от 24 января 2012 года № 29-р «Об утверждении минимальных финансовых затрат по вопросам местного значения городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений Республики Саха (Якутия) и единых нормативов расходов на оплату коммунальных услуг муниципальных учреждений Республики Саха (Якутия), применяемых в рамках межбюджетного регулирования»;

- расчет объема расходных обязательств поселений на осуществление прочих расходов производиться исходя из среднего арифметического значения прочих расходов на одного жителя в целом по МО поселений района по итогам инвентаризации расходных обязательств за отчетный год и умножается на показатели приведения (численность постоянного населения).

Прочие расходы определяются по итогам исполнения реестра расходных обязательств за отчетный год с применением норматива расходов и корректирующих коэффициентов, установленных Постановлением Главы района от 08.12.2021 № 1858:

	по направлениям «Общегосударственные расходы», «Другие вопросы местного значения» установлен повышающий коэффициент для поселений, имеющих в составе 2 и более населенного пункта;

	по направлениям «Культура, спорт и физкультура», «Благоустройство» установлен корректирующий коэффициент равный 1 на осуществление расходов местных бюджетов;

	по направлению «Дорожная деятельность» установлены корректирующие коэффициенты от протяженности дорог местного значения, удаленности от районного центра.

Решением сессии Мирнинского районного Совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» РС (Я) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» установлен критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений, используемый при расчете дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений, равный 0,9578.

- В целях качественного формирования и исполнения бюджета МО «Мирнинский район» по расходам, оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов:

4.1. Обеспечение ежеквартального контроля за выполнением подведомственными учреждениями муниципальных заданий. В случае невыполнения муниципального задания проведение корректировки показателей муниципального задания с соответствующим сокращением субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.  Заслушивание и обсуждение выполнения муниципальных заданий подведомственными учреждениями на уровне Главы района с целью контроля выполнения муниципальных заданий и выявления неэффективного использования средств.

В течение года контроль за выполнением муниципальных заданий проводится в порядке и в сроки, установленные Порядком формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных автономных и бюджетных учреждений МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) и финансового обеспечения выполнения муниципального задания. Предварительные результаты выполнения муниципального задания за 2020 год:

МБУ «УЭСАЗ «Вилюй:

- Автотранспортное обслуживание должностных лиц государственных органов и государственных учреждений в случаях, установленных правовыми актами субъектов РФ, ОМС исполнение на 96,54% к годовому плану или 32 740 маш./часов. Отклонение от плана в пределах допустимого значения;

- Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии исполнение на 100 % или 148 001,6 м2.

- МАУ «ЦРПиЗТ»:

- консультирование (юридические лица, СМП) на 95%  или 281 чел. Отклонение в пределах допустимого значения;

- консультирование (физ.лица) на 98% или 772 ед. Отклонение в пределах допустимого значения;

- оказание услуг по поиску инвесторов и организации взаимодействия субъектов малого и среднего предпринимательства с потенциальными деловыми партнерами (СМП) на 100 % или 20 ед.;

- направление для получения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования, включая обучение в другой местности на 45,1% (с учетом допустимого отклонения) или 3 чел.;

- конференции, семинары, ед. на 100% или 12 мероприятия;

- организация мероприятий (семинары) обучение «Основам предпринимательской деятельности» - 96 % или 46 чел.;

- организация мероприятий (выставки) на 100% или 2 мероприятия.

по детским музыкальным школам

Реализация дополнительных общеобразовательных, общеразвивающих программ, реализация дополнительных, общеобразовательных, предпрофессиональных программ в области культуры

- показатели, характеризующие количество муниципальной услуги:

- по ДШИ г. Мирный – при плане 728 исполнено 725,5;

- по ДШИ г. Удачный – при плане 244,5 исполнено 244,5

- по ДШИ п. Айхал –при плане 122 исполнено 122

- по ДШИ п. Чернышевский – при плане 88,5 исполнено 88,5

- по ДШИ п. Светлый – при плане 80,5 исполнено на 80,5

- по ДШИ п.Алмазный –  при плане 49 исполнено 47

- по ДШИ с. Арылах – при плане 115 исполнено 115

По показателям качества исполнение в пределах отклонений.

по учреждениям образования

Подведомственными учреждениями образования МКУ «МРУО», которым доведены муниципальные задания на 2020 год представлены отчеты об исполнении муниципального задания на 31.12.2020г.

- по МБОУ «СОШ№1», МБОУ «Политехнический лицей», МБОУ «СОШ№3», МБОУ «СОШ№4», МБОУ «СОШ№5», МБОУ «СОШ№7», МАДОУ «СОШ№8», МАОУ «СОШ№12», МАОУ «СОШ№19», МБОУ «СОШ№23», МАОУ «СОШ№24», МБОУ «СОШ№26:

В ходе анализа исполнение муниципальных заданий по реализации основных общеобразовательных программ начального, среднего, общего образования по показателям, характеризующим объемы составило 9 441 учащихся или 99,01% к годовому плану, в том числе по:

- начальному общему образованию - 4 110 учащихся или 98,42% к годовому плану;

- основному общему образованию – 4 531 учащийся или 99,65% к годовому плану;

- среднее общее образование – 800 учащихся или 98,52% к годовому плану.

Исполнение муниципальных заданий по мероприятию «Организация отдыха детей и молодежи» по охвату детей составило 24 220  чел./час или 100% к  годовому плану.

Исполнение муниципальных заданий по показателю «Предоставления питания» по льготным категориям составило 983 человека или 97,42% к готовому плану.

По подведомственным учреждениям дополнительного образования МБУ ДО «ЦДОД г. Удачный», МБОУ ДО «ЦДОД «Творчество»», МБУ ДО «ЦДО» г. Мирный исполнение муниципальных заданий на 31.12.2020 года составило по объемным показателям:

- по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 2 589 746 чел./часов или 96,3% к годовому плану;

- по реализации персонифицированного финансирования дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 1 053 298 чел./час или 97,46% к годовому плану.

Исполнение муниципального задания подведомственного учреждения МОБУ ДО «Центр психолого-медико-социального сопровождения» по следующим показателям составило на 31.12.2020 г.:

- психолого-медико-педагогическое обследование детей 364 чел. или 108% к годовому плану;

- психолого-педагогическое консультирование обучающихся, родителей (законных представителей) и педагогических работников 1 167 чел. или 100,8% к годовому плану;

- коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся 1 633 чел. или 100%.

Исполнение муниципального задания МАУ ДО «Детская юношеская спортивная школа» по реализации следующих мероприятий составило:

- реализация дополнительных общеразвивающих программ (физкультурно- спортивной направленности) 894 828 чел./часов или 92,6% к годовому плану;

- реализация дополнительных профессиональных программ в области физической культуры и спорта 247 975 чел./часов или 93,1%.

МКУ «МРУО» разработана и утверждена приказом № 449 от 30.08.2019 г. методика расчета показателей качества и объёмных показателей муниципальных услуг, а также порядок отчетности об их исполнении. В соответствии с изменениями в нормативно-правовые акты РФ, РС(Я), МО «Мирнинский район» РС(Я) в течении 2020 года были внесены изменения в локальные акты МКУ «МРУО»:

приказ МКУ МРУО от 29.11.2019 № 747;

приказ МКУ МРУО от 15.06.2020 № 349;

приказ МКУ МРУО от 08.07.2020 № 386.

В течение года были внесены изменения в муниципальные задания в связи с изменениями форм обучения в соответствии с общероссийским базовым (отраслевым) и региональным перечнем государственных и муниципальных услуг в части реестровых номеров.

С руководителями общеобразовательных организаций ежеквартально обсуждается вопрос выполнения муниципального задания, для осуществления постоянного контроля за соответствием плановых значений муниципальных заданий с фактическими значениями отчетов и своевременному внесению изменений в случае отклонений, превышающих допустимый порог.

4.2 Проведение оценки эффективности расходов капитального характера:

а) мероприятия осуществляются на постоянной основе. Строительство, реконструкция объектов, включенных в Инвестиционную программу, осуществляется строго при наличии проектной документации, имеющей положительное заключение экспертизы;

б) при принятии решения о необходимости строительства объекта, первоначально рассматривается вся база типовой проектной документации, признанной экономически эффективной документацией повторного использования. Разработка нового проекта только при отсутствии подходящего аналогичного проектного решения;

в) технологии быстровозводимых конструкций применяются во всех случаях, где применение данных конструкций допускается;

г) в соответствии с Порядком формирования и реализации Инвестиционной программы МО «Мирнинский район» РС (Я) в первоочередном порядке финансирование выделяется на завершение ранее начатых объектов капитального строительства;

д) куратору муниципальных программ, в рамках которых ведется строительство (реконструкция) объектов, самостоятельно направляют предложения по участия в федеральных, республиканских программах.

4.3. Принятие мер, направленных на сокращение объемов дебиторской и кредиторской задолженности. Недопущение увеличения объема просроченной дебиторской и кредиторской задолженности выше уровня аналогичного периода прошлого года.

Издано постановление Главы района № 0157 от 17.02.2019 «Об итогах проведения инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности муниципальных казенных учреждений, бюджетных и автономных учреждений, получающих субсидии на обеспечение выполнения муниципального задания и субсидии на иные цели из бюджета МО «Мирнинский район», по состоянию на 01.01.2020 г.:

  - Принять задолженность муниципальных казенных учреждений МО «Мирнинский район»:

  - дебиторскую в сумме 49 063,40 тыс. руб.,  в т.ч. просроченную – 79,17 тыс. руб., без учета неиспользованных на конец отчетного финансового года остатков целевых средств по субсидиям на иные цели и межбюджетным трансфертам, субсидиям на осуществление капитальных вложений;

  - кредиторскую в сумме 2 680,38 тыс. руб.

- Принять задолженность муниципальных бюджетных и автономных учреждений МО «Мирнинский район»:

  - дебиторскую в сумме 23 074,19 тыс. руб., в т.ч. просроченную - 1 580,47 тыс. руб.;

  - кредиторскую в сумме 5 324,50 тыс. руб.

Издано постановление Главы района №1491 от 07.10.2020 года «О проведении инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности муниципальных казенных учреждений, бюджетных и автономных учреждений, получающих субсидии на выполнение муниципального задания и субсидий на иные цели из бюджетов МО «Мирнинский район», городских и сельских поселений района по состоянию на 01.10.2020 г.

Издано постановление Главы района №1595 от 03.11.2020 года «Об итогах проведении инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности муниципальных казенных учреждений, бюджетных и автономных учреждений, получающих субсидии на выполнение муниципального задания и субсидий на иные цели из бюджетов МО «Мирнинский район», городских и сельских поселений района по состоянию на 01.10.2020 г.

- 1. Принять задолженность муниципальных казенных учреждений МО «Мирнинский район»:

- 1.1.	дебиторскую в сумме 29 919,86 тыс. руб., без учета неиспользованных на конец отчетного периода остатков целевых средств по субсидиям на иные цели и межбюджетным трансфертам, субсидиям на осуществление капитальных вложений

- 1.2.	кредиторскую в сумме 4 119,62 тыс. руб. без учета текущей задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда.

- 2.	Принять задолженность муниципальных бюджетных и автономных учреждений МО «Мирнинский район»:

- 2.1.	дебиторскую в сумме 6 912,88 тыс. руб., в т.ч. просроченную – 1253,89 тыс. руб.

- 2.2.	кредиторскую в сумме 8 476,60 тыс. руб. без учета текущей задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда.

- Издано постановление Главы района №2028 от 23.12.2020 года «О проведении инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности муниципальных казенных учреждений, бюджетных и автономных учреждений, получающих субсидии на выполнение муниципального задания и субсидий на иные цели из бюджетов МО «Мирнинский район», городских и сельских поселений района по состоянию на 01.01.2021 г.

Издано постановление Главы района № 0273 от 18.02.2021 года «Об итогах проведении инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности муниципальных казенных учреждений, бюджетных и автономных учреждений, получающих субсидии на выполнение муниципального задания и субсидий на иные цели из бюджетов МО «Мирнинский район», городских и сельских поселений района по состоянию на 01.01.2021 г.

Принять задолженность муниципальных казенных учреждений МО «Мирнинский район»:

  - дебиторскую в сумме 49 184,89 тыс. руб., в т.ч. просроченную – 78,02 тыс. руб.;

  - кредиторскую в сумме 1 932,03 тыс. руб.

- Принять задолженность муниципальных бюджетных и автономных учреждений МО «Мирнинский район»:

  - дебиторскую в сумме 14 633,39 тыс. руб., в т.ч. просроченную – 754,03 тыс. руб.;

  - кредиторскую в сумме 2 592,3 тыс. руб.

  - Проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств МО «Мирнинский район», их ежегодного рейтинга.

Издан Приказ финансового органа №11 от 17.04.2020 года «О Порядке проведения оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого финансовым органом и главными администраторами средств бюджета МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)». Настоящий Порядок регламентирует проведение оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого финансовым органом и главными администраторами средств бюджета МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия). На основании расчета показателей качества финансового менеджмента формируются отчет о результатах мониторинга качества финансового менеджмента и пояснительная записка к нему.

В мае 2020 года проведена оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств.

1. На основании расчета показателей качества финансового менеджмента сформирован отчет о результатах мониторинга качества финансового менеджмента;

2. Рейтинг качества финансового менеджмента объектов мониторинга, сформированный по четырем группам: высокое, хорошее, удовлетворительное и неудовлетворительное качество финансового менеджмента;

3. Форма сведений о качестве финансового менеджмента.

Отчет о результатах мониторинга качества финансового менеджмента размещен на официальном сайте МО «Мирнинский район» (www.алмазный - край.рф).

4.5. Утверждение нормативно-правового акта по расчету нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

1. Размер базовых нормативов затрат, корректирующих коэффициентов, а также нормативные затраты утверждены и актуализируются:

МБУ «УЭСАЗ «Вилюй»:

- приказ МКУ КИО № 1 от 09.01.2020г.;

- приказ МКУ КИО № 17/01 от 20.03.2020г.;

- приказ МКУ КИО № 60 от 03.07.2020г.;

- приказ МКУ КИО № 59 от 03.07.2020г.;

- приказ № 118 от 22.12.2020г.

МАУ «ЦРПЗиТ»:

- Постановление Главы района от 12.12.2019 г. № 1807 «О внесении изменений в постановление №1783 от 11.12.2015 года «Об утверждении базовых нормативов на оказание муниципальных услуг»;

- постановление Главы района от  18.12.2019 г. № 1878 «О внесении изменений в постановление №1783 от 11.12.2015 года «Об утверждении базовых нормативов на оказание муниципальных услуг»;

- постановление Главы района от 26.02.2020г. № 0204 «О внесении изменений в постановление №1783 от 11.12.2015 года «Об утверждении базовых нормативов на оказание муниципальных услуг».

3. МКУ МРУО - Постановление Главы от 19 июня 2018 года № 0865 «О внесении изменений в требования к определению нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в сфере образования, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении автономных и бюджетных учреждений МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия).

4.  МКУ МУК - Постановление Главы от 19 июня 2018 года № 0865 «О внесении изменений в требования к определению нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в сфере образования, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении автономных и бюджетных учреждений МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия).

  - Оптимизация расходов бюджета по приобретению оборудования и материальных запасов в размере не менее 5% ежегодно.

При формировании бюджета МО «Мирнинский район» на 2020 и плановый период 2021-2022 годы бюджетные ассигнования выделены с учетом уменьшения на 5% по приобретению оборудования и материальных запасов по отношению к 2019 году. Также в течении года оптимизированы расходы по приобретению оборудования и материальных запасов по программным и непрограммным расходам бюджета МО «Мирнинский район».  Решением сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 17.06.2020г. IV-№16-7 утверждена оптимизация расходов по приобретению оборудования и материальных запасов муниципальных учреждений в сумме 3 275,3 тыс.руб.

4.7. Минимизация финансирования за счет бюджетных средств культурно-массовых мероприятий, форумов, конференций. Участие в государственных программах Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), в Национальных проектах Российской Федерации и региональных проектах Республики Саха (Якутия) для получения финансирования на конкурсной основе.

Решением сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 17.06.2020г. IV-№16-7 утверждена оптимизация расходов на проведение культурно-массовых мероприятий по отраслям «Культура», «Физическая культура и спорт», «Молодежная политика», «Образование», расходы по проезду в отпуск с учетом расчетной (реальной) потребности, командировочные расходы (проживание, проезд, суточные). Обеспечение привлечения внебюджетных источников. Разделение закупок по мероприятиям на приобретение авиабилетов, автотранспортных услуг, наградной продукции.

Постановлением Главы района №1801 от 2020 года утвержден План антикризисных мероприятий по увеличению доходного потенциала бюджета и повышению эффективности бюджетных расходов МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия), назначены ответственные исполнители по реализации Плана мероприятий.

Сложившаяся ситуация на фоне снижения поступлений доходов в бюджет потребовала пересмотра всех бюджетных обязательств и расстановки приоритетов в расходовании средств бюджета. При формирование расходной части проекта бюджета на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов распределение по направлениям расходов осуществлено с учетом оптимизации по следующим направлениям:

- проведение культурно-массовых мероприятий по отраслям «Культура», «Физическая культура и спорт», «Молодежная политика», «Образование»;

-   капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности;

- расходы Инвестиционной программы (капитальные вложения на новое строительство объектов с учетом сроков ввода объектов);

-  расходы по проезду в отпуск с учетом расчетной (реальной) потребности;

-  командировочные расходы (проживание, проезд, суточные);

-   приобретение материальных запасов и основных средств.

В сложившихся условиях, обязательными к применению выходят принципы приоритезации, оптимизации расходов и повышения эффективности расходования бюджетных средств. В соответствии с утвержденной бюджетной политикой необходимо обеспечить 100% исполнение по следующим расходам: фонд оплаты труда с начислением, налоговые платежи, оплата коммунальных услуг, проезд в отпуск работников муниципальных учреждений, обязательства по социальным выплатам на весь 2021 год.

В 2020 году на территории МО "Мирнинский район" реализовывались национальные проекты: "Жилье и городская среда"; "Демография"; "Здравоохранение"; "Безопасные и качественные дороги"; "Цифровая экономика РФ"; Национальный проект "Образование"; Национальный проект "Наука"; "Культура"; "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Из средств федерального и республиканского бюджетов было привлечено 3 429 711 686,47 рублей, в том числе приобретено оборудование на сумму 31 724 025,02 рублей.

4.8. Соблюдение требований Положения "О денежном вознаграждении лиц, замещающих муниципальные должности, денежном содержании муниципальных служащих органов местного самоуправления МО "Мирнинский район"

Денежное вознаграждении лиц, замещающих муниципальные должности, денежное содержание муниципальных служащих  органов местного самоуправления МО "Мирнинский район осуществляется строго в соответствии с утвержденным Положением и Порядками установления выплат.

4.9. Оптимизация расходов по приобретению оборудования и материальных запасов в размере 5% органов местного самоуправления.

При формировании бюджета МО «Мирнинский район» на 2020 и плановый период 2021-2022 годы бюджетные ассигнования выделены с учетом уменьшения на 5% по приобретению оборудования и материальных запасов по отношению к 2019 году. Решением сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 17.06.2020г. IV-№16-7 утверждена оптимизация расходов по приобретению оборудования и материальных запасов органов местного самоуправления в сумме 480,0 тыс.руб.

- В целях создания условий для повышения эффективности оказания муниципальных услуг учреждения:

5.1.  В соответствии с приказом Министерства финансов РФ 163н «О порядке формирования и ведения реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса» в интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» размещена вся информация об учреждениях Мирнинского района. Регулярно проводится сверка информации и вносятся изменения.

5.2. Обеспечение планирования доходов от предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности муниципальных учреждений образования и культуры, исходя из заданий и увеличения доли финансирования затрат учреждений за счет средств, поступающих от оказания ими платных услуг.

Усиление ведомственного контроля за муниципальными учреждениями за поступлением доходов от оказания платных услуг с включением в план проведения проверок ревизий по исполнению плана доходов от оказания (по мере необходимости) платных услуг муниципальными учреждениями.

Во исполнение поручения Главы района, в целях    систематизации и упорядочения деятельности образовательных организаций Мирнинского района по предоставлению платных образовательных услуг и порядку использования средств от оказания платных образовательных услуг, на основании проведенного анализа деятельности образовательных организаций Мирнинского района по оказанию платных образовательных услуг МКУ «МРУО» издан приказ от 13.02.20 г. №91.

МКУ «МРУО» ведется ежеквартальный мониторинг поступления и расходования средств от платной деятельности.

1.В планах ФХД муниципальных образовательных учреждений доля платных услуг от планируемых сумм бюджета МО «Мирнинский район» составляет:

МАОУ «СОШ №8» -  5,70%

МАОУ «СОШ№12» - 1,64%

МАОУ «СОШ №26» -   12,00%

МАОУ «СОШ №24» -   0,78%

МАОУ «СОШ №23» - 0,61%

МУ ДО «ДЮСШ» -  0,16%

МАОУ «СОШ №19» - 2,68%

МАУ ДО «ЦДО» г.Мирный – 2,83%

Итого АУ-  3,39%

МБОУ «СОШ №1» -   0,74%

МБОУ «Политехнический лицей» - 1,72%

МБОУ «СОШ №7» - 1,08%

МБУ ДО «ЦПМСС» Доверие – 1,60%

МБО ДО «ЦДОД» г. Удачный – 0,46%

МБОУ «СОШ №5» - 0,34%

МУ ДО «ЦДО «Надежда» - 16,05%

МБОУ «СОШ №3» -  0,21%

МБОУ ДО «ЦДОД «Творчество» - 0,019%

МБОУ «СОШ №4» -  0,06%

Итого БУ – 1,15%

МКОУ «СОШ №9» - 1,74%

МКОУ «СОШ №6» - 0,14%

МКОУ «СОШ №10» - 0,70%

МКОУ «СОШ №15» -  0,18%

МОУ ДО ЦТ п. Светлый –  0,08%

Итого КУ – 0,58%

Во исполнение Приказа МКУ «МРУО» от 19.04.2019г. №267 «О назначении ответственных лиц за размещение информации в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) и утверждение порядка действий по ее размещению» назначены ответственные лица за работу по внесению информации за предоставляемые муниципальные услуги в ГИС ГМП. направлялись письма на учреждения о работе в системе ГИС ГМП «О изменение методики рейтинга ГИС ГМП» от 25.05.20г. №1341.

Средняя доля финансирования затрат за счет средств, поступающих от оказания ими платных услуг, составляет – 0,91%, в т.ч. МБУ ДО «ДШИ» г. Мирный 1,31%, МБУ ДО «ДШИ» г. Удачный 0,36%, МКУ «МУК» 0,07%, МКУ «МИБС» 0,04%.

Проведена одна проверка по платным услугам в МБУ ДО «ДШИ» г. Мирный.

Казенные учреждения культуры ведут работу по размещению начислений от платных услуг в ГИС «ГМП».

За 2020 год  по рейтингу в Республике Саха (Якутия) Мирнинский район по взаимодействию с ГИС ГМП  занимает  3 место – «зеленая зона». По данным анализа степени взаимодействия участников с ГИС ГМП на 01.01.2021 года показатель рейтинга МО «Мирнинский район» составил 99,65%. В 2020 году финансовым управлением проведена работа с муниципальными учреждениями района и муниципальными образованиями поселений по обеспечению своевременной и полной выгрузке извещений о начислении в ГИС ГМП.

- В целях развития системы закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд МО «Мирнинский район» РС (Я)

- 6.1. Общая координация и контроль по централизации закупок для муниципальных нужд через уполномоченный орган Администрации МО «Мирнинский район»

- Исполняется на постоянной основе.

- 1. Все договоры проходят согласование в Администрации МО «Мирнинский район»;

- 2. Проведено совместных закупок:

- -   2 по предоставлению доступа к сети интернет;

- - 1 на проведение обязательного еженедельного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных унитарных предприятий МО «Мирнинский район» РС (Я) за 2019 год.

- 6.2. Мониторинг цен на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Исполняется на постоянной основе.

1. Все договоры и контракты при согласовании в Уполномоченном органе проходят контроль на недопущение завышенных цен;

2. На обслуживание бухгалтерских программ «1С – Бухгалтерия Администрацией МО «Мирнинский район» установлен лимит – не более 50 тыс. руб. в год;

3. На обслуживание систем видеонаблюдения установлен лимит в размере не более 50 тыс.руб. в год;

4. На страхование имущества установлены лимиты на один договор в размере 50 тыс.руб., в случае если стоимость страхового имущества превышает 100 млн. руб. и 30 тыс.руб. если не превышает 50 млн. рублей.

5. На обслуживание сетей ТВК и электрических систем сумма по договору не должна превышать лимит 2020 года.

6.3. Усиление контроля за установлением начальной максимальной цены контракта

Исполняется на постоянной основе.

1.	Начальная (максимальная) цена контракта устанавливается в соответствии со ст.22 44-ФЗ. Приоритетным методом является метод сопоставимых цен (анализ рынка), а при строительстве, капитальном ремонте применятся сметный метод.

2.	При согласовании в Уполномоченном органе начально максимальная цена проверяется на недопущение завышения, путем проведения мониторинга в сети интернет и сравнения аналогичных договоров.

6.4. Осуществление ведомственного контроля за соблюдением законодательных актов Российской Федерации, Республики Саха (Якутия) и иных нормативно – правовых актов МО «Мирнинский район» о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных им казенных и бюджетных учреждений на соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки:

Ведомственный контроль за соблюдением требований Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных казенных и бюджетных учреждений МО «Мирнинский район» проводился согласно плана проведения проверок:

В 2020 году проверено 18 контрактов у 6 учреждений на предмет применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта и своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги. Нарушений не выявлено.

Так же проводился ведомственный контроль за соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации:

В 2020 году проверено 3 учреждения. Выявленные нарушения заказчиками устранены.

6.5. Приобретение пользовательских прав на программный комплекс «WEB – Торги – КС» (продление лицензии), консультирование, сопровождение, администрирование:

Заключен муниципальный контракт № 01163000002190005740002 от 30.12.2019г. с ООО «Кейсистемс-Якутия»:

- на оказание услуг по обслуживанию автоматизированной системы управления бюджетным процессом в части расширения функциональных возможностей по планированию и проведению муниципальных закупок с предоставлением неисключительных прав на использование программ для ЭВМ в составе автоматизированной в размере 825 800 руб.

6.6. Осуществление муниципального финансового контроля в сфере закупок согласно части 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ. Услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

Осуществлен контроль в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона Российской Федерации № 44 - ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в сфере закупок за соответствием информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до заказчика. Внесение изменений в сведения о бюджетных обязательствах.

Итоги проведения контроля в сфере закупок

по ч. 5 ст. 99 44-ФЗ за 2019-2020 гг.

| Наименование документа | Уведомление о соответствии контролируемой информации | Протокол о несоответствии контролируемой информации |
| --- | --- | --- |
|  | 2020 год |  |
| Количество документов прошедших контроль в ПК «Веб - торги», (ед.) | 4 764 |  |
| План закупок | - | - |
| План-график закупок (2019 г.) | 1626 | 169 |
| Извещение | 1024 | 6 |
| Сведения о контракте | 1 939 | - |
| План-график закупок (2020 г.) | - | - |
| Количество документов прошедших контроль в EИC (ед.) | 6 123 |  |
| План закупок | - | - |
| План-график закупок | 1 659 | - |
| Извещение | 986 | 6 |
| Проекты контрактов | 1524 | 1 |
| Сведения о контракте | 1 939 | 8 |

- В целях создания системы централизованного бухгалтерского учета.

7.1.  Разработка и согласование методологии создания и внедрения единой централизованной информационной системы учета и отчетности:

Во исполнение Плана мероприятий по росту доходного потенциала, оптимизации расходов бюджета и совершенствования долговой политики МО «Мирнинский район», в целях совершенствования организационной структуры и повышения эффективности работы по всем направлениям в МКУ МРУО издано постановление Главы района №1168 от 02.08.2019 года «О централизации бухгалтерского учета учреждений образования МО «Мирнинский район» РС (Я) (без образования нового юридического лица), в редакции постановления Главы района №1810 от 13.12.2019г.

Проведена централизация бухгалтерского учета учреждений образования МО «Мирнинский район»:

Выведены из организационной структуры с 01 ноября 2019 года:

- ОУиО г.Удачный;

- ОУиО п.Айхал;

- ОУиО п. Чернышевский;

- ОУиО п. Светлый.

- с 01 января 2020 года – в г. Мирном.

Введена в состав отдела централизованной бухгалтерии МКУ «МРУО» новая структурная единица – группа учета:

- с 01 ноября 2019 года – в г. Удачном, п. Айхал, п.Чернышевский, п.Светлый;

- с 01.01.2020 года в структуру МКУ «МРУО» введено новое структурное подразделение «Юридический отдел»;

- с 01.01.2020 года переименовано структурное подразделение «Отдел кадров и юридической работы» в «Отдел кадров»

Внесены изменения в штатные расписания МКУ МРУО, утверждена организационная структура МКУ «МРУО», штатная расстановка МКУ МРУО на 2019-2020 годы, утвержден План (дорожная карта) централизации бухгалтерского учета учреждений образования.

7.2.  Проведение обучающих семинаров для бухгалтеров муниципальных учреждений района по концептуальным и методологическим вопросам централизации учета и отчетности:

В течение 2020 года управлением бухгалтерского учета и контроля на постоянной основе оказывалась консультационная помощь работникам бухгалтерских служб казенных, бюджетных и автономных учреждений по вопросам бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности. В целях повышения квалификации специалистов бухгалтерских служб с применением дистанционных технологий обучаются (100% охват) все бухгалтеры муниципальных учреждений МО «Мирнинский район» по разным направлениям бухгалтерского учета. Также обучаются специалисты бухгалтерских служб муниципальных учреждений поселений Мирнинского района. Срок обучения с 01.06.2020г. по 31.05.2021г., обучение по 19 направлениям в сфере экономического, бухгалтерского, кадрового направления. 123 специалистам было назначено обучение, 102 получили дипломы о переподготовке, удостоверения о повышении квалификации, аттестаты профессионального бухгалтера.

- В целях развития сферы муниципального финансового контроля

8.1.  Совершенствование нормативного и методического обеспечения внутреннего финансового аудита.

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ разработаны и утверждены ведомственные (внутренние) акты, обеспечивающие осуществление внутреннего финансового аудита с соблюдением федеральных стандартов внутреннего финансового аудита (постановление Главы района от 14.10.2020 №1509). Внутренние акты (порядки от 13.11.2018 №1617, от 29.06.2020 №0871) признаны утратившими силу (постановления от 29.06.2020 №0871, от 14.10.2020 №1509).

За 2020 год проведено 4 плановых аудиторских мероприятия в рамках исполнения бюджетных полномочий в соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, федеральными стандартами внутреннего финансового аудита.

Осуществление внутреннего финансового аудита проводится на основе оценки бюджетных рисков.

Плановые аудиторские мероприятия проведены в Администрации МО «Мирнинский район» и 3 муниципальных казенных учреждениях (на основании соглашений о передаче полномочий):

Проведена проверка наличия у главных администраторов бюджетных средств ведомственных правовых актов, регламентирующих организацию и осуществление внутреннего финансового аудита, в соответствии с федеральными стандартами. Проведение анализа главных администраторов бюджетных средств по осуществлению внутреннего финансового аудита.

С целью предотвращения нарушений и недостатков субъектами бюджетных процедур при осуществлении внутреннего финансового контроля, даны предложения и рекомендации для применения в дальнейшей деятельности учреждений, проведена разъяснительная работа с руководителями, главными бухгалтерами, об усилении ответственности должностных лиц учреждений и повышении квалификации. На постоянной основе осуществляется доведение информации об изменениях в законодательстве с Главами муниципальных образований Мирнинского района, руководителями, субъектами бюджетных процедур муниципальных учреждений.

8.2. Совершенствование осуществления внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок.

В соответствии с пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии с федеральными стандартами, утвержденными нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации с 01.07.2020 г.

Утверждено 7 федеральных стандартов:

«Принципы контрольной деятельности органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля» № 95 от 06.02.2020;

«Права и обязанности должностных лиц органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля и объектов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (их должностных лиц) при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля» № 100 от 06.02.2020;

«Планирование проверок, ревизий и обследований» № 208 от 27.02.2020;

«Реализация результатов проверок, ревизий и обследований» № 1095 от 23.07.2020;

«Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов» № 1235 от 17.08.2020;

«Правила досудебного обжалования решений и действий (бездействия) органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля и их должностных лиц» № 1237 от 17.08.2020;

«Правила составления отчетности о результатах контрольной деятельности» № 1478 от 16.09.2020;

Утвержденные ранее постановлениями Порядок и Стандарты осуществления внутреннего муниципального финансового контроля Администрацией МО Мирнинский район» признаны утратившими силу от 25.06.2020 г. № 0861, 0862.

За 2020 год проведено 51 контрольное мероприятие в отношении 23 объектов контроля, в том числе:

в соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации проведено - 14 плановых контрольных мероприятий;

в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» - 10 плановых контрольных мероприятий;

в соответствии с частью 3 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» - 12 плановых контрольных мероприятий и 12 внеплановых контрольных мероприятий;

в соответствии со статьей 6.1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации проведена проверка соблюдения Заказчиками требований (совместно с Контрактной службой) – 3 плановых контрольных мероприятия.

Сведения о выявленных нарушениях

В финансово бюджетной сфере:

Объем проверенных средств составляет 488 688 139,75 рублей.

Сумма нарушений составила – 5 047 821,22 рубль, в том числе

неправомерное расходование бюджетных средств – 293 707,44 рублей;

неэффективное использование средств – 4 616 602,21 рублей;

нарушения НПА учреждения – 137 511,57 рублей.

Восстановлено – 366 089,33 рублей, в том числе:

перечислено в доход бюджета (добровольным перечислением) – 347 083,07 рубль;

другим путем (выплачено работникам) – 19 006,26 рублей.

Количество направленных предписаний (представлений) – 1;

Число лиц, привлеченных к дисциплинарной ответственности по итогам контрольных мероприятий – 5.

Контроль в сфере закупок, осуществляемый в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона №44 – ФЗ:

Объем проверенных бюджетных средств, выделенных из бюджета МО «Мирнинский район» РС(Я) в 2019 году составил 115 759 639,74 рублей.

Количество направленных предписаний (представлений) – 1.

Число лиц, привлеченных к дисциплинарной ответственности по итогам контрольных мероприятий – 11.

В целях исключения причин и условий, способствовавших совершению нарушений, недопущения нарушений законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в дальнейшей деятельности учреждений, проведены мероприятия, направленные на устранение выявленных нарушений, в том числе:

в установленном порядке информация об итогах контрольных мероприятий направлена Главе района;

проведена разъяснительная работа с руководителями, главными бухгалтерами, контрактными управляющими объектов контроля о недопустимости нарушений законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, о необходимости усиления контроля за целевым, эффективным использованием бюджетных средств, об усилении ответственности должностных лиц учреждений и повышении квалификации специалистов финансовых и контрактных служб учреждений. Указанные мероприятия проводятся регулярно при обращении Глав муниципальных образований Мирнинского района, руководителей, специалистов муниципальных учреждений, а также при поступлении информации о возможных нарушениях.

Планирование контрольной деятельности на 2021 год осуществлена в соответствии с федеральными стандартами с применение риск-ориентированного подхода.

- В целях обеспечения принципа прозрачности (открытости) бюджета:

9.1. В 2020 году проведены публичные слушания в удаленном формате в социальной сети Инстаграмм на официальной странице Администрации МО «Мирнинский район» РС (Я) https://www.instagram.com/amomirny/:

02 апреля 2020 года - по обсуждению отчета об исполнении бюджета МО «Мирнинский район» за 2019 год.  Всего участников 151 человек;

18 ноября 2020 года - по проекту бюджета МО «Мирнинский район» РС (Я) на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Всего присутствовало 246 человек.

Организация работы по размещению информации в программном комплексе «Электронный бюджет» по приказу 243н:

Во исполнение приказа Министерства финансов РФ от 28.12.2016 года №243н «О составе и порядке размещения информации на едином портале бюджетной системы РФ» издано распоряжение Главы района №0750 от 06.11.19 года «О назначении ответственных лиц за размещение информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в структурированном виде с использованием системы «Электронный бюджет». Ведется работа по размещению информации в справочниках в программном комплексе «Электронный бюджет» по приказу 243н.

В течении 2020 года Финансовым управлением Администрации МО «Мирнинский район» проведена работа по размещению на едином портале бюджетной системы общих сведений о публично-правовых образованиях, формирующих и исполняющих бюджеты, муниципальные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения и иные акты и документы муниципального образования, регламентирующие отношения в бюджетной и налоговой сфере:

- Порядок исполнения решения о применении бюджетных мер принуждения;

- Порядок взаимодействия финансовых органов муниципальных образований с субъектами контроля;

- Порядок применения бюджетной классификации РФ в части, относящейся к бюджету муниципального образования;

- Порядок разработки и утверждения бюджетного прогноза на долгосрочный период;

- Информация о порядке формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда;

- Информация о структуре и содержании решения о бюджете;

- Информация о документах и материалах, предоставляемых одновременно с проектом решения о бюджете;

- Информация о порядке исполнения бюджета по расходам, источникам финансирования дефицита бюджета;

- Общая информация о качестве финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств;

- Информация о порядке формирования и ведения бюджетных смет казенных учреждений;

- Информация о порядке формирования и ведения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений;

- Информация о порядке формирования муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и выполнение работ;

- Информация о порядке и сроках составления, внешней проверки, рассмотрений и утверждений бюджетной отчетности;

- Формы и условия предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам;

- Заключение органа внешнего муниципального контроля на отчет об исполнении бюджета;

- Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда местной администрации;

- Общая информация о составе программ муниципальных заимствований;

- Общая информация о составе программ муниципальных гарантий

В подсистеме бюджетное планирование за 2020 размещено 11 показателей:

- перечень бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

- перечень и коды главных распорядителей средств местного бюджета;

- перечень и коды главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета;

- перечень кодов целевых статей расходов муниципального образования

- классификация расходов бюджета муниципального образования

- классификация доходов бюджета муниципального образования

-классификация источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования

- перечень и коды главных администраторов доходов местного бюджета

- перечень кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами которых являются органы местного самоуправления и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения

- план-график реализации бюджетного процесса на текущий год с указанием ответственных за выполнение мероприятий плана-графика

- планы-графики составления проектов бюджетов с указанием ответственных за выполнение мероприятий указанных планов-графиков

- программа муниципальных внутренних заимствований.

9.2.  Рассмотрение вопроса по внедрению подсистемы управления порталом общественных финансов «Открытый бюджет».

Ведется выработка предложений по внедрению подсистемы управления порталом общественных финансов «Открытый бюджет» в целях обеспечения открытости, прозрачности управления муниципальными финансами.

Ключевая задача проекта – практическая реализация мероприятий по повышению прозрачности и открытости бюджета и бюджетного процесса для широкого круга неподготовленных пользователей (граждан) путем создания специализированного Интернет-портала (сайта).

В настоящее время в финансовом управлении администрации Мирнинского района уже построена автоматизированная система: «Бюджет-СМАРТ», WEB-Торги КС», Свод-СМАРТ» и Проект-Смарт ПРО». Возможно автоматическое опубликование информации на портале «Открытый бюджет» из применяемых программных комплексов, что в полной мере обеспечит реализацию принципа однократности ввода данных, а также позволит проанализировать ход формирования  или исполнения бюджета в режиме реального времени с любой степенью детализации.

9.3. Проведение мероприятия «Ярмарка финансовой грамотности», приуроченной ко Дню финансового работника, способствующей повышению уровня грамотности населения Мирнинского района в вопросах формирования и исполнения бюджета и иных аспектов деятельности органов государственной, муниципальной власти, банковских структур, других организаций, где каждый посетитель сможет получить консультации по интересующим вопросам у специалистов:

В связи действием на территории Мирнинского района ограничительных мер в целях исполнения мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), на основании Указа Главы Республики Саха (Якутия) «О режиме повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» мероприятия по повышению уровня грамотности на населения Мирнинского района в 2020 году не проводились.

9.4. Проведение мероприятий (Дни финансовой грамотности), способствующих повышению уровня грамотности учащихся образовательных учреждений Мирнинского района в вопросах формирования и исполнения бюджетов и иных аспектов деятельности органов государственной и муниципальной власти:

Мероприятия по финансовой грамотности в 2019-2020 учебном году.

В Мирнинском районе в 2019-2020 учебном году все 17 муниципальных общеобразовательных организаций реализуют образовательные программы, включающие основы финансовой грамотности, из них:

- изучение финансовой грамотности в интеграции с другими предметами   реализовывали в начальной школе- в 6 ОО, в рамках основного общего образования – в 12 ОО, в рамках среднего общего образования – в 13 ОО;

- изучение основ финансовой грамотности в рамках внеурочной деятельности в начальной общей школе-в 8 ОО, в основной общей школе- в 11 ОО, в средней общей школе – в 7 ОО.

Во всех общеобразовательных организациях в 2019-2020 учебном году при изучении основ финансовой грамотности в рамках внеурочной деятельности проводились практические занятия, деловые игры, обучающиеся выполняли проектные работы.

20 сентября 2019 года на базе МБОУ «СОШ №26» заместителем Главы Администрации района по экономике и финансам с работниками финансового управления Администрации МО «Мирнинский район», представителями Межрайонной ИФНС России №1 по РС(Я), банков ПАО ВТБ ОО «Центральный», АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО проведен День финансовой грамотности для обучающихся 10-11 классов школ г. Мирного. Приняли участие 98 человек.

С 17 по 2 марта 2020 года учащиеся 11 классов приняли участие в VIII республиканской телевизионной олимпиаде по финансам и экономике. I (заочный) этап проводился с 17 по 21 февраля, II (заочный) этап проходил с 26 февраля по 2 марта 2020 года. Конкурсанты зачислены на целевое место в Финансово-экономический институт Северо-Восточного федерального университета по направлению экономики. Олимпиада проводилась в дистанционной форме. В Мирнинском районе в I и во II туре приняли участие 46 обучающихся 11 классов школ: 1, п. лицей,3,4,5,6,7,8,12,15,19,23,24,26. Из них признаны финалистами-призёрами олимпиады и получили дополнительные 10 баллов при условии поступления в ФЭИ СВФУ им. М.К.Аммосова 6 обучающихся школ Мирнинского района:

1.	Складник Любовь Сергеевна- МБОУ "СОШ №3»;

2.	Асламова Анастасия Олеговна -МБОУ "СОШ №7»;

3.	Курманова Валерия Валиулловна	- МАОУ «СОШ №12»;

4.	Тен Анастасия Эрнестовна - МАОУ «СОШ №23 им.Г.А.Кадзова»;

5.	Столярова Анна Алексеевна- МАОУ «СОШ №24»;

6.	Беленкова Софья Сергеевна -МАОУ «СОШ №26».

15 образовательных организаций в 2020 году приняли участие в весенней и осенней сессии онлайн-уроков по финансовой грамотности.7 и 8 октября 2020 г. все муниципальные общеобразовательные организации приняли участие в Всероссийском экономическом диктанте в режиме онлайн.

С 24 по 31 октября 2020 г. прошла Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодежи, в которой приняли участие все муниципальные общеобразовательные организации. В рамках недели школьники слушали онлайн-уроки по финансовой грамотности, прошли онлайн-тестирование и т.д.

Для участия в Олимпиаде по финансовой грамотности – Финатлон для старшеклассников зарегистрировалось 128 учеников общеобразовательных организаций Мирнинского района. До 30 декабря 2020 года проводился отборочный тур, сама Олимпиада проводится до 31 марта 2021 года.

9.5. Формирование бюджета для граждан в электронном виде с элементами инфографики, форматирования и представления фрагментов текста, размещение на сайте МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) (www.алмазный-край.рф):

На сайте Администрации МО «Мирнинский район» (www. алмазный край.рф) размещен «Бюджет для граждан МО «Мирнинский район» на 2020 год, плановый период 2020-2021 гг.» не позднее 10 дней от решения сессии Совета депутатов об утверждении бюджета (внесены корректировки после исполнения, уточнения бюджета).

- Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях

| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| --- | --- | --- |
| 1. | Постановление Главы района №1736 от 30.11.2020 года «О внесении изменений в постановление Главы района от 22.10.2018 года №1469 «Об утверждении муниципальной программы «Программа по увеличению доходной части бюджета и повышению эффективности бюджетных расходов МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)» на 2019-2023 годы» | Внесены изменения в раздел 2 «Механизм реализации программы»; в раздел 4 «Перечень целевых индикаторов программы» в приложение №2 «Сводный план мероприятий» |

Раздел 3. Исполнение мероприятий муниципальной программы

Источник финансирования: местный бюджет

Единица измерения: рубли

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Объем финансирования |  | ВСЕГО | Остаток |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План (уточненный план) | Исполнено (кассовые расходы) |  | В т.ч. |  | Причины отклонений |
|  |  |  |  |  |  | Законтрактованные обязательства следующего года |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Приобретение пользовательских прав на программный комплекс «WEB – Торги – КС» (продление лицензии), консультирование, сопровождение, администрирование |  | 825 800,0 | 825 800,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.1. | Предоставление неисключительных (пользовательских) прав на ПК "WEB - Торги - КС" на 12 месяцев, НДС не облагается |  | 500 000,0 | 500 000,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.2. | Оказание услуг по сопровождению: консультирование по техническим и методологическим вопросам пользователей, администрирование серверной части (в т.ч. НДС 18%) |  | 325 800,0 | 325 800,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | ИТОГО по программе | Всего | 825 800,0 | 825 800,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 825 800,0 | 825 800,0 | 0,0 |  |  |  |

| Исполнитель: фин. управление Тел.: 4-97-65 |  |
| --- | --- |