Раздел 4. Достижение целевых индикаторов программы

| п/п | Наименование целевого индикатора/ показателя | Единица измерения | Целевое значение показателя |  | Пояснения по возникшим отклонениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2020 | Факт 2020 |  |
| Задача 1: Увеличение доходной части бюджета МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Исполнение плана по налоговым доходам бюджета муниципального образования «Мирнинский район» | % | 100 | 97 | Неисполнение целевого значения показателя по налоговым доходам в связи: - со снижением поступлений по налогу на доходы физических лиц от бюджетообразующего предприятия АК «АЛРОСА» (ПАО); - со снижением налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в сфере туризма, предоставления гостиничных услуг, общественного питания, здравоохранения, образования, культуры, индустрии развлечений, физкультуры и спорта, бытовых услуг. |
| 1.2. | Исполнение плана по неналоговым доходам бюджета муниципального образования «Мирнинский район» | % | 100 | 94 | Неисполнение целевого значения показателя по неналоговым доходам в связи: - с образовавшейся задолженностью по аренде за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений; - со снижением поступлений платы за тнегативное воздействие на окружающую среду. Причиной снижения поступления является переплата авансовых платежей за 2019 год ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», ООО «Иркутская нефтяная компания», а также в связи с корректировкой платежей за 2016-2018 годы. |
| Задача 2: Завершение полноценного внедрения программно-целевого метода и формирование бюджета |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Наличие нормативно-правового акта о бюджетном прогнозе на долгосрочный период (да - 1, нет - 0) | ед. | 1 | 1 |  |
| 2.2. | Сохранение удельного веса расходов бюджета МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия), формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета МО «Мирнинский район» | % | 80 | 84,1 |  |
| Задача 3: Разработка подходов к формированию «модельного» бюджета МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Наличие реестра расходных обязательств МО «Мирнинский район» с учетом разграничения полномочий по первоочередным и дополнительным расходным обязательствам | ед. | 1 | 1 |  |
| Задача 4: Качественное формирование и исполнение бюджета МО «Мирнинский район» по расходам, оптимизация и повышение эффективности бюджетных расходов |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение публичных слушаний по проекту местного бюджета и проекту отчета об исполнении местного бюджета в соответствии с установленным порядком (да - 1, нет - 0) | ед. | 1 | 1 |  |
| 4.2. | Наличие нормативно-правовых актов, локальных актов по расчету нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (да - 1, нет - 0) | ед. | 1 | 1 |  |
| 4.3. | Доля муниципальных учреждений МО «Мирнинский район» и МО поселений района, информация о результатах деятельности которых за отчетный год размещена в сети Интернет | % | 100 | 100 |  |
| 4.4. | Просроченная задолженность по долговым обязательствам (нет-0) | ед. | 0 | 0 |  |
| 4.5. | Отношение муниципального долга (за вычетом выданных гарантий) к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | % | <0,1 | 0 |  |
| 4.6. | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений МО «Мирнинский район» к расходам бюджета | % | 0,1 | 0 |  |
| 4.7. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета | % | <0,1 | 0 |  |
| 4.8. | Соблюдение фонда оплаты труда работников органов местного самоуправления, муниципальных учреждений за исключением отдельных централизованных решений (да - 1, нет - 0) | ед. | 1 | 1 |  |
| 4.9. | Оптимизация расходов по приобретению оборудования и материальных запасов от расчетной базы текущего года в размере не менее 5% ежегодно | % | 5 | 5 |  |
| 4.10. | Оптимизация расходов по приобретению оборудования и материальных запасов от расчетной базы текущего года в размере не менее 5% органов местного самоуправления | % | 5 | 5 |  |
| Задача 5: Создание условий для повышения эффективности оказания муниципальных услуг учреждениями |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Соответствие муниципальных услуг (работ), предоставляемых муниципальными учреждениями МО «Мирнинский район» и МО поселений Мирнинского района общероссийскому и региональному перечню государственных и муниципальных услуг (работ) (да - 1, нет - 0) | ед. | 1 | 1 |  |
| 5.2. | Доля планирования расходов муниципальных учреждений за счет средств, поступающих от оказания ими платных услуг, от общей суммы расходов. | % | 2 | 3,2 | Увеличение доли платных услуг за счет средств, поступающих от оказания платных услуг, от общей суммы расходов бюджета МО «Мирнинский район» по муниципальным образовательным учреждениям, из них: МАОУ «СОШ №8» - 5,70% МАОУ «СОШ №26» - 12,00% МАОУ «СОШ №19» - 2,68% МАУ ДО «ЦДО» г.Мирный – 2,83% МУ ДО «ЦДО «Надежда» - 16,05% |
| 5.3. | Количество муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание, в общем количестве муниципальных учреждений, которым установлены муниципальные задания | % | 100 | 96,2 | Учреждения образования: МЗ выполнено в пределах допустимых отклонений; Учреждения культуры: МЗ выполнено в пределах допустимых отклонений; МБУ УЭСАЗ «Вилюй»: МЗ выполнено в пределах допустимых отклонений; МАУ «ЦРПЗиТ»: МЗ выполнено в пределах допустимых отклонений по всем услугам, кроме «Направление для получения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования, включая обучение в другой местности», исполнение по которой составило 45,1% с учетом допустимого отклонения |
| 5.4. | Проведение мониторинга качества, достоверности и полноты размещения информации о подведомственных учреждениях на Общероссийском сайте bus.gov.ru(да - 1, нет - 0) | ед. | 1 | 1 |  |
| Задача 6: Развитие системы закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Доля объема закупок, проведенных контрактной службой путем состоявшихся конкурентных процедур, от общего объема конкурентных закупок | % | 65 | 65 |  |
| 6.2. | Среднее количество участников закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, принявших участие в одной конкурентной процедуре | % | 2,5 | 2,6 |  |
| 6.3. | Контроль за обоснованностью закупок, начальных (максимальных) цен контрактов, комплектности приобретаемого товара, его технических характеристик (да - 1, нет - 0) | ед. | 1 | 1 |  |
| 6.4. | Количество проверок муниципальных контрактов муниципальных казенных и бюджетных учреждений на соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки | ед. | 70 | 60 | В связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) во 2,3,4 кварталах 2020г. проверки по эффективности закупок не проводились. |
| Задача 8: Развитие сферы муниципального финансового контроля |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Наличие нормативно-правовых актов МО «Мирнинский район» по внутреннему контролю и аудиту (да - 1, нет - 0) | ед. | 1 | 1 |  |
| Задача 9: Повышение открытости и прозрачности управления муниципальными финансами |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Проведение мероприятий (Ярмарка грамотности), способствующих повышению уровня грамотности различных слоев населения в вопросах формирования и исполнения бюджета и иных аспектов деятельности органов государственной, муниципальной власти, банковских структур, других организаций Мирнинского района (да - 1, нет - 0) | ед. | 1 | 0 | В связи действием на территории Мирнинского района ограничительных мер в целях исполнения мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), на основании Указа Главы Республики Саха (Якутия) «О режиме повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» мероприятия по повышению уровня грамотности на населения Мирнинского района в 2020 году не проводились. |
| 9.2. | Проведение мероприятий (Дни финансовой грамотности), способствующих повышению уровня грамотности учащихся образовательных учреждений Мирнинского района в вопросах формирования и исполнения бюджета и иных аспектов деятельности органов государственной и муниципальной власти (да - 1, нет - 0) | ед. | 1 | 1 |  |
| 9.3. | Формирование бюджета для граждан в электронном виде с элементами инфографики, форматирования и представления фрагментов текста, размещение на сайте МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) (www.алмазный-край.рф) (да - 1, нет - 0) | ед. | 1 | 1 |  |
| 9.4. | Количество опубликованной информации о реализации мероприятий Программы в средствах массовой информации | ед. | 8 | 8 |  |

Расчет индикаторов муниципальной программы

| - п/п | - Наименование целевого индикатора/ показателя | - Единица измерения | - Расчет показателя целевого индикатора |  |  |  | - Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - формула расчета | - буквенное обозначение переменной в формуле расчета |  |  | - источник исходных данных | - метод сбора исходных данных |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |  |  | - 6 | - 7 |
| - Задача 1: Увеличение доходной части бюджета МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1. | - Исполнение плана по налоговым доходам бюджета муниципального образования «Мирнинский район» | - % | - U1.1. = А/В*100 - 97 = (1938592298,41/ - 1990833225)*100 | - А— фактическое исполнение налоговых доходов бюджета МО «Мирнинский район» - В- плановые назначения налоговых доходов бюджета МО «Мирнинский район» | - Годовой отчет об исполнении бюджета МО «Мирнинский район» за отчетный финансовый год |  |  | - Бюджетная отчетность Администрации МО «Мирнинский район» за отчетный финансовый год |
| - 1.2. | - Исполнение плана по неналоговым доходам бюджета муниципального образования «Мирнинский район» | - % | - U1.2. = А/В*100 - 94 = (397441190,45/ 422719084,46)*100 | - А— фактическое исполнение неналоговых доходов бюджета МО «Мирнинский район» - В- нлановые назначения неналоговых доходов бюджета МО «Мирнинский район» | - Годовой отчет об исполнении бюджета МО «Мирнинский район» за отчетный финансовый год |  |  | - Бюджетная отчетность Администрации МО «Мирнинский район» за отчетный финансовый год |
| - Задача 2: Завершение полноценного внедрения программно-целевого метода и формирование бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1. | - Наличие нормативно-правового акта о бюджетном прогнозе на долгосрочный период (да - 1, нет - 0) | - ед. |  |  | - Нормативно-правовой акт МО «Мирнинский район» |  |  | - Проект бюджета МО «Мирнинский район» РС (Я) на три финансовых года, внесение уточнений |
| - 2.2. | - Удельный вес расходов бюджета МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия), формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета МО «Мирнинский район» | - % | - U2.2 = А / B - 84,1 = 4 448 413 899,64 /5 291 152 418.22 | - А — фактический объем расходов бюджета МО «Мирнинский район», формируемых в рамках программ; - B — фактический объем расходов бюджета МО «Мирнинский район» | - Годовой отчет об исполнении бюджета МО «Мирнинский район» за отчетный финансовый год |  |  | - Бюджетная отчетность Администрации МО «Мирнинский район» за отчетный финансовый год |
| - Задача 3: Разработка подходов к формированию «модельного» бюджета МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1. | - Наличие реестра расходных обязательств МО «Мирнинский район» с учетом разграничения полномочий по первоочередным и дополнительным расходным обязательствам | - ед. |  |  | - Реестр расходных обязательств МО «Мирнинский район», сформированный в ПК «Проект-Смарт-ПРО» |  |  | - Бюджетная отчетность Администрации МО «Мирнинский район» за отчетный финансовый год, сбор данных |
| - Задача 4: Качественное формирование и исполнение бюджета МО «Мирнинский район» по расходам, - оптимизация и повышение эффективности бюджетных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.1. | - Проведение публичных слушаний по проекту местного бюджета и проекту отчета об исполнении местного бюджета в соответствии с установленным порядком (да - 1, нет - 0) | - ед. |  |  |  | - Постановление Главы района о назначении публичных слушаний по проекту бюджета на очередной финансовый год и плановый период и проекту отчета об исполнении бюджета МО «Мирнинский район» - Решение, итоговый документ, протокол публичных слушаний. |  | - Опубликование в газете «Мирнинский рабочий», на официальном сайте МО «Мирнинский район», социальных сетях. |
| - 4.2. | - Наличие нормативно-правовых актов, локальных актов по расчету нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (да - 1, нет - 0) | - ед. |  |  |  | - Нормативно-правовой акт о общих требованиях к определению нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в сфере образования, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении автономных и бюджетных учреждений МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия). |  |  |
| - 4.3. | - Доля муниципальных учреждений МО «Мирнинский район» и МО поселений района, информация о результатах деятельности которых за отчетный год размещена в сети Интернет | - % | - U4.2. = A / B - 100=47/47 | - A - количество муниципальных учреждений МО «Мирнинский район», информация о результатах деятельности которых размещена в сети Интернет; - B - количество муниципальных учреждений МО «Мирнинский район» |  | - АИС «Электронный бюджет» |  | - Мониторинг сбора данных |
| - 4.4. | - Просроченная задолженность по долговым обязательствам | - ед. |  |  |  | - Годовой отчет об исполнении бюджета МО «Мирнинский район» за три отчетных финансовых года |  | - Бюджетная отчетность Администрации МО «Мирнинский район» за три отчетных финансовых года |
| - 4.5. | - Отношение муниципального долга (за вычетом выданных гарантий) к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | - % | - U4.5. = А / B, - 0 = 0 / 2 336 033 488,86 | - Аi — объем долговых обязательств МО «Мирнинский район» на 1 января текущего финансового года; - Bi — объем доходов бюджета МО «Мирнинский район» в отчетном финансовом году (за исключением субвенций и межбюджетных трансфертов в связи с передачей полномочий между органами местного самоуправления муниципальных районов и поселений) |  | - Годовой отчет об исполнении бюджета МО «Мирнинский район» за три отчетных финансовых года |  | - Бюджетная отчетность Администрации МО «Мирнинский район» за три отчетных финансовых года |
| - 4.6. | - Отношение объема просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений МО «Мирнинский район» к расходам бюджета | - % | - U4.6. = А/ B, - 0=0/5 291 152 418,22 | - А — объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений на 1 января текущего финансового года; - B— объем расходов бюджета МО «Мирнинский район» в отчетном финансовом году |  | - Годовой отчет об исполнении бюджета МО «Мирнинский район» за три отчетных финансовых года |  | - Бюджетная отчетность Администрации МО «Мирнинский район» за три отчетных финансовых года |
| - 4.7. | - Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета | - % | - U4.7. = А / B, - 0= 0/5 291 152 418,22 | - А— объем расходов на обслуживание муниципального долга МО «Мирнинский район» на 1 января текущего финансового года; - B — объем расходов бюджета МО «Мирнинский район» в отчетном финансовом году |  | - Годовой отчет об исполнении бюджета МО «Мирнинский район» за три отчетных финансовых года |  | - Бюджетная отчетность Администрации МО «Мирнинский район» за три отчетных финансовых года |
| - 4.8. | - Соблюдение фонда оплаты труда работников органов местного самоуправления, муниципальных учреждений за исключением отдельных централизованных решений | - ед. |  |  |  | - Штатные расписания работников учреждений, тарификационные списки, отчетность - зп-образование, культура |  | - Статистическая отчетность - зп-образование, культура, Нормативно правовые акты МО «Мирнинский район» |
| - 4.9. | - Оптимизация расходов по приобретению оборудования и материальных запасов от расчетной базы текущего года в размере не менее 5% ежегодно | - %. |  |  |  | - Решение сессии МРСД о бюджете на очередной финансовый год и плановый период |  | - Проект бюджета МО «Мирнинский район» РС (Я) на три финансовых года, внесение уточнений, экономия по торгам |
| - 4.10. | - Оптимизация расходов по приобретению оборудования и материальных запасов от расчетной базы текущего года в размере не менее 5% органов местного самоуправления | - % |  |  |  | - Решение сессии МРСД о бюджете на очередной финансовый год и плановый период |  | - Проект бюджета МО «Мирнинский район» РС (Я) на три финансовых года, внесение уточнений, экономия по торгам |
| - Задача 5: Создание условий для повышения эффективности оказания муниципальных услуг учреждениями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5.1. | - Доля планирования расходов муниципальных учреждений за счет средств, поступающих от оказания ими платных услуг, от общей суммы расходов | - % | - U5.2. = А/ B, - 3,28= 77 901 797,48/ 2 371 998 246,24 | - А— общий объем расходов муниципальных учреждений за счет средств, поступающих от оказания ими платных услуг; - B — общий объем расходов муниципальных учреждений в отчетном финансовом году |  | - Сводная отчетность главных распорядителей бюджетных средств. |  | - Мониторинг отчетности |
| - 5.2. | - Количество муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание, в общем количестве муниципальных учреждений, которым установлены муниципальные задания | - % | - U5.3. = А/ B, - 96,2=25/26 | - А—количество муниципальных учреждений выполнивших муниципальное задание; - B —количество муниципальных учреждений, которым установлены муниципальные задания |  | - Мониторинг отчетности по исполнению муниципальных заданий |  | - Отчетность по исполнению муниципальных заданий |
| - 5.3. | - Проведение мониторинга качества, достоверности и полноты размещения информации о подведомственных учреждениях на Общероссийском сайте bus.gov.ru | - ед. |  |  |  | - Планы, отчеты муниципальных учреждений на Общероссийском сайте bus.gov.ru |  | - Проведение обследования достоверности и полноты размещения информации о подведомственных учреждениях на Общероссийском сайте bus.gov.ru |
| - Задача 6: Развитие системы закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6.1. | - Доля объема закупок, проведенных контрактной службой путем состоявшихся конкурентных процедур, от общего объема конкурентных закупок | - % | - U6.1. = А/ B, - 65=263/405 | - А— количество закупок проведенных путем состоявшихся конкурентных процедур; - B — количество закупок проведенных путем конкурентных процедур |  | - Автоматизированная система торгов «Сбербанк-АСТ», ПК «Web-торги-КС», «РТС-Тендер» |  | - Мониторинг отчетности |
| - 6.2. | - Контроль за обоснованностью закупок, начальных (максимальных) цен контрактов, комплектности приобретаемого товара, его технических характеристик | - ед. |  |  |  | - Проведение мониторинга цен на закупки товаров, работ, услуг с использованием сети Интернет |  | - Учет и мониторинг цен |
| - 6.3. | - Среднее количество участников закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, принявших участие в одной конкурентной процедуре | - ед. | - U6.2. = А/ B, - 2,6=1040/405 | - А— количество участников, принявших участие в конкурентрых процедурах; - B — общее количество процедур. |  | - Автоматизированная система торгов «Сбербанк-АСТ», ПК «Web-торги-КС», «РТС-Тендер» |  | - Мониторинг отчетности |
| - 6.4. | - Количество проверок муниципальных казенных и бюджетных учреждений на соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки | - ед. |  |  |  | - План проверок |  | - Проверка на соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки |
| - Задача 8: Развитие сферы муниципального финансового контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8.1. | - Наличие нормативно-правовых актов МО «Мирнинский район» по внутреннему контролю и аудиту (да - 1, нет - 0) | - ед. |  |  |  | - Нормативно-правовые акты РФ, РС (Я), МО «Мирнинский район» |  | - Актуализация нормативно-правовых актов МО «Мирнинский район» в соответствии с фкдеральными стандартами |
| - Задача 9: Повышение открытости и прозрачности управления муниципальными финансами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9.1. | - Проведение мероприятий (Ярмарка грамотности), способствующих повышению уровня грамотности различных слоев населения в вопросах формирования и исполнения бюджета и иных аспектов деятельности органов государственной, муниципальной власти, банковских структур, других организаций Мирнинского района. | - ед. |  |  |  | - Нормативно-правовые акты РФ, РС (Я), МО «Мирнинский район» |  | - Приглашение на Ярмарку населения, представителей средств массовой информации |
| - 9.2. | - Проведение мероприятий (Дни финансовой грамотности), способствующих повышению уровня грамотности учащихся образовательных учреждений Мирнинского района в вопросах формирования и исполнения бюджета и иных аспектов деятельности органов государственной и муниципальной власти (да - 1, нет - 0) | - ед. |  |  |  | - Нормативно-правовые акты РФ, РС (Я), МО «Мирнинский район» |  | - Проведение Дней в образовательных учреждениях Мирнинского района |
| - 9.3. | - Формирование бюджета для граждан в электронном виде с элементами инфографики, форматирования и представления фрагментов текста, размещение на сайте МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) (www.алмазный-край.рф) (да - 1, нет - 0) | - ед. |  |  |  | - Нормативно-правовые акты РФ, РС (Я), МО «Мирнинский район» |  | - Сбор, обработка информации, фотографий о бюджете, о муниципальных программах от ответственных координаторов муниципальных программ. согласование проекта бюджета для граждан, опубликование на сайте |
| - 9.4. | - Количество опубликованной информации о реализации мероприятий Программы в средствах массовой информации | - ед. |  |  |  | - В соответствии с планом мероприятий Программы |  | - По итогам проведения мероприятий размещение информации в средствах массовой информации по итогам проведенных мероприятий |

| Заместитель Главы Администрации |  |
| --- | --- |
| по экономике и финансам Г.К. Башарин |  |
| Координатор: |  |
| Начальник финансового управления Я.П. Чемчоева |  |

Исполнитель: фин. управление         Тел.: 4-97-65