## Лист1
Раздел 3. Исполнение мероприятий муниципальной программы «Градостроительное планирование н развитие территорий Мирнинского района» на 2019-2023 годы» за 2019 год
№ п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Объем финансирования |  | Остаток |  | Причины отклонения
|  |  | план (уточненный план) | исполнено (кассовые расходы) | ВСЕГО | законтрактованные обязательства следующего года
1. | Мероприятие 1. Разработка (корректировка) документации в области градостроительной деятельности, материалов для их разработки и реализации, направленных на совершенствование системы управления развитием муниципальных образований Мирнинского района Республики (Саха) Якутия | Бюджет МО "Мирнинский район" | 6565951.15 | 3494324.2 | 3 071 626, 95 | 3071626.95
1.1. | Разработка проектов документов в области градостроительной деятельности, направленных на совершенствование системы управления развитием МО «Чуонинский наслег» проект разработки генерального плана на территорию всего МО, перевод в векторный вид для загрузки в РГИС ТП, документы территориального планирования и градостроительного зонирования п.Заря) | Бюджет МО "Мирнинский район" | 2140140 | 1284084 | 874974.84 | 874974.84 | Контракт выполняется поэтапно. 4 этап не принят Заказчиком.
1.2. | Выполнение работ направленных на разработку предложений и рекомендаций по нормативному обеспечению и совершенствованию системы управления развитием МО «Чуонинский наслег», МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» нинского района РС(Я) | Бюджет МО "Мирнинский район" | 726210 | 726210 | 0 | 0
1.3. | Разработка (актуализация) схем теплоснабжения, схем водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельских поселений муниципальных образований Мирнинского района РС (Я). | Бюджет МО "Мирнинский район" | 511141.9 | 255570.95 | 255570.95 | 255570.95 | Контракт выполняется поэтапно. Не представлен Исполнителем 4, 5, 6 этапы.
1.4. | Обеспечение реализации отдельных полномочий городских поселений района по решению вопросов местного значения в области градостроительной деятельности | Другие источники | 738459.25 | 738459.25 | 0 | 0
1.5. | Выполнение работ по внесению изменений в Схему территориального планирования Мирнинского района РС (Я) | Бюджет МО "Мирнинский район" | 2450000 | 490000 | 1960000 | _ | Контракт переходящий на 2020 год. Срок исполнения контракта март 2020 г. Не представлены Исполнителем в полном объеме материалы по 2, 3, 4 этапам.
| Межбюджетные трансферты |  | 1470977.19 | 1470977.19 | 0 | 0
1.6. | Корректировка генерального плана г.Мирного | Бюджет МО "Мирнинский район" | 656352.19 | 656352.19 | 0 | 0
1.7. | Выполнение работ по инженерно-геодезическим, инженерно-геологическим и инженерно-экологическим изысканиям земельного участка с подъездной автодорогой, площадью 15,1 га для осуществления ритуальной деятельности на территории МО «Город Удачный» | Бюджет МО "Мирнинский район" | 814625 | 814625 | 0 | 0
| ИТОГО по программе | Всего | 8036928.34 | 4965301.39 | 3 071 626, 95 | 1130544.89
|  | Другие источники | 738459.25 | 738459.25 | 0 | 0
|  | Бюджет МО "Мирнинский район" | 7298469.09 | 4226842.14 | 3 071 626, 95 | 1130544.89
Раздел 3 отчета согласован:
Бюджетный отдел ФУ |  |  | _________________________________
Исполнитель:
УАиГ