**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Градостроительное планирование и развитие территорий Мирнинского района» на 2019-2023 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 2019 год**

**Раздел 1. Основные результаты**

МП «Градостроительное планирование и развитие территорий Мирнинского района» на 2019 была представлена всего 7 мероприятиями по реализации на общую сумму **8 036 928,34 рублей,** из них из бюджета МО «Мирнинский район» - 7 928 469,09 рублей. Во исполнение решений сессий Мирнинского районного Совета депутатов сумма финансирования и количество мероприятий муниципальной программы в течение года редактировались.

В рамках МП выполнялись 2 мероприятия, финансирование по которым было передано межбюджетными трансфертами поселениям Мирнинского района:

1. Корректировка генерального плана г.Мирного - было запланировано на сумму 2 436 938,10 рублей. После проведения аукциона был заключен МК МО «Город Мирный» с ООО «Градостроительные системы» (г.Вологда) от 01.07.19 г. по 30.11.19 г. на сумму 690 897,04 рублей (из них софинансирование из бюджета района составляет - 656 352,19 рублей). Работы выполнены в полном объеме, оплачены в 2019 г.

2. Выполнение работ по инженерно-геодезическим, инженерно-геологическим и инженерно-экологическим изысканиям земельного участка с подъездной автодорогой, площадью 15,1 га для осуществления ритуальной деятельности на территории МО «Город Удачный».

Был заключен муниципальный контракт МО «Город Удачный» Заключен МК с ОАО «РПИИ Якутпроект»(г.Якутск) от 21.05.2019 на сумму 857 500 рублей на выполнение данного вида работ (из них софинансирование из бюджета района составляет - 814 625,00 рублей). Работы выполнены в полном объеме, оплачены в 2019 г.

В результате получены: актуальная инженерно-геодезическая съемка в масштабе 1:2000, ортофотопланы с точностью до 5 - 10 м, представлено проектное межевание территории городского кладбища для возможности его расширения.

В рамках МП «Градостроительное планирование и развитие территорий Мирнинского района» в 2019 году были запланированы и частично реализованы также еще 5 мероприятий:

1. Выполнение работ, направленных на разработку предложений и рекомендаций по нормативно-правовому обеспечению и совершенствованию системы управления развитием МО «Садынский национальный эвенкийский наслег», МО «Чуонинский наслег» было запланировано в 2019 г на сумму 726 210,00 рублей.

В результате проведенного Администрацией МО «Мирнинский район» аукциона был заключен муниципальный контракт от 03.09.2018 г. № 0116300000218000428-0039794-02 на общую сумму 2 420 001,00 рублей на выполнение работ, направленных на разработку предложений и рекомендаций по нормативно-правовому обеспечению и совершенствованию системы управления развитием МО «Чуонинский наслег», МО «Садынский национальный наслег» Мирнинского района Республики Саха (Якутия). В результате получены откорректированные документы: правила землепользования и застройки, генеральный план, проект планировки и межевания с.Арылах, с. Сюльдюкар (для с.Сюльдюкар разработан проект планировки и межевания), актуальная инженерно-геодезическая съемка в масштабе 1:2000, ортофотопланы для двух поселений. Контракт был переходящий, срок исполнения до марта 2019 года. Работы выполнены в полном объеме, оплачены в 2019 г.

2. Разработка проектов документов в области градостроительной деятельности, направленных на совершенствование системы управления развитием МО «Чуонинский наслег». После аукциона 05.07.2019 г. заключен МК с ООО «КОРПУС» (г.Новосибирск) на сумму 2 140 140 рублей срок оказания услуг 30.12.19 г. Работы выполняются с запозданием. Принят 1,2 этап. Получены ГП, ПЗЗ «Чуонинского наслега» и п.Заря, ортофотопланы и геодезические съемки. Заказчиком не приняты работы следующих этапов, материалы направлены Исполнителю на корректировку и доработку.

3. Выполнение работ по внесению изменений и корректировке схемы территориального планирования МО «Мирнинский район» было запланировано на сумму 5 500 000,00 рублей. После расторжения контракта с недобросовестным Исполнителем, в результате повторно проведенного аукциона заключен муниципальный контракт от 23.09.2019 г на сумму 2 450 000, 00 рублей со сроком исполнения до марта 2020 года. В настоящее время оплачен 1 этап работ, получены инженерно-геодезические изыскания на территорию района, НИР, проведены публичные слушания, подготовленный проект СТП направлен на доработку, на 2020 год запланирована сдача 2,3,4 этапов работ.

4. Разработка (актуализация) программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельских поселений; разработка (актуализация) схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения сельских поселений было запланировано на сумму 565 090, 32 рублей После проведенного аукциона заключен контракт (ИП Погарский на 511 141,90 рублей срок до 10 декабря 2019). Но исполнение контракта задерживается, Исполнителем не представлены материалы по 4,5,6 этапам. Контракт оплачен в 2019 году частично.

5. Обеспечение реализации отдельных полномочий городских поселений района по решению вопросов местного значения в области градостроительной деятельности – выполняется по плану, полномочия исполняются, заключен трудовой договор, оплата произведена полностью.

**Раздел 2. Меры по реализации программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений** | **Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений** |
| 1. | Постановление Главы района от 17.04.2019 г. № 0610 | Во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 20.03. 2019 г. IV-№7-12 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 20.11.2018 г. IV-№3-22 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», постановления Главы района от 21.05.2018 г. № 695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)» |
| 2. | Постановление Главы района от 26.06.2019 г. № 0978 | Во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов 19.06.2019 г. IV-№9-4 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 20.11.2018 г. IV-№3-22 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», постановления Главы района от 21.05.2018 г. № 695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия). |
| 3. | Постановление Главы района от 22.07.2019 г. № 1102 | На основании ходатайства муниципального казенного учреждения «Коммунально-строительное управление» муниципального образования «Мирнинский район» о внесении изменений в муниципальную программу «Градостроительное планирование и развитие территорий Мирнинского района» на 2019 – 2023 годы, с целью актуализации и усовершенствования развития систем жизнеобеспечения поселений Мирнинского района Республики Саха (Якутия) |
| 4. | Постановление Главы района от 22.10.2019 г. № 1494 | Во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 19.09.2019 г. IV - №10-17 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 20.11.2018г. IV-№3-22 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», постановления Главы района от 21.05.2018 г. № 695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)» |
| 5. | Постановление Главы района от 18.12.2019 г. № 1880 | Во исполнение решений сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 20.11.2019 г. IV-№11-4 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 20.11.2018 г. IV-№3-22 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», от 20.11.2019 г. IV-№11-8 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», постановления Главы района от 21.05.2018 г. № 695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)» |