**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Создание условий для развития средств массовой информации и формирования положительного имиджа МО «Мирнинский район»**

**на 2019-2023 годы» за 2019 год**

**Раздел 1. Основные результаты**

Пресс-служба в 2019 году освещала деятельность Администрации МО «Мирнинский район», Главы муниципального образования, депутатов районного Совета, Контрольно-счетной палаты в СМИ (печатных, электронных) - в республиканских (ЯСИА, Yakutia24, Улусмедиа и др.), так и районных, а также на сайте алмазный-край.рф, в Инстаграме. Было выпущено 9 номеров «Ленина, 19» с решениями сессий районного Совета. Систематически освещалась деятельность Администрации МО «Мирнинский район» Медиакомпанией «Алмазный край», НВК «Саха» (Якутия24).

Активное участие пресс-служба приняла в организации и проведении Инвестиционного форума, I Нефтегазового форума. Под руководством пресс-службы были разработаны логотипы этих форумов, стенды, а также логотип 55-летия Мирнинского района. К форумам совместно с Медиакомпанией «Алмазный край» были подготовлены 2 ролика.

К 55-летию района с участием пресс-службы издан фотоальбом «Алмазная корона России», квартальный календарь Администрации района. В течение года пресс-служба провела 3 фотовыставки - ко Дню Мирнинского района, к Дню местного самоуправления и «Мы дружбою сильны». В ноябре при непосредственном участии пресс-службы совместно с АК «АЛРОСА» был организован и состоялся семинар, в котором приняли участие около 50 человек.

**Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях**

| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации МО «МР» от 24.01.2019 г. №0063 «О внесении изменений и дополнений в МП «Создание условий для развития средств массовой информации и формирования положительного имиджа МО «Мирнинский район» на 2019-2023 годы» | Корректировка паспорта программы |
| 2 | Постановление Администрации МО «МР» от 25.07.2019 г. №1134 «О внесении изменений и дополнений в МП «Создание условий для развития средств массовой информации и формирования положительного имиджа МО «Мирнинский район» на 2019-2023 годы» | Корректировка целевых индикаторов |
| 3 | Постановление Администрации МО «МР» от 16.08.2019 г. №1217 «О внесении изменений и дополнений в МП «Создание условий для развития средств массовой информации и формирования положительного имиджа МО «Мирнинский район» на 2019-2023 годы» | Корректировка финансирования |
| 4 | Постановление Администрации МО «МР» от 13.11.2019 г. №1623 «О внесении изменений и дополнений в МП «Создание условий для развития средств массовой информации и формирования положительного имиджа МО «Мирнинский район» на 2019-2023 годы» | Корректировка разделов 2 и 3 |
| 5 | Постановление Администрации МО «МР» от 20.12.2019 г. №1935 «О внесении изменений и дополнений в МП «Создание условий для развития средств массовой информации и формирования положительного имиджа МО «Мирнинский район» на 2019-2023 годы» | Корректировка финансирования, целевых индикаторов |

**Раздел 3. Исполнение мероприятий муниципальной программы**

**«Создание условий для развития средств массовой информации и формирования положительного имиджа МО «Мирнинский район» на 2019-2023 годы»**

**за 2019 г.**

рублей

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Объем финансирования | | Остаток | | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ВСЕГО** | в т.ч.  законтрактованные обязательства следующего года |
| план (уточненный план) | исполнено (кассовые расходы) |
| 1 | Информационные услуги печатных СМИ | Всего | 1 100 000 | 1 100 000 |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 1 100 000 | 1 100 000 |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| 2 | Издание приложения «Ленина,19» в печатном издании | Всего | 1 076 230 | 1 001 340 | **74 890** |  | Сумма заложена на 8 номеров с резервом на 2 номера, вышло 9 номеров в связи с объемом принятых решений РСД, отчета Главы и Инвестфорумом |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 1 076 230 | 1 001 340 | **74 890** |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| 3 | Опубликование МПА, изменений и дополнений в Устав МО «Мирнинский район», другой информации | Всего | 140 000 | 140 000 | **0** |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 140 000 |  |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| 4 | Опубликование МПА, изменений и дополнений в Устав МО «Мирнинский район», другой информации | Всего | 140 000 | 140 000 | **0** |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 140 000 | 140 000 |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| 5 | Информационные услуги телерадиовещания | Всего | 2 667 042,50 | 2 667 042,50 | **0** |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 2 667 042,50 | 2 667 042,50 |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО по программе** | **Всего** | **4 983 272,50** | **4 908 382,50** | **74 890** |  |  |
| **Федеральный бюджет** |  |  |  |  |  |
| **Государственный бюджет** |  |  |  |  |  |
| **Бюджет МО «Мирнинский район»** | **4 983 272,50** | **4 908 382,50** | **74 890** |  |  |
| **Другие источники** |  |  |  |  |  |

**Согласовано с финансовым управлением:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*(должность) (подпись) (Ф.И.О.)*

**Раздел 4. Достижение значений целевых индикаторов программы**

| № п/п | Наименование целевого  индикатора |  | Единица  измерения | Значение целевого индикатора | | | Пояснения к возникшим отклонениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план |  | факт |
| 1 | Издание приложения «Ленина,19» в печатном издании |  | Шт. | 8 |  | 9 | Средства заложены на 10 номеров, один номер вышел к Инвестиционному форуму, оставшиеся средства перенесены на опубликование МПА |
| 2 | Кол-во публикаций в печатном органе |  | Шт. | 465 |  | 465 |  |
| 3 | Кол-во пресс-релизов и др. информации на сайте органа МСУ |  | Шт. | 805 |  | 805 |  |
| 4 | Объем размещения материалов на ТВ, РВ о деятельности органов МСУ |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | На ТВ: |  |  |  |  |  |  |
|  | новостные видеосюжеты |  |  | 100 |  | 100 |  |
|  | сообщения с видеорядом |  |  | 50 |  | 50 |  |
|  | репортажи |  |  | 6 |  | 7 | Связано с насыщенностью мероприятий |
|  | интервью |  |  | 6 |  | 20 | Освещение подготовки к Инвестфоруму, Нефтегазовому форуму |
|  | прямой эфир на ТВ |  |  | 4 |  | 7 | В связи с проведением мероприятий Инвестиционного и Нефтегазового форумов, а также событиями, потребовавшими экстренного освещения |
|  | трансляция/запись концертов, мероприятий |  |  | 3 |  | 3 |  |
| 4.2 | На радио: |  |  |  |  |  |  |
|  | новости |  |  | 180 |  | 90 (2 новостных блока)=180 | Новости транслируются два раза в день в новостных блоках |
|  | Интервью, комментарии, репортаж, прямой эфир |  |  | 50 |  | 40 | Пользуется меньшей востребованностью по сравнению с услугами ТВ |
| 5 | Проведение опросов на сайте МО «Мирнинский район» |  | Кол. | 2 |  | 2 |  |

**Расчет индикаторов муниципальной программы**

| №№ п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Расчет показателя целевого индикатора | | Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| формула расчета | значения, примененные для расчета формулы | источник исходных данных | метод сбора исходных данных |
| 1 | Количество номеров «Ленина, 19» в печатном органе | Шт. |  |  | Газета «МР» | подсчет |
| 2 | Количество публикаций в печатном органе | Шт. |  |  | Газета «МР» | подсчет |
| 3 | Количество пресс-релизов и другой информации на сайте органов МСУ | Шт. |  |  | Сайт алмазный-край.рф | подсчет |
| 4 | Объем размещения материалов на ТВ, РВ о деятельности органов МСУ | кол. |  |  | Справки МК «Алмазный край» | подсчет |
| 5 | Выпуск печатной продукции | Экз. |  |  | Техзадание | подсчет |
| 6 | Заказ фильмов | Ед. |  |  | Техзадание | подсчет |
| 7 | Проведение опросов на сайте МО «Мирнинский район» | Кол. |  |  | Техзадание | подсчет |
| 8 | Заказ баннеров | Вид продукции |  |  | Техзадание | подсчет |
| 9 | Проведение социологического исследования | Кол. |  |  | Техзадание | справка по социологическому исследованию |

**Координатор: начальник УСОВСМИ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_Гибало А.О.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(должность)**(подпись)* *(расшифровка подписи)*

Исполнитель: Гибало А.О.

Телефон: 3 33 57