**Раздел 3. Исполнение мероприятий муниципальной программы**

**«Мирнинский район, доброжелательный к детям» на 2019-2023 г.**

**за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации программы | **Источники финансирования** | Объем финансирования по годам | | Остаток | | Причина отклонений |
| уточненный план 2020 года | исполнено (кассовые расходы) | **ВСЕГО** | в т.ч. законтрактованные обязательства следующего года |
| 1 | Приобретение продуктовых наборов малообеспеченным многодетным семьям | Итого | 636 000.55 | 636 000.55 | 0.00 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Государственный бюджет РС(Я) |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 636 000.55 | 636 000.55 | 0.00 |  |
| 2. | Приобретение школьных товаров для детей из семей в трудной жизненной ситуации | Итого | 99 500.00 | 99 500.00 | 0.00 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Государственный бюджет РС(Я) |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 99 500.00 | 99 500.00 | 0.00 |  |
| 3. | Приобретение новогодних подарков детям из многодетных, неполных, неблагополучных семей, детям инвалидам и детям безработного родителя (безработных родителей) | Итого | 300 000.00 | 300 000.00 | 0.00 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет РС(Я) |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 300 000.00 | 300 000.00 | 0.00 |  |  |
| 4. | Приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря детям из малоимущих семей и семей в трудной жизненной ситуации | Итого | 520 000.00 | 0.00 | 520 000.00 |  | Направлено обращение в адрес АК «АЛРОСА» для перераспределения средств в размере 2 080 000 руб.для приобретения оборудования реабилитационного центра МЦРБ, принято решение направить эти средства на приобретение путевок в 2021 г. Далее сумма в размере 1 560 000 руб. была направлена на приобретение мед. оборудования для борьбы с COVID-19 . Остаток средств составил 520 000 руб. |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Государственный бюджет РС(Я) |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 520 000.00 | 0.00 | 520 000.00 |  |
| 5. | Оказание адресной материальной помощи ко Дню инвалида детям-инвалидам | Итого | 1 059 837.50 | 1 059 837.50 | 0.00 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет РС (Я) |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 1 059 837.50 | 1 059 837.50 | 0.00 |  |  |
| 6. | Предоставление молочной продукции детям-инвалидам | Итого | 299 999.45 | 283 590.00 | 16 409.45 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Государственный бюджет РС(Я) |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 299 999.45 | 283 590.00 | 16 409.45 |  |
| 7. | Предоставление молочной продукции детям | Итого | 2 229 097.50 | 1 592 643.15 | 636 454.35 |  | дистанционное обучение школьников |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Государственный бюджет РС(Я) |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 2 229 097.50 | 1 592 643.15 | 636 454.35 |  |
| 8. | Материальное поощрение по итогам года детей, добившихся выдающихся результатов в академической, интеллектуальной, творческой, общественной деятельности, детей мужественно проявивших себя в чрезвычайных ситуациях | Итого | 200 000.00 | 200 000.00 | 0.00 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Государственный бюджет РС(Я) |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 200 000.00 | 200 000.00 | 0.00 |  |
| 9. | Организация районных мероприятий | Итого | 150 000.00 | 150 000.00 | 0.00 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Государственный бюджет РС(Я) |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 150 000.00 | 150 000.00 | 0.00 |  |
| 10. | Единовременная выплата матерям  с 5 и 6 детьми | Итого | 120 000.00 | 120 000.00 | 0.00 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Государственный бюджет РС(Я) |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 120 000.00 | 120 000.00 | 0.00 |  |
| **ИТОГО:** | | **Итого** | **5 614 435.00** | **4 441 571.20** | **1 172 863.80** |  |  |
| **Федеральный бюджет** |  |  |  |  |  |
| **Государственный бюджет РС(Я)** |  |  |  |  |  |
| **Бюджет МО «Мирнинский район»** | **5 614 435.00** | **4 441 571.2** | **1 172 863.80** |  |  |
| **Иные источники** |  |  |  |  |  |

**Согласовано с финансовым управлением:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

**Источник значений целевых индикаторов муниципальной программы**

| №№ п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Расчет показателя целевого индикатора | | Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** |
|  | Охват семей, в трудной жизненной ситуации, которым оказана социальная поддержка (предоставление продуктовых наборов, школьных товаров, новогодних подарков) | семей | - | - | Протоколы заседаний комиссии по оказанию материальной помощи, ведомости, акты списания, благотворительная помощь – платежное поручение. | Финансовая отчетность  Управления социальной политики |
|  | Количество детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, которым оказана поддержка для оздоровления, реабилитации, привития трудовых навыков (оказание материальной помощи, предоставление путевок в профилактории, предоставление молочной продукции, оплата заработной платы детям в трудовом лагере) | детей | - | - | Протоколы заседаний комиссии по оказанию материальной помощи, ведомости, платежное поручение) | Финансовая отчетность Управления социальной политики |
|  | Охват предоставлением молочной продукции заявленной категории школьников | % | Шпол / Шзаяв \* 100  1 106/1106 \*100 | Ш.пол.-Школьников получивших молочное питание  Ш.заяв.-  Школьников по заявке,  которые должны получить молочное питание | отчеты МКУ «МРУО» согласно утвержденному положению | Периодическая отчетность МКУ «МРУО» |
|  | Количество заявок поступивших для участия в конкурсе детских социальных проектов | заявок | - | - | Протоколы заседаний конкурсной комиссии по предоставлению грантов школьным командам-победителям конкурса социальных проектов | Единовременный учет  Управления социальной политики |
|  | Проведение основных мероприятий района по пропаганде семейных ценностей и изготовление социальной видео и печатной продукции | мероприятий | - | - | Фактически проведенные мероприятия по пропаганде семейных ценностей – статьи и сюжеты в СМИ о выполнении мероприятий программы;  Количество изготовленной социальной видео и печатной продукции – акт списания | Единовременный учет,  Финансовая отчетность  Управления социальной политики |
|  | Количество информации опубликованной в средствах массовой информации о ходе реализации муниципальной программы | статей, видео и радио сюжетов | - | - | Статьи и сюжеты в СМИ о выполнении мероприятий программы. | Единовременный учет  Управления социальной политики |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Раздел 4. Достижение значений целевых показателей программы**

**в 2020 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование целевого показателя** | **Единица измерения** | **Значение целевого показателя** | | **Пояснения к возникшим отклонениям**  **Источник / Методика расчета** |
| **утверждено в программе** | **достигнуто** |
| 1. | Охват семей, в трудной жизненной ситуации, которым оказана социальная поддержка (предоставление продуктовых наборов, школьных товаров, новогодних подарков, авиабилетов, путевок в стационарные лагеря отдыха) | семей | 700 | 707 | ведомости на сумму 636 000 руб. о предоставлении продуктовых наборов 307 семьям.  ведомости на сумму 99 500 руб. о предоставлении школьных товаров 200 семьям.  ведомости на сумму 300 000 руб. о предоставлении новогодних подарков 300 детям. |
| 2. | Количество детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, которым оказана поддержка для оздоровления, реабилитации, привития трудовых навыков (оказание материальной помощи, предоставление путевок в профилактории, предоставление молочной продукции, выплата заработной платы детям в трудовом лагере) | детей | 160 | 174 | -  Распоряжение от 11.12.2020 №0576 «Об оказании адресной материальной помощи», протокол №29 от 09.12.2020 г. об оказании материальной помощи 29 детям-инвалидам  ведомости о предоставлении молочной продукции 145 детям инвалидам. |
| 3. | Охват предоставлением молочной продукции заявленной категории школьников | % | 100% | 100% | отчетность МКУ «МРУО» о предоставлении молочной продукции 1106 учащимся первых классов. |
| 4. | Проведение основных мероприятий района по пропаганде семейных ценностей | меропри-ятий | 7 | 7 | Информация о мероприятиях размещена в инстаграм Администрации МО «Мирнинский район», проведены следующие онлайн мероприятия:   1. районный конкурс «Наш с папой полезный и интересный карантин», 2. районный конкурс «Переделка 2020», 3. конкурс семейных фотографий «Моя семья –мое богатство», 4. районный конкурс «Портрет Матери», 5. районный конкурс «Дочка и мама -суперкоманда», 6. районный конкурс педагогических задач, 7. онлайн конференция для девочек «Моя будущая профессия. Практические советы от женщин-профессионалов» |
| 5. | Количество информации, опубликованной в средствах массовой информации о ходе реализации муниципальной программы | статей, видео и радио сюжетов | 5 | 5 | Инстаграм и сайт Администрации МО «Мирнинский район» -«Алмазныйкрай.рф». |

**Заместитель**

**Главы Администрации района**

**по социальным вопросам \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.А. Ширинский**

*(подпись)*

**Координатор:**

**Начальник управления социальной политики \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А. Розова**

*(подпись)*