**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних на 2019-2023 годы»**

(наименование программы)

**за 2019 год**

**Раздел 1. Основные результаты**

В рамках исполнения Федерального закона Российской Федерации от 24.06.1999г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», муниципальной программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в Мирнинском районе» в 2019 году из бюджета МО «Мирнинский район» были выделены и реализованы средства в сумме **1 175 294,4** рублей. Также дополнительно были реализованы средства внебюджетных источников выделенных в рамках реализации гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации на сумму **1 191 352** рублей.

Благодаря муниципальной Программе была оказана медико-наркологическая помощь родителям, злоупотребляющим спиртными напитками. В 2019 году прошли лечение **28** человек, на приобретение лекарственных препаратов было выделено **60 000** рублей.

Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в Мирнинском районе» позволила оказать помощь детям «группы риска» в получении дополнительной профессии в МАОУ «СОШ №8 с углубленным изучением технологического профиля» в размере **245 156,45** рублей.Дополнительную профессию получили **29** подростков.

Подростки «группы риска» были организованы летним трудом и отдыхом в МАОУ «СОШ №8 с углубленным изучением технологического профиля». На эти цели были приобретены настольные игры, канцелярские предметы, наборы для рукоделия на общую сумму **50 000** рублей.

В летний период 2019 года за счет программы обеспечено трудоустройство на муниципальное предприятие ООО «МПЖХ» 19 подростков, был заключен муниципальный контракт на сумму **816 657,95** рублей.

Для трудовых бригад в рамках проекта «Упорство и труд подростка к успеху ведут» был приобретен инвентарь: метлы, жилеты, грабли на сумму **39 257** рублей. Также для бригад были приобретены развивающие игры на сумму **91 257** рублей.

В рамках реализации проекта «Упорство и труд подростка к успеху ведут» в целях содействия реализации Государственной программы, проведения профилактической работы с несовершеннолетними состоящими на различных видах учета, совместно с ВПЦ «Вымпел» г.Москва в период с 12 по 23 июля проходил районный военно – патриотический лагерь «Честь-имею!» в п.Чернышевский Мирнинского района. Было организовано участие подростков, состоящих на всех видах учета в возрасте с 12 лет. Всего в лагере находилось 25 детей, из них: 10 детей состоящие на учете в КДН и ПДН. Специалистам ВПЦ «Вымпел» было оплачено временное проживание и билеты на сумму **160 000** рублей.

Для коррекции и лечения аддиктивного поведения подростков в рамках проекта «Упорство и труд подростка к успеху ведут» для ЦПМСС «Доверие» приобретен «Комплекс биоакустической коррекции Синхро-С» на сумму **525 000** рублей.

На обучение детей «группы риска» профессиям водитель категории «В», бухгалтер со знанием 1С в рамках проекта «Упорство и труд подростка к успеху ведут» было выделено **258 599,07** рублей в виде приобретения компьютеров-моноблоков для классов.

В августе 2019 года была организована выездная экскурсионная программа в Сунтарский улус с посещением Тойбохойского детского дома и Краеведческого музея для несовершеннолетних в количестве 20 человек находящихся в конфликте с законом в рамках проекта «Упорство и труд подростка к успеху ведут» на сумму **39 262,0** рублей.

Для организации участия несовершеннолетних целевой группы в мероприятиях Детской ассамблеи народов Республики Саха (Якутия) в г. Мирном в рамках проекта «Упорство и труд подростка к успеху ведут» были приобретены настольные игры, призы, спортинвентарь на сумму **65 082,84** рублей.

На базе ГАПОУ «МРТК» была проведена патриотическая игра «Патриоты», затраты на приобретение подарков детям в виде флэш-накопителей и грамот составили **12 500** рублей.

**Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях**

В данном разделе указать информацию о внесении изменений и дополнений в программу в течение финансового года.

Приводится краткая характеристика вносимых изменений в муниципальную программу, обоснование необходимости внесения соответствующих изменений по форме ниже:

| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Главы Администрации МО «Мирнинский район» №0104 от 30.01.2019 г. | Изменение Перечня целевых индикаторов программы, перечень мероприятий и ресурсное обеспечение, изменение табличной части Финансового обеспечения программы |
| 2 | Постановление Главы Администрации МО «Мирнинский район» №0589 от 15.04.2019 г. | Изменение Перечня целевых индикаторов программы, перечень мероприятий и ресурсное обеспечение, изменение табличной части Финансового обеспечения программы, механизм реализации программы |
| 3 | Постановление Главы Администрации МО «Мирнинский район» №0797 от 20.05.2019 г. | Добавлены внебюджетные источники программы, в новой редакции изложен перечень мероприятий и ресурсное обеспечение программы |
| 4 | Постановление Главы Администрации МО «Мирнинский район» №0871 от 31.05.2019 г. | Внесены изменения в перечень мероприятий и ресурсное обеспечение программы |
| 5 | Постановление Главы Администрации МО «Мирнинский район» №1061 от 15.07.2019 г. | Изменение Финансового обеспечения программы, в том числе внебюджетные источники |
| 6 | Постановление Главы Администрации МО «Мирнинский район» №1506 от 23.10.2019 г. | Изменение табличной части Финансового обеспечения программы, в том числе внебюджетные источники |

**Раздел 3. Исполнение мероприятий муниципальной программы**

**«Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних на 2019-2023 годы»**

(наименование программы)

**за 2019 г.**

рублей

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Объем финансирования | | Остаток | | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ВСЕГО** | в т.ч.  законтрактованные обязательства следующего года |
| план (уточненный план) | исполнено (кассовые расходы) |
| 1 | Оказание медицинской наркологической помощи подросткам, нуждающимся в лечении, и родителям, злоупотребляющим спиртными напитками (приобретение лекарственных препаратов) | Всего | 60 000 | **60 000** |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 60 000 | 60 000 |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| 2 | Оказание помощи МОУ «СОШ №8 с углубленным изучением технологического профиля» в организации летнего труда и отдыха детей «группы риска» | Всего | 50 000 | **50 000** |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 50 000 | 50 000 |  |  |  |
| 3 | Организация обучения дополнительной профессии детей «группы риска» в МОУ «СОШ №8 с углубленным изучением технологического профиля» | Всего | 245 156,45 | **245 156,45** |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 245 156,45 | 245 156,45 |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| 4 | Организация трудоустройства несовершеннолетних, состоящих на учете в органах системы профилактики | Всего | 816 657,95 | **816 657,95** |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 816 657,95 | 816 657,95 |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| 5 | Поощрение членов КДН и ЗП по итогам работы за год (денежное премирование) | Всего | 3 480,0 | **3 480,0** |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 3 480,0 | 3 480,0 |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| 6 | Субвенции на осуществление функций КДНиЗП (бюджет РС(Я) | Всего | 5 023 479,72 | **5 023 479,72** |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет | 5 023 479,72 | 5 023 479,72 |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| 7 | Обучение специалистов, включенных в проектную деятельность и обеспечивающих реализацию мероприятий **проекта «Упорство и труд подростка к успеху ведут»** | Всего | 160 000,0 | **160 000,0** |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |
| Другие источники | 160 000,0 | 160 000,0 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Коррекция и лечение аддиктивного поведения подростков в рамках **проекта «Упорство и труд подростка к успеху ведут»** | Всего |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 525 000,0 | **525 000,0** |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |
| Другие источники | 525 000,0 | 525 000,0 |  |  |  |
| 9 | Обучение детей группы риска профессиям водитель категории «В», бухгалтер со знанием 1С в рамках **проекта «Упорство и труд подростка к успеху ведут»** | Всего | 258 599,07 | **258 599,07** |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |
| Другие источники | 258 599,07 | 258 599,07 |  |  |  |
| 10 | Организация мероприятий военно-патриотического клуба им. генерала Г.Н. Трошева и мероприятий Детской ассамблеи народов Республики Саха (Якутия) в г. Мирном в рамках **проекта «Упорство и труд подростка к успеху ведут»** | Всего | 65 082,84 | **65 082,84** |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |
| Другие источники | 65 082,84 | 65 082,84 |  |  |  |
| 11 | Организация патриотической игры «Патриоты» в рамках **проекта «Упорство и труд подростка к успеху ведут»** | Всего | 12 500,00 | **12 500,00** |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |
| Другие источники | 12 500,00 | 12 500,00 |  |  |  |
| 12 | Организация выездных экскурсионных программ несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом в рамках **проекта «Упорство и труд подростка к успеху ведут»** | Всего | 39 262,02 | **39 262,02** |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |
| Другие источники | 39 262,02 | 39 262,02 |  |  |  |
| 13 | Приобретение развивающих игр для участников трудовых бригад в рамках **проекта «Упорство и труд подростка к успеху ведут»** | Всего | 91 651,07 | **91 651,07** |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |
| Другие источники | 91 651,07 | 91 651,07 |  |  |  |
| 14 | Приобретение инвентаря для трудовых бригад в рамках **проекта «Упорство и труд подростка к успеху ведут»** | Всего | 39 257,0 | **39 257,0** |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |
| Другие источники | 39 257,0 | 39 257,0 |  |  |  |
|  | **ИТОГО по программе** | **Всего** | **7 390 126,12** | **7 390 126,12** |  |  |  |
| **Федеральный бюджет** | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| **Государственный бюджет** | 5 023 479,72 | 5 023 479,72 |  |  |  |
| **Бюджет МО «Мирнинский район»** | 1 175 294,4 | 1 175 294,4 |  |  |  |
| **Другие источники** | 1 191 352,0 | 1 191 352,0 |  |  |  |

**Согласовано с финансовым управлением:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*(должность) (подпись) (Ф.И.О.)*

***[Если по какому-либо источнику расходов на программные мероприятия не требуется заполнение соответствующей строки таблицы, лишние строки можно исключить***

*Фактические (кассовые) расходы указываются с* ***учетом освоения средств исполнителями мероприятий (автономными и бюджетными учреждениями, муниципальными образованиями поселений и т.п.)****]*

**Раздел 4. Достижение значений целевых индикаторов программы**

| № п/п | Наименование целевого  индикатора |  | Единица  измерения | Значение целевого индикатора | | | Пояснения к возникшим отклонениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план |  | факт |
| 1 | Число детей, состоящих на учете КДНиЗП. |  | чел. | 40 |  | 42 | Отмечается динамика увеличения количества подростков, состоящих на учете в Банке СОП КДНиЗП, в связи с усилением работы органов системы профилактики по выявлению подростков совершивших правонарушения |
| 2 | Количество родителей, злоупотребляющих спиртными напитками |  | чел. | 18 |  | 28 | Отмечается динамика увеличения количества семей, состоящих на учете в Банке СОП злоупотребляющих спиртными напитками, в связи с усилением работы органов системы профилактики по выявлению семей находящихся в социально-опасном положении |
| 3 | Количество семей, состоящих на учете в КДНиЗП |  | семья | 139 |  | 198 | Отмечается динамика увеличения количества семей, состоящих на учете в Банке СОП, в связи с усилением работы органов системы профилактики по выявлению семей находящихся в социально-опасном положении |
| 4 | Количество рейдовых мероприятий по неблагополучным семьям и несовершеннолетним |  | кол-во  семей | 1235 |  | 1336 | В связи с увеличением количества семей состоящих на учете в Банке СОП, отмечено увеличение кол-ва проверенных семей |
| 5 | Количество рейдовых мероприятий по торговым точкам на предмет выявления лиц, осуществляющих реализацию спиртосодержащей и табачной продукции несовершеннолетним |  | кол-во рейдов | 112 |  | 116 | Отмечается незначительное увеличение проведенных рейдовых мероприятий в рамках организации дополнительной профилактической работы на предмет выявления лиц, осуществляющих реализацию спиртосодержащей и табачной продукции несовершеннолетним |
| 6 | Количество подростков, состоящих на учете в органах системы профилактики, организованных для получения дополнительной профессии |  | чел. | 12 |  | 29 | Отмечается увеличение числа подростков, организованных на получение дополнительной профессии, обусловлено тем, что много детей закончили 9 классов и не продолжили дальнейшее обучение в учебных заведениях |
| 7 | Количество подростков, состоящих на учете в органах системы профилактики, охваченных трудоустройством в летний период за счет средств муниципальной программы |  | чел. | 22 |  | 19 | Отмечается незначительное снижение количества трудоустроенных обусловлено личным нежеланием подростков работать в летний период времени |
| 8 | Количество опубликованной информации о реализации мероприятий программы в СМИ |  | публикация | 4 |  | 14 | Отмечается положительная динамика освещения мероприятий программы посредством теле-радио эфиров, опубликованной информации в СМИ |

**Расчет индикаторов муниципальной программы**

| №№ п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Расчет показателя целевого индикатора | | Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| формула расчета | значения, примененные для расчета формулы | источник исходных данных | метод сбора исходных данных |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** |
| 1 | Число детей, состоящих на учете КДНиЗП. | чел. | - | - | статистический отчет о результатах деятельности КДНиЗП муниципальных районов | статистика ОПДН |
| 2 | Количество родителей, злоупотребляющих спиртными напитками | чел. | - | - | статистический отчет о результатах деятельности КДНиЗП муниципальных районов | статистика ОПДН |
| 3 | Количество семей, состоящих на учете в КДНиЗП | семья | - | - | статистический отчет о результатах деятельности КДНиЗП муниципальных районов | статистика ОПДН |
| 4 | Количество рейдовых мероприятий по неблагополучным семьям и несовершеннолетним | кол-во  семей | - | - | статистический отчет о результатах деятельности КДНиЗП муниципальных районов | статистика ОПДН |
| 5 | Количество рейдовых мероприятий по торговым точкам на предмет выявления лиц, осуществляющих реализацию спиртосодержащей и табачной продукции несовершеннолетним | кол-во рейдов | - | - | статистический отчет о результатах деятельности КДНиЗП муниципальных районов | статистика ОПДН |
| 6 | Количество подростков, состоящих на учете в органах системы профилактики, организованных для получения дополнительной профессии | чел. | - | - | статистический отчет о результатах деятельности КДНиЗП муниципальных районов | статистика ОПДН |
| 7 | Количество подростков, состоящих на учете органах системы профилактики, охваченных трудоустройством в летний период за счет средств муниципальной программы | чел. | - | - | аналитический отчет о результатах деятельности КДНиЗП муниципальных районов | статистика ОПДН |
| 8 | Количество опубликованной информации о реализации мероприятий программы в СМИ | публикация | - | - | статистический отчет о результатах деятельности КДНиЗП муниципальных районов | статистика ОПДН |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Первый заместитель Главы**

**Администрации МО «Мирнинский район»,**

**по социальным вопросам \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.А. Ситнянский**

**Координатор:**

**Начальник ОПДН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.В. Решетник**

Исполнитель: ОПДН

Телефон: 3-20-49