### Российская Федерация                                       Россия Федерацията

### Республика Саха (Якутия)                                    Саха  Республиката

### Администрация                                             Мииринэй оройуонун

муниципального образования                            «Алмазнай боhуолэгэ»

«Поселок Алмазный»                                 муниципальнай тэриллии

Мирнинский район                                               дьаhалтата

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                     УУРААХ

№ __97__ «22»____06____2017 г.

О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ муниципального образования «Поселок Алмазный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2006 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Уставом муниципального образования «Поселок Алмазный», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях обеспечения единого подхода к разработке, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ муниципального образования «Поселок Алмазный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия):

1.	Утвердить прилагаемый Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ муниципального образования «Поселок Алмазный»  Мирнинского района Республики Саха (Якутия).

2. Порядок, утверждённый настоящим Постановлением применяется к действующим и вновь принимаемым муниципальным целевым программам муниципального образования «Поселок Алмазный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия).

###### 3. Признать утратившим силу Постановление от 07. 12. 2016 г. № 131 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Поселок Алмазный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия)».

4. Опубликовать настоящее Постановление в порядке, предусмотренном  Уставом МО   «Поселок Алмазный».

5. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава МО «Поселок Алмазный»				        А. Т. Скоропупова

Утверждён Постановлением от 22.06.2017 г. № 97

Порядок

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ муниципального образования «Поселок Алмазный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия)

- I. Общие положения

- Настоящий Порядок устанавливает единые требования к разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных целевых программ муниципального образования «Поселок Алмазный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия). Муниципальные целевые программы муниципального образования «Поселок Алмазный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) разрабатываются в качестве инструмента для реализации программы социально-экономического развития МО ««Поселок Алмазный»» и должны иметь среднесрочный срок реализации - от 3-х до 5-ти лет.

- Муниципальная целевая программа муниципального образования «Поселок алмазный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) (далее – Программа) - правовой акт администрации МО ««Поселок Алмазный»», содержащий комплекс мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам реализации и ресурсам), устанавливающий цели и задачи деятельности администрации муниципального образования, в рамках, установленных законодательством полномочий по решению вопросов местного значения  в сфере жилищно-коммунального хозяйства, развития культуры и молодежной политики, физической культуры и спорта, социальной политики, пожарной безопасности, предпринимательской деятельности, развития местного самоуправления.

1.3. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляются администрацией МО «Поселок Алмазный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) (далее - ответственный исполнитель) совместно с участниками муниципальной программы.

- 2. Требования к содержанию муниципальной программы

2.1. Муниципальные программы разрабатываются исходя из положений концепций долгосрочного социально-экономического развития МО «Поселок Алмазный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) и основных направлений деятельности органов местного самоуправления поселения на соответствующий период, федеральных и областных законов, правовых актов органов местного самоуправления поселения.

2.2. Муниципальная программа содержит:

а) паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению;

б) характеристику текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития поселения, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы;

в) приоритеты и цели муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, описание основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации муниципальной программы;

г) прогноз конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, муниципальных институтов, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере;

д) сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации;

е) перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов;

ж) основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов муниципальной программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов;

з) перечень и краткое описание муниципальных целевых программ и подпрограмм;

и) перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной;

к) информацию по ресурсному обеспечению за счет средств местного бюджета муниципальной программы.

9. Помимо информации, указанной в пункте 8 настоящего Порядка, муниципальная программа может содержать:

а) в случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам - прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы;

б) в случае участия в разработке и реализации муниципальной программы МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) - информацию о прогнозных расходах МО «Мирнинский район", а также перечень реализуемых ею мероприятий;

в) в случае участия в реализации муниципальной программы муниципальных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов - соответствующую информацию, включая данные о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию муниципальной программы.

10. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы должны качественно и (или) количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы, а также:

а) отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

б) непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации муниципальной программы;

2.3. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие поселения.

2.4. Обязательным условием оценки планируемой эффективности муниципальной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также мероприятий в установленные сроки. В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации муниципальной программы применяются:

а) критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада муниципальной программы в экономическое развитие поселения в целом, оценку влияния ожидаемых результатов муниципальной программы на различные сферы экономики поселения;

б) критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации муниципальной программы в социальное развитие, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке.

- 3. Основание и разработка муниципальной программы

3.3. Разработка проекта муниципальной программы производится ответственным исполнителем.

3.4. Проект муниципальной программы подлежит обязательному согласованию с участниками данной программы.

Участники муниципальной программы согласовывают проект муниципальной программы в части, касающейся реализуемых ими основных мероприятий (мероприятий) и (или) ведомственных целевых программ.

3.5. Основные параметры утвержденных муниципальных программ подлежат отражению в прогнозе социально-экономического развития поселения на среднесрочный период.

4. Финансовое обеспечение реализации Программы

4.1. Объём финансирования при утверждении Программы носит прогнозный характер и подлежит уточнению согласно разделу 4 настоящего Порядка.

4.2. Утверждённая Программа реализуется:

- за счёт средств бюджета МО «Поселок Алмазный» в объёмах, установленных Решением сессии поселкового Совета на очередной финансовый год;

- за счёт средств иных источников, привлекаемых для реализации Программы. Объём финансирования за счёт средств бюджетов других уровней определяется как прогнозный, объём внебюджетных средств указывается в справочном порядке.

4.3. Размер расходов на выполнение мероприятий Программы ежегодно утверждается Решением сессии поселкового Совета в составе бюджета МО «Поселок Алмазный» на срок, установленный для принятия бюджета.

5. Внесение изменений в Программу

5.1. Внесение изменений в муниципальные программы является основанием для подготовки законопроекта о внесении изменений в местный бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

  - Изменения в Программу вносятся Постановлением городской Администрации.

- 6. Контроль и отчётность реализации Программы

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее - план реализации), разрабатываемым на очередной финансовый год и плановый период и содержащим перечень наиболее важных, социально значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

6.1. В целях обеспечения эффективного мониторинга и контроля реализации мероприятий муниципальной программы ответственный исполнитель одновременно с планом реализации муниципальной программы разрабатывает детальный план-график реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период. Этот план-график содержит перечень мероприятий и контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов, а также бюджетных ассигнований.

6.2. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее - годовой отчет) подготавливается ответственным исполнителем до 1 марта года, следующего за отчетным, и направляется в поселковый Совет депутатов МО «Поселок Алмазный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия).

6.3. Годовой отчет содержит:

а) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

б) перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

в) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

г) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

д) информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;

6.4. По результатам оценки эффективности муниципальной программы Администрация МО «Поселок Алмазный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) может принять решение о сокращении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию или о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом начиная с очередного финансового года.

6.5. Внесение изменений в муниципальные целевые программы, включенные в муниципальную программу, или ведомственные целевые программы, включенные в подпрограммы, осуществляется в установленном порядке.

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись местного бюджета в части расходов, направляемых на финансирование муниципальных программ, осуществляется Администрацией поселения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.Оценка эффективности реализации Программ

  - Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после ее завершения.

  - Основанием для проведения оценки эффективности Программы служат сведения, предоставленные Исполнителем в годовом и итоговом отчётах.

  - Оценка эффективности реализации Программы определяется на основании двух критериев:

-	нефинансовых результатов;

-	финансовых результатов.

Результат оценки эффективности оформляется по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку.

  - Нефинансовые результаты. Под нефинансовыми результатами понимается степень достижения запланированного уровня целевых показателей Программы.

Оценка эффективности Программы производится путем сравнения текущих значений целевых индикаторов с установленными Программой значениями (приложение 2 к настоящему Порядку).

- Применяется для индикаторов, значение которых приводится в числовом выражении:

I факт

I n = -----------, где:

I план

I n - значение  n-го индикатора, расчет которого приводится в числовом выражении;

I факт - фактическое значение индикатора (показателя);

I план - плановое значение индикатора (показателя).

  - Финансовые результаты. Под финансовыми результатами понимается уровень освоения финансовых средств, направляемых на реализацию программных мероприятий и определяется по формуле:

Кф =Vф/Vn*100, где:

Кф-соотношение освоенных финансовых средств и запланированного финансирования Программы;

Vф-объём средств, выделенных в бюджете города на реализацию мероприятий Программы;

Vn-объём запланированного совокупного финансирования Программы.

  - Для расчёта интегрального значения индикатора, определяющего эффективность реализации Подпрограммы применяется формула:

SUM I

R = ----------,         где:

n

R  - интегральная оценка целевой программы;

SUM I – сумма всех индикаторов;

n  - количество индикаторов.

  - На основании проведенной оценки эффективность реализации Программы ранжируется следующим образом:

- если показатель превышает 0,8 - цели программного мероприятия достигнуты;

- если показатель составит менее 0,8 - цели программного мероприятия не  достигнуты.

  - По итогам проведенной оценки эффективности реализации Программы могут быть внесены следующие предложения по дальнейшей реализации Программы:

- а) о корректировке целей, задач, перечня мероприятий Программы;

- б) о смене форм и методов управления реализации Программы;

- в) о сокращении финансирования Программы за счет средств местного бюджета

- Приложение 1

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ муниципального образования «Поселок Алмазный»  Мирнинского района Республики Саха (Якутия),  утверждённому Постановлением

от 22.06.2017 г. № 97

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

МО «ПОСЕЛОК АЛМАЗНЫЙ» РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

Наименование программы

Дата принятия решения о разработке программы

Основания для разработки программы

Основной разработчик, исполнитель программы

Цели программы

Задачи программы

Целевые индикаторы программы

Сроки реализации программы

Объем средств на реализацию программы

Ожидаемые конечные результаты реализации программы

- Приложение 2

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ муниципального образования «Поселок Алмазный»  Мирнинского района Республики Саха (Якутия),  утверждённому Постановлением

от 22.06.2017 г. № 97

СИСТЕМА ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ)

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ____________________________________ МО «ПОСЕЛОК АЛМАЗНЫЙ»

| N п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Ожидаемый результат (индикатор) от реализованных программных мероприятий (в натуральном выражении) | Значения индикаторов (показателей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый год | прогнозный период |  |  |
|  |  |  |  | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. |
|  | Цель |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | мероприятие 1 |  |  |  |  |  |
|  | мероприятие 2 |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | мероприятие 1 |  |  |  |  |  |
|  | мероприятие 2 |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |

- Приложение 3

- к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ муниципального образования «Город Мирный»  Мирнинского района Республики Саха (Якутия),  утверждённому Постановлением

от __________.2017 г. № _____

«Утверждаю»

Глава МО «Поселок Алмазный»

_________________________________

(Фамилия .И. О.)

от ____  ____________201___г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ

___________________________________

(наименование программы)

ЗА ПЕРИОД _________________________

в рублях

| № п/п | Наименование мероприятия | 1кв-л, 1полугодие, 9 мес., год (выбрать нужное) |  | Отклонение | % исполнения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (год) | Факт ( касса) |  |  |  |

|  |  |  |  | Приложение 4 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ муниципального образования "Поселок Алмазный" Мирнинского района Республики Саха (Якутия), утвержденному Постановлением от __________.2017г. №______ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | «Утверждаю» Глава МО «Поселок Алмазный» (Фамилия И.О.) «_____» _____________201_ г. |  |  |  |  |  |  |
| Достижение целевых показателей (целевых индикаторов) муниципальной целевой программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ____________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование целевого показателя (целевого индикатора) |  | единица измерения |  | Значение целевого показателя (целевого индикатора) |  |  | Примечание |  |  |
|  |  |  |  |  | утверждено в программе |  | достигнуто |  |  |  |
| 1. | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Приложение 5 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ муниципального образования "Поселок Алмазный" Мирнинского района Республики Саха (Якутия), утвержденному Постановлением |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от ___________.2014 г. № ______ |  |  |  |
| Оценка эффективности муниципальной целевой программы |  |  |  |  |  |
| за 201_____ год |  |  |  |  |  |
| (наименование программы) |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование целевого показателя (целевого индикатора) | единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
|  |  |  | утверждено в программе | достигнуто | % исполнения |
| 1. | Задача 1 |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор 1 |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор 2 |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2 |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор 1 |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор 2 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| 3. | Освоение бюджетных средств |  |  |  |  |
| 4. | Интегральный показатель исполнения программы |  |  |  |  |